Паспорт соц. инициативы.

Название:

| Аннотация | Организация и проведение форума «ТОП профессий на селе» в поселке Володарский Володарского района Астраханской области, в сентябре 2021года. Участниками форума станут: - родители, которые хотят поддержать и вдохновить своего ребенка, но пока не знают, как это сделать; - учащиеся 6-10 классов, которые ещё не определились с будущим; - молодежь села от 18-35 лет, желающие открыть собственное дело, стать предпринимателями или самозанятыми. - Представители МСП по Володарскому району Астраханской области Благодаря реализации данного проекта, мы сможем повысить уровень знаний у учащихся старших классов сельских школ Володарского района, молодежи села о различных профессиях, программах господдержки и развития бизнеса, возможностях сделать профессиональный выбор, ориентирующий на жизнь и работу в сельской местности. И продолжая работать в данном направлении, заручиться твердой поддержкой районной Администрации, СМИ и представителями МСП Володарского района АО. |
| --- | --- |
| Проблематика и актуальность | Как часть социума молодежь подвержена большинству социальных воздействий и испытывает те же трудности, что и взрослое население: в самоопределении, профориентации, трудоустройстве, образовании, обеспечении жильем, социальными гарантиями, медицинском обслуживании и страховании. Жизнь молодежи в селе отличается от городской и даже поселковой по многим пунктам. В первую очередь, ограниченностью возможностей для личностного развития. Уровень и количество сельских досуговых мероприятий не сравнимы с городскими и выглядит более однообразно. Был проведен социологический опрос среди молодежи: возраста от 14–21 год на первом месте стоит проблема организации досуга. Причем, эти вопросом больше обеспокоены девушки. Молодые люди просят организовать дискотеку, развлекательные центры, парк, жалуются на отсутствие интернет-кафе. На втором месте обозначены проблемы курения, алкоголизма, наркомании. Каждый десятый респондент считает важнейшей задачей борьбу с распространением вредных привычек. Молодежь считает необходимым запретить курение в общественных местах: возле больниц, колледжа и др. Третья проблема для молодежи – организация оплачиваемой работы в летнее время. Также среди проблем называются такие, как организация бесплатных кружков по интересам, продление графика работы газели до 8 часов вечера, студенты колледжа жаловались на отсутствие квартир для приезжих учащихся. В возрастной категории от 21 до 30 лет приоритеты молодежи меняются. Наибольшую степень озабоченности у сельской молодежи вызывает вопрос обеспечения рабочими местами (безработица, невозможность трудоустройства, и т.д.). Респонденты заявляют о необходимости скорейшего решения жилищной проблемы. С достижением возраста, когда молодые люди задумываются о создании семьи, значимость этой проблемы резко возрастает. Только на третьем месте проблема организации досуга. Однако, несмотря на многочисленные проблемы в сельской местности края, отрадно заметить, что больше половины участников исследования (55 % опрошенных) не собирается менять свое место жительства на город, будет продолжать жить и трудиться на благо родного села. http://www.regionvol.ru/index.php?newsid=23487 Деградация сельских территорий Астраханской области является одной из серьезных проблем, мешающих динамичному развитию агропромышленного комплекса региона. Об этом говорится в проекте Стратегии социально-экономического развития Астраханской области в период до 2035 года. Сельские территории, как правило, не дают возможности жить в комфорте, не обеспечены инфраструктурой и не привлекательны для молодых специалистов, которые уезжают оттуда. https://arbuztoday.ru/selskie-territorii-astraxanskoj-oblasti-prodolzhayut-degradirovat/ Об оттоке молодого поколения Астраханской области на протяжении последних четырёх лет, так же заявляет руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и РК Людмила Окунь. https://ast-news.ru/node/astrakhanstat-migratsionnyy-ottok-iz-regiona-usilivaetsya/ Астраханская область в цифрах Краткий сборник Официальное издание: https://astrastat.gks.ru/storage/mediabank/dD0c91F8/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202021.pdf |
| Цель (SMART) | повышение уровня знаний у учащихся старших классов сельских школ Володарского района, молодежи села о различных профессиях, программах господдержки и развития бизнеса, возможностях сделать профессиональный выбор, ориентирующий на жизнь и работу в сельской местности. |
| Задачи | - Заручиться стабильной поддержкой Администрации и причастных органов Володарского района АО - Вовлечь представителей МСП Володарского района АО в решение проблемы трудоустройства молодежи 14+ - Добиться максимального оповещения и повышения уровня знаний в области профориентации и возможностей развития на сельской местности молодежи Володарского района АО |
| Количественные и качественные показатели эффективности | Проинформировать максимальное количество молодежи и подростающего поколения Володарского района АО о возможностях развития и перспективах на сельской местности на сегодняшний день. |
| Перспектива развития и потенциал | Тесное сотрудничество и поддержка от Администрации района, СМИ и МСП Володарского района. Выездные мероприятия по профориентации в общеобразовательных учреждениях, информационные мероприятия в игровой форме в детских дошкольных образовательных учреждениях Володарского района АО И как результат маштабирование и обмен опытом с другими районами Астраханской области и за её территориями. |

Приложение 1. Календарный план.

| № | Даты | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С 1 по 25 августа | Разослать приглашения и подтвердить участие в форуме заявленным в программе мероприятия приглашенным организациям и учебным заведениям ВУЗы и СУЗы АО: минсельхоз АО, организация «Мой Бизнес», Центр занятости населения и представители МСП по Володарскому району, представителям АГТУ, АГУ, Агротехнический техникум, Колледж Арт-Фэшн индустрии, Политехнический колледж и т.п. | Председатель местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» Скрябина Анна Михайловна |
| 2 |  | Организовать банк подарков для самых активных гостей форума | Все члены команды |
| 3 |  | Организовать кофе-брейк на форуме, а так же обеспечение питьевой водой гостей и участников. И найти спонсоров данного мероприятия | Члены организационной команды: руководитель проекта Скрябина Анна и координатор проекта – Буянова Наталья |
| 4 | С 25 по 30 августа | Оповещение и приглашение потенциальной ЦА по Володарскому району путем СМИ, соц.сетей и развешиванием объявлений о предстоящем большом мероприятии | Члены организационной команды: координатор проекта – Буянова Наталья и Скрябин Дмитрий |
| 5 | С 25 по 30 августа | Оповещение 21 муниципального образования и прилегающих к ним образовательных учреждений Володарского района Астраханской области о проведении форума | Председатель местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» Скрябина Анна Михайловна |
| 6 | сентябрь 2021года | Проведение ФОРУМ «ТОП ПРОФЕССИЙ НА СЕЛЕ» | Председатель местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» Скрябина Анна Михайловна |
| 7 | Сентябрь 2021года | Провести подведение итогов и запланировать дальнейшее развитие данного направления | руководитель проекта Скрябина Анна |
| 8 | Август-май 2021-2022г. | Ведение соц.страницы в инстаграмм с информированием о проделанной и планируемой работе по проекту, а так же рассказывать о мероприятиях и событиях на тему молодежи в Астраханской области | Участница местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» Хайнова Валентина Алексеевна |

Партнерское письмо

Уважаемый, ______________________________________________!

Наша команда местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» во главе с руководителем Скрябиной Анной Михайловной, приглашает Вас, принять участие в форуме «ТОП профессий на селе», который пройдет 10 сентября 2021года в здании Центра Культуры поселка Володарский Астраханской области. Ожидаемое количество участников до 200 человек, среди которых ваша потенциальная ЦА ____________________ (будущие студенты, работники, получатели услуг и т.п.).

Партерами нашего мероприятия уже являются: Администрация Володарского района, Центр занятости населения по Володарскому району, представители министерства сельского хозяйства Астраханской области и организация «Мой Бизнес».

Мы приглашаем Вас в качестве партнера и гарантируем с нашей стороны популиризаццию вашей организации, реклама в соцсетях и других СМИ как нашего потенциального партнера.

В качестве помощи от Вас мы просим организовать презентацию вашей организации в празднечногой части нашего форума, а так же обеспечить выставочное место с рекламной продукцией вашей организацией и прикрепить к выставке человека, который бы мог ответить на вопросы госетй форума.

Заранее благодарю Вас за отзывчивость!

С Уважением, Председатель местного отделения по Володарскому району АРО ОМОО «РССМ» и руководитель проекта Скрябина Анна Михайловна

+79376012224, astra-ann3108@bk.ru