Карточка проекта Донорские уроки для школьников

Название	Донорские уроки для школьников

Команда проекта	1. Руководитель проекта – Казанцева Александра Анатольевна,                   старшая вожатая ОЦ3 УК2

- Ответственный за обучение лекторов –  Бы ка н о в а   Е л е н а  Ал е кс а н д р о в н а,  з а м е с т и т ел ь   п о У В Р  О Ц 3  УК2

- Ответственный за СМИ – Штанько Елизавета, учащаяся 9 класса ОЦ3 УК2

География проекта	Республика Адыгея, Майкопский район

Начало реализации	01.09.2020

Окончание реализации	30.03.2021

Краткая аннотация	Проект направлен на вовлечение широких кругов молодежи в добровольное донорское движение как путем прямого участия в мероприятиях, так и через «организаторский» опыт волонтерской деятельности, направленной на пропаганду донорства крови и увеличения кратности и стабильности сдачи крови. Молодежь планируется привлечь к организации и проведению  мероприятий проекта: от информационно-просветительских до культурно-массовых.

Проект базируется на собранных знаниях команды донорского движения и состоит из трёх этапов. Первый этап: Набор волонтеров в “Донорское движение ” среди учащихся и их обучение по разработанной организаторами программе, где они примут участие в тренингах на командообразование, встречах с медицинскими сотрудниками станции переливания крови, специалистами в области гематологии и трансфузиологии. А также пройдут промежуточные и итоговое тестирования для проверки усвоенного материала и способности его воспроизводить.

Второй этап: Подготовка соответствующих материалов для

проведения соответствующих  уроков.

Третий этап: Проведение донорских уроков для школьников среднего и старшего звена обучения, с целью воспитания осознанной и систематической донации при достижении совершеннолетия. Данные мероприятия позволят создать “моду” на донорство среди подрастающего поколения. Для просвещения учащихся будут применены комбинации лекций и игровых форм обучения, обучающие видео-ролики, инфографики, которые подготовят волонтёры донорского движения.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи

Сейчас в городе Майкопе и, в частности, в Майкопском районе существует проблема с систематической донацией среди молодежи..

На данный момент  актуальность  донации  среди потенциальных доноров отмечена станциями переливаний, как низкая. Причиной является недостаточная информированность населения о процессах сдачи, подготовки и переливания компонентов крови и взаимной пользы по лечению заболеваний донора и  улучшению здоровья реципиента.

Проект соответствует «Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года»

Раздела молодежной политики – одна из главных  задач - вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за счет развития систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);

А также - совершенствование системы охраны здоровья населения, в том числе: пропаганда и формирование здорового образа жизни и повышение ответственности работодателя за здоровье своих

работников и населения за собственное здоровье; разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, табакокурения и других факторов риска; формирование культуры здорового питания населения; обеспечение безопасной для жизнедеятельности человека окружающей среды; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.”

Основные целевые группы

Молодежь от 16 до  лет (студенты г. Майкопа  и школьники Майкопского района )

Прямая аудитория – 200 человек

Основная цель	Вовлечение молодежи в формирование здорового образа

жизни с помощью проведения  донорских уроков в школах Майкопского района в период с сентября 2020 года по март 2021 года

Задачи проекта	1. Создание  комитета по организации проекта

- Набор волонтеров в донорское движение

- Обучение волонтеров

- Проведение донорских уроков среди школьников

- Подготовка отчета проекта

Методы реализации	- информирование о начале данного  проекта

- проведение собеседования по вопросам донорства

- разработка контент плана смм

- разработка тимбилдинговой программы

- разработка образовательной программы

- разработка сувенирной продукции

- информационный пост о наборе

- анкетирование желающих вступить в донорское движение

- организационное собрание

- поиск лекторов

- проведение лекций

- пробное проведение лекций волонтерами в школьной аудитории

- выдача символики волонтерам

- договор со школами

- подготовка и организация программы урока

- подготовка инвентаря для проведения урока

- обработка анкет обратной связи от обучающихся

- сбор фото- и видеоотчётов с уроков донорства

- сбор обратной связи от волонтеров донорского движения

Количественные показатели

- Количество проведенных мероприятий – не менее 20 штук

- Количество привлеченных волонтёров – не менее 15 человек.

- Количество привлеченных экспертов – не менее 10 человек.

- Количество разработанных уроков – не менее 5 уроков.

- Количество слушателей лекций – не менее 200  человек

- Предполагаемый информационный обхват посредствам информационного сопровождения – 10 000 человек.

- Количество публикаций в СМИ и сети «Интернет» - не менее 15 штук

Качественные показатели

- Повышение уровня заинтересованности среди обучающихся школ Майкопского района.

- Повышение уровня знаний среди волонтёров.

- Привлечение внимания учеников и  учителей к проблеме донорства.

- Расширение сферы деятельности донорского движения в Майкопском районе

- Непрерывное обучение  волонтёров.

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта

Данный проект будет постепенно улучшать ситуацию донорства в регионе. Чем больше уроков будет проведено, тем больше потенциальных доноров крови появятся в Майкопском районе и Республике Адыгея в целом.

.

Опыт и методика будет распространяться на донорские движения других субъектов РФ, с которыми уже налаживается связь.

Запрашиваемая сумма	50000

Сумма софинансирования

10000

Опыт успешной реализации

На данный момент просвещение проводится только среди студентов.

Партнеры проекта и собственный вклад

- Станция переливания крови Республики Адыгея – консультативная и информационная поддержка

- Преподаватели медицинского института г. Майкопа – консультативная поддержка

- Типографии города Майкопа – финансовая и материальная поддержка

Информационное сопровождение проекта

- Социальные сети

Детализированная смета проекта

Донорские уроки для школьников

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афиши А4 полноцвет (о наборе волонтёров в донорское движение) | 45 руб. | 30 | 1350 руб. |
| 2 | Сертификаты и благодарности (для лекторов и принимающих площадок) | 50 руб. | 43 | 2150 руб. |
| 3 | Блокноты (формат А5, не менее 70 листов, с методическими рекомендациями) | 250 руб. | 35 | 8750 руб. |
| 4 | Ручки с нанесением | 40 руб. | 100 | 4000 руб. |
| 5 | Футболки (поло) участникам проекта с символикой проекта | 750 руб. | 35 | 26250 руб. |
| 6 | Информационно-раздаточные материалы (брошюры) | 15 руб. | 500 | 7500 руб. |
| Итого |  |  |  | 50000 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 50000 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 10000 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 60000 руб. |

Календарный план реализации проекта

Донорские уроки для школьников

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационного комитета | Информирование о начале нового проекта | 01.04.2020 | 01.09.2020 | Не менее 3 публикаций в сети «Интернет» |
| 2 | Создание организационного комитета | Проведение собеседований | 01.09.2020 | 01.09.2020 | Не менее 5 организаторов проекта |
| 3 | Создание организационного комитета | Разработка контент плана смм | 01.09.2020 | 04.09.2020 | 1 контент-план |
| 4 | Создание организационного комитета | Разработка тимбилдинговой программы | 01.09.2020 | 04.09.2020 | 1 тибилдинговая программа |
| 5 | Создание организационного комитета | Разработка образовательной программы | 01.09.2020 | 04.09.2020 | 1 образовательная программа |
| 6 | Создание организационного комитета | Разработка сувенирной продукции | 01.09.2020 | 04.09.2020 | Дизайн сувенирной продукции |
| 7 | Набор волонтёров в донорское движение | Информационный пост о наборе | 01.09.2020 | 11.09.2020 | Не менее 3 публикаций о наборе в сети «Интернет» |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Набор волонтёров в донорское движение | Анкетирование желающих вступить в донорское движение | 01.09.2020 | 11.09.2020 | Не менее 30 анкет |
| 9 | Набор волонтёров в донорское движение | Организационное собрание | 14.09.2020 | 14.09.2020 | Проведение собрания с волонтерами |
| 10 | Обучение волонтёров | поиск лекторов | 04.09.2020 | 01.12.2020 | Поиск не менее 5 лекторов |
| 11 | Обучение волонтёров | проведение лекций | 14.09.2020 | 01.12.2020 | Проведение не менее 10 лекций |
| 12 | Обучение волонтёров | Пробное проведение лекций волонтерами в студенческой аудитории | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Обратная связь студенческой аудитории |
| 13 | Обучение волонтёров | Выдача символики волонтерам | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Выдача символики 15 волонтерам |
| 14 | Проведение донорских уроков среди школьников | Договоренность со школами | 01.12.2020 | 31.05.2021 | Договоренность с 20 школами города |
| 15 | Проведение донорских уроков среди школьников | Подготовка образовательной программы | 01.12.2020 | 31.05.2021 | 1 образовательная программа |
| 16 | Проведение донорских уроков среди школьников | Подготовка инвентаря для проведение | 01.12.2020 | 31.05.2021 | Сбор инвентаря |
| 17 | Подготовка отчета проекта | Обработка анкет обратной связи от школьников | 01.12.2021 | 01.04.2021 | Не менее 300 анкет обратной связи |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Подготовка отчета проекта | Сбор фото- и видеоотчётов с уроков | 01.09.2020 | 01.04.2021 | 20 фото и видеоотчетов |
| 19 | Подготовка отчета проекта | Сбор обратной связи от волонтеров проекта | 01.12.2021 | 01.04.2021 | Не менее 15 анкет обратной связи |