
Пояснительная записка 
В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Этот праздник развивает и укрепляет в подрастающем поколении чувство справедливости, помогает осознать свою национальную принадлежность, особенность истории своей страны, призывает любить Родину и близких.
Когда нередки попытки «переписать», исказить историю нашей страны и общества, трудно переоценить значение патриотического воспитания молодежи, укрепления связи поколений. Мы не должны забывать горькие, но в то же время героические и славные главы нашей истории. Не должен сын забывать своего отца, а внук деда. Только памятью крепок человек.
Для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего Отечества необходима организация направленной деятельности по сохранению и приобретению знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об исторических путях развития российского общества, сведения о своей Малой Родине, о своем крае.    
Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности.
Основой такой системы является интерактивный школьный музей. 
Школьный музей становится центром патриотического воспитания обучаюшихся, своего рода открытой площадкой, где ребята занимаются исследовательской и поисковой работой, планируют и проводят патриотические акции и мероприятия.
Обоснование необходимости проекта.
  В городе Скопине в МБОУ «ООШ №5» существует музейный уголок, посвященный событиям октября-ноября 1941 года – освобождению города Скопина от немецко-фашистских захватчиков 84 отдельной морской стрелковой бригадой.
В год 75летия Победы над фашистскими захватчиками ведется работа по возрождению в школе музейной работы.
Продолжается поисковая работа по изучению боевого пути 84 отдельной морской стрелковой бригады. Накоплены опыт краеведческой работы, касающиеся истории школы, материала о тружениках тыла, о ветеранах педагогического труда, ветеранах ВОВ, участниках локальных войн. Этот материал требует анализа, систематизации, осмысления, обобщения и демонстрации. Но многие страницы малой родины – города Скопина, остаются еще неизученными (Во время Великой Отечественной войны в здании школы находился госпиталь). Организация поисковой деятельности учащихся школы поможет восстановить по крупицам страницы истории родного города, развить интерес к истории малой родины, а сохранить эту информацию и донести до широкого круга общественности поможет организация школьного музея. 
В настоящее время, в условиях нового информационного общества, приоритетом пользуются высокообразованные люди, владеющие ИКТ, умеющие эффективно их применять в обучении и на профессиональном поприще. Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев, формирование банка краеведческих данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение фондов школьного музея - все это является важным средством документирования истории родного края. Поэтому данный проект рассчитан на развитие музея в новой форме и использование компьютерных технологий в поисково-исследовательской работе. 
Надеемся, что экспозиции нашего музея будут пополняться ежегодно, будет формироваться музейная команда, дети будут собирать экспонаты и материалы, научатся их атрибутировать, по возможности - реставрировать; научатся составлять экскурсии; грамотно выкладывать экспонаты и пр.
Школьный музей как центр патриотического направления волонтерского движения позволит объединить волонтеров школы для проведения патриотической работы с ветеранами и тружениками тыла, поисково-исследовательской работы, проведения акций и мероприятий, создания интерактивных IT продуктов.
Уникальная среда школьного музея интегрирует наиболее интересные формы работы для привлечения большего числа волонтеров: квесты, ролевые игры, концертные флешмобы.
.
 Цель проекта:
Создание на базе МБОУ «ООШ №5» школьного музея как центра патриотического направления волонтерского движения школы.

 Основные задачи проекта:
1. Привлечь волонтеров для организации музейной работы.
2.Обобщить и систематизировать накопленный поисковый материал в соответствии с выбранными направлениями;
3. Регулярное пополнение и обновление экспозиций музея;
4. Привлечение к проекту учителей, родителей, учащихся и других представителей общественности.
5. Сбор информации, опрос свидетелей событий Великой Отечественной войны.
6. Оказание посильной социальной помощи пожилым людям. Проведение волонтерских акций и мероприятий патриотической направленности.
6. Приобщение волонтеров к общественно-полезной работе, развитие деятельности ребят по охране памятных мест, памятников истории и культуры родного города.  
7.  Привлечение волонтеров к экскурсионной работе.
Срок реализации проекта: 2 года
Методы реализации проекта.
Проект рассчитан на 2  года (2019-2020 г.; 2020-2021 г)  и включает 3 этапа:
I этап — подготовительный (сентябрь - декабрь 2019 г.)
II этап – основной (январь2020 г – март 2021 г)
III– заключительный (апрель - май  2021 г.)

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2019г.)
Его основной задачей является создание условий для успешной реализации проекта.


Содержание деятельности подготовительного этапа.
. 
· Проведение рекламной кампании с целью привлечения внимания к проекту. Обращение в местные СМИ для оказания помощи PR-кампании. Набор команды проекта.
· Анализ состояния возможностей школы.
· Создание нормативной базы школьного музея.
· Актуализация проекта среди участников образовательного процесса.
· Определение круга лиц из числа учителей, администрации школы по руководству проектом, распределение ролей, создание рабочей группы.
· Знакомство с опытом работы по использованию школьных музеев в образовательном процессе в других школах.
· Поиск и привлечение партнеров к сотрудничеству в учреждениях культуры, ветеранских организациях, учительском сообществе.
· 
Основной этап (январь2020 г – март 2021 г.)
Его основной задачей является создание на базе МБОУ «ООШ №5» школьного музея как центра патриотического направления волонтерского движения школы.
 
Содержание деятельности основного этапа.
· Создать экспозиции, разделы музея.
· Организовать работу с учащимися, родителями, общественностью города с целью пополнения школьного музея экспонатами.
· Подготовить волонтеров - экскурсоводов для проведения экскурсий в школьном музее.
· Проведение ролевой игры для волонтеров. Организация квеста, акций и других мероприятий на базе школьного музея.
· 
Заключительный этап (.)
Основной задачей этого периода является анализ результатов деятельности: достижений, недостатков, корректировка дальнейшей работы по направлениям.
Включение ресурса музея в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.
Содержание деятельности заключительного этапа.
· Диагностика и анализ работы проекта
· Трансляция опыта работы
· Привлечение в проект новых волонтеров.
· Информационная поддержка проекта.
· Подведение итогов





 Рабочий план реализации проекта.

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Подготовительный этап (сентябрь – январь 2019г.)

	1.
	Изучение нормативных документов, и разработка нормативной базы. 
	сентябрь  2019 г.
	Мишакова В.А. – директор,
ЖарковаТ.В.
– заместитель директора

	2.
	Проведение рекламной кампании с целью привлечения внимания к проекту. Обращение в местные СМИ для оказания помощи PR-кампании
	сентябрь 2019 г.
	Старшая вожатая М. И. Звонова

	3.
	Приобретение необходимого оборудования
	Сентябрь 2019 г.
	Мишакова В.А. – директор,
ЖарковаТ.В.
– заместитель директора

	4.
	Изучение опыта работы по использованию школьных музеев в образовательном процессе в других школах.
	16 октября 2019г.
	Команда проекта

	5.
	Поисково-исследовательская работа
	Сентябрь-октябрь 2019г.
	Старшая вожатая М. И. Звонова

	6.
	Комплектование и фондов музея
	Сентябрь-октябрь 2019 г.
	Старшая вожатая М. И. Звонова

	7
	Обучение атрибутированию и правильному оформлению экспозиций
	13 ноября 2019 года.
	Городской краеведческий музей

	Основной этап (январь2020 г – март 2021 г)

	1.
	Оформить интерьер музея.
Создать экспозиции, разделы музея.
	17 января 2020
	Жаркова Т.В.
– заместитель директора

	2.
	Создание актива, совета музея
	29 января 2020
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	3.
	Подготовить экскурсоводов для проведения экскурсий в школьном музее.
	4 февраля 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И.

	4.
	Открытие Парты Героя. Вечер Памяти Полякова В.Н.
	15 марта 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	5.
	Фронтовая поляна. Конкурс исполнителей военных песен.
	25 марта 2020.
	Команда проекта

	6.
	Проведение волонтерских патриотических акций «Георгиевская лента», «Стена памяти», «Солдатский платок», «Письмо Победы», «Сирень Победы»
	Апрель 2020
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	7
	Организация и проведение школьного проекта «Живой альбом»
	21 апреля 2020
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	8
	Проведение классных часов «Моей семьи война коснулась»
	27 апреля 2020
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	9.
	Организация  и проведение игры-квеста «Скопин, 1941»
	Апрель 2020
	Команда проекта

	10.
	Участие в митинге, шествии «Бессмерного полка»
	9 мая 2020
	Команда проекта

	11.
	Сбор новых материалов для музея. 
	Сентябрь 2020
	Команда проекта

	12.
	Поисково-исследовательская работа по сбору материалов о боевом пути 84 ОМСБ.
	До 12 октября 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	13.
	Оформление музейной экспозиции
	27 октября 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	14.
	Подготовка экскурсии «Боевой путь 84 ОМСБ»
	5 ноября 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	15.
	Организация  и проведение игры-квеста «Скопин, 1941»
	27 ноября 2020
	Команда проекта

	16.
	Экскурсионная работа в школьном музее.
	1 декабря 2020
	Команда проекта

	17.
	Музейные занятия «Атрибутирование»
	13 декабря 2020
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	18.
	Подготовка материалов к музейной экспозиции «История одного госпиталя»
	23 декабря 2020
	Команда проекта

	19.
	Выставочная композиция «История одного госпиталя». Экскурсионная работа
	10 января 2021
	Команда проекта

	20.
	Проведение патриотической волонтерской акции «Чтобы помнили»
	23.января 2021
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	Заключительный этап (март 2015 г.)

	1
	Анализ результатов выполнения проекта
	Январь 2021г.
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	2
	Информационная поддержка проекта
	7 февраля 2021 г.
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	3
	Оформление плана работы музея как волонтерской площадки.
	13 марта 2021 г.
	Жаркова Т. В.– заместитель директора

	4
	Проведение на базе музея волонтерских акций, мероприятий.
	Март – апрель 2021
	Команда проекта

	5
	Разработка квестов к 9 мая.
	5 мая 2021
	Старшая вожатая – Звонова М. И

	6
	Работа волонтеров Победы. Привлечение новых волонтеров.
	8-9 мая 2021
	Старшая вожатая – Звонова М. И


                                     
7. Ожидаемые результаты проекта.
В результате реализации проекта в МБОУ «ООШ №5» города Скопина появится современный, привлекательный, востребованный всеми участниками образовательного процесса школьный музей. В музее будут следующие экспозиции: «Освобождение города Скопина от немецко-фашистских захватчиков», «Боевой путь 84 ОМСБ», «История одного госпиталя», «История школы».
Музей органично впишется в образовательное пространство школы, что позволит проводить, например, музейные уроки, классные часы, викторины, уроки Мужества, экскурсии, интеллектуальные игры, встречи с ветеранами и тружениками тыла и др.  Что поможет развивают лучших гражданских качеств школьников, включение их в творческую деятельность и культурно-историческое пространство школьного музейного уголка.
Музей станет площадкой развития в школе волонтерского движения патриотического направления. Волонтеры Победы будут проводить акции и мероприятии, ролевые игры и квесты. Заниматься патриотической работой.
Количественные показатели проекта:
 Организовано 4 музейных экспозиции;
Привлечено 25 волонтеров Победы;
Закуплено 25 футболок с логотипом Волонтеров Победы;
Проведено 30 экскурсий;
Организовано 2 квеста, 4 ролевых игры;
Проведено 12 акций и мероприятий.

Качественные показатели проекта:

В результате реализации проекта волонтеры :
•Освоят:
базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, труд и творчество,  социальная солидарность; активную деятельностную позицию; способы решения проблем творческого и поискового характера.
 
•Научатся видеть историко-культурный контекст окружающих их вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития музейной культуры.
• Получат опыт проектной и исследовательской деятельности, которые по ФГОС являются приоритетными в обучении, и опыт социального взаимодействия.
•Апробируют свои силы и возможности в создании и проведении экскурсий, уроков Мужества, музейных уроков, викторин, конкурсов, встреч с ветеранами и приобретут социальный опыт в роли экскурсоводов, исследователей, краеведов.

Бюджет проекта
	
	
	Цена (руб.)
	Количество
	Стоимость

	1
	Видеокамера Full HD Panasonic HC-V770 Black

	27990
	1
	27990

	2
	ВИТРИНА ВТ-8
	41750
	1
	41750

	3
	Цветной Принтер HP LaserJet P4014n


	11990
	1
	11990

	4
	Сканер Canon LIDE 300


	4490
	1
	4490

	5
	Бумага А4

	244
	3
	732

	6
	Стенды настенные

	[bookmark: _GoBack]500
	4
	2000

	Имеющаяся сумма: 35690

	Необходимая сумма:53262





