## КП
Номер строки | Решаемая задача проекта | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Описание мероприятия
1 | Разработать организационную часть проекта | Определение стейкхолдеров проектов | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Определены грантовые средства
2 |  | Создание рабочей команды | 2036-03-17 | 2026-03-18 | Набрано не менее 5 организаторов, определены роли и обязанности
3 |  | Бронирование площадки | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Заключение договора с администрацией Новокольцовского кампуса ИРИТ-РТФ УрФУ о проведении фестиваля
4 |  | Составление программы мероприятия | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Утверждение списка турниров, дополнительных активностей и зон питания
5 |  | Формирование медиаштата | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Отобраны минимум 2 редактора, 2 дизайнера, 2 фотографа и 1 видеограф для информационного сопровождения проекта
6 |  | Набор и обучение волонтеров | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Отобраны минимум 8 волонтеров: 3 для помощи в организации турниров, 2 для работы с участниками и навигации, 3 для технической поддержки. Проведен инструктаж
7 |  | Проработка визуального сопровождения мероприятия | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Подготовлены референсы минимум для 1 фотозоны, 10 постеров, украшений для главного зала
8 |  | Поиск ведущих, диджеев и артистов | 2026-03-18 | 2026-03-23 | Найдены не менее 1 ведущего, 1 диджея, 2 танцевальных коллективов, 2 судей для турниров и конкурса бросков
9 | Наладить работу со спикерами и партнерами проекта | Поиск спонсоров и партнеров | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Привлечены не менее 3 партнеров для предоставления призов, мерча, организации зоны питания, спортивного инвентаря
10 |  | Согласование рекламных постов в социальных сетях | 2026-03-23 | 2026-03-31 | Согласован вид, текст и формат подачи постов от партнеров
11 |  | Помощь с монтажом на площадке | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Предоставлены условия для размещения точек от партнера
12 | Проработать информационное сопровождение проекта | Составление контент-плана | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Составлен контент-план на минимум 15 постов и 3 видеоролика
13 |  | Запуск сообществ в соцсетях | 411350 | 411350 | Создана группа во Вконтакте
14 |  | Информационное сопровождение проекта | 2026-03-30 | 2026-06-03 | Выложено минимум 10 постов и 1 видеоролик
15 |  | Дизайн и печать афиш, баннеров | 2026-03-31 | 2026-04-04 | Подготовлены макеты афиш, баннеров, навигационных указателей, программок
16 |  | Подготовка мерча | 2026-03-31 | 2026-04-04 | Изготовлены футболки для волонтеров, брендированные жилеты для организаторов, наклейки, значки, призы для победителей
17 |  | Подготовка постов для рекламы в других сообществах | 2026-04-06 | 2026-04-08 | Подготовлены 2-3 поста для рекламы в других сообществах
18 | Провести фестиваль | Установка оборудования и декораций | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Монтаж баскетбольных конструкций, звука, фотозоны, зоны питания, расстановка указателей, настройка света
19 |  | Открытие фестиваля | 2026-05-30 | 2026-05-30
20 |  | Регистрация команд | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Регистрация команд и участников конкурса бросков, выдача стартовых номеров, информирование
21 |  | Проведение соревнований среди команд | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Проведено минимум 3 турнира в рамках фестиваля
23 |  | Шоу-программа | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Выступило минимум 2 танцевальных номера между этапами турнира
24 |  | Музыкальное и голосовое сопровождение | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Ведение программы, создание атмосферы, объявление результатов
26 |  | Организация питания для участников и гостей | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Установлены точки для питания гостей
27 |  | Церемония закрытия | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Минимум 3 команды были награждены грамотами, медалями и призами
28 |  | Разбор оборудования и уборка территории | 2026-05-30 | 2026-05-31 | Демонтаж конструкций, вывоз инвентаря, приведение площадки в исходное состояние
29 | Провести апробацию результатов | Проведение опросов и анкетирования | 2026-05-31 | 2026-06-10 | Сбор обратной связи от участников и зрителей, анализ удовлетворенности, оценка качества организации