муниципальное бюджетное учреждение культуры

Валдайская централизованная клубная система

Ивантеевский СДК

**Проект спортивно-игрового центра**

*«ИГРОГРАД»*

***«Что посеешь, то и пожнешь»***

Руководитель проекта:

Наталья Владимировна Очерцова

Директор Ивантеевского СДК

МБУК ВЦКС

д. Ивантеево 2021 г.

**Анализ проблемы**

Создание игрового центра на территории  деревни Ивантеево в настоящее время  как никогда актуально.    Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории Ивантеево есть дом культуры, в котором проводятся различные мероприятия, дискотеки. В центре находится хорошая площадка, но на ней нет ни скамеек для отдыха, ни детской площадки.     Необходимо создать такое место для отдыха, где бы люди могли общаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть в игровом центре «Игроград» со своими  сверстниками, а не сидеть перед телевизором. Имея место для отдыха, молодёжь не будет собираться на территории школы, детского сада и у дворов, мешая  жителям села. Не имея игрового центра**,** в свободное время, чаще всего ребята предоставлены сами себе. И тогда встает вопрос, как организовать полноценный досуг подрастающего поколения населе? И эта проблема возникает не только в период летних каникул. Ежегодно составляются и ежемесячно реализуются планы работы по организации досуга детей и подростков не только во время каникул, но и в свободное от учебы время, по мнению специалистов сельского дома культуры, единственного культурно-досугового учреждения Ивантеевского поселения, но и родителей детей, этого недостаточно для воспитания подрастающего поколения. В применяемых досуговых формах мало используются игровые технологии. Игра – прекрасное средство развития! Каждая игра развивает целый спектр разнообразных способностей ребенка. Играя, ребенок познает мир.

Актуальность проекта.

Важнейшей задачей культурных учреждений является эстетическое воспитание и направление детей, укрепление восприятия внешнего мира. Данный проект обусловлен необходимостью формирования национальной идеи в сфере культуры, опирающейся на многовековые традиции русского народа.

Народная мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнешь».

**Основная идея проекта**

Для решения проблемы, озвученной выше, разработчики проекта видят необходимость создания на базе Ивантеевского сельского дома культуры и прилегающей к нему территории спортивно-игрового центра. Спортивно-игровой центр «ИГРОГРАД» будет включать в себя четыре игровые площадки: Поляна народных игр «Лукоморье», комната былинных сказок «Волшебная страна», творческая мастерская «Поделкино», комната путешествия в прошлое и настоящее «Наша галактика»

**Поляна игр «Лукоморье»** будет расположена на достаточно большой прилегающей к сельскому Дому культуры территории, где у ребят будет возможность принимать участие в играх на свежем воздухе. Подвижные игры несут в себе заряд оптимизма, дают возможность осознать и ощутить свои физические и духовные силы. На Руси с давних времен существует огромное количество народных игр различной направленности. К тому же предполагается экспедиция с участием старожилов по многочисленным окрестным деревням с целью пополнения банка народных игр Ивантеевского спортивно-игрового центра «ИГРОГРАД».

**Комната былинных сказок «Волшебная страна»** будет находиться в специально оборудованном помещении, имитирующем сюжеты сказок, здание сельского дома культуры позволяет выбрать для этой цели достаточно просторное помещение. Оборудование «Комнаты сказок» позволит проводить: сюжетно-ролевые игры, как интерактивные средства включенности в сказочную мифологию с узнаваемыми реалиями; настольные игры; игры с предметами; творческие конкурсы с использованием мультимедийного оборудования. Народная сказка – важный источник национальных знаний и мудрости: «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок». В связи с этим, для воспитания в подрастающем поколении патриотизма, можно использовать сюжеты не только русских сказок, но и сюжеты других народов. Значит, у площадки есть перспектива на ее использовании в проведении культурно-массовых мероприятий для детей, пополняя её новыми декорациями, костюмами, предметами быта.

При наличии мультимедийного оборудования, появится возможность создать коллекцию сказок и тематических познавательно-развивающих презентаций.

**Творческая мастерская «Поделкино»** будет состоять из двух помещений: первое - мастерская для изготовления поделок и игрушек из подручного, доступного материала (береста, лоскутки, бросовый материал и т.п.), второе – для проведения игр, конкурсов с использованием изготовленных поделок и игрушек. Деятельность такой мастерской будет способствовать развитию нестандартного мышления детей и подростков, заставит их фантазировать и изобретать.

В работе **комнаты путешествия в прошлое «Наша Галактика»** будет задействован имеющийся музей быта предметов старины и предметов быта современности в Ивантеевском сельском доме культуры. На его базе будут проходить мероприятия, рассказывающие о жизни и быте людей живших на территории Ивантеевского поселения в разное время, ведь знание истории разворачивает человека в сторону его родовых корней, дает возможность осознать и пережить причастность к настоящему и будущему своей Родины.

Кроме того, наш проект сможет оказать услугу образовательным учреждениям района в решении одной из важных задач Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования – развитие у детей интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия, патриотизму.

**Цель и задачи проекта**

Цель данного проекта воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически и психически совершенного гармонически и творчески развитого ребенка.

Создание условий, способствующих творческой самореализации детей, подростков и юношества, их культурному развитию на основе игровой деятельности, реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья посредством занятия народным творчеством, народным художественным творчеством. Также в патриотическом воспитании подрастающего поколения, сохранении культурных традиций посредством игры, любви к своей земле, с гордостью относится к русской культуре, внедрить в систему мировоззрения подрастающего поколения России. Хранить и передавать из поколения в поколение традиции русской земли.

**Задачи:**

1.Изучить и обобщить материал для деятельности спортивно-игрового центра:

- исторические источники;

-методику разных игр, программы, сценарии.

2. Создать игровые площадки:

- оборудовать помещения и территорию под спортивно-игровые и игровые площадки на базе Ивантеевского сельского дома культуры МБУК ВЦКС;

- разработать и создать конкретные игровые и спортивно-игровые программы;

- сформировать игровую творческую группу.

3. PR – проекта:

- создать презентацию об спортивно-игровом центре, издать буклеты об игровых площадках и листовки с рекламой игровых программ (сценариев);

- разместить информацию о работе спортивно-игрового центра на сайте МБУК ВЦКС, комитета культуры и туризма, социальных сетях, комитета образования и в СМИ;

- принять участие в подготовке и проведении районных праздниках фольклора и ремесел, смотрах, конкурсах.

4. Организовать досуговую деятельность для детей дошкольного и школьного возраста.

- найти средства или партнеров для реализации проектов.

-реализовать проект

- улучшение социальных условий жизни на селе для молодежи.

- обеспечение занятости подростков путем создания игрового центра.

- развитие навыков самостоятельной и творческой деятельности.

-обеспечить  доступность дополнительного образования детей  в сельской местности, путем создания современных условий для освоения базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

**Обоснования социальной значимости**

Проект имеет высокую социальную значимость, поскольку данный проект направлен на

решение нескольких социальных задач;

-сохранение культурных традиций посредством популяризации народных художественных промыслов и игр, поскольку народные традиции являются хранилищем коллективной памяти, проявляющей себя в формах духовной и материальной культуре, в религии, обычаях и традициях быта.

- данный проект имеет немаловажно значение в физическом развитии и оздоровлении подрастающего поколения.

**Механизм реализации проекта**

Данный проект предполагается реализовать с октября 2021 года по январь 2022 года в три этапа.

1.Подготовительный этап: август - октябрь 2021г.

Разработка проектно-художественной документации.

Создание игровых площадок, изготовление оборудования, изготовление и размещение рекламы.

2. Основной этап: сентябрь-декабрь 2021 г.

Открытие игрового центра и дальнейшая его эксплуатация.

3. Заключительный этап: январь 2022 г.

Анализ востребованности услуги, подготовка аналитического и финансового отчета.

**Ожидаемый результат**

Создание игровых площадок: поляна игр «Лукоморье», комната сказок «Волшебная страна», творческая мастерская «Поделкино», комната путешествия в прошлое «Наша Галактика» и их эксплуатация.

Увеличение количества мероприятий для детей, подростков и юношества, числа их посетителей.

Создание познавательно-развивающих презентаций, сбор коллекции сказок.

В результате реализации проекта будет

- сформирована  система работы с каждым ребенком;

- создана база для развития одаренности и таланта в современных условиях;

- увеличится число одаренных детей;

**Мероприятия по созданию условий для реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Система целесообразных форм и мер организации работы. | Ответственные |
| 1. | Организация методической работы коллективом по развитию творчества детей; | Работа творческих групп : семинары руководителей кружков, заседания методических объединений, методические конференции. Работа творческой группы | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| Обогащение материально – технической базы |
| 2. | Диагностика выявления уровня творческих способностей детей | Тестирование, анкетирование, наблюдение , опрос. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 3. | Отслеживание уровня изменения творческих способностей детей | Тестирование , анкетирование , наблюдение , опрос | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 4. | Составление банка данных детей , обладающих яркими способностями в различных областях деятельности. | Наблюдение за способными детьми, | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 5. | Создание системы работы проекта для удовлетворения каждым ребенком творческих потребностей. | Проведение интеллектуальных,  игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 6. | Проведение мероприятий по плану | По плану проекта. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 7. | Организация мероприятий , праздников, акций, конкурсов, викторин, игровых конкурсов ,представлений. | Концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  театральные постановки | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 8. | Демонстрация достижений учащихся в творческой деятельности; | Выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков участников проекта.  Творческие отчеты. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 9. | Предоставление родителям необходимой информации об участии ребенка в творческой деятельности проекта. | Выставки творческих достижений детей. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |
| 10. | Организация совместной деятельности детей и родителей. | Проведение совместных мероприятий детей и родителей , направленных на развитие творчества. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры |

**Возможность продолжения деятельности после завершения проекта.**

У нашего проекта есть будущее, так как игровые программы, возможно, обновлять неоднократно благодаря тому, что наше культурное наследие богато играми, сказками, народными игрушками, предметами быта. Возможности Интернета позволяют добывать новую интересную информацию и дополнять содержание мероприятий.

В комнате сказок «Волшебная страна» и комнате путешествия в прошлое «Наша Галактика» будут проходить новые сюжетно-ролевые, предметно-сюжетные, имитационные, интеллектуально-познавательные, настольные, творческие конкурсы. На поляне народных игр «Лукоморье» будут организованы уже полюбившиеся детям подвижные игры, а так же разучены новые, собранные в ходе экспедиций по окрестным деревням.

В творческой мастерской «Поделкино» участники смогут научиться изготавливать не только традиционные народные игрушки, но изобретать и мастерить свои по собственному замыслу. Узнают, как играли дети раньше и придумают свои варианты игр. Значит наша творческая мастерская «Поделкино» будет способствовать формированию Человека Творческого в ходе трудовой игры.

**Календарный план мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Сроки | Объем финансирования |
| 1. | Разработка проектно-художественной документации.  Создание спортивно-игровых площадок, косметический ремонт имеющихся площадей для игровых комнат, изготовление и приобретение оборудования, разработка и размещение рекламы | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры | октябрь-декабрь 2020 г.  январь-май 2021 года | 105292 рублей |
| 2. | Реализация проекта:  Открытие центра в «День Защиты детей»  1. Игровая площадка поляна народных игр «Лукоморье»  2. Комната сказок «Волшебная страна»  3. Творческая мастерская «Поделкино»  4. Комната путешествий «Наша Галактика»  (изготовление игрушек из бросового и доступного материала и игры с ними «Мусорные баталии»)  5. «Мастерская игрушек»  (игровая программа)  6. Игровая площадка «Комната путешествия в прошлое»  (настольные игры, викторины, игры с предметами и с испо-льзованием мультимедийных объектов)  7. Игровая площадка Комната былинных сказок  «Волшебная страна»  (игровая программа «Бабушкин сундучок») | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры | август – декабрь 2021г  1 август 2021г.  13,20,27  сентябрь 2021г.  4,11,18, 25  Октябрь 2021г.  8,15,22,29  Ноябрь 2021г.  5, 12, 19, 26  Декабрь 2021г.  3,17,24,9  Январь 2022г.  7,14,21, 28 | 415900 |
| 3. | Анализ востребованности проекта: анкетирование населения, отзывы участников, статьи в районной газете «Валдай».  Аналитический и финансовый отчет. | Специалисты Ивантеевского сельского дома культуры | Август 2021г. | 1000 |
| Итого : |  |  | 200 000 рублей |

**Кадровое обеспечение проекта**

В подготовке и реализации проекта участвуют специалисты Ивантеевского сельского дома культуры и подготовленные дети и подростки.

**Финансирование проекта**

Общий объем Финансирования проекта: 501900 рублей:

94000 рублей-средства гранта, 410900 рублей – средства муниципального бюджета .

**Проект сметы расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Расчет | Объем финансирования | Источник финансирования |
| 1 | Покупка оборудования:  Сетка для волейбола    Тренажер велосипед  Маты для пола  Мяч волейбольный  Насос для накачивание мячей с иглой  Силовая скамья  Груша подвесная  Перчатки боксерские  ИТОГО: | 1х 10000  1х22000  10х1500  3х2000  1х2000  1х12000  1х10000  5х1000 | 13000  22000  15000  6000  2000  12000  10000  5000  85000 | Средства гранта  Средства гранта  Средства гранта  Средства гранта |
| 2 | Расходные материалы проекта:  Светильник  Канцтовары  ИТОГО: | 7х1000  2000 | 7000  2000  9000 | Средства гранта  Средства гранта  Средства гранта |
| 4 | Заработная плата участников проекта. | 65200 х 6 мес. =391200 | 391200 | Муниципальный  бюджет |
|  | Начисление на ФЗП  ИТОГО: | 19700 | 19700  410900 | Муниципальный  бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 501900 |  |

**Для составления сценариев игровых программ будет использована литература:**

1 .Гагин В. Выразительные средства клубной работы / В. Гагин -- М.: Советская Россия. - 1983 с.

2. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / Под научной редакцией академика РАЕН А. Д. Жаркова и профессора В. М. Чижикова. - М.: МГУК. 1998.-461 с.

3. Марков О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусства / О. И. Марков. - Краснодар, КГУКИ, 2004. - 408 с.

4. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учеб.для студентов высш. театр, учеб, заведений / И. Г. Шароев. М.: Просвещение, 1986. - 463 с.

5. Шашина В. П. Методика игровою общения / В. П. Шашина - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 288 с.

6. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учебно-метод. пособие / И. Б. Шубина - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 288 с.

7. <https://pandia.ru/text/79/153/90929.php>

8. <https://www.liveinternet.ru/community/2388150/post107753217>

9.https://prazdnovik.ru/russkie-narodnye-igry-i-konkursy-dlya-detej-dlya-shkolnyx-prazdnikov.html