Паспорт проекта

| Номинация Конкурса | Серебряное волонтерство |
| --- | --- |

| Название проекта | «Лига выдающихся джентльменов» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Магомедова Сабина Адиловна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя организации |
|  | Адрес |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес сайта проекта |
|  | Адреса социальных сетейпроекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) |

| Команда проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта | Компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) |
|  | Магомедова Сабина Адиловна | Руководитель проекта. Контроль и координация реализации проекта. | Заместитель директора по ВР в МБЩУ СОШ 12 г.Махачкала. |
|  | Арзанбиева Заина Арсеновна | Эксперт проекта, консультация и координация проекта | Начальник отдела по развитию добровольчества ГКУ РД «РМЦ» |
| 3. | Крумов Шевкет Фикретович | Региональный тренер. Помощник руководителя проекта | Главный специалист-эксперт по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД |
| 4. | Хасанханова Валида | Пресслужба проекта | Профессиональный сммшик |

| 1. География проекта | Республика Дагестан |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | 1.09.2020г | 1.06.2021г. |
|  | (день, месяц, год) | (день, месяц, год) |

| 3. Краткая аннотация проекта | Проект по развитию серебреного добровольчества "Лига выдающихся джентльменов" направлен на вовлечение граждан старшего поколения в социально-значимую активную деятельность (как наставников молодежи), в том числе в волонтерскую деятельность по оказанию помощи отдельным категориям гражданам и содействию решений социально значимых проблем в обществе. Основная идея нашего проекта - помочь людям пожилого возраста почувствовать себя активными, сильными и способными менять действительность, посредством взаимодействия с молодежными и подростковыми добровольческими объединениями Республики Дагестан. |
| --- | --- |

| 4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Волонтерство — одна из лучших примет сегодняшнего дня. В волонтерскую деятельность в мире вовлечены десятки миллионов человек всех национальностей, вероисповеданий и, главное, возрастов. «Серебряный волонтер» – это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение актуальных социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе и применяющий собственные знания и умения для осуществления этой деятельности. В настоящее время в Республике Дагестан насчитывается порядка 300 тысяч пенсионеров, их количество с каждым годом увеличивается. Эти граждане обладают богатым жизненным и профессиональным опытом, сохранившимся жизненным потенциалом, активной гражданской позицией, и они готовы оказывать поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Но есть проблема, которая связана с отсутствием площадки по развитию серебренного добровольчества в Республике Дагестан. Нет четко структурированной системы взаимодействия между молодежью и людьми предпенсионного и пенсионного возраста. Так как в Республике Дагестан активное развитие получило молодежное добровольчество, в настоящее время не отработанны и не использованы технологии и практики развития добровольчества среди населения предпенсионного и пенсионного возврата. А волонтеры пенсионеры это по своему тоже очень активная часть населения нашей странны. Практика развития добровольчества в западных и европейских странах показывает, что серебренные волонтеры оказывают помощь старшему поколению и детям – сиротам, а также детям с ограничениями жизнедеятельности, выступают в школах с патриотическими темами и воспоминаниями о войне, организуют субботники, сажают деревья, участвуют в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Замечено, что такие люди уделяют волонтерству в 2 раза больше времени, чем средний волонтер. К примеру: В Канаде волонтеры пожилого возраста занимаются преимущественно оказанием так называемых благотворительных услуг. Это может быть как профессиональная помощь (в области финансов и бухучета, например), фандрайзинг (может быть особенно успешным, учитывая обширные личные связи пожилых волонтеров), помощь нуждающимся на дому, уход за больными и прочее. В Великобритании каждый пенсионер занят как минимум в двух волонтерских проектах, а в Германии такой деятельностью занимается каждый третий человек в возрасте от 55 до 64 лет и каждый пятый — в возрасте от 65 до 74 лет. По прогнозам специалистов, этот показатель с каждым годом будет расти — ведь продолжительность жизни увеличивается, а наш мир неизбежно стареет. Такое явление, как волонтерство людей пенсионного возраста, к сожалению, совершенно не развито в нашей стране. Вероятно, причина этому кроется в социальной незащищенности пенсионеров, в их низком материальном достатке при выходе на пенсию и необходимости работать, пока есть физическая возможность. С другой стороны, помощь другим может мобилизовать такую возрастную категорию волонтеров, сделать их более социально активными. Учитывая, что в России сегодня 21 млн человек старше 65 лет, которые хотят быть востребованными. Динамика продолжительности жизни — положительная, процент лиц в возрасте от 60 лет и старше в России вырос с 9% в 1959 году до 21% в 2017-м, по прогнозам, он достигнет 26% в 2030 г. Эти цифры показывают, как важно привлекать активных пожилых людей в различные социальные сферы жизни. Актуальность проекта по развитию серебреного добровольчества "Лига выдающихся джентльменов" заключается в развитии волонтерского движения, среди активных пожилых граждан. Несмотря на то, что у данной социальной группы не хватает необходимых знаний, навыков и практик в оказании такой помощи, значительная часть пожилых граждан чувствуют в себе большой потенциал, активно берется за любые возможности, позволяющие проявлять инициативу. В связи с этим есть реальная потребность в постоянном расширении форм занятости и направлений деятельности лиц старшего возраста, занимающихся добровольчеством, связанных единой целью. |
| --- | --- |

| 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект | 1. Граждане пожилого возраста 2. подростки и молодежь в возрасте от 10 до 30 лет. |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | Развитие серебреного добровольчества в Республике Дагестан путем вовлечения 30 граждан старшего поколения в социально-значимую активную деятельность посредством взаимодействия с подростковыми и молодежными объединениями Республики Дагестан в период с 1.09.2020 по 1.06.2021г. |
| --- | --- |

| 7. Задачи проекта | 1. Вовлечение граждан старшего поколения в добровольческое движение Республики Дагестан. |
| --- | --- |
|  | 2. Формирование необходимых компетенций и практических навыков у граждан пожилого возраста для осуществления добровольческой деятельности по различным (выбранным) направлениям; |
|  | 3. Организация эффективной системы наставничества серебряных волонтеров и координация их деятельности с подростками и молодежью. |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателейрезультативности и период их осуществления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача (в соответствии с пунктом 7) | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (дд.мм.гг) | Показатели результативности |
|  | Задача 1 Вовлечение граждан старшего поколения в добровольческое движение Республики Дагестан | Для решения этой задачи будут применятся в первую очередь информационные технологии, с целью поднятия престижа и имиджа волонтерства среди пенсионеров на республиканском уровне. | 1.09.2020г по 30.06.2021г. | Более 20 информационных ресурсов |
|  |  | Привлечение в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения известных и авторитетных общественно-политических деятелей республики пенсионного возраста, с целью организации цикла встреч с молодежью и презентации проекта "Лига выдающихся джентльменов" | 1.09.2020г по 30.06.2021г. | Более 20 встреч. Будут вовлечены более 30 активных представителей пенсионного возраста |
|  | Задача 2 Формирование необходимых компетенций и практических навыков у граждан пожилого возраста для осуществления добровольческой деятельности по различным (выбранным) направлениям | Данная задача будет реализована посредством создания в проекте отдела кадров (школа добровольчества волонтеров пенсионеров). Сфера деятельности которой будет заключаться в подготовке волонтеров к добровольческой деятельности в республике посредством привлечение компетентных специалистов Ресурсного центра добровольцев Дагестана. (проведение обучающих тренингов, мастер-классов, консультативная просветительская работа и тд.) | 1.09.2020г по 30.06.2021г. | Более 10 обучающих тренингов по тимбилдингу(командообразование), волонтерсву, тайм-менеджменту, социальному проектированию и медиации. Более 3 экспертов Более 30 подготовленных волонтеров |
|  | Задача 3 Организация системы эффективной работы волонтёров и координация деятельности. | Для эффективной работы волонтёров и дальнейшей их координации деятельности будет сформирован отряд волонтеров пенсионеров "Лига выдающихся джентльменов", в которой будет создана структура управленцев ( лидер движения, заместители, руководители направлений и членство в основной актив), а также сформирован ежегодный календарный план работы, регулярное участие в крупных государственных праздниках, организация встреч с молодежью и регулярное взаимодействие с молодежными добровольческими объединениями республики. После реализации календарного плана планируется награждение отличившихся волонтеров волонтеров проекта | 1.09.2020 По 30.06.2021г. | Не мене 50 мероприятий в период реализации проекта в следующих направлениях: - социальное -11 мероприятий (посещение соц. учреждений для детей с ОВР - 1, посещение ветеранов-5,адресная помощь малоимущим семьям - 5) просветительское – 25 мероприятий. (уроки добра и дружбы – 10, Диалоги на равных – 5, Мастер-классы по национальным инструментам и декоративно-прикладному искусству – 5, уроки мужества – 5). Событийное- 10 (празднование государственных праздников и памятных дат -10) Благоустройство воинских захоронений – 3 Развитие донорства – 1 Награждение отличившихся волонтеров -30 |

| 9. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | За период с 1.09.2020г. по 1.06.2021г благополучателями от реализации проекта "Лига выдающихся джентльменов" станут не мене 10000 человек. Численность подготовленных волонтёров из граждан пожилого возраста составляет -30 человек. Количество мероприятий – 70 Количество обучающих тренингов - 10 Привлечено экспертов - 3 Количество публикаций в СМИ-20 с общим охватом не менее 10000 человек. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | После реализации проекта ожидается: - улучшение качества и содержательного наполнения жизни представителей старшего поколения; - формирование системы наставничества из числа волонтеров пожилого возраста; - формирование постоянного состава группы серебряных волонтёров. Реализация проекта позволит гражданам пожилого возраста, чувствующим в себе физические и моральные силы, реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт, повысить качество жизни, снизить внутреннее психологическое напряжение, оказывать посильную помощь различным категориям граждан. А также позволит сэкономить материальные и трудовые ресурсы, внедрить новые инновационные формы социального обслуживания в республике Дагестан |

| 10. Детализированная смета расходов (Необходимо подробно указать все расходы.Включаются только статьи, на которые планируется потратить грантовые средства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
|  | Расходный материал для тренингов: |  |  |  |
|  | Маркеры | 150 | 20 | 3000 |
|  | Флипчартная бумага | 500 | 5 | 2500 |
|  | Блокноты | 30 | 30 | 900 |
|  | Шариковые ручки | 10 | 30 | 300 |
|  | Печатная продукция на организацию творческих мероприятий. Расчет на 10 мероприятий |  |  |  |
|  | Афиши | 100 | 80 (по 10 штук на мероприятие) | 8000 |
|  | Приглашения | 20 | 500 (по 50 штук на мероприятие) | 10000 |
|  | печать благодарностей + разработка макета | 50 | 100 (по 10 штук на мероприятие) | 10000 |
|  | фото-рамки | 150 | 100 (по 10 штук на мероприятие) | 15000 |
|  | Расходы на проведение социальных мероприятий. |  |  |  |
|  | посещение ветеранов с подарками на дому - подарочный пакет с продуктами питания | 2000 | 5 ветеранов | 10000 |
|  | Посещение детских домов с подарками для детей с ограниченными возможностями и детского дома интернат – подарочный комплект с канцелярскими принадлежностями | 3000 | 1 мероприятий | 3000 |
|  | Помощь малоимущим семьям - подарочный пакет с продуктами питания | 2000 | 5 Семей | 10000 |
|  | Расходы на проведение просветительских встреч - уроки добра, дружбы, патриотизма и волонтерства. Всего 25мероприятий |  |  |  |
|  | Вода питьевая | 300 упаковка | 25 (по 1 упаковке на мероприятие) | 7500 |
|  | Стаканы одноразовые | 2 | 2500 (по 100 штук на мероприятие) | 5000 |
|  | Раздаточный материал от проекта самым активным в рамках встреч с учащимися. Всего 50 мероприятий |  |  |  |
|  | Значки | 20 | 250 (по 10 штук на мероприятие) | 5000 |
|  | Кружки | 200 | 150 (по 6 штуки на мероприятие) | 30000 |
|  | Магнитики | 50 | 200 (по 8 шт на мероприятие) | 10000 |
|  | Затраты на проведение мероприятий по благоустройству воинских захоронений. Расчет на 3 мероприятий |  |  |  |
|  | Перчатки х/б | 30 | 150 (по 50 штук на мероприятие) | 4500 |
|  | Мешки мусорные | 30 | 150 (по 50 штук на мероприятие) | 4500 |
|  | Кисточки | 50 | 15 (по 5 штук на мероприятие) | 750 |
|  | Веники | 200 | 15 (по 5 штуки на мероприятие) | 3000 |
|  | Краска-серебрянка | 250 | 4 (по 1 банок на мероприятие) | 1000 |
|  | Краска черная (эмаль) | 300 | 3 (по 1 банке на мероприятие) | 900 |
|  | Краска красная (эмаль) | 300 | 3 (по 1 банке на мероприятие) | 900 |
|  | Награждение отличившихся волонтеров памятными благодарностьями |  |  |  |
|  | Благодарности | 50 | 30 | 1500 |
|  | Рамки | 200 | 30 | 6000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 160000 |
| Собственный вклад |  |  |  |  |
|  | Аренда помещений | 2000 | 10 мероприятий | 20000 |
|  | Флипчарт доска | 5000 | 2 | 10000 |
|  | Аренда звука | 6000 | 5 | 30000 |
|  | Фотоаппарат | 45000 | 1 | 45000 |
|  | Ноутбук | 25000 | 1 | 25000 |
|  | Транспортные расходы (Бензин) | 43 | 200 | 8600 |
|  | Оплата услуг тренеров | 2000 | 10 | 20000 |
|  | Итог |  |  | 158000 |
|  | Всего затраты по проекту |  |  | 658000 |

| 11. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Команда проекта состоит из 8 подготовленных и квалифицированных специалистов в сфере развития добровольчества в республике, ежегодно применяющие на практике новые технологии развития волонтерсва в республике, на счету у которых реализация более 20 региональных проектов и участие в организации крупных всероссийских мероприятий федерального масштаба. Это Сотрудники отдела по добровольчеству Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи РД и активисты и наставники Ресурсного центра по добровольчеству. |
| --- | --- |

| 12. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
|  | Совет ветеранов войны и труда Республики Дагестан | Привлечение активных ветеранов боевых действий пенсионного возраста в гражданско-патриотическое воспитание молодежи РД |
|  | Общественная палата РД | Привлечение активных активных членов палаты пенсионного возраста для организации бесед с молодежью РД |
|  | Духовное управление мусульман РД (Муфтият РД) | Привлечение старшего поколения в духовно-нравственное воспитание молодежи РД |
|  | Республиканский молодежный центр РД, Министерство по делам молодежи РД | Информационное сопровождение, обеспечение помещений для проведения тренинговых занятий, круглых столов и совещаний и привлечение тренерского состава из числа сотрудников. |
|  | Вузы (ДГУ, ДагГАУ, ДГУНХ, ДГМУ, ДГПУ) | Сотрудничество с комитетами по молодежной политике и молодежными центрами на базе вузов. |
| … |  |  |
| 13. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) |  |  |
| После реализации проекта планируется регулярное участие активных и полных сил волонтеров пенсионеров входящих в актив проекта на международных и межрегиональных форумах и фестивалях в качестве волонтеров, которые в свою очередь могут поделиться о ходе, реализации проекта. Информационное сопровождение мероприятий тоже позволят ознакомить желающих с форматом работы проекта. Огромным преимуществом такого рода проекта является участие в проекте уважаемых и выдающихся общественно-политических известных населению деятелей из числа старшего поколения пенсионного возраста, так как к ним повышенных интерес со стороны СМИ и населения и власти. |  |  |

| 14. Информационное сопровождение проекта |  |
| --- | --- |
| Текущая информационная открытость проекта | Наименование, характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
| Планируемое информационное освещение проекта в СМИ | Наименование и характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Мирмолодежи – читаемость 200 человек в сутки |
|  | РИА Дагестан – посещение 2000 человек в сутки |
|  | РГВК Дагестан – выход новостей 1 раз, охват менее 5000 человек |
|  | Дагестанская правда - читаемость публикации 300 человек в сутки |

15. Приложения и дополнительная информация о проекте (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.

|  | Магомедова Сабина Адиловна _________________________/И.О. Фамилия |
| --- | --- |