СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Автор проекта Абаева Галина Николаевна

Муниципальное образование Грачевский район

Образовательное учреждение МАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Детская общественная организация Грачевская районная ДОО «Мальчишки и девчонки»

| 1. Название проекта | «РДШ – старт в будущее!» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Слоган проекта | РДШ – широкая душа! |  |  |
| 3. Основная идея проекта | Меняются время, ценности и ориентиры. Социальное становление подрастающего поколения является одной из важнейших и актуальнейших задач для современного российского общества. Сегодня вопросом включения подростка в социальную жизнь общества в нашей стране занимаются такие социальные институты, как школа, учреждения дополнительного образования, общественные организации. Большие возможности для развития социальной активности имеют детские общественные организации. Одним из примеров такой организации в настоящее время служит Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», которая позволяет детям найти свой индивидуальный путь успеха. Организация предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможность приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны. Не остались в стороне и учащиеся нашего района. На базе образовательных организаций созданы первичные отделения и местное отделение РДШ. |  |  |
|  | Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков) |  |  |
| 4. Проблема | Маленькое количество членов в местном отделении РДШ и первичных отделениях РДШ Грачевского района. Проблема заключается в том, что родители очень заняты работой и мало проводят время со своими детьми, соответственно не знают о развитии РДШ. А в школах, которые не являются первичным отделением РДШ, классными руководителями также мало времени уделяется на информирование о развитии РДШ в районе. |  |  |
|  | Опишите проблему (ы), решению/снижению остроты которой (ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков) |  |  |
| 5. География проекта | Грачевский район; Проект охватывает всю территорию Грачевского района, все образовательные организации и организации, которые желают принимать участие в развитии Российского движения школьников. |  |  |
|  | Перечислить все населенные пункты (регионы), на которых реализуется проект, прописать подробно его территориальное местонахождение, уровень охвата территории при реализации проекта |  |  |
| 6. Срок проекта | 1 июня – 30 октября 2021 г. |  |  |
|  | Напишите дату начала и окончания проекта. |  |  |
| 7. Цель проекта | Проведение мероприятия, направленного на развитие Российского движения школьников в Грачевском районе в период с 1 июня по 30 октября 2021 г. |  |  |
|  | Сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени (SMART) |  |  |
| 8. Основные задачи проекта | 1.Провести опрос и выявить проблемы развития РДШ в образовательных организациях. 2.Формировать команду организаторов и детско-родительские команды для участия в районном мероприятии. 3.Разработать и провести мероприятие «РДШ – старт в будущее!» с привлечением СМИ. |  |  |
|  | Сформулируйте не более пяти задач, решение которых позволит достичь цели проекта. |  |  |
| 9. Целевая аудитория проекта | Учащиеся образовательных организаций с 8 – 17 лет, родители, бабушки и дедушки, педагоги ОО. |  |  |
|  | Для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников проекта |  |  |
| 10. Календарный план реализации проекта |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |
| Сбор информации о развитии РДШ в районе, проведение опроса и анкетирования. |  | 1 -30 июня | Проведен опрос и анкетирование среди учащихся, педагогов и родителей. Выявлены проблемы развития РДШ в школах и районе. |
| Формирование команды организаторов мероприятия и детско-родительских команд активных участников РДШ. |  | 1 июля – 30 июля | Утверждена команда разработчиков проекта и сформированы команды детей, родителей и педагогов - активистов РДШ. |
| Составление плана мероприятия и сценария. |  | 1 – 31 августа | Разработан план и сценарий мероприятий. |
| Проведение районного мероприятия «РДШ – старт в будущее!» |  | сентябрь | Проведено мероприятие, информация о мероприятии и образовании новых первичных отделений РДШ размещена в СМИ. |
| Подведение итогов мероприятия. |  | 1 – 30 октября | Появились новые первичные отделения РДШ, увеличился состав членов РДШ в районе, составлен план работы первичных и местного отделений РДШ. |
| Представьте комментарии |  |  |  |
| 11. Команда проекта | 1.Полякова Яна – автор проекта «РДШ – старт в будущее!», соавтор проекта «Велопарковка», член команды проекта «Вторая жизнь пластиковых бутылок». 2.Абаев Павел – соавтор проекта «РДШ – старт в будущее!», автор проекта «Велопарковка», автор проекта «Вторая жизнь пластиковых бутылок», соавтор проекта «Стяг Победы», автор проекта «Зимний сад». 3.Букачева Елизавета – художник оформитель, член команды проекта «Велопарковка», «Стяг Победы» и «Вторая жизнь пластиковых бутылок». 4.Косакян Герман – технический руководитель и редактор, член команды проекта «Велопарковка», соавтор проекта «Зимний сад», член команды проекта «Вторая жизнь пластиковых бутылок». Привлекаем к работе добровольцев: 1.Ушакова Пелагея 2.Морозова Екатерина 3.Крутько Елизавета 4.Бондарев Михаил 5.Пырялова Елизавета 6.Концевой Михаил 7.Пахомова Екатерина 8.Шкаева Екатерина Привлекаем к работе волонтеров из числа родителей 7 чел. |  |  |
|  | Перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? |  |  |
| 12. Партнеры проекта | МАУ ДО ЦРТДЮ, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике, образовательные организации района. Также планируем привлечь к реализации проекта ГАУСО – КЦСОН в Грачевском районе. |  |  |
|  | Перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. |  |  |
| 13. Результаты проекта | 1.Разработан сценарий и проведено мероприятие «РДШ – старт в будущее!» 2.Сформированы детско-родительские команды и устойчивые взаимоотношения, с целью развития РДШ. 3.Образованы 3 новых первичных отделения РДШ. 4.В СМИ появилась информация о развитии РДШ и образовании новых первичных отделений РДШ в районе. 5.Более 100 заявлений в члены РДШ. |  |  |
|  | Опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. Перечислите качественные и количественные результаты, показатели. |  |  |

| 14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П№п/п |  |  | наименование статьи |  | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) |  | кол-во |  | цена (руб.) | стоимость |  |
| 1 |  |  | Чернила для принтэра Epson |  | шт. |  | 6 |  | 370.00 | 2960.00 |  |
| комментарий и обоснование: нужна для распечатки фотографий, для информационных стендов и распечатки буклетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пленка для ламинирования, А4 100мкм, 100 л. |  | шт. |  |  | 1 |  | 950.00 | 950.00 |  |
| комментарий и обоснование: нужна для укрепления фотографий, стендов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Бумага офисная СНЕГУРОЧКА, А4 |  | шт |  |  | 2 |  | 290.00 | 580.00 |  |
| комментарий и обоснование: нужна для печати рабочего материала, фото и буклетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Фотобумага мелованная глянцевая, двухсторонняя, А4 |  | шт |  |  | 2 |  | 500.00 | 1000.00 |  |
| комментарий и обоснование: для оформления сертификатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дизайнерские блокноты |  |  | шт |  | 50 |  | 120.00 |  |  | 6000.00 |
| 6 | Папка |  |  | шт |  | 50 |  | 20.00 |  |  | 1000.00 |
| 7 | Ручка |  |  | шт |  | 50 |  | 20.00 |  |  | 1000.00 |
| 8 | Бейджик |  |  | шт. |  | 50 |  | 50.00 |  |  | 2500.00 |
| комментарий и обоснование: нужны для работы участников мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 990.00 |  |  |

Педагог-наставник проекта                                                                             Абаева Г.Н.

Руководитель ДОО                                                                                           Абаева Г.Н.

Автор/руководитель проекта                                                                           Абаева Г.Н.