- Название проекта

Социальный проект «+100 к ЭНЕРГИИ»

- Команда проекта (Необходимо указать состав команды проекта с описанием компетентности каждого члена команды (образование, опыт профессиональной деятельности) и функциональных обязанностей в ходе реализации проекта)

Заявителем социального проекта «+100 к ЭНЕРГИИ» является Шмакова Татьяна Николаевна, среднее профессиональное образование, педагог-организатор МБУМП ЦГПВМ, организатор мероприятий различной направленности, руководитель социального проекта.

Специалисты МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи»:

Григорьева В.Д., социолог, высшее образование, руководитель Молодёжного общественного объединения «Высокое напряжение», работа с волонтерской группой.

Елькина С.Ю., психолог, высшее образование, опыт профессиональной деятельности более 20 лет, проведение психологических мастерских для сплочения команды – участников социального проекта, формирование у них уверенности в своих силах, веры в способность решать творческие задачи.

Жирнова Д.С., педагог-организатор, заканчивает высшее учебное заведение, подготовка волонтеров для работы на оборудовании, помощь в разработке с волонтерами дизайн-проектов.

- География проекта (перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект)

Мурманская область,

ЗАТО Александровск

- Начало реализации*01.09.2019 г.

- Окончание реализации*31.05.2020 г.

- Краткая аннотация (Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую информацию о деятельности в рамках вашего проекта (не более 2000 знаков, 500 слов)

Заявителем социального проекта «+100 к ЭНЕРГИИ» (далее -Проект) является Шмакова Татьяна Николаевна, педагог-организатор МБУМП ЦГПВМ. Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи» выступает в качестве соразработчика и соисполнителя проекта.

В Проекте могут принять участие подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 25 лет.

Основная идея данного проекта заключается в том, что волонтёры молодёжного общественного объединения «Высокое напряжение» проходят обучение в различных графических редакторах, например: Adobe Photoshop. Создают макеты для сувенирной продукции, которую затем изготавливают и используют для совершенствования уже реализуемых социальных проектов «Мы вместе», «Дед Мороз существует», «Ветеран в твоем подъезде» и других, а также на мероприятиях различной направленности, тем самым способствуют созданию позитивного имиджа МОО и учреждения, популяризируют добровольческое движение, творчески самореализуются.

Любой сувенир - не просто подарок, а эмоция. Не просто эмоция, а мотив. Не просто мотив, а действие. В этом и заключается основное предназначение сувенирной продукции: вызвать эмоции, мотивировать, и получить результат в виде обратной связи.

- Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы)

Движущая сила развития нашей страны – это социально-ориентированная молодёжь. В связи с этим возросла популяризации добровольческих объединений, роль которых достаточно велика.

На базе Муниципального бюджетного учреждения молодёжной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи» успешно функционирует молодёжное общественное объединение «Высокое напряжение», волонтёры которого реализуют огромное количество проектов и акций, ориентированных на развитие нашего города и страны в целом. Для проведения и участия в подобной деятельности требуется мотивационная подпитка. Многие акции, мероприятия не обходятся без вручения благодарственных писем и сувенирной продукции. Волонтёры заинтересованы в развитии деятельности своего объединения.

Не первый год волонтеры МОО «Высокое напряжение» реализуют социальный проект «Мы вместе», направленный на организацию социально-психологической поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящихся на стационарном пребывании и детям с ограниченными возможностями здоровья в Комплексном центре социального обслуживания населения, посредством оказания волонтерской помощи в организации досуговой деятельности. А также социальный проект «Дед Мороз существует» по сбору подарков для этих детей в преддверии Нового года. Поэтому, имея оборудование для изготовления сувенирной продукции, волонтёры смогут порадовать ребят индивидуальными подарками, созданными для них с теплотой и любовью, что поможет установить более доверительные отношения. Вряд ли кто-то останется равнодушным к небольшому презенту, который можно использовать в повседневном обиходе.

Также многие патриотические, социальные, другие акции и мероприятия требуют вложений в сувенирную продукцию. Во-первых, это возможность волонтёров творчески самореализоваться, через изготовление макетов, а в последствии и самой продукции. Во-вторых, это менее затратно для молодёжного общественного объединения. В-третьих, это повышает имидж объединения и учреждения в целом. В продвижении идей добровольчества, активной гражданской позиции и социальной активности сувенирная продукция станет очень мощным помощником, ведь все любят получать подарки. Небольшие презенты отлично справятся с этой задачей. Они значительно эффективнее, чем разнообразные брошюры и листовки, о которых получатель забудет спустя всего полчаса.

XXI век – это век развития новых технологий. Очень важно, чтобы данные новации приносили пользу обществу.

- Основные целевые группы

- Подростки и молодёжь 12-25 лет

- Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Ветераны войны и труда

- Основная цель

Развитие и совершенствование добровольческого движения, повышение позитивного имиджа молодёжных общественных объединений.

- Задачи проекта

- освоение участниками навыков работы с графическими редакторами для создания макетов сувенирной продукции;

- освоение участниками проекта навыков работы на новом оборудовании;

- создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи с учетом их интересов, потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении;

- создание волонтёрами сувенирной продукции;

- популяризация добровольческого движения;

- создание позитивного имиджа молодёжного общественного объединения «Высокое напряжение» и учреждения;

- информирование широкого круга населения о реализации проекта;

- перспективное планирование деятельности.

- Методы реализации (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач, указанных в предыдущем разделе)

- метод положительного примера (совместная деятельность педагогов и подростков по изучению работы на новом оборудовании, по разработке совместных дизайн-проектов, встречи со специалистами в данной области);

- метод стимулирования деятельности и поведения (интернет-конкурсы на лучший дизайн-проект, поощрения);

- метод формирования сознания личности (беседы, дискуссии);

- метод организации деятельности и формирования опыта (поручения, мастер-классы, практические занятия, создание творческой атмосферы).

- Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)

К

- Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)

- создание единого пространства, сочетающего формальное и неформальное обучение;

- развитие творческого потенциала молодых людей;

- повышение уровня социальной активности молодёжи.

- готовность участников проекта к сознательной и активной самореализации в социально значимой деятельности.

- Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах, а также планы по реализации проекта после завершения) финансирования

Не один социальный проект в учреждении не заканчивается после официальной даты окончания. Они совершенствуются, находят новые пути реализации и продолжают свою жизнь. Также учреждении проводит огромное количество мероприятий, нуждающихся в сувенирной и наградной продукции. Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем для изготовления наградной и сувенирной продукции по всем направлениям деятельности.

- Опыт успешной реализации (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности)

Команда неоднократно реализовывала социально значимые проекты, например:

Социальный проект «Мы вместе», направленный на организацию социально-психологической поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, находящихся на стационарном пребывании в Комплексном центре социального обслуживания населения, посредством оказания волонтерской помощи в организации досуговой деятельности.

Социальный проект «Молодёжная спортивная игра «FreeON» («Свободное включение») направленный на пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде, занятий физической культурой и спортом – ежегодно с 2015 года. Игры проводятся не только на муниципальном уровне, но и по запросу области на региональном уровне.

- Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую или иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта)

Партнер - МБУМП «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи»:

- информационная поддержка (размещение на сайте и в группах в социальных сетях);

- методическое сопровождение;

- материальное обеспечение имеющимся оборудованием (помещение, столы, стулья, компьютеры);

- финансовая поддержка (оплата расходных материалов).

Собственный вклад:

- разработка программы обучения волонтерской группы;

- создание работоспособной и заинтересованной команды волонтёров;

- обучение навыкам работы молодёжи с графическими редакторами;

- активная рекламная кампания в городах ЗАТО Александровск.

- Информационное сопровождение проекта (Опишите текущее, а также планируемое информационное обеспечение реализации проекта)

Создание информационного поля реализации проекта посредством имеющихся интернет-ресурсов и активного взаимодействия с СМИ

https://vk.com/zatorozetka

сайт ЗАТОРОЗЕТКА.РФ

- Дополнительная информация о проекте

(максимальный размер файла 10мб, за раз можно загрузить до 200мб)

- Документы подтверждающие расходы по проекту

(максимальный размер файла 10мб, за раз можно загрузить до 200мб)

ПЛАН

| № | Задача | Метод/мероприятие | Сроки(дд.мм.гг) | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи | Создание рабочей группы по реализации проекта | 01-03.09.2019 | 5 чел. |
| 2 | создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи | Организация помещения для оборудования | 01-03.09.2019 | 5 чел. - создание единого пространства, сочетающего формальное и неформальное обучение |
| 3 | создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи | Набор группы волонтеров для участия в проекте | 03-10.09.2019 | 15 чел. |
| 4 | информирование широкого круга населения о реализации проекта | Размещение информационных и фотоматериалов в СМИ, сети интернет | 05.09.2019-31.05.2020 | 5 чел. не менее 5 материалов |
| 5 | создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи | Составление плана мероприятий, на которых необходима сувенирная продукция | 10-15.09.2019 | 5 чел. |
| 6 | освоение участниками навыков работы с графическими редакторами | Мастер-классы по работе с графическими редакторами | 15.09-15.10.2019 | 20 чел. - создание единого пространства, сочетающего формальное и неформальное обучение |
| 7 | создание волонтёрами сувенирной продукции | Разработка дизайн-проектов | 15.10.2019-31.05.2020 | 15 чел. - развитие творческого потенциала молодых людей |
| 8 | освоение участниками навыков работы на оборудовании | Мастер-классы по работе на оборудовании | 15.09-31.10.2019 | 20 чел. - создание единого пространства, сочетающего формальное и неформальное обучение |
| 9 | создание конкретных условий для творческой самореализации подростков и молодёжи | Подготовка оборудования, закупка необходимых расходных материалов | 15.10.2019-15.05.2020 | 5 чел. |
| 10 | создание волонтёрами сувенирной продукции | Работа с оборудованием | 01.11.2019-31.05.2020 | 5 чел. - развитие творческого потенциала молодых людей |
| 11 | популяризация добровольческого движения; создание позитивного имиджа | Проведение мероприятий, реализация социальных проектов с вручением сувенирной продукции | 01.11.2019-31.05.2020 | 300 чел. - готовность участников проекта к сознательной и активной самореализации в социально значимой деятельности |
| 12 | популяризация добровольческого движения | Создание видео-ролика о реализации проекта и размещение его в социальных сетях и на сайте | 25-31.05.2020 | 5 чел. - повышение уровня социальной активности молодёжи |
| 13 | перспективное планирование деятельности | Анализ реализации социального проекта | 25-30.08.2019 | 5 чел. - создание единого пространства, сочетающего формальное и неформальное обучение |