Содержание проекта

«Перекресток. Продолжение»

##### 1. Информация о Заявителе

1.1. Информация об организации-Заявителе

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Шушенского района,  созданная в 1967 году, принимает активное участие в общественной жизни Шушенского района.

Районный организация ветеранов создана в 1967 году,  строится по территориально-производственному принципу. Основу составляют первичные организации ветеранов, создаваемые на предприятиях, в учреждениях,  сельскохозяйственных организациях и по месту жительства.

Районная организация ветеранов:

- защищает социально-экономические, трудовые, личные права и свободы лиц старшего поколения, добивается улучшению их материального благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и др. обслуживания, осуществляет контроль за выполнением положений Федерального Закона «О ветеранах». о пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам и пенсионерам, способствует привлечению их к посильному труду;

- содействует утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, привлекает ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;

- организует работу по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок, созданию музеев трудовой и боевой славы;

- участвует в работе законодательных и исполнительных органов власти и местного самоуправления при обсуждении вопросов жизни ветеранов и пенсионеров, в выработке соответствующих решений органов местного самоуправления и государственной власти;

- при необходимости проводит акции поддержки или протеста, собрания, митинги, демонстрации;

- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит конкретные социальные программы и предложения в органы государственной власти;

- знакомится в установленном порядке с деятельностью предприятий, учреждений и организаций, связанных с обслуживанием  населения, решением вопросов, затрагивающих интересы ветеранов.

##### 1.2. Информация о деятельности и ресурсах  организации-Заявителя

Опыт проектной деятельности за последние 3 года:

| № п/п | Год | Название проекта | Название грантового конкурса | Сумма гранта | Целевая аудитория (категория, численность) | Направление проектной деятельности (образование, культура, экология и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | Наказ потомкам | Краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» | 100 000 | Ветераны, пенсионеры, молодежь, в том числе молодые люди, находящиеся в группе риска, инвалиды – 850 чел. | Культура, экология, спорт |
| 2 | 2017 | Иванов ключ | Альянс «Экодело» Фонда Глобал Грингрантс | 75 880 | Ветераны, школьники, молодежь – 160 чел. | Экология |
| 3 | 2017 | Казачья поросль Енисея | Краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» | 220 167 | Ветераны, школьники Шушенского и Новоселовского р-нов – 600 чел. | Историческое краеведение |
| 4 | 2018 | Перекресток | Краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» | 300 000 | Ветераны, школьники и молодежь Шушенского и Краснотуранского районов – 650 чел. | Историческое краеведение, культура, спорт |
| 5 | 2019 | Перекресток. Продолжение | Краевая грантовая программа «Партнерство» | 150 000 | Ветераны, школьники и молодежь Шушенского и Краснотуранского районов – 650 чел. | Историческое краеведение, культура, спорт |

Имеющиеся ресурсы организации (кроме кадровых), относящиеся к проекту:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение (комната) | Кв.м. | 30 | Аренда |
| 2 | Фотоаппарат | Шт. | 1 | Собственность организации |
| 3 | Телевизор | Шт. | 1 |  |
| 4 | Вентилятор | Шт. | 1 |  |
| 5 | Спортинвентарь (эспандеры, шахматы, шашки, дартс, мячи) | Единиц | 20 |  |
| 6 | Мебель (столы, стулья) | Единиц | 30 |  |

##### 2. Информация о команде проекта

Команда проекта – это люди пенсионного возраста и их партнеры с активной жизненной позицией. Все они в основном  имеют стаж проектной деятельности, направленной на развитие и поддержку общественных инициатив, сохранение исторического, природного и культурного наследия района, воспитание толерантности и гражданской позиции подрастающего поколения посредством проведения совместных мероприятий.

| № п/п | ФИО | Должность в проекте | Деятельность по проекту | Образование/ место работы | Опыт проектной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дындарь Татьяна Николаевна | Руководитель проекта | Общее руководство, организация исследовательских экспедиций. Привлечение волонтеров к участию в акциях, экспедициях | Высшее, методист молодежного центра «Юг», руководитель добровольческого агентства «Шаг за шагом» в Шушенском районе | 16 лет |
| 2 | Годенко Анна Владимировна | Заместитель руководителя проекта | Составление сценариев для мероприятий в ходе проекта | Средне–профессиональное. Пенсионер, руководитель спортивного объединения «Нам года – не беда» | 1 год |
| 3 | Котова Валентина Васильевна | Заместитель руководителя проекта | Решение хозяйственных вопросов в ходе подготовки мероприятий проекта | Средне–профессиональное. Пенсионер | 1 год |
| 4 | Алексеенкова Людмила Георгиевна | Организатор мероприятий | Проведение культурно-массовых мероприятий | Пенсионер | Нет |
| 5 | Казаку Антонина Михайловна | Экскурсовод | Проведение выставок, экскурсий | Высшее, методист РМБУК СКК по туристско-выставочной деятельности | 3 года |
| 6 | Киселева Галина Ивановна | Связь с общественностью | Привлечение общественности в мероприятия по проекту, работа с муниципалитетами | Средне–профессиональное. Председатель Совета ветеранов Шушенского р-на | 3 года |
| 7 | Лобанова Татьяна Анатольевна | Руководитель экспедиций | Организация экологических акций, краеведческих экспедиций | Высшее, учитель географии Шушенской СОШ №2 | 13 лет |
| 8 | Терентьева Валентина Ивановна | Руководитель клуба «Краевед» | Организация работы краеведческих конференций, редакционная деятельность | Высшее. Заместитель директора по развитию музея-заповедника «Шушенское» | Более 20 лет |
| 9 | Чиркова Нина Ивановна | Руководитель исследований | Организация работы исследовательских групп, составление сценариев, редакционная деятельность | Высшее. Учитель русского языка и литературы Шушенской СОШ №2 | 7 лет |
| 10 | Ведерникова Варвара Евгеньевна | Руководитель отряда волонтеров | Организация работы волонтеров, связь со школьными и молодежными объединениями | Ученица 8Б класса Шушенской СОШ №2 | 1 год |
| 11 | Чемкова Маргарита Саагадатовна | Связь с образовательными учреждениями | Привлечение школьников и педагогов к участию в проекте | Высшее. Зам директора ДОУ ЦТКиЭ | 12 лет |

3. Описание проекта

##### 3.1. Проблема, на решение которой направлен проект

Как показали исследования, проводимые в рамках реализации предыдущих проектов, у жителей пгт. Шушенское отсутствуют знания по истории района  (знают 14% из 100% опрошенных); малая часть жителей муниципалитетов знакомы с природным, культурным и историческим наследием территории (9% из 100% опрошенных. Приведенные данные – анализ работы с  участниками  выездных краеведческих игр, турниров  и экспедиций (более 150 участников) в рамках проектов «Иванов ключ», «Казачья поросль Енисея» (2017) и «Перекресток» (2018). Краеведение в образовательных учреждениях ведется слабо, источниками знаний являются несколько изданий 1970-х – 1980-х гг. А ведь именно это направление является самым доступным инструментом, который лучше других отраслей знания способствует формированию общественного сознания, воспитанию патриотизма, любви к родному краю.

Данная проблема нашла свое решение в проекте «Перекресток» – победителе Конкурса социальных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» 2018 года. Создан клуб с одноименным названием. Краеведческое отделение клуба насчитывает  19 членов и около 80 участников мероприятий. Для подачи краеведческого материала, как школьникам, так и взрослому населению в Университете третьего возраста при УСЗН, организаторы применяют понятные и увлекательные формы: лекции-презентации, разнообразные турниры  и игры. Посредством проведенных экспедиций 2016 – 2018 гг.  накоплен материал по природе и истории района, об уважаемых земляках. На его основе изданы сборники исследовательских работ школьников по истории казачества «Казачья поросль Енисея» (2017 г.),  книга «Путешествие по Шушенскому району» (2018 г.).  В декабре 2018 года при поддержке музея-заповедника «Шушенское» прошли первые краеведческие чтения, на которых были представлены материалы, как  школьников, так и взрослых.

Данный проект является продолжением проекта «Перекресток. Продолжение» - По результатам детско-взрослых экспедиций собран материал о знаковых людях–тружениках предприятий Шушенского района, представленный юными исследователями на II Краеведческих чтениях имени В.П. Стародубцева. Лучшие исследовательские работы вошли в сборник «ЛЮДИ ЗЕМЛИ ШУШЕНСКОЙ».

Остается нерешенной проблема - закрепление знаний по  истории и природе региона. Чтобы воссоздать полную картину географии и истории родного края, необходимо тесное сотрудничество со старожилами и ветеранами. Как показала практика,  совместная  поисковая работа ребят и взрослых, дает гораздо больший результат. Два поколения,   учась друг у друга,  приобретают навыки исследований,  получают эмоциональный и интеллектуальный заряд, и, главное! –  находят новых  сторонников и партнеров.

##### 3.2. Цель и задачи проекта.

Цель проекта

Целью проекта является привлечение ветеранов и пенсионеров Шушенского района  (не менее 190 человек в возрасте от 50 лет) в работу по патриотическому и гражданскому воспитанию   школьников и молодежи (не менее 120 человек) через их участие в работе краеведческого отделения клуба «Перекресток».

##### Задачи:

1. Расширение сферы взаимодействия младшего и старшего поколений через организацию совместных экскурсий,  интеллектуальных турниров краеведческой направленности (не менее 2 экскурсий, 3 турниров, не менее 135 участников).

##### 2. Организация трех однодневных и летней многодневной поисково-исследовательских краеведческих экспедиций (не менее 105 участников), две экологические акции (не менее 30 участников).

3. Презентация сборника исследовательских работ школьников «Природа земли Шушенской» на III Краеведческих чтениях имени В.П. Стародубцева (не менее 40 участников).

4. Информационное сопровождение проекта (не менее 5  информационных материалов в СМИ и интернете).

##### 3.3. Целевая группа

| Категория, параметры (взрослые/дети/пенсионеры/молодежь; социально-психологические особенности, географическая принадлежность, предпочтения и поведение и т.д.) | Возраст | Численность (охват в проекте) | Воздействие проекта (что произойдет с целевой группой в ходе реализации проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичная целевая группа |
| Жители Шушенского района – ветераны и пенсионеры | от 50 лет | Не менее 150 человек | Ветераны и пенсионеры выступят в роли экспертов исследовательских работ, тем самым почувствуют свою значимость и необходимость. Улучшится взаимопонимание между поколениями через участие в общей поисковой работе. Увеличится число совместных мероприятий в клубе «Перекресток» и их участников |
| Школьники и молодежь района | 7 – 14 лет, 15 – 30 лет | Не менее 100 человек |  |
| Вторичная целевая группа |
| Члены клуба «Перекресток» | 50 – 82 лет | Не менее 40 | Приобретут навыки исследовательской работы, собеседования, содружества, общения с разновозрастной аудиторией. В итоге эта целевая группа получит возможность безвозмездно пользоваться ресурсами клуба «Перекресток» |

3.4.Описание механизма реализации проекта

В рамках проекта планируется организовать деятельность постоянно действующего краеведческого объединения, ориентированного на воспитание гражданственности и патриотизма  школьников и молодежи с привлечением широкого круга пожилых людей, хорошо знающих историю Шушенского района.

Программа предусматривает:

3.4.1. Вовлечение пожилых людей  из числа членов клуба «Перекресток», существующей базы данных районного совета ветеранов микроучастков  в работу поисковых отрядов.

3.4.2. Организацию поисково-исследовательских краеведческих экспедиций, интеллектуальных турниров, экологических акций,  экскурсий и конференции.

Поисково-краеведческие экспедиции проходят в несколько этапов. Подготовительная часть – работа с  природоохранными предприятиями, сельскими советами Шушенского района, предварительное изучение архивных и других материалов, составление списков значимых природных объектов, знаковых людей в природоохранной сфере и нужных респондентов среди пенсионеров данной территории, подготовка необходимого инвентаря и снаряжения. Основная часть –  выезд в запланированный населенный пункт, работа с респондентами (опрос, поиск старых фотографий, запись воспоминаний о культурных объектах, первоначальных видах природных объектов). Параллельно ведутся географические и химические исследования территории, полевые дневники.  Заключительный этап – обработка собранных материалов, определение тем исследовательских работ.

Цель интеллектуальных турниров – закрепление знаний по  истории и природе региона.  Состоят из двух частей: первая  проходит в форме спортивного брейн-ринга, вторая – соревнования по составлению пазлов  и определение по ним объектов культурного и природного наследия Шушенского района. Фотопазлы изготавливаются типографским способом, представляют собой фотографии исторических, природных, культурных памятников и достопримечательностей Шушенского района.

Экологические акции пройдут в Перовском лесничестве Национального парка «Шушенский бор» и в селе Сизая по расчистке русла ручья Иванов ключ от листвы, дерна и веток, а также прилегающей к нему территории – от бытового мусора, оставленного отдыхающими. В процессе работы проводятся научные наблюдения за состоянием источника (измерение скорости потока, глубины русла, химический анализ и т.п.).

Экскурсии проводит опытный экскурсовод. Он познакомит школьников и взрослых с историей  строительства Саяно-Шушенской ГЭС, добычи горных ископаемых на территории Саяно-Шушенского водохранилища и природными достопримечательностями на территории Природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенского». А так же познакомит с уникальными памятниками природы Журавлиная горка, Песчаная горка на территории Национального парка «Шушенский бор», Ленинские горы в с. Корнилово. Для участников экскурсии предоставляется комфортабельный автобус.

Итогом ежегодной краеведческой работы участников проекта является конференция (III Краеведческие чтения им. В.П. Стародубцева) и презентация сборника исследовательских работ. Чтения будут проходить в музее-заповеднике «Шушенское». Участники (не менее 40 человек) – юные и убеленные сединой краеведы, сотрудники музеев, педагоги, представители администраций. В ходе работы чтений школьники представят свои исследования в виде презентаций и докладов, которые вошли в сборник «Природа земли Шушенской». Сборник будет издан тиражом 100 экземпляров, которые будут переданы авторам работ, в библиотеки и музеи, в том числе школьные, в муниципалитеты и общественные организации района.

3.4.3. Проведение видеорепортажей, аудиозаписей, составление презентаций  о знаковых культурных и природных объектах региона.

3.4.4. Привлечение пенсионеров – бывших специалистов  предприятий и учреждений Шушенского района для работы с архивными материалами, старыми фотографиями и документами (бывшие сотрудники предприятий и организаций района помогут правильно систематизировать материалы полевых поисковых работ, которые в обязательном порядке подкрепляются необходимыми документами).

3.4.5. Сотрудничество с фондами музея-заповедника «Шушенское», районного архива,  редакций  газет «Ленинская искра» Шушенского района, Национального парка «Шушенский бор», заповедника «Саяно-Шушенский»  для поиска необходимой информации в ходе подготовительных работ для проведения экспедиций.

##### 3.5. Ожидаемые результаты проекта.

1. К сотрудничеству в проекте будут привлечены жители района: ветераны и пенсионеры не менее 190 человек и не менее 120 человек из числа школьников и молодежи.

2. Будут проведены четыре поисковые краеведческие экспедиции: три однодневные в села района Майск, Корнилово и поселок Черемушки республики Хакасия для  сбора необходимого материала (всего участников не менее 75 человек), одна летняя  в горное лесничество «Борус» района (30 участников), две экологические акции (не менее 15 участников в каждой), две экскурсии (не менее 15 участников в каждой).

3. Будут изготовлены фото-пазлы – 30 фотографий формата А5 и А4 из цикла «Родное Присаянье».

4. Будет проведено три интеллектуальных турнира «Родное Присаянье» в начальной школе пос. Шушенское (не менее  25 участников в каждом).

5. Будут записаны видеорепортажи (не менее 5), составлены презентации (не менее 5), оформлены два альбома о значимых культурных и природных объектах Шушенского района.

6. Будет организована  презентация сборника (тиражом не менее 100 шт.) исследовательских работ школьников «Природа земли Шушенской»  (не менее 40 участников).

##### 3.5. Методы измерения результатов

| № п/п | Результат | Показатель измерения | Способы измерения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлеченные к сотрудничеству в проект жителей района – пенсионеров, ветеранов, детей войны, потомков знаменитых земляков | - количество человек | - регистрация - фотофиксация | - фотографии - интервью - ссылки на публикации в СМИ |
| 2 | Поисково-исследовательские краеведческие экспедиции, экскурсии, экологические акции | - кол-во мероприятий -количество участников | - составление графика мероприятий -регистрация - фотофиксация | - дневники, исследовательские работы членов экспедиций - списки участников -фотоотчет - скриншоты, ссылки на публикации или копии публикаций - материалы СМИ |
| 3 | Фотопазлы по истории района | -количество штук | -тиражирование | -фотоотчет |
| 4 | Интеллектуальные турниры краеведческой направленности | - количество турниров -количество участников | - разработка положения - регистрация -фотофиксация | -положение и протокол итогов турнира - фотоотчет - отзывы о мероприятиях |
| 5 | Будут записаны видеорепортажи, составлены презентации, оформлены два альбома о значимых объектах. | - кол-во видеорепортажей - кол-во презентаций - кол-во альбомов | -видеофиксация - фотофиксация | - ссылка на видеорепортаж - фотоотчет |
| 6 | Презентация сборника исследовательских работ школьников «Природа земли Шушенской» на конференции | - кол-во экземпляров сборника -кол-во участников конференции | -тиражирование -фотофиксация | - фотоотчет -отзывы |
| 7 | Информационное сопровождение проекта | -кол-во публикаций | -анализ кол-ва публикаций в СМИ и интернете | -ссылки и скриншоты публикаций |

##### 3.6. Дальнейшее развитие проекта

Следующий этап проекта – сохранение собранного краеведческого материала по историческому, природному и культурному наследию Шушенского района, его систематизация и хранение.

После окончания проекта команда может продолжать работу без особых затрат. Для этого есть достаточные ресурсы:  человеческие – неизменный актив краеведческого отделения клуба «Перекресток», привлеченные специалисты и волонтеры из числа школьников, студентов Шушенского Сельскохозяйственного колледжа, ветеранских организаций района; материально-технические средства, полученные благодаря грантовой поддержки;  помощь постоянных организаций-партнеров – музея-заповедника «Шушенское», РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной», МБОУ ДОД «Центр туризма, краеведения и экологии», Управления образования и Отдела культуры Администрации района.

В дальнейшем география проекта будет расширяться на другие территории края.

4. Организационный план проекта

| № п/п | Форма и наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный | Ожидаемый результат (качественный и количественный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Организационное собрание участников и партнеров проекта | 06.07.2020 - 09.07.2020 | Клуб «Перекресток» | Дындарь Т.Н. Киселева Г.И. | Будут распределены обязанности участников проекта, роли партнеров, составлен план работ. Число участников – 15 человек |
| 1.2 | Однодневная экспедиция в село Майск | 10.07. 2020 – 12.07. 2020 | Сельский Дом культуры, библиотека с.Майск | Киселева Г.И., Лобанова Т.А. | Встреча с ветеранами и учениками села (не менее 25 участников). Будут составлены биографии не менее 10 жителей |
| 1.3 | Экологическая акция (Перовское лесничество) | 21.07.2020 – 23.07. 2020 | НП «Шушенский Бор» | Годенко А.В., Котова В.В. | Уборка территории, мастер-класс с природным материалом, не менее 15 участников |
| 1.4 | Однодневная экспедиция в село Корнилово | 31.07. 2020 – 02.08. 2020 | Сельский Дом культуры | Чиркова Н.И., Лобанова Т.А. | Будет отобран материал и отредактированы биографии не менее 15 земляков. Число участников – не менее 25 человек |
| 1.5 | Экологическая акция (родник «Иванов ключ») | 14.08.2019 – 16.08.2019 | Село Сизая, | Годенко А.В., Котова В.В. | Расчистка русла и территории родника, полевые исследования воды, не менее 15 участников |
| 1.6 | Краеведческая экспедиция в горное лесничество «Борус» | 20.08.2020 - 27.08.2020 | НП «Шушенский Бор» | Дындарь Т.Н., Лобанова Т.А. Чемкова М.С. | Не менее 5 исследований, не менее 30 участников |
| 1.7 | Однодневная экспедиция в п.Черемушки | 27.05.2019 – 29.05.2019 | Музей «Саяно-Шушенской ГЭС». | Дындарь Т.Н. Чиркова Н.И. | Встреча с ветеранами строительства «Саяно-Шушенской ГЭС». Будут составлены биографии не менее 10 человек. Число участников не менее 25 человек. |
| 1.8 | Экскурсия на Саяно-Шушенское водохранилище | 04.09.2020 - 06.09.2020 | НП «Шушенский Бор» | Годенко А.В., Котова В.В. | Экскурсия по Саяно-Шушенскому морю, не менее 15 участников |
| 1.9. | Краеведческая игра «Родное Присаянье» | 15.09. 2020 – 18.09. 2020 | Шушенская начальная школа, 3-е классы | Годенко А.В., Ведерникова В.Е. | Краеведческая игра, не менее 25 участников |
| 1.10 | Экскурсия на Журавлиную горку, Песчаную горку | 25.09.2020 - 28.09.2020 | НП «Шушенский Бор» | Казаку А.М. | Экскурсия, не менее 30 участников |
| 1.11 | Краеведческая игра «Родное Присаянье» | 15.10. 2020 – 18.10. 2020 | Шушенская начальная школа, 4-е классы | Годенко А.В., Ведерникова В.Е. | Краеведческая игра, не менее 25 участников |
| 1.12 | Редактирование исследовательских работ, подготовка текстов к изданию | октябрь-декабрь | Клуб «Перекресток» | Чиркова Н.И. Терентьева В.И. | Будут составлены биографии не менее 50 человек. |
| 1.13 | Краеведческий турнир «Родное Присаянье» | 17.11.2020 - 20.11.2020 | Начальная школа пос. Шушенкое, 3-4 классы | Годенко А.В., Ведерникова В.Е. | Будет проведен турнир, не менее 25 участников |
| 1.14 | II Краеведческие чтения имени В.П. Стародубцева. Презентация сборника. Подведение итогов проекта | 16.12.2020 | Музей-заповедник «Шушенское» | Дындарь Т.Н.., Терентьева В.И. Чемкова М.С. | Доклады юных краеведов (не менее 7), сборник, не менее 40 участников мероприятия |

###### 5. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска | Пути преодоления риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожилые люди неохотно откликаются на сотрудничество со школьниками, часто не хотят делиться воспоминаниями | Будет проведена адресная работа лично с каждым ветераном. |
| 2 | Возможны срывы сроков проведения экспедиций, экологических акций и экскурсий из-за погодных условий | Будет предусмотрен перенос сроков проведения этих мероприятий. Для участников однодневных экспедиций продуманы варианты работы в сельских Домах культуры и библиотеках. Перенос сроков проведения мероприятий будет согласован с агентством по реализации грантовых программ. |
| 3 | Проект не увлечет школьников и сельскую молодежь | Будут проведены встречи совместно со школьниками, педагогами и родителями с целью показа фото и видеоматериалов проекта «Перекресток», итогов предыдущих исследований и разъяснения необходимости их продолжения участия в проекте. |

###### 6. Организации-партнеры

###### 1) КГБУК Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Оказывает помощь в организации работы с фондами музея,  издании сборника и проведении краеведческой конференции.

###### 2) Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района. Оказывает помощь в реализации проекта, обеспечивает тиражирование опыта  работы клуба «Перекресток»  по сохранению природного, исторического и культурного наследия Шушенского района.

###### 3) МБОУ ДОД ДЮЦ «Центр туризма, краеведения и экологии». Предоставляет необходимое снаряжение для проведения летней экспедиции.

###### 4) РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной». Организация и проведение экскурсий,  методическое  и  техническое сопровождение краеведческих экспедиций.

###### 5) МУК «Технологический центр учреждений культуры». Предоставляет услуги транспорта.

###### 7.	Смета проекта

| № п/п | ОКВЭД | Толкование ОКВЭД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки в Красноярском крае |

7.1.	Сводная таблица

| № п/п | Наименование статьи | Всего (в руб.) | Целевое финансирование (запрашиваемая сумма), руб. | Софинансирование (вклад из других источников), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда (помещения, оборудование, инвентарь) | 21200,00 | 0,00 | 21200,00 |
| 2 | Приобретение ОС и МПЗ (ОС и МПЗ) | 107865,00 | 107865,00 | 0,00 |
| 3 | Оказание услуг | 81335,00 | 81335,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 210400,00 | 189200,00 | 21200,00 |

7.2.	Детализация сметы в разрезе статей

1.	Аренда:

| № п/п | Наименование расхода | Стоимость единицы (в руб.) | Коли-чество единиц (м2, ед.) | Всего (в руб.) | Целевое финансирование (запрашиваемая сумма), руб. | Софинансирование (вклад из других источников), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоаппарат | 250,00 | 8 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 2 | Вентилятор | 112,50 | 8 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3 | Клубная мебель | 375,00 | 8 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 4 | Конференцзал музея-заповедника «Шушенское» | 800,00 | 6 | 4800,00 | 0,00 | 4800,00 |
| 5 | Экспедиционное снаряжение ЦТКиЭ – палатки | 450,00 | 10 | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| 6 | Котлы 60 л | 500,00 | 12 | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 |
|  | Итого: | 21200,00 | 0,00 | 21200,00 |

Комментарий к статье:

| № п/п | Наименование расхода | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбук | Используется для работы с текстами и презентациями (Интернет, написание сценариев, составление презентаций, обработка фотографий) в помещении клуба и во время проведения выездных мероприятий и экспедиций. Стоимость ноутбука 30000 руб., годовая амортизация = 10%. В месяц составляет 250 руб. |
| 2 | МФУ | Копирование необходимых материалов СМИ и архивов, сканирование фотографий, печать текстов. Стоимость ноутбука 13500 руб., годовая амортизация = 10%. В месяц составляет 112,50 руб. |
| 3 | Клубная мебель (столы, стулья) | Стоимость клубных столов и стульев составляет 45000 рублей. годовая амортизация = 10%. В месяц составляет 375 руб. |
| 4 | Конференцзал музея-заповедника «Шушенское» | Используется для проведения краеведческой конференции в течение 6 часов. Стоимость одного часа по тарифам музея 800 руб./час. Итого 4800 руб. |
| 5 | Экспедиционное снаряжение и оборудование ЦТКиЭ | Центр туризма, краеведения и экологии предоставляет 6 палаток, два больших котла и опоры к ним. Стоимость аренды одной палатки составляет 450 руб., 6 дней всего 2700 руб. Аренда двух котлов – 1000 руб., 6 дней 6000 руб. |

4.	Приобретение ОС и МПЗ:

| № п/п | Наименование расхода | Стоимость единицы (в руб.) | Коли-чество единиц (ед.) | Всего (в руб.) | Целевое финансирование (запрашиваемая сумма), руб. | Софинансирование (вклад из других источников), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства |
| 1 | Ноутбук | 40000,00 | 1 | 40000,00 | 15000,00 | 0,00 |
| 2 | Принтер ч/б | 7000,00 | 1 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 3 | Информационные стенды с 8 карманами А4 | 3500,00 | 2 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 27000,00 | 29000,00 | 0,00 |
| Материально-производственные запасы |
| 1 | Продукты питания для участников экологических акций | 100,00 | 30 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 2 | Продукты питания для участников летней экспедиции | 160,00 | 210 | 33600,00 | 33600,00 | 0,00 |
| 3 | Калькулятор | 500,00 | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4 | Блокноты | 45,00 | 6 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5 | Ручки шариковые | 15,00 | 15 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 6 | Бумага для принтера | 250,00 | 15 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 |
| 7 | Фотоальбомы 45х35 см | 800,00 | 3 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |
| 8 | Мешки для мусора | 170,00 | 20 | 3400,00 | 3400,00 | 0,00 |
| 9 | Мешки для мусора | 84,00 | 5 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 10 | Фотоальбомы | 250,00 | 4 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 11 | Шкатулки-книги | 500,00 | 2 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 12 | Шкатулки декоративные | 350,00 | 5 | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 |
| 13 | Копилки | 300,00 | 3 | 900 | 900,00 | 0,00 |
| 14 | Вазочки декоративные | 150,00 | 5 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 15 | Кружки | 150,00 | 6 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 53865,00 | 53865,00 | 0,00 |

Комментарий к статье:

| № п/п | Наименование расхода | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Основные средства |
| 1 | Ноутбук | Требуется для фиксации исследовательских показателей в полевых условиях, оформления в электронном формате работы участников и проведения мероприятий в ходе реализации проекта. До настоящего времени использовались личные телефоны, планшеты, или записывалось в ручном режиме и уходило много времени, чтобы после экспедиции перевести материалы в электронный вариант. |
| 2 | Принтер напольный | Необходим для проведения редактировании исследовательских работ. |
| 3 | Информационные стенды с 8-ю карманами А4 | Один стенд необходим для размещения постоянной информации, связанной с деятельностью клуба «Перекресток»; второй – для информации о деятельности внутриклубных объединений |
| Материально-производственные запасы |
| 1 | Продукты питания для участников акций и летней экспедиции | Питание предусмотрено: - для проведения двух экологических акций одноразовое питание из расчета 100 рублей на одного человека; предполагаемое число участников в каждой акции – 15 человек. Итого 3000 руб. - для участников семидневной летней экспедиции четырехразовое питание из расчета 160 руб. на человека, всего участников – 30 чел. Итого 33600 руб. |
| 2 | Калькулятор | Необходимы участникам экспедиций для записи полевых наблюдений, интервью, заметок по ходу исследований, ведения дневников, проведения необходимых арифметических подсчетов |
|  | Блокноты |  |
|  | Ручки шариковые |  |
| 3 | Бумага для принтера | Бумага в большом количестве необходима для размножения рабочих материалов по проекту (копирование текстов, печатание и редактирование исследовательских работ, докладов). Фотоальбомы – для информационных материалов о деятельности клубных объединений в ходе проекта и отчетов по мероприятиям проекта |
|  | Фотоальбомы |  |
| 4 | Мусорные мешки | Используются суперпрочные мешки 200 л по 5 шт. в рулоне для проведения экологических акций и обычные – для экспедиций |
| 5 | Сувениры и подарки: фотоальбомы, шкатулки-книги, шкатулки декоративные копилки, вазочки декоративные, кружки | Необходимы для награждения 25 человек – авторов лучших исследовательских работ, победителей интеллектуальных и спортивных турниров из числа школьников и взрослых |

5.	Оказание услуг:

| № п/п | Наименование и срок оказания услуги | Стоимость услуги (в руб.) | Целевое финансирование (запрашиваемая сумма), руб. | Софинансирование (вклад из других источников), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная услуга | 19275,00 | 19275,00 | 0,00 |
| 2 | Услуга катера | 9200,00 | 9200,00 | 0,00 |
| 3 | Изготовление фото-пазлов | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 |
| 4 | Изготовление фотоальбомов 45х35 см | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 |
| 5 | Издание сборника исследовательских работ | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 |
| 6 | Зарядка картриджа | 1260,00 | 1260,00 | 0,00 |
| 7 | Печать цветных фотографий | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
|  | Итого: | 81335,00 | 81335,00 | 0,00 |

Комментарий к статье:

| № п/п | Наименование услуги | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная услуга | Организация перевозок людей в экспедиции, на экскурсии и экологические акции по тарифам транспортного предприятия (стоимость 1 км/час): Шушенское – Черемушки – Шушенское Шушенское – Корнилово – Шушенское Шушенское – Майск – Шушенское Шушенское – Национальный парк – Шушенское Шушенское – Перовское лесничество – Шушенское Шушенское – горное лесничество «Борус» – Шушенское Шушенское – Саяно-Шущенское водохранилище – Шушенское Шушенское – Сизая – Шушенское |
| 2 | Услуга катера | Организация экскурсии по Саяно-Шущенскому морю |
| 3 | Изготовление фото-пазлов | Фото-пазлы представляют собой фотографии достопримечательностей Шушенского района. Используются при проведении краеведческих турниров с учащимися начальной школы. Стоимость пазлов одной фотографии 400 рублей. Изготавливаются в г. Абакане |
| 4 | Изготовление фотоальбомов 45х35 см | Кроме сборника будут оформлены два альбома (35 листов весом 350 гр., твердый переплет из бумвинила) с фотографиями знаменитых жителей Шушенского района. Стоимость одного альбома 800 руб. Типография «Печать-плюс» г. Минусинска |
| 5 | Издание сборник исследовательских работ «Люди земли Шушенской | Сборник является итогом краеведческой работы участников проекта за год. Формат А-5, черно-белые фотографии, цветной мягкий переплет, 170 стр., 100 экз. Стоимость 35000,00 рублей. Изготовитель – типография «Печать-плюс» г. Минусинска |
| 6 | Зарядка картриджа | Клуб не располагает своими средствами. Для бесперебойной работы МФУ необходимы три зарядки картриджа за год. Это составляет 420х3= 1260 руб. |
| 7 | Печать цветных фотографий | Для освещения работы в ходе реализации проекта фотоматериалы помещаются на информационный стенд. По каждому мероприятию предполагается 10 цветных фотографий размером А5 по цене 25 руб./шт. За 12 мероприятий сумма составит 3000 руб. |