## Календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Проект "Солнце в ладошках!"
Ребрищева Светлана Анатольевна
88571
Содержание мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации (качественные и количественные) | Обязательные итоговые показатели по проекту
Создание организационного комитета в рамках проекта. | 2024-03-15 | Объединение инициативной группы в количестве 15 волонтеров, которые входят в штаб «Добро. Центр. «Волонтеры добра». Тем самым мы обеспечили выполнение всего функционала. | Количество публикаций в СМИ | 128 | шт.
Пресс-конференция, организация и проведение стартового мероприятия. | 16.03.2024 - 20.03.2024 | В пресс – конференции примут участие 165 человек. Это представители общественных организаций, лидеры волонтерских отрядов образовательных учреждений, СМИ, администрации района. Мероприятие дает старт проекту, позволяет проинформировать население района о проекте, его задачах и целях, привлечь к его участию максимальное количество молодежи, добровольцев. | Количетво волонтеров, задействованных в проекте. | 315 | чел.
Закупка оборудования для реализации проекта. | 01.04.2024 - 01.06.2024 | Закупка электронного оборудования: принтер (1шт.), картридж (2шт), фотоаппарат (1шт.), беспроводная акустическая система (1шт.), беспроводной микрофон (2 шт.), монитор (1шт.), мышь беспроводная (1шт.), беспроводная клавиатура (1шт.), ПК (1шт.) | Количество мероприятий в рамках проекта | 93 | шт.
Проведение уроков «Доброты» в образовательных учреждениях района. | 01.04.2024 - 01.06.2024 | В 13 образовательных учреждениях района пройдут 13 уроков «Доброты» для 2400 учащихся на тему: «Больничная клоунада».
Проведение школы «Больничная клоунада». | 01.06.2024 - 01.08.2024 | Для 300 учащихся пройдет школа «Больничная клоунада» на базе Добро. Центра. «Волонтеры добра» с приглашенными специалистами: аниматорами, психологами, актерами из детского театра и педагогами дополнительного образования. Длительность обучения составляет 2 месяца, с еженедельными занятиями по 4 часа - 16 занятий.
Социально - культурная реабилитация детей и родителей с ОВЗ: *шоу-представления с играми и конкурсами; *обучающие мастер-классы; *тематические праздники; *психологические тренинги; *арт - терапия; *индивидуальная работа с детьми в палатах. | 01.08.2024 - 05.12.2024 | * Для 250 детей из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клиническая больница №1 и 150 детей из отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клиническая больница № 2, 1раз в месяц будет проходить шоу-представления с играми и конкурсами – всего 12 представлений; *Для 250 детей из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клиническая больница №1 пройдут 6 обучающихся мастер-классов (1раз в месяц); *Для 250 детей из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клиническая больница №1 пройдут 6 тематических мероприятий (1раз в месяц); * Для 250 детей из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клиническая больница №1 и 150 детей из отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клиническая больница № 2, будут организованны специальные психологические тренинги, направленные на адаптацию ребенка в негативной обстановке больницы, которые позволяют ребятам раскрыться, не бояться общаться и рассказывать о себе - 12 тренингов (1раз в месяц); * Для 250 детей из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клиническая больница №1 и 150 детей из отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клиническая больница № 2 будет организованна арт-терапия (раз в месяц, 12 поездок), которая является одним из лучших методов детской психотерапии. Можно получать новые цвета, смешивая краски, размазывать, разбрызгивать, делать отпечатки, подбирать цвета в соответствие со своим настроением; * Индивидуальная работа в палатах основана на взаимодействии подготовленной пары клоунов, которые разыгрывают небольшие миниатюры, играют с ребенком в игры и в завершение всего награждают юного пациента фигуркой из шаров для моделирования.
Благотворительные акции: * "Подари Новый год детям!"; * "Мой ангел"; * "Сундучок Смелости". | 01.09.2024- 01.12.2024 | *Для жителей района пройдет акция «Подари Новый год детям!», которая направленна на сбор новогодних подарков для 400 детей из отделения; *Для 13 образовательных учреждений района пройдет благотворительная акция «Мой ангел», которая заключается в сборе игрушек и канцтоваров для 400 детей отделения; *Так как дети в больницах ежедневно преодолевают страх и боль, по их мнению, страшное происходит в процедурном кабинете: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров и т.д. Иногда малышей до рева пугает простой осмотр. Поэтому в процедурном кабинете отделения онкологии и гематологии установлен волшебный сундучок. В нем хранятся небольшие подарки, помогающие высушить детские слезы. Это призы за смелость. Мы решили в 13 образовательных учреждениях района и на базе «Добро. Центра. «Волонтеры добра» установить боксы с информацией об акции и о том, какие игрушки можно помещать в сундучок смелости. По соображениям гигиенической безопасности в больницы передаются только новые игрушки, в упаковке. Нельзя класть мягкие игрушки, поскольку бытовая пыль может вызывать у детей аллергию. Перед отправкой в больницу волонтеры тщательно сортируют игрушки. Такие подарки выдаются очень часто, а потому сундучок смелости должен пополняться не реже двух раз в неделю. Данная акция станет функционировать на постоянной основе.
Конференция по больничному волонтерству. | 2024-12-05 | Добровольческие команды смогут объединиться, провести Конференцию по Больничному волонтерству, чтобы поделится опытом, выявить проблемы и найти пути решения, как развивать.
Анализ и обобщение опыта работы. | 2024-12-10 | Общий сбор рабочей команды 15 волонтеров, коллективное обсуждение. Выявление удачи и допущенных ошибок.
Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 01.12.2024 – 10.12.2024 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта.
Итоговые качественные изменения, которые произойдут с целевой группой
Целевая группа | Способ измерения изменений | Описание качественных изменений
Учащиеся образовательных учреждений района в возрасте от 15 до 25 лет. | анкетирование | 2400 учащихся ОУ приняли участие в уроках добра, где ознакомились с деятельностью движения Больничная клоунада. 90% участников проявили интерес и хотели бы принять участие в благотворительных акциях в рамках проекта. Не менее 50 % изъявили желания пройти школу больничной клоунады.
Учащиеся образовательных учреждений района в возрасте от 15 до 25 лет. | анкетирование | 300 учащихся прошли обучение в школе больничной клоунады, к концу обучения сформировано 10 групп из 30 человек больничных клоунов. Каждая группа имеет свое направление деятельности в рамках проекта. Организованы регулярные посещения детей в больнице, а также образовательные встречи волонтерских групп два раза в месяц.
193 родственника детей из отделения приняли участие в анонимном анкетирование и ответили на вопрос, как изменилось эмоциональное состояние ребенка после участия в нашем мероприятии. | анкетирование | В результате тестирование большинство родителей 64,15% оценивают, что эмоциональное состояние ребенка после участия в нашем мероприятии улучшилось, 22,64% отмечают, что улучшилось незначительно, 11,32% не отметили изменения.
193 родственника детей из отделения приняли участие в анонимном анкетирование и ответили на вопрос «Часто ли ваш ребенок участвует в мероприятиях больничной клоунады?» | анкетирование | 43% опрошенных ответили, что раз в месяц, 32% – через неделю, а 17% показали, что их ребенок участвует в подобном мероприятии в первый раз.
Дети из отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клинической больницы № 2 в возрасте от 1 до 18 лет. | анкетирование | 150 детей получили психологическую помощь в условиях больничного стационара, в которой используются игровые элементы и юмор, методики установления контакта, навыки построения доверительных отношений с партнером.
Дети из отделения онкологии и гематологии Воронежской областной детской клинической больницы № 1 в возрасте от 1 до 18 лет. | анкетирование | 250 детей получили психологическую помощь в условиях больничного стационара, в которой используются игровые элементы и юмор, методики установления контакта, навыки построения доверительных отношений с партнером.