Описание проекта, представляемого физическим лицом

| профиль |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа. |
| Команда проекта (Необходимо указать состав команды проекта с описанием компетентности каждого члена команды (образование, опыт профессиональной деятельности) и функциональных обязанностей в ходе реализации проекта) | Гордиенко Дарья Денисовна Образование: неоконченное высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания 2021, специальность "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит". Опыт профессиональной деятельности: помощь в организации и реализации разных мероприятий с 2018 года. Празднование дня РСО в Севастополе-2019,2020 год, Школа сервиса и гостеприимства ЮФО-2020 год, «Молодежный десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант: РСО»-2020 год, слет студ.отрядов ЮФО-2018 год, творческий фестиваль ЮФО-2018 год. Функционал: - сопровождение закупок и взаимодействие с компаниями-исполнителями по производству необходимой продукции (брендированной, раздаточной, канцелярской); -документальное сопровождение и подготовка отчетной документации по проводимым мероприятиям, а также отчетность о финансовых расходах проекта; - подготовка мероприятий: торжественного открытия и гала-концерта Творческого фестиваля; -контроль за соблюдением выполнения календарного плана реализации проекта. Шкурко Диана Антоновна: Образование: неоконченное высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания 2020, специальность "Психология". Опыт профессиональной деятельности: опыт в организации освещения мероприятий различного уровня с сентября 2016 года: Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Севастополе - 2017 год, Выездная школа вожатых - 2018, 2019 года, Празднование Дня РСО в Севастополе – 2017-2020 год, Слет студ. отрядов ЮФО - 2018 год, Спартакиада студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Творческий фестиваль студ.отрядов ЮФО - 2018 год, школа фотографов и видеооператоров студ.отрядов Севастополя PROFI 2018 г. Функционал: обеспечение освещения мероприятия в региональных, ВУЗовских СМИ и социальных сетях. Кондратьева Дарья Анатольевна: Образование: Высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания: 2014 г., специальность "Техносферная безопасность". Опыт профессиональной деятельности: Организация и проведение мероприятий различного уровня: Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития студ.отрядов - 2016 год, Окружная школа командных составов Крымского федерального округа - 2016 год, Школа подготовки руководителей вузовских штабов студ.отрядов г. Севастополя - 2017 год, Севастопольская школа вожатых - 2017 год, Окружной слет студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Окружная спартакиада студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Творческий фестиваль студ. отрядов ЮФО - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019 год. Функционал: взаимодействие с органами власти г.Севастополь. Лёвшин Алексей Алексеевич Образование: Высшее (специалитет), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания: 2015 г., специальность "Судовождение". Опыт профессиональной деятельности: Организация мероприятий различного уровня: Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития студ.отрядов - 2016 год, Окружная школа командных составов Крымского федерального округа - 2016 год, Школа подготовки руководителей вузовских штабов студ.отрядов г. Севастополя - 2017 год, Окружной слет студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Окружная спартакиада студ. отрядов ЮФО - 2018 год, Творческий фестиваль студ.отрядов ЮФО - 2018 год. Региональный конкурс Лучший студенческий педагогический отряды 2018 и 2017 год. Региональный фестиваль короткометражного кино "Камера! Мотор!" 2017 и 2018 год. Выездной интруктив вожатского мастерства 2016-2019. Региональная школа командиров и комиссаров. Школа фотографов и видеографов "ProFI", Ежегодная студенческая ярмарка 2014-2019. Функционал: подготовка интерактивных площадок, подготовка сценариев, создание кураторских и волонтерских центров. Силютина Розалинда Рауфовна: Образование: Неоконченное высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания 2020, специальность "Начальное образование". Опыт профессиональной деятельности: Помощь в организации и проведении таких мероприятий как: Окружной слёт студ.отрядов ЮФО-2018, Окружная спартакиада студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Творческий фестиваль студенческих отрядов ЮФО - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019. Организация проекта в сфере популяризации рабочих профессий "Любой Труд всегда Крут" выигранного на региональном конкурсе молодежных проектов. Функционал: поиск подрядчиков по услугам трансфера, проживания и питания, координация графиков питания. Денисова Дарья Сергеевна: Образование: Высшее (бакалавр), ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания 2019, специальность "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры". Опыт профессиональной деятельности: Помощь в организации и реализации: Окружного слета студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Творческого фестиваля студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019, организация в сфере популяризации рабочих профессий "Любой труд всегда крут". Успешный опыт реализации региональной Школы сервиса и гостеприимства студ.отрядов -2019, реализация окружной школы сервиса и гостеприимства-2020. Функционал: контроль прибытия/отъезда делегаций; организация регистрации, расселения и выселения участников и организаторов; организация выдачи раздаточного материала. Картамышев Петр Григорьевич: Образование: Высшее (бакалавр) ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", год окончания 2018г., специальность "Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов". Опыт профессиональной деятельности: Организация и проведение мероприятий различного уровня: Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития студ.отрядов - 2016 год, Окружная школа командных составов Крымского федерального округа - 2016 год, Выездная школа вожатых для студ.отрядов Крымского федерального округа - 2016 год, Школа подготовки руководителей вузовских штабов студ.отрядов города Севастополя - 2017 год, Севастопольская школа вожатых - 2017 год, Окружной слет студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Окружная спартакиада студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Творческий фестиваль студ.отрядов ЮФО - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019 год., Школа фотографов и видеографов "ProFI", Ежегодная студенческая ярмарка 2014- 2019. Функционал: техническое обеспечение площадок фестиваля. |
| География проекта (перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект) | Южный федеральный округ: город федерального значения Севастополь, республика Крым, республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область, Астраханская область, Волгоградская область, республика Калмыкия. |

| Продолжительность | 2 месяца |
| --- | --- |
| Начало реализации проекта (день, месяц, год) | 1 Октября 2020 |
| Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 30 Ноября2020 |

| 1. Краткая аннотация (Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую информацию о деятельности в рамках вашего проекта (не более 2000 знаков, 500 слов) | Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа (далее - Творческий фестиваль) –молодежное мероприятие, длительностью 2 месяца, для талантливой молодежи, желающей реализовать свои творческие способности по различным направлениям. Творческий фестиваль включает в себя конкурсные отборы по направлениям хореография, вокал, оригинальный жанр, театральное направление и гала-концерт, с определением победителей по всем номинациям. Помимо этого, в программу фестиваля войдут: образовательная программа, мастер-классы, работа с профессиональными тренерами по направлениям, а также площадки, дающие возможность общения и обмена опытом участников. Творческий фестиваль будет состоять из следующих этапов: - отборочный этап; - образовательный блок; - конкурсный этап; - итоговый гала-концерт. |
| --- | --- |
| 2. Описание проблемы, решению которой посвящен проект (Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) | В условиях современного мира возросла потребность в разносторонне развитой личности, инициативной, творческой, социально-адаптированной молодёжи. При этом существует проблема развития творческого потенциала молодых людей и низкого уровня возможностей для его реализации в условиях жесткого ритма, характерного для современного общества России. Ведь с каждым днем со стороны работодателей, общества, государства от человека повышается потребность в применении его творческих способностей. Выявление данной проблемы обусловило необходимость реализации данного проекта. Проведение фестиваля позволит выстроить рабочую систему взаимодействия и обмена опытом среди студенческих отрядов Южного федерального округа. Решится вопрос реализации творческого потенциала молодежи и повышения профессионального уровня подготовленности участников по направлениям творческой деятельности. |
| Актуальность проекта для молодежи (не более 1 страницы). Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Организация подобной социально-культурной деятельности способствует актуализации творческого потенциала участников молодежных социо-культурных объединений, именно это обуславливает поиск инновационных условий развития творческого потенциала студенческой молодежи. |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Студенческая молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, Члены студенческих отрядов Южного федерального округа. |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Целью проведения Творческого фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала молодежи Южного федерального округа, а также обмен профессиональным опытом и творческими идеями. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | 1. Сформировать команду организационного комитета, распределить функциональные обязанности. 2. Организовать работу по подготовке к мероприятиям фестиваля. 3. Проинформировать молодёжь и организовать поиск участников Творческого фестиваля. 4. Провести смотр, оценку и отбор заявок на участие в конкурсном этапе Творческого фестиваля. 5. Организовать деятельность по повышению знаний, умений и навыков участников Творческого фестиваля по четырем направлениям творческой деятельности. 6. Организовать конкурс по определению лучших творческих постановок по 4-м направлениям Творческого фестиваля. 7. Подвести итоги фестиваля, наградить победителей по 4-м направлениям. 8. Оформить отчётную документацию по реализации проекта. |
| --- | --- |

| Опыт успешной реализации (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Реализацией школы будет заниматься опытная сплоченная команда организаторов. В 2020 году командой организаторов данного проекта была организована и успешно реализована «Школа сервиса и гостеприимства студенческих отрядов Южного федерального округа», где по итогам школы было обучено более 200 участников по трем направлениям (официант, бармен, инструктор/спасатель). В 2018 году командой организаторов данного проекта был успешно реализован грантовый проект: Школа фотографов и видеооператоров «PROFI». По результатам проведения школы десятки студентов освоили особенности и специфику работы по двум направлениям: фото и видеосъемка. На их счету проведение мероприятий окружных и региональных уровней, таких как Слет студенческих отрядов ЮФО, Спартакиада студенческих отрядов ЮФО, Творческий фестиваль ЮФО, ежегодное празднование Дня Российский студенческих отрядов в Севастополе с 2016 года, ежегодная школа подготовки командного состава студенческих отрядов Севастополя с 2016 года, Ежегодная благотворительная студенческая ярмарка с 2015 года и десятки других мероприятий, информацию о реализации которых можно с легкостью найти в Интернете и социальных сетях. Руководитель проекта: Участие в творческих фестивалях разного уровня по всем заявленным направлениям, а также помощь в организации и реализации других проектов. Успешный опыт в организации и реализации творческого фестиваля студенческих отрядов Севастополя 2018 и 2019 год, творческого фестиваля в рамках слёта студенческих отрядов ЮФО, концертной программы «Молодежного десанта» в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», Празднование дня Российских студенческих отрядов, и др. Гордиенко Дарья Денисовна – командир студенческого сервисного отряда «ГранатЪ» на базе штаба студенческих отрядов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с октября 2018 года. |
| --- | --- |

| Партнеры проекта и собственный вклад(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую или иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) | Реализация проекта будет осуществляться при поддержке ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастопольского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», а также Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя. На базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по договоренности будут организованы помещения для проведения собраний и встреч организационного комитета и пресс-службы. В актовом зале ВУЗа будут проводиться репетиции открытия Творческого фестиваля. Для площадок творческого фестиваля будет использоваться звуко-усилительная аппаратура ВУЗа. Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя будет содействовать информационному освещению мероприятий Творческого фестиваля. Для освещения мероприятий фестиваля будет использоваться фото-техника, принадлежащая Севастопольскому региональному отделению молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». |
| --- | --- |

| Информационное сопровождение проекта(Опишите текущее, а также планируемое информационное обеспечение реализации проекта) | Планируется съемка фото и видео отчетов о реализации проекта. По итогам Творческого фестиваля будет смонтирован отчетный видеоролик. Будут осуществлены отбор и обработка фотографий. Так же будет составлен пресс-релиз и пост-релиз о реализованном проекте. Размещение публикаций в вузовских и местных СМИ, а также в социальных сетях. https://vk.com/oshk_rso - Всероссийские и окружные мероприятия МООО «РСО» (количество подписчиков- 5137) https://vk.com/school_servrso -Окружная школа сервиса ЮФО РСО(количество подписчиков-446) https://vk.com/sev_rso -студенческие отряды Севастополя(количество подписчиков-8219) https://www.instagram.com/sev_rso- студенческие отряды Севастополя(Instagram- sev_rso, количество подписчиков-2097) https://vk.com/sevmolodez- молодёжь Севастополя(Instagram-molodezh92, количество подписчиков-1044) https://sev.gov.ru/-Правительство Севастополя. Официальный орган государственной власти(охват аудитории-9719) https://трудкрут.рф-Российские студенческие отряды(охват аудитории-25000) |
| --- | --- |

| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах, а также планы по реализации проекта после завершения финансирования) | Основываясь на опыте проведения данного творческого фестиваля, в дальнейшем планируется увеличение бюджета проекта, за счет привлечения спонсоров и организации фестиваля для молодежи Южного федерального округа ежегодно. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

- Административный метод

-сформировать команду организационного комитета, распределить функциональные обязанности. -организовать работу по подготовке к мероприятиям фестиваля. – привлечение студенческой молодежи для решения организационных моментов и волонтерского сопровождения мероприятий фестиваля; -рассылка информационных писем для экспертов проекта; – еженедельные собрания оргкомитета для обработки поступивших заявок на участие в проекте.

- Организация информационной кампании

– реализация информационной кампании; -согласование модулей для проведения проекта; – проведение мониторинга и оценки информационной кампании; –информирование студентов среди членов студенческих отрядов и распространение информации в сети интернет и с помощью вузовских и местных СМИ для студентов Южного федерального округа; -обеспечение материально-технической базы для реализации проекта – содействие распространению информации среди молодежи города; – организация приема заявок и видеоматериалов на конкурсную программу.

- Отбор участников

В Творческом фестивале примут участие 150 человек. - Смотр заявок и видеоматериалов; - определение списка участников конкурсной программы (ориентировочно 150 человек); - определение списка участников Творческого фестиваля; - приглашение участников.

4. Подготовка к реализации проекта

– планирование мероприятий; – разработка положения о проведении Творческого фестиваля; - разработка программы Творческого фестиваля; - организация торжественного открытия Творческого фестиваля; - закупка необходимых материалов и реквизитов, необходимых для проведения Творческого фестиваля; - поиск специалистов и модераторов для проведения образовательных и тематических площадок; - определение состава жюри в соответствии с направлениями конкурсного этапа; - формирование критериев оценки конкурсного этапа по 4 направлениям.

5. Конкурсный метод

-проведение онлайн мастер-классов для успешного прохождения отбора -участники выступят с подготовленными творческими номерами согласно предварительному отбору по 4 направлениям. -производится выбор победителей, которые награждаются на гала-концерте Творческого фестиваля.

6. Методический

- проведение ряда лекционных и практических занятий с привлеченными специалистами по направлениям хореографии, режиссуры и т.д.

7. Организация и подготовка гала-концерта

-проведение репетиций и отработка сценария гала-концерта. Формирование программы гала-концерта из номеров, участвующих в конкурсной программе.

8. Подготовка отчетных фото- и видеороликов, статей для публикации в вузовских и местных СМИ.

– Съемка фото и видео отчетов о реализации проекта; – монтаж отчетного ролика, отбор и обработка фотографий; – написание пост-релиза о реализованном проекте; – размещение публикаций в вузовских и местных СМИ.

9. Оформление отчетной документации по реализации проекта.

| 10. Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | Отобрано 150 участников Творческого фестиваля. В конкурсной программе выступят 150 участников в 4 направлениях. Приглашены 4 тренера для проведения образовательных и тематических площадок. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студенческими отрядами, молодежными организациями и учебными заведениями Южного федерального округа. Немаловажным результатом проекта станет сплочение и налаживание взаимодействия непосредственно участников Творческого фестиваля. Реализация проекта создаст оптимальные условия для творческой самореализации молодежи, даст возможность качественно повысить свой профессиональный уровень знаний и умений по направлениям деятельности. Программа Творческого фестиваля позволит раскрыть творческий потенциал современной социально-активной молодежи с целью вовлечения его участников в реализацию государственной молодежной политики. |

11. Дополнительная информация о проекте

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Показатели результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать команду организационного комитета, распределить функциональные обязанности | Сбор команды организационного комитета, определение плана работы по подготовке к реализации проекта. | 01.10.2020 – 05.10.2020 | Для реализации проекта необходимо собрать оргкомитет, состоящий из 7 человек и пресс-центр, состоящий из фотографа, видеографа и журналиста, для освещения всех мероприятий Творческого фестиваля. |
| 2 | Организовать работу по подготовке к мероприятиям Творческого фестиваля | Подготовка к реализации проекта. | 05.10.2020-13.10.2020 | Осуществлен набор лекторов. Сформирован состав жюри в количестве 12 человек. Сформирована программа конкурсного отбора. |
| 3 | Проинформировать молодёжь и организовать поиск участников Творческого фестиваля | Организация информационной кампании для привлечения студенческой молодежи. Прием заявок для участия. | 05.10.2020 – 01.11.2020 | Создана группа в социальных сетях для оповещения о предстоящем Творческом фестивале. Направлены письма-приглашения, положение об организации Творческого фестиваля. Определены сроки и формы подачи заявок от регионов. |
| 4 | Провести смотр, оценку и отбор заявок на участие в конкурсном этапе Творческого фестиваля | Отборочный этап | 05.11.2020 -10.11.2020 | Отобрано 150 участников Творческого фестиваля, все примут участие в конкурсном этапе. Осуществлен отбор на конкурсный этап по 4 направлениям. |
| 5 | Организовать деятельность по повышению знаний, умений и навыков участников фестиваля по четырем направлениям творческой деятельности | Проведение образовательных и тематических площадок | 05.11.2020 – 10.11.2020 | Организованы 4 площадки, мастер-классы для участников Творческого фестиваля. |
| 6 | Организовать конкурс по определению лучших творческих номеров по 4-м направлениям фестиваля | Проведение конкурсного этапа | 16.11.2020 – 18.11.2020 | Организован конкурс для 150 человек. Выступления конкурсантов в 4 направлениях: «вокал», «оригинальный жанр», «хореография», «театральное искусство». |
| 7 | Подвести итоги, наградить победителей по 4-м направлениям фестиваля | Подготовка и проведение гала-концерта | 16.11.2020 – 18.11.2020 | Подготовлен итоговый концерт с участием номеров конкурсной программы. Подведены итоги, награждение победителей во всех номинациях, по 4 направлениям. |
| 8 | Оформить отчётную документацию по реализации проекта | Подготовка отчетных фото- и видеороликов, статей для публикации в вузовских и местных СМИ. | 18.11.2020 -30.11.2020 | Подготовлены фото и видео отчеты о реализации проекта; смонтирован итоговый ролик, осуществлен отбор и обработка фотографий; написание пост-релиза о реализованном проекте. |

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во ед | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация обучающей программы и программы Творческого фестиваля. Требуется разработка образовательной программы, тематических площадок, организация мастер-классов и программы Творческого фестиваля с учетом всех этапов. | 45 000,00 | 1 усл. | 45 000,00 |
|  | Услуги режиссера-постановщика. Требуется разработка сценариев открытия фестиваля и гала-концерта. Творческое наполнение открытия фестиваля. Разработка концепции гала-концерта, построение программы выступлений, отработка и репетиции гала-концерта. (https://icanfeel.ru/uslugi-rezhissera_rezhissirovanie/) | 50 000,00 | 1 усл. | 50 000,00 |
|  | Организация торжественного открытия и гала-концерта Творческого фестиваля. Для организации открытия и закрытия должен быть привлечен профессиональный ведущий, сформирована концертная программа, прописаны сценарии. Для организации торжественного открытия и закрытия Творческого фестиваля нужно: –декорации; -звуковая аппаратура; – инвентарь для создания творческих номеров. | 100 000,00 | 1 усл. | 100 000,00 |
|  | Изготовление брендированной сувенирной и раздаточной продукции. В стоимость данной услуги входит изготовление 150 пакетов раздаточной продукции для участников Творческого фестиваля, в который должны входить: - футболка – 800 руб.; - брелок – 200 руб.; - сумка-бананка – 800 руб.; - значок металлический – 250 руб.; - пакет брендированный – 80 руб; - бутылка для воды брендированная–450 руб. -носки-200 руб. Все участники Творческого фестиваля получают грамоту в деревянной рамке (150 шт.) – 200 руб. Победители по 4 направлениям Творческого фестиваля получают брендированные статуэтки за 1,2 и 3 места(6000 руб./шт.) и торты (6000,00 руб./шт.) (https://vk.com/chili_gem) | 591 000,00 | 1 усл. | 591 000,00 |
|  | Изготовление брендированной и раздаточной продукции для организаторов, волонтеров и вип-гостей. В стоимость данной услуги входит изготовление 50 пакетов раздаточной продукции для организаторов, волонтеров и вип-гостей Творческого фестиваля, в которой должны входить: -футболка-800 руб.; -сумка-бананка-800 руб.; -значок металлический-250 руб.; -брелок-200 руб -носки-200 руб.; -пакет брендированный-80 руб.; -бутылка для воды брендированная-450 руб. Все организаторы и волонтеры получают благодарности в деревянной рамке (50 шт.)-200 руб. (https://vk.com/chili_gem) | 149 000,00 | 1 усл. | 149 000,00 |
|  | Услуги оформления и брендирования места проведения. В услугу оформления места проведения фестиваля входит: - изготовление и установка 4х баннеров с металлической конструкцией стоимостью 8000 р./шт; – изготовление и установка 6 ролл-апов стоимостью 3000 р./шт; - оформления места проведения шарами – 80 000,00. (https://vk.com/chili_gem) | 88 000,00 | 1 усл. | 88 000,00 |
|  | Услуги дизайнера, разработка макетов. Создание брендбука мероприятия: - разработка макетов банеров, роллапов; - разработка логотипа мероприятия; - разработка и создание афиш и информационных постеров. (https://vk.com/chili_gem) | 25 000,00 | 1 усл. | 25 000,00 |
|  | Услуги фотосъемки Фотосъемка мероприятия на протяжении конкурсных этапов и гала-концерта должна осуществлять 2 фотографами. Результатом работы должно стать на менее 600 фотографии. (https://vk.com/alexsamprod) | 50 000,00 | 1 усл. | 50 000,00 |
|  | Услуги видеосъемки Видеосъемка мероприятия на конкурсных этапах и гала-концерте должна осуществляться 1 профессиональным видеографом. Результатом работы должно стать 5 видеороликов: 4 видеоролика длительностью не менее 1 минуты по итогам каждого конкурсного этапа и 1 итоговый видеоролик длительностью не менее 3 минут. (https://vk.com/alexsamprod) | 50 000,00 | 1 усл. | 50 000,00 |
|  | Проживание и питание участников (150 человек), организаторов и волонтёров фестиваля (50 человек), в течение двух полных дней: -1 человек-2000 руб./сутки | 800 000,00 | 1 усл. | 800 000,00 |
|  | Трансфер для участников (150 человек), организаторов и волонтёров (50 человек). (https://transavto7.ru/order-bus) | 150 000,00 | 1 усл. | 150 000,00 |
|  | Экскурсия на катере по Севастополю для участников, организаторов и вип-гостей (200 человек) (https://sevmortour.ru/) | 200 000,00 | 1 усл. | 200 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 2 298 000,00 |