ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по предоставлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию

социальных проектов на территории Псковской области

### 1. Титульный лист заявки

ЗАЯВКА

| Полное наименование организации |  |  | Псковская Региональная Общественная Организация "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ" |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование организации |  |  | ПРОО "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ" |
| Место нахождения организации |  |  | 180017, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПСКОВ, УЛИЦА ЯНА ФАБРИЦИУСА, ДОМ 10, ОФИС 10 |
| Почтовый адрес организации |  |  | 180017, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПСКОВ,Улица Некрасова 17/11 |
| Телефон |  |  |  |
| Факс |  |  | - |
| Электронная почта |  |  | rcpskov@yandex.ru |
| Руководитель организации | Ф.И.О. |  | Лукашевич Андрей Русланович |
|  | Должность |  | Председатель |
| Телефон (служебный и (или) мобильный) __________________ Факс: ______________ Электронная почта: rcgi60@yandex.ru |  |  |  |
| ИНН организации 6027196263 |  |  |  |
| ОГРН организации 1196000000096 |  |  |  |
| Кор. счет: 30101810300000000602 |  |  | Расчетный счет: 4070381095000000284 |
| Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК г. Псков |  |  | ИНН банка: 7707083893 |
| КПП банка: 7707083893 |  |  | БИК банка: 045805602 |
| Название социального проекта |  |  | Добро в село |
| Направление (направления) предоставления субсидии |  |  |  |
| Направление предоставления социальных услуг в рамках социального проекта |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя социального проекта Кибальник Алексей Сергеевич |  |  |  |
| Телефон (служебный и (или) мобильный): +79109276669 Факс: ________________________________ Электронная почта: kibalnik_aleksei@mail.ru |  |  |  |
| Реализуемые организацией программы и проекты (на период подачи заявки) |  |  |  |
| Перечень прилагаемых к заявке документов |  |  |  |

Руководитель

социального проекта организации ____________________ /_____________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

Руководитель организации __________________ /________________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.

Я, _______________________________________________, даю согласие Управлению

(Ф.И.О. руководителя  социального проекта организации)

общественных  проектов  и  молодежной  политики  Администрации  области  на

обработку моих персональных данных, указанных в настоящей заявке.

Руководитель

социального проекта организации _______________ /__________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Я, __________________________________, даю согласие Управлению общественных

(Ф.И.О. руководителя организации)

проектов  и  молодежной  политики  Администрации области  на обработку моих

персональных данных, указанных в настоящей заявке.

Руководитель организации _______________ /_____________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Дата подачи заявки:

"___" _________ 20 __ г.

### 2. Описание социального проекта

(описание социального проекта не должно

превышать 15 печатных страниц)

2.1. Краткое описание проблемы:

На протяжении нескольких лет в Псковской области фиксируется один из самых высоких показателей смертности в стране. Так, в 2019 году смертность от всех причин в Псковской области составила 16,9 % [Псковстат], при среднем уровне смертности по России в 12,4 % [Росстат]. В результате естественной убыли и миграции население региона, по данным Псковстата, сократилось с 636 546 чел. в 2018 году до 629 651 чел. в 2019 году. Среди всех причин смертности в регионе традиционно лидируют сердечно-сосудистые заболевания (1082,6 на 100 тыс.) и новообразования (264,1 на 100 тыс.) [Псковстат]. При этом средний показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем по России, по данным Росстата, 573,7 на 100 тыс., что почти в два раза ниже аналогичного показателя по Псковской области. К сожалению, наш регион занимает одно из первых мест по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, общепризнанно, что заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования, инфекционные и хронические неинфекционные заболевания поддаются профилактике и эффективному лечению при их своевременном выявлении.

Многие из этих заболеваний можно предотвратить или минимизировать их последствия, если ответственно относиться к своему здоровью: правильно питаться, вести активный образ жизни, отказаться от табакокурения, регулярно проходить медицинские осмотры и следовать рекомендациям врачей. Отметим, что в областном центре создана вся необходимая инфраструктура для ведения здорового образа жизни, эффективной профилактики заболеваний и их раннего выявления. Однако, население продолжает страдать вышеперечисленными заболеваниями, и положительной динамики практически не наблюдается.

Ситуация усугубляется широкой распространенностью респираторных инфекций (в частности, новой коронавирусной инфекции COVID-19). Среди населения, в том числе целевой аудитории проекта, распространялись мифы и недостоверная информация об инфекции, в то же время наблюдается низкий уровень знаний о реальных методах профилактики и лечения заболевания. Команда проекта считает, что сложившаяся ситуация связана, в первую очередь, с недостаточным уровнем медицинских знаний населения Псковской области, и как следствие, с не достаточным вниманием населения к необходимости своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, бережного отношения к собственному здоровью. На решение данной проблемы будет направлен настоящий проект. Особое внимание будет уделено обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны из числа сельских жителей и приравненных к ним категорий граждан доступной информацией о возможностях получения бесплатной медицинской помощи и прохождения диспансеризации, проведению информационно-просветительских мероприятий по профилактике заболеваний среди ветеранов Великой Отечественной войны, их родных и близких.

Идея проекта согласуется с Перечнем национальных показателей устойчивого развития, принятым в 2015 году Россией, как государством-членом ООН в пунктах: 3.3. "К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, [...], и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими инфекционными заболеваниями"; 3.4. "К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического здоровья и благополучия". Идея проекта находит своё отражение в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 N1662-р (ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года": "Реализация целей развития системы здравоохранения предполагает решение следующих приоритетных задач: [...] Седьмая задача - совершенствование системы охраны здоровья населения, в том числе: пропаганда и формирование здорового образа жизни [...]; формирование культуры здорового питания населения; [...] оказание профилактической помощи населению", что "...позволит улучшить здоровье и качество жизни населения. Предполагается обеспечить снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения не менее чем в 1,4 раза, [...], уменьшить в 1,5 раза заболеваемость социально значимыми заболеваниями"

В случае отказа от реализации проекта ожидается, что  показатели смертности в Псковской области продолжат  расти, в следствии естественная убыль и миграция также возрастет, что неблагоприятно отразится  на демографической ситуации региона. Целевая аудитория проекта не будет проинформирована должным образом, следовательно, уровень медицинских знаний населения останется таким же низким. Фельдшеро-акушерские пункты, на помощь которым направлен данный проект, останутся без поддержки волонтеров , что отрицатель скажется на их пропускной способности .

2.2. Цели социального проекта:

повышение доступности медицинских знаний и оказание медицинской помощи населению в районах Псковской области и формирование у них культуры ответственного отношения к своему здоровью, посредством проведения волонтерами профилактических мероприятий различного формата для не менее, чем 29500 человек. Так же благоустройство ФАПов путем проведения волонтерских субботников по уборке и облагораживанию самого пункта и прилегающей территории.

2.3. Задачи социального проекта:

1. Улучшение условий функционирования ФАПов и благоустройство прилегающей к ним территории;

2. Повышение грамотности населения в вопросах сохранения собственного здоровья и здоровья близких с учетом их текущего образа жизни, а также с учетом возможностей, предоставляемых путем обращения в ФАП;

3. Привлечение внимания населения к необходимости своевременного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, необходимости бережного отношения к собственному здоровью;

4. Информирование населения о принципах оказания первой помощи, а также основах выявления заболеваний, требующих незамедлительного обращения к медицинскому специалисту;

5.Помощь в выявление у сельского населения факторов риска развития различных заболеваний с дальнейшим предоставлением соответствующей рекомендации.

6.Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в рамках компетенций волонтеров-медиков.

7. Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны доступной информацией о возможностях получения бесплатной медицинской помощи и прохождения диспансеризации.

8. Подведение итогов проекта, оценка результативности, определение дальнейшего направления развития проекта.

2.4. Основные целевые группы:

Жители Псковского р-на, Великолукского р-на, Островского р-на, Палкинского р-на, Печорского р-на.

В результате реализации проекта ожидается повышение уровня медицинской грамотности у жителей районов Псковской области, уровня их информированности в вопросах здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры ответственного отношения к своему здоровью.

2.5. Краткая аннотация:

В настоящее время в Псковской области наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация. На протяжении нескольких лет в регионе фиксируется высокий уровень смертности, в первую очередь, от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. По данным Росстата, регион занимает одно из первых мест по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что заболевания сердечно-сосудистой системы, новообразования, инфекционные заболевания поддаются профилактике и эффективному лечению при их своевременном выявлении. Многие из этих заболеваний можно предотвратить или минимизировать их последствия, если ответственно относиться к своему здоровью, вести здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские осмотры и следовать рекомендациям врачей. Команда проекта видит проблему в недостаточном уровне медицинских знаний населения. С 2018 года в Пскове работает региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики", добровольцами которого являются члены команды проекта. Одна из целей волонтеров-медиков - повышения уровня медицинских знаний населения. В рамках проекта волонтеры совместно с практикующими врачами займутся проведением профилактических мероприятий для населения районов, благоустройством фельдшерско- акушерских пунктов и прилегающих территорий.

Проект будет освещаться в социальных сетях и региональных СМИ. Системная профилактическая работа в рамках проекта приведет к повышению уровня медицинской грамотности жителей районов, а также уровня обслуживания населения.

2.6. Указание перечня социальных услуг:

Будет оказана адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны в рамках компетенций волонтеров-медиков. Так же они будут обеспечены доступной информацией о возможностях получения бесплатной медицинской помощи и прохождения диспансеризации.

2.7. Срок реализации социального проекта: 01.09.2020-31.08.2021

2.8. Предполагаемые результаты и эффективность реализации социального проекта:

Разработана одна программа (дорожная карта и график) проведения профилактических мероприятий для целевой аудитории. В соответствии с программой очно обучено не менее 50 волонтеров проекта из числа студентов-медиков Псковского государственного университета и Великолукского медицинского колледжа. Проведен экзаменационный контроль уровня их знаний, с которым справилось не менее 40 волонтеров. Волонтерами проведено не менее 50 выездов в районы Псковской Области с разноформатными профилактическими мероприятиями. Общий охват целевой аудитории, для которой были проведены профилактические мероприятия - не менее 28000 жителей районов различного возраста (в зависимости от прохождения фельдшеро-акушерских пунктов). Распространено не менее 28000 профилактических листовок и других раздаточных материалов. В реализации проекта приняли участие не менее 4 партнеров. В социальных сетях суммарно опубликовано не менее 50 постов и пост-релизов о реализации проекта и не менее 50 просветительских информационных постов с охватом аудитории не менее 200 просмотров на каждый пост. В региональные СМИ выслано не менее 15 пресс-релизов по предстоящим мероприятиям. Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации в рамках реализации социального проекта – не менее 3;

В результате реализации проекта ожидается повышение уровня медицинской грамотности у жителей районов Псковской области, уровня их информированности в вопросах здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры ответственного отношения к своему здоровью. Целевой аудиторией приобретены знания в вопросах здорового питания, двигательной активности, профилактики инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, вакцинопрофилактики, онкопрофилактики и прочего. Ожидается повышение вовлеченности жителей сельской местности в процесс прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Повысится уровень качества обслуживания, проходимости в фельдшеро-акушерских пунктах. В итоге, команда проекта ожидает повышение уровня культуры ответственного отношения к своему здоровью у целевой аудитории, что в будущем должно снизить статистические показатели первичной заболеваемости (в первую очередь по хроническим неинфекционным заболеваниям), снизить показатели смертности от предотвратимых причин и в целом положительно повлиять на демографическую ситуацию в регионе.

2.9. Перечень организационно-технических возможностей организации по реализации социального проекта, в том числе:

1) наличие собственных квалифицированных кадров, то есть лиц, имеющих опыт работы в сфере реализации социального проекта не менее одного года;

2) наличие партнеров проекта (способность привлечь к реализации социального проекта организации и (или) физических лиц, которые готовы оказать информационную, консультационную, организационную, материальную, финансовую и (или) иную поддержку реализации социального проекта);

3) описание собственного вклада организации в реализацию социального проекта (целевые поступления из других источников и иные доходы организации, использование имущества организации, труда добровольцев (волонтеров), безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги);

4) наличие опыта выполнения аналогичных мероприятий, заявленных в социальном проекте:

Члены команды проекта с 2018 года являются активными волонтерами Псковского отделения ВОД "Волонтеры-медики". В течение полутора лет своей добровольческой деятельности они имели опыт в организации и проведении профилактических мероприятий различного формата для разной целевой аудитории с участием врачей-экспертов: мероприятия по профилактике онкологических заболеваний в рамках федеральной программы ВОД "Волонтеры-медики" "Онкопатруль" - открытые лекции и брейн-ринги для трудовых коллективов; мероприятия по профилактике болезней суставов - мастер-классы по скандинавской ходьбе для лиц старше 60 лет; мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний (ВИЧ, туберкулез) - открытые лекции для студентов Псковского государственного университета и среднеспециальных учебных заведений; мероприятия по профилактике сахарного диабета - массовые экспресс - глюкометрии для жителей города Пскова; мероприятия по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы; квесты и викторины для школьников и ряд других мероприятий. Менеджер проекта имеет опыт организации цикла обучения волонтеров в рамках "Школы волонтера-медика", опыт взаимодействия с врачами-экспертами и приглашенными спикерами в рамках проекта "Встречи с врачами".

2.10. Возможность дальнейшего развития социального проекта после завершения его реализации:

Дальнейшая реализация проекта заключается в дополнительном обучении волонтеров по составленной программе проекта. Обученные волонтеры будут продолжать проведение разноформатных профилактических мероприятий в 2021-2022 году, тем самым увеличивая охват целевой аудитории. Планируется расширение информирования о проекте на путем создания коротких профилактических видеороликов, а также видеосюжетов о проекте, разработка собственных профилактических листовок и раздаточных материалов. Партнерская база проекта будет расширена за счет привлечения врачей-экспертов из ГБУЗ "Псковская областная клиническая больница" и при поддержке Комитета по здравоохранению Псковской области. Освещение дальнейшей реализации проекта планируется посредством заключения соглашения о сотрудничестве с Медиа-холдингом Псковской области и ГТРК "Псков". Настоящий проект может быть внедрен в другие районные центры Псковской области с изменениями, обусловленными местной спецификой. Компьютерная и орг. техника, брендированная одежда и раздаточные материалы, приобретенные в рамках проекта будут в дальнейшем использованы волонтерами Псковского отделения ВОД "Волонтеры-медики" в профилактической и просветительской работе.

2.11. Календарный план-график выполнения социального проекта:

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения (календарный месяц, год) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать дорожную карту и разработать график проведения мероприятий | 09.2020 | Дорожная карта и ориентировочный график проведения профилактических мероприятий |
| 2 | Закупить необходимое оборудование, компьютерную и орг. технику, брендированную атрибутику и раздаточный материал | 11.2020 | Материально-техническая база для обучения добровольцев и реализации дорожной карты |
| 3 | Продумать и создать контентплан для соц. сетей. Создать медиа-план освещения деятельности проекта в СМИ | 09.2020 | Контент-план и медиа-план информационного сопровождения проекта |
| 4 | Провести не менее 50 разноформатных массовых профилактических мероприятий для целевой аудитории на различных площадках (в т.ч. на площадках партнеров) с участием врачей-экспертов | 11.2020-08.2021 | Не менее 50 разноформатных профилактических мероприятий проведено, охват целевой аудитории - не менее 20000 человек, |
| 5 | Серия мероприятий к Всемирному дню борьбы с диабетом | 11.2020 | Присутствовало не менее 50 представителей целевой аудитории, распространено не менее 50 информационных раздаточных материалов |
| 6 | Серия мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом | 12.2020 | Присутствовало не менее 50 представителей целевой аудитории, распространено не менее 50 информационных раздаточных материалов |
| 7 | Проведение мастер-классов и тренингов по первой помощи | 09.2020-08.2021 | Присутствовало не менее 20 представителей целевой аудитории, распространено не менее 20 информационных раздаточных материалов |
| 8 | Просветительские мероприятия по популяризации донорства крови, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток | 09.2020-08.2021 | Присутствовало не менее 20 представителей целевой аудитории, распространено не менее 20 информационных раздаточных материалов |
| 9 | Акции к Всемирному дню здорового пищеварения | 05.2021 | Присутствовало не менее 20 представителей целевой аудитории, распространено не менее 20 информационных раздаточных материалов |
| 10 | Информационное сопровождение проекта | 09.2020-08.2021 | В соц.сетях опубликовано суммарно не менее 250 постов и пост-релизов о мероприятиях, охват аудитории не менее 500 просмотров на каждый пост. В СМИ выслано не менее 15 пресс-релизов, |
| 11 | Провести итоговый социологический опрос целевой аудитории с целью выявления эффективности проводимых мероприятий | 08.2021 | Обработанные результаты исследований, выводы по результатам |
| 12 | Подвести итоги проекта, собрать обратную связь от волонтеров, определить результативность проекта | 08.2021 | Отчетная документация по итогам реализации проекта |

2.12. Смета социального проекта:

| N п/п | Статьи расходов | Обоснование | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет субсидии (рублей) | за счет собственных средств (рублей) <*> |
| 1 | Покупка ноутбуков (LENOVO IdeaPad S145-15API или его аналог)2 шт. | для разработки образовательной программы, дорожной карты, графика мероприятий и информационного сопровождения проекта | 72380 |  |
| 2 | Покупка мышей для ноутбуков HP X200 или аналогичного товара 2шт. | для разработки образовательной программы, дорожной карты, графика мероприятий и информационного сопровождения проекта | 1680 |  |
| 3 | Изготовление футболок брендированных 40 шт. | Для волонтеров в рамках проекта | 15200 |  |
| 4 | Изготовление толстовок брендированных 5 шт. | для команды проекта | 10000 |  |
| 5 | Изготовление ролл-ап`а с эмблемой ВОД "Волонтеры-медики" |  | 4000 |  |
| 6 | Покупка Принтера PANTUM P2207 лазерный или его аналога | для печати материалов по проекту | 5090 |  |
| 7 | Покупка Картриджа PANTUM PC-211EV, черный | для печати материалов по проекту | 2890 |  |
| 8 | Услуги печати листовок на различную тематику (А5, цветные с двух сторон, бумага 130 г/кв.м, тираж20000 шт) | Раздаточный материал | 38400 |  |
| 9 | Покупка тонометров механических Little Doctor LD-71 3шт. | Для проведения акций внутри проекта | 2550 |  |
| 10 | Покупка ланцетов сменных для ручки-прокалывателя Акку-чек (200 шт/уп)2шт. | Для проведения акций внутри проекта | 1800 |  |
| 11 | Покупка салфеток спиртовых 60*100 мм для проведения глюкометрии (100 шт/уп)6шт. | Для проведения акций внутри проекта | 1080 |  |
| 12 | Покупка канцелярских товаров | для разработки образовательной программы, дорожной карты, графика мероприятий и информационного сопровождения проекта | 8700 |  |
| 13 | Оказание бухгалтерских услуг |  | 36000 |  |
|  |  |  | ИТОГ:199770 |  |
| 1 | Безвозмездное предоставление помещения для работы, хранения оборудования, инвентаря и раздаточных материалов (площадь 30 кв.м) на 12 месяцев по адресу г. Псков, ул. Советская, д. 21, ауд. 57 | Для работы команды проекта |  | 240000 |
| 2 | Безвозмездное предоставление рабочих столов для команды проекта (стол ученический двухместный МЕТ) | Для работы команды проекта |  | 16 776 |
| 3 | Безвозмездное предоставление офисных стульев для команды проекта (стул для посетителей Серна) | Для работы команды проекта |  | 7 248 |
| 4 | Волонтерская помощь в проведении мероприятий | Для проведения мероприятий |  | 298 800 |
| 5 | Предоставление Псковским государственным университетом площадок для проведения не менее 15 мероприятий, продолжительностью 2 часа каждое + 1 час на подготовку | Для проведения мероприятий |  | 76 500 |
| 6 | Предоставление ПРОО "Команда 2018" площадки и оборудования для проведения не менее 10 мероприятий, продолжительностью 1 час каждое + 1 час на подготовку | Для проведения мероприятий |  | 34 000 |
| 7 | Услуги команды проекта по созданию контент-плана и написанию постов в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм (не менее 150 постов) | Для публикации проекта |  | 1500 |
| 8 | Услуги команды проекта по написанию пресс-релизов (не менее 15 пресс-релизов) | Для публикации проекта |  | 7 500 |
| 9 | Блокноты, брендированние логотипом ВОД "Волонтеры-медики" на кольцах формата А5 | Для проведения мероприятий |  | 8000 |
| 10 | Манишки, брендированные логотипом ВОД "Волонтеры-медики" | Для проведения мероприятий |  | 12 000 |
| 11 | Раздаточный материал | Для проведения мероприятий |  | 20 000 |
| 12 | Ланцеты сменные для ручки-прокалывателя (1 упаковка по 50 шт.) | Для проведения мероприятий |  | 230 |
| 13 | Тест-полоски для глюкометра портативного Accu-Chek Performa (5 упаковок по 50 шт.) | Для проведения мероприятий |  | 5 450 |
| 14 | Глюкометр портативный с ручкой-прокалывателем Accu-Chek Performa | Для проведения мероприятий |  | 3 168 |
| 15 | Доска-флипчарт магнитно-маркерная аналогичная товару BRAUBERG 235526 (100х70 см) с листами и магнитами | Для работы команды проекта |  | 3 555 |
| 16 | Канцелярские принадлежности | Для работы команды проекта |  | 450 |
|  |  |  |  | ИТОГО735177 |

--------------------------------

<*> Фактические расходы за счет целевых поступлений и иных доходов организации, безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной оценке), безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной оценке).