## Календарный план
Экологическая тропа "Кислый Ручей" в рамках проекта "Жизнь в стиле ЭКО"
Пикина Любовь Викторовна
№ заявки 226784
Эковолонтерский отряд "ЛЮБО-ЗЕЛЕНО"
Содержание мероприятия | Срок проведения | Показатели реализации (качественные и количественные) | Обязательные итоговые показатели по проекту
Сбор исторической информации о территории на которой планируется реализация проекта (анализ различных источников) | 01.03.2024 - 10.03.2024 | Выявление происхождения и значения местных микротопонимов (микротопонимы - названия небольших объектов в т.ч. угодий, сенокосов, колодцев, ключей, омутов и т. д., обычно известных лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определённом районе), изучение природных условий и интересных объектов | Показатель | Кол-во | Ед.
Обработка информации, разработка экскурсионного ЭКОмаршрута с определением площадок, завершающие работы по составлению проекта | 10.03.2024 - 15.03.2024 | Готовый к реализации проект экскурсионного маршрута "Экологическая тропа "КИСЛЫЙ РУЧЕЙ"
Проведение встреч инициативной группы с возможными партнёрами для реализации проекта (ознакомление с проектом) | 15.03.2024 - 20.03.2024 | Присоединение партнёров к проекту (Шалакушское ОП ООО ПКП "Титан", Администрация Няндомского муниципального округа, МБУК "Няндомский районный центр культуры", СПК "Колхоз им.Ленина", МБОУ "Шалакушская средняя школа", районная газета "Авангард") | Количество публикаций в СМИ за период деятельности отряда с 2020 года | 43 | шт.
Создание организационного комитета в рамках проекта | 2024-03-20 | Объединение инициативной группы в количестве 10 человек | Количество благополучателей | 5000 и более | чел.
Разработка информационных стендов и схемы экологической тропы | 01.04.2024 - 30.04.2024 | Заказ на выполнение макетов для изготовления стендов, щитов, указателей (15 шт.)
Приобретение и подготовка материалов и оборудования для реализации проекта | 01.04.2024 - 01.06.2024 | Закупка стендов (3 шт), щитов (9 шт), указателей (3 шт.), фотоаппарат (1 шт), бензиновый триммер (2 шт), мотокоса (2 шт), лесоматериалы круглые (10 кбм), пиломатериалы (5 кбм), стройматериалы, строительные крепежные детали, лакокрасочные материалы, кровельное покрытие; электронное оборудование: фотоаппарат (1 шт), беспроводная видеокамера (2 шт)
Формирование волонтерской команды - инициативных лиц, готовых подключиться к реализации проекта | 15.05.2024 - 30.05.2024 | Состав волонтерской команды - 32 чел.
Расширение ботаничеких площадок | 20.05.2024 - 20.06.2024 | Обустройство двух ботанических площадок - высадка растений, характерных для данной местности (2 площадки, 20 кустарников и деревьев), установка малых архитектурных форм /скамеек/
Оборудование и обустройство площадок экскурсионного экомаршрута, установка архитектурных форм | 01.06.2024 - 01.09.2024 | Установка стендов (3 шт), щитов (9 шт), указателей (3 шт), беседки (1 шт), мостика через ручей (1 шт), лесенки с берега к реке (1 шт), установка пирса
Открытие экотропы, проведение туристических квестов с привлечением партнеров проекта - НРЦКС "Шалакушский Дом культуры" | 01.09.2024 - 15.10.2024 | Свободное посещение тропы жителями, экскурсии детей/школьников, организованные квест-путешествия с сопровождающим гидом | Количество партнеров проекта | 6 | организаций, предприятий
Составление презентации по реализации проекта | 15.10.2024 - 30.10.2024 | Видеоролик-презентация об экологической тропе "Кислый Ручей", размещение информации в соцсетях, выпуск рекламных буклетов, освещение в СМИ | Количетво волонтеров, задействованных в проекте | 32 | чел.
Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 01.11.2024 – 10.12.2024 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. | Количество мероприятий в рамках проекта с начала деятельности отряда | 65 | шт.
|  |  | Количество мероприятий в рамках подпроекта "Экологическая тропа" | от 5 | шт.
Итоговые качественные изменения, которые произойдут с целевой группой
Целевая группа | Способ измерения изменений | Описание качественных изменений
Местное население, гости посёлка, туристы (возрастная категори 0+), в том числе дополнительно: в поселке ежегодно проходит областной конкурс-фестиваль фольклора "Звонница" (численность участников до 400 человек) в рамках которого проходит праздничный ход по достопремичательностям поселка; ежегодный Кушевский фестиваль в рамках празднования Дня поселка и проведение экскурсии по экомаршруту (численность участников 500 чеовек и выше) | онлайн опрос | Расширение экологического и исторического кругозора посетителей маршрута, воспитание культуры поведения людей в природе, повышение ответственности за сохранение окружающей среды - таким образом тропа выполняет ещё и природоохранную функцию