ПРОЕКТ

«Открытый фестиваль «Спортивный Плавск»

(наименование проекта)

Давыдов Иван Геннадьевич

(ФИО соискателя гранта Тульской области)

| Запрашиваемая сумма гранта (руб.) | 80 000 руб. |
| --- | --- |
| Описание проекта: | Как известно, спорт – это движение, а движение – это жизнь! Одну из самых главных отраслей в нашей жизни занимает именно спорт. Ведь это не что иное, как наше здоровье. Постоянные занятия спортом, без пропусков и длительного отдыха, способствуют тому, что к зрелому возрасту человек не только сохраняет отменное здоровье и жизненный тонус, но и ещё выглядит значительно моложе своих сверстников. Кроме того спорт способствует не только укреплению организма человека, но и ещё прекрасно закаляет характер, делая человека волевым и решительным. Происходит не только физическое развитие, но и духовное. Давно известен тот факт, что люди, которые посвятили себя спорту, добиваются в жизни намного больше тех, кто никогда спортом серьёзно не занимался. Счастливы те, кто посвятил себя спорту и через всю жизнь пронёс это гордое звание спортсмена! В 2019 году наша маленькая Родина, а именно г.Плавск отмечает свое 70-летие. В начале юбилейного года планируется проведение «Открытого фестиваля «Спортивный Плавск». Проект позволит гостям и жителям города расширить возможности для занятия физической культурой и массовым спортом на территории МО Плавский район. В результате реализации данного проекта дети и взрослые смогут активно участвовать в спортивных мероприятиях на протяжении нескольких месяцев, в ходе которых участники будут приобщаться к здоровому образу жизни и спортивному режиму. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект: | В городе Плавске проводится большое количество спортивных мероприятий по различным видам спорта, как для детей, так и для взрослых. Фамилии спортсменов этого маленького города воинской доблести гремят не только на областных, всероссийских соревнованиях, но и на международной арене. К примеру, баскетбол у девочек поставлен на самый высокий уровень. Они являются неоднократными победителями и призерами соревнований разных статусов. Нельзя не отметить заслуги борцов, которые также являются обладателями множества спортивных наград и достижений. Из года в год они наводили страх на своих соперников на протяжении десятков лет. За это время спортивного звания КМС по вольной борьбе удостоились более 20 воспитанников. Несколько спортсменов выполнили норматив Мастера спорта РФ. Что касается художественной гимнастики, то в настоящее время это направление становится одним из самых перспективных в городе. К сожалению, остальные виды спорта такие как, футбол и мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, стритбол, волейбол, силовая гимнастика (воркаут), шахматы, тяжёлая атлетика, развиваются значительно хуже. К примеру, еще не так давно футбольная команда «Левша» (г. Плавск) становилась чемпионом, Обладателем кубка и Суперкубка Первенства Тульской области по футболу. Спустя какое-то время команда ФК «Плавск» занимает 1 место во 2-ой группе Первенства Тульской области по футболу. Районные турниры в этот период насчитывали несколько десятков команд-участниц. На сегодняшний день плавские футболисты не принимают участие в данных турнирах, а муниципальные чемпионаты собирают всего порядка 5 команд. Схожая, проблемная ситуация и по вышеперечисленным видам спорта. Заметно снизилось количество участников соревнований. |
| Цель (цели) проекта: | расширение возможностей для занятия физической культурой и массовым спортом на территории МО Плавский район, а также приобщение к здоровому образу жизни и спортивному режиму жителей города Плавска и Плавского района. Так как данный фестиваль является открытым, то участие в нем могут принять гости соседних регионов Российской Федерации. |
| Задачи проекта: | - Пропаганда здорового образа жизни; - Приобщение жителей города к спортивному режиму; - Профилактика вредных привычек с помощью средств массовой информации; - Популяризация футбола, мини-футбола, стритбола, волейбола, шахмат, настольного тенниса, гиревого спорта, спортивной гимнастики (воркаут), плавания в районе; - Определение сильнейших команд и спортсменов района; - Проведение рекламных компаний; - Мониторинг и улучшение состояния имеющихся спортивных объектов (площадок, залов); - Мониторинг спортивных секций; - Увеличение количественных или качественных показателей спортсмена в спортивных соревнованиях; - Достижение высоких результатов в области спорта; Создание информационной спортивной страницы в социальной сети в контакте |
| Срок реализации проекта: | с 06.05.2019 г. по 30.06.2019 г. |
| Основные мероприятия: | Комплектование команды проекта Проведение опроса населения МО Плавский район с целью изучения мнения о расширении возможностей для занятия физической культурой и спортом Проведение рекламной компании Турнир по мини-футболу Турнир по волейболу Турнир по стритболу Турнир по настольному теннису Турнир по силовому многоборью Турнир по гиревому спорту Турнир по шахматам Турнир по плаванию Церемония награждения победителей и призеров соревнований |
| Территория реализации проекта (с указанием муниципальных районов и городских округов Тульской области, если имеются): | Муниципальное образование Плавский район |
| Количество привлекаемых при реализации проекта волонтеров: | 20 |
| Количество лиц, охватываемых при реализации проекта: | Более 500 человек |
| Ожидаемые результаты: | Количественные показатели: В ходе реализации проекта проводится мониторинг спортивных объектов (залов, площадок), на которых состоятся все этапы и суперфинал спортивного фестиваля. Вместе с этим проводится пропаганда здорового образа жизни и спортивного режима и, конечно же, увеличивается процесс вовлечения жителей в спортивные секции города. А также привлечение детей и взрослых для участия в спортивном фестивале. В процессе реализации проекта планируется задействовать более 150 волонтёров, около 30 представителей судейской коллегии и свыше 1250 жителей города Плавска и района. Качественные показатели: «Открытый фестиваль «Спортивный Плавск» включает в себя массу достоинств и выполняет ряд важных функций, а именно: - пропаганда здорового образа жизни; - приобщение жителей города к спортивному режиму; - профилактика вредных привычек с помощью средств массовой информации; - популяризация спорта в районе; - определение сильнейших команд и спортсменов района; - проведение рекламных компаний, мониторинг; - улучшение состояния имеющихся спортивных объектов (площадок, залов) и спортивных секций. Ожидается, что жители города Плавска и Плавского района смогут не только расширить возможности для занятия физической культурой и массовым спортом на территории МО Плавский район, но и приобщиться к здоровому образу жизни и спортивному режиму в соревновательном процессе фестиваля. Напомним, что данный фестиваль является открытым и участие в нем могут принять гости соседних регионов Российской Федерации, а это благоприятно повлияет на развитие муниципального образования, за счет привлечения единомышленников, спонсоров и средств массовой информации |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектование команды проекта | 06.07 - 03.08 | Судьи соревнований – 20 чел. Волонтеры – 50 чел. |
| 2. | Проведение опроса населения МО Плавский район с целью изучения мнения о расширении возможностей для занятия физической культурой и спортом | 06.07 - 03.08. | Опрос более 1000 респондентов. |
| 3. | Проведение рекламной компании | 06.07 - 28.08 | Освещение хода реализации Проекта на официальном сайте муниципального образования Плавский район (http://plavskiy.tularegion.ru) с обязательным представлением оперативных результатов реализации мероприятий Проекта и отчетов о расходовании денежных средств; освещение мероприятий проекта на страницах социальных сетей «ВКонтакте» (http://vk.com/), «Одноклассники» (http://ok.ru) и Facebook (https://ru-ru.facebook.com), «Твиттер» (https://twitter.com/); освещение хода реализации Проекта на страницах районной газеты «Плавская новь» |
| 4. | Турнир по мини-футболу (1 тур) Турнир по волейболу (1 тур) Турнир по стритболу (1 тур) Турнир по настольному теннису (1 этап) Турнир по силовому многоборью (1 этап) Турнир по гиревому спорту (1 этап) Турнир по шахматам (1 этап) Турнир по плаванию (1 этап) | 09.08. | Судьи соревнований – 20 чел. Волонтеры – 50 чел. Участники соревнований – 250 чел. Проведение соревнований по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, силовому многоборью, гиревому спорту, шахматам, плаванию (согласно календарному плану проекта). |
| 5. | Турнир по мини-футболу (2 тур) Турнир по волейболу (2 тур) Турнир по стритболу (2 тур) Турнир по настольному теннису (2 этап) Турнир по силовому многоборью (2 этап) Турнир по гиревому спорту (2 этап) Турнир по шахматам (2 этап) Турнир по плаванию (2 этап) | 15.08. | Судьи соревнований – 20 чел. Волонтеры – 50 чел. Участники соревнований – 250 чел. Проведение соревнований по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, силовому многоборью, гиревому спорту, шахматам, плаванию (согласно календарному плану проекта). |
| 6. | Турнир по мини-футболу (3 тур) Турнир по волейболу (3 тур) Турнир по стритболу (3 тур) Турнир по настольному теннису (3 этап) Турнир по силовому многоборью (3 этап) Турнир по гиревому спорту (3 этап) Турнир по шахматам (3 этап) Турнир по плаванию (3 этап) | 22.08 | Судьи соревнований – 20 чел. Волонтеры – 50 чел. Участники соревнований – 250 чел. Проведение соревнований по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, силовому многоборью, гиревому спорту, шахматам, плаванию (согласно календарному плану проекта). |
| 7. | Суперфиналы: Турнир по настольному теннису Турнир по силовому многоборью Турнир по гиревому спорту Турнир по шахматам Турнир по плаванию | 29.08. | Судьи соревнований – 15 чел., Волонтеры – 50 чел., Участники соревнований – 15 чел. Проведение соревнований по настольному теннису, силовому многоборью, гиревому спорту, шахматам, плаванию (согласно календарному плану проекта). |
| 8. | Церемония награждения победителей и призеров соревнований | 30.08. | Участники и судейская коллегия соревнований – более 100 чел. Волонтеры – 50 чел. Награждение победителей и призеров во всех дисциплинах соревнований. |