РАСШИФРОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| - Название проекта | - Проект настольной игры по популяризации культуры пожаробезопасного поведения «Пожарный доброволец» для детей младшего школьного возраста |
| --- | --- |

| 2. Информация о руководителе проекта (автор проекта) | - Коложвари Василина Анатольевна, 01.02.1977 г.р. - Образование высшее педагогическое, должность – педагог дополнительного образования МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района, стаж работы 19 лет, стаж проектной деятельности 5 лет (принимала участие в реализации на территории Среднеахтубинского муниципального района проекта «Регата-2015» – победителя Президентского гранта, объявленного Федеральным агентством по делам молодёжи; регионального проекта по озеленению «Лес Победы» (2017 год); разработала и организовала акцию по сбору книг для центральной детской библиотеки «По капельке – море, по книжке - библиотека» на территории городского поселения р.п. Средняя Ахтуба в 2016-2020 годах). - Разработала проекты шахматного клуба «Эндшпиль» и экологической акции «БезОпасная батарейка» для участия в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Волгоградской области в 2019 году. - Награждена: - Благодарственным письмом Главы администрации Среднеахтубинского муниципального района за вклад в реализацию государственной молодёжной политики на территории Среднеахтубинского муниципального района, за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к окружающим и в связи с празднованием Дня молодёжи, 2017; - Почётной грамотой Комитета по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района за многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования детей, высокий профессионализм, большой личный вклад в практическую подготовку обучающихся, 2018; - Благодарственным письмом Регионального волонтёрского центра Волгоградской области за развитие волонтёрского движения на территории Среднеахтубинского муниципального района, за стремление к созиданию, активную гражданскую позицию, за благородство помыслов и дел, 2018; - Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы за активное участие в проведении природоохранных мероприятий на территории Волгоградской области и в связи с Днём эколога, 2019; - Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 80-летием со дня основания МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района, 2019. - Является: - - финалистом регионального конкурса лучших практик в сфере добровольчества «Доброволец 34» в номинации «Вокруг меня»; - - полуфиналистом всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2019» в номинации «Вокруг меня». |
| --- | --- |

| 3. Информация о команде проекта | 4 человека: Руководитель проекта – Коложвари Василина Анатольевна, педагог дополнительного образования МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района Помощник руководителя проекта, программист, дизайнер – Каменский Иван Олегович, студент Соавтор, сценарист - Титов Богдан Анатольевич, обучающийся кружка «Театралия» МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района Фотограф/видеооператор, информационное сопровождение – Кондрашова Светлана Александровна, корреспондент МАУ «Редакция газеты «Звезда» Среднеахтубинского муниципального района |
| --- | --- |

| 4. География проекта | - Проект будет реализовываться в образовательных организациях Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |

| 5. Срок реализации проекта | - Срок реализации проекта: 01.05.2020 – 15.12.2020 |  |
| --- | --- | --- |
| 6. Краткая аннотация |  | - Проект настольной игры по популяризации культуры пожаробезопасного поведения «Пожарный доброволец» для детей младшего школьного возраста - Волгоградская область в силу своего географического положения и климатических особенностей является регионом повышенной пожарной опасности. В этой ситуации на первый план выходят профилактические мероприятия с детьми и подростками – беседы, викторины, просмотр фильмов и пр. Для этого предназначена и разработанная нами настольная игра. - Для младшего школьника игровая деятельность хотя и имеет вспомогательное значение, но остается очень важной и существенной, поскольку позволяет сделать смысл объектов и явлений более явным. С помощью игры ребенок глубже познает смысл этих вещей, овладевает высокими общественными мотивами поведения, учится подчинять свое поведение правилам. Игровая деятельность способствует развитию всех познавательных процессов ребенка. Погружаясь в игровую ситуацию, прорабатывая те или иные ситуации, связанные с пожаром, дети закрепляют имеющиеся знания, повторяют алгоритм действий при возникновении той или иной чрезвычайной ситуации, связанной с огнём, развивают коммуникативные и лидерские качества. - Для реализации проекта создана рабочая группа из числа специалистов муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Среднеахтубинского района Волгоградской области, МАУ «Редакция газеты «Звезда», жителей-активистов. - Целевые группы: 1) дети и подростки в возрасте от 7 до 11 лет, 2) семьи, поколения семей (дедушки-бабушки, родители, дети-внуки). - В рамках проекта будут организованы 10 игр. В каждой из них примут участие до 6 человек из числа обучающихся начальных классов образовательных организаций Среднеахтубинского муниципального района. - Результатом станет проведение 10 игр для детей младшего школьного возраста, повышение культуры пожаробезопасного поведения, популяризация пожарного добровольчества, создание условий для предотвращения детского травматизма при пожарах и чрезвычайных ситуациях и сокращения количества пожаров, происходящих от шалости детей с огнём. - Подобных форм организации профилактики пожаробезопасного поведения в Среднеахтубинском муниципальном районе не имеется. Этот вариант будет востребован представителями всех целевых групп. |

| 7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | - Пожары на природных территориях - одна из острых проблем в нашей стране, они наносят непоправимый вред природе, людям и животным. - Пожары редко возникают без вмешательства человека — чтобы появился огонь, одних только высоких температур воздуха недостаточно. Среди основных причин — халатность и намеренные поджоги. - Статистика последних лет показывает печальный результат – с каждым годом в Волгоградской области увеличивается количество детей и подростков, погибших и травмированных на пожарах. По данным Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в 2018 году произошло на территории области произошло 2603 пожара, не считая загораний мусора и сухой растительности. В огне погибло 152 человека и 164 — получили травмы различной степени тяжести. При этом среди погибших зарегистрировано 16 детей. В 2017 году таких случаев было всего 7. В 2019 году произошло уже 7937 пожаров, на которых погибли 127 человек, из них 5 детей. 118 человек, включая 17 детей, получили травмы различной степени тяжести. Спасено на пожарах 255 человек, в том числе 6 детей. - По словам заместителя начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области Олега Степаненко, в сельской местности люди гибнут при пожарах в три с половиной раза чаще, чем в городах. - Данный проект призван закрепить знание правил пожарной безопасности как правил дорожного движения – в форме привычки. - Цель игры – пройти от стартовой черты до очага возгорания, прибыть на помощь пожарной команде (она находится в пожарной машине у очага возгорания), по пути экипировавшись. Игровое поле содержит условные обозначения, попав на которые, игроки выполняют те или иные задания. При успешном выполнении задания, участник получает фишку с изображением оборудования, необходимого добровольному пожарному. Собрав все 7 символов, игрок становится полноправным членом добровольной пожарной дружины. - Игровые задания разноплановы: это викторина «Верю – не верю», ребусы, правила пожарной безопасности. - Настольная игра «Пожарный доброволец» способствует: - повышению культуры пожаробезопасного поведения; - приобретению педагогами, воспитателями, родителями опыта образовательно-воспитательной работы с детьми по формированию основ пожарной безопасности; - созданию условий для формирования полноценной личности – жителя Средней Ахтубы, ответственного за настоящее своей малой родины и родной страны; - приобщению детей к добровольческой деятельности по профилактике пожаров; - создание условий для предотвращения детского травматизма при пожарах и чрезвычайных ситуациях и сокращения количества пожаров, происходящих от шалости детей с огнём; - популяризации пожарного добовольчества. |
| --- | --- |

| 8. Основные целевые группы, на которые направлен проект | - Целевые группы: - 1) дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, обучающиеся образовательных организаций различного вида; - 2) семьи, поколения семей (дедушки-бабушки, родители, дети-внуки). |
| --- | --- |

| 9. Основная цель проекта | - Разработка настольной игры по популяризации культуры пожаробезопасного поведения «Пожарный доброволец» для детей младшего школьного возраста, подготовка 10 волонтёров-ведущих и проведение 10 игр для 60 обучающихся образовательных организаций Среднеахтубинского муниципального района в период сентябрь-ноябрь 2020 года. |
| --- | --- |

| 10. Задачи проекта | - изготовление настольной игры «Пожарный доброволец» в количестве трёх экземпляров; - отбор и обучение 10 волонтёров-ведущих игры; - повышение культуры пожаробезопасного поведения у младших школьников; - ознакомление педагогов, воспитателей, родителей с опытом образовательно-воспитательной работы с детьми по формированию основ пожарной безопасности в форме настольной игры; - приобщению детей к добровольческой деятельности по профилактике пожаров, популяризации пожарного добовольчества; - создание условий для предотвращения детского травматизма при пожарах и чрезвычайных ситуациях и сокращения количества пожаров, происходящих от шалости детей с огнём; - анкетирование по вопросам пожарной безопасности в классах/группах образовательных организаций до и после проведения игры; - обеспечение фото- и видеосопровождения Проекта; - освещение хода реализации Проекта в СМИ; - подготовка итогового отчёта о реализации Проекта. |
| --- | --- |

| 11. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гг) | ФИО исполнителей мероприятия | Количественные показатели |
|  |  | Изготовление настольной игры «Пожарный доброволец» |  | 01.05.2020 – 01.07.2020 | Коложвари В.А., Каменский И.О. | 3 экземпляра |
|  |  | Разработка программы подготовки волонтёров-ведущих |  | 01.02.2021 – 01.03.2021 | Коложвари В.А., Каменский И.О. | 1 программа |
|  |  | Организация команды волонтёров-ведущих из числа обучающихся МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района |  | 01.07.2020 – 01.08.2020 | Коложвари В.А., Титов Б.А. | 1 команда в количестве 10 человек |
|  |  | Обучение команды волонтёров-экскурсоводов |  | 01.08.2020 – 01.09.2020 | Коложвари В.А. | 1 команда в количестве 10 человек |
|  |  | Взаимодействие с образовательными организациями для составления календарного плана проведения игр |  | 01.08.2020 – 01.09.2020 | Коложвари В.А. | 10 классов/групп |
|  |  | Проведение информационной кампании с целью информирования педагогов и родителей о проведении игр через СМИ и электронные ресурсы информационных партнёров |  | 01.08.2020 – 01.09.2020 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 4 статьи |
|  |  | Выступление на методических объединениях учителей начальных классов и воспитателей с информацией об игре |  | 01.09.2020 – 30.11.2020 | Коложвари В.А. | 2 выступления |
|  |  | Проведение настольных игр «Пожарный доброволец» |  | 01.09.2020 – 30.11.2020 | Коложвари В.А., Титов Б.А. | 10 игр |
|  |  | Фото/видео сопровождение |  | 01.09.2020 – 30.11.2020 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 50 фото, 4 видео |
|  |  | Анкетирование участников игр |  | 01.09.2020 – 30.11.2020 | Коложвари В.А., Каменский И.О. | 20 опросников |
|  |  | Формирование итогового отчета о проведении мероприятий Проекта и достижении поставленных целей |  | 30.11.2020 – 15.12.2020 | Коложвари В.А. | 1 отчет |
|  |  | Публикация итогов реализации Проекта через СМИ и электронные ресурсы информационных партнёров |  | 30.11.2020 – 15.12.2020 | Кондрашова С.А., Коложвари В.А. | 1 статья в 3 изданиях (печатных и Интернет-ресурсах) |
| 12. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  | Количественные: - разработка 1 настольной игры «Пожарный доброволец»; - изготовление 3 экземпляров настольной игры; - привлечение не менее 10 обучающихся (волонтёров-ведущих) для организации игры; - проведение не менее 10 игр ; - привлечение не менее 60 человек из числа обучающихся младшего школьного возраста для участия; - публикация не менее 4 статей о ходе и итогах реализации Проекта; - проведение не менее 20 социологических опросов по итогам реализации Проекта, - формирование 1 итогового отчета о проведении мероприятий Проекта и достижении поставленных целей; - фото- и видеосопровождение Проекта (не менее 50 фото и 4 видеоматериалов). |  |  |  |
| Качественные показатели |  | Качественные: - повышение культуры пожаробезопасного поведения у младших школьников; - ознакомление педагогов, воспитателей, родителей с опытом образовательно-воспитательной работы с детьми по формированию основ пожарной безопасности в форме настольной игры; - приобщению детей к добровольческой деятельности по профилактике пожаров, популяризации пожарного добовольчества; - создание условий для предотвращения детского травматизма при пожарах и чрезвычайных ситуациях и сокращения количества пожаров, происходящих от шалости детей с огнём; - развитие познавательного интереса детей; - формирование коммуникативных навыков. |  |  |  |

13. Опыт успешной реализации проектов

- Часть представителей команды принимала участие в разработке и реализации на территории Среднеахтубинского муниципального района проекта «Регата-2015» – победителя Президентского гранта, объявленного Федеральным агентством по делам молодёжи; регионального проекта по озеленению «Лес Победы» (2017 год); ежегодно принимает участие в реализации добровольческих инициатив на территории Среднеахтубинского муниципального района.

14. Партнеры проекта и собственный вклад Информационная поддержка: - МАУ «Редакция газеты «Звезда»; - Волжское городское отделение ВОО ВДПО - Комитет по образованию администрации Среднеахтубинского муниципального района; - МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района. Консультационная поддержка: - Волжское городское отделение ВОО ВДПО - МКУДО ДЮЦ Среднеахтубинского района Собственный вклад: - Разработка интеллектуальных продуктов. Привлекаются ресурсы: - оплата труда добровольцев по месту их основной работы; - Интернет-ресурсы для информирования и взаимодействия между организаторами и участниками Проекта;

| 15. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта |  |
| --- | --- |
| - Проект прост для тиражирования и повторения его в других регионах. Методические материалы о подготовке и реализации проекта будут размещены в СМИ и Интернет-ресурсах организаторов и партнёров проекта. Ещё одна форма распространения - участие во всероссийских или окружных тематических конференциях, семинарах с информацией о проекте. Авторы Проекта открыты для диалога и опыт по организации Проекта будет передаваться всем заинтересованным сторонам. - Партнёры Проекта не намерены разрывать сотрудничество и планируют оказывать поддержку Проекту в дальнейшем. |  |
| 16. Информационное сопровождение проекта |
| - Информационное сопровождение Проекта будет осуществляться на протяжении всего периода его реализации посредством: - - публикаций в печатных СМИ (партнёры Проекта); - - на электронных ресурсах организаций-партнёров в сети Интернет; - - в группах Проекта в социальных сетях в сети Интернет. |