## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД

## (СЕНТЯБРЬ 2025 – МАЙ 2026)

| Месяц | Этап | Мероприятие | Срок | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Подготовительный | Анализ существующей базы волонтёров, обновление страницы на Добро.РФ | 1–10.09 | Советник, лидер отряда | Актуальная база |
|  |  | Разработка положения об отряде, утверждение | 10–20.09 | Советник, актив | Утверждённое положение |
|  |  | «Урок доброты» для 1–2 курсов | 20–30.09 | Советник, приглашённые волонтёры | Не менее 70 заявок |
| Октябрь | Организационный | Формирование наставнических пар (3–4 курс → 1–2 курс) | 1–15.10 | Кураторы групп | 15–20 пар |
|  |  | Заключение договоров с партнёрами (поликлиника, дом престарелых, Красный Крест) | Весь месяц | Директор, советник | 3+ договора |
|  |  | Обучение: тренинг «Первая помощь» | 20–25.10 | Красный Крест | Сертификаты 30 чел. |
| Ноябрь | Активный | Акция «Пульс доброты» – скрининг давления в ТЦ | Вторая половина ноября | Координатор направления | 40+ измерений |
|  |  | Тренинг «Психология общения с пациентами» | Ноябрь | Психолог техникума | Отработка коммуникации |
| Декабрь | Активный | Акция «Новогодний десант» – поздравление подопечных дома-интерната | 20–25.12 | Координатор соц. направления | Поздравление 50+ чел. |
|  |  | Участие в донорской акции (сдача крови) | По графику станции переливания | Координатор донорства | 10–15 доноров |
| Январь–Февраль | Проектный | Разработка студенческих мини-проектов («Уроки здоровья для школьников», «Школа ухода» и др.) | Весь период | Проектные группы | 3–4 проекта |
|  |  | Защита проектов перед экспертным советом | Конец февраля | Советник, партнёры | Выбор 2 проектов для реализации |
| Март | Активный | Реализация отобранных проектов (выезды в школы, мастер-классы для родственников пациентов) | Весь март | Авторы проектов | 3–5 выездов |
|  |  | Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» | Март | Психолог | 20+ участников |
| Апрель | Рефлексивный | Круглый стол «Как волонтёрство повлияло на мой профессиональный выбор» | Апрель | Советник | Аналитический отчёт |
|  |  | «Весенняя неделя добра» (субботник, помощь ветеранам) | Апрель | Координаторы | Охват 50+ волонтёров |
| Май | Итоговый | Фестиваль «Путь доброты» – подведение итогов, награждение | 15–20 мая | Советник, актив | 100+ участников фестиваля |
|  |  | Рефлексивное анкетирование (выходное) | 20–25 мая | Советник | Сравнительный анализ |
|  |  | Передача дел новому лидеру отряда, планирование на следующий год | 25–31 мая | Советник, лидер | Преемственность |