Заявка

на участие в конкурсе грантов Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, направленных на поддержку добровольческих инициатив граждан и общественных объединений

Исходная информация о проекте и соискателе Гранта

| 1. | Название проекта: | Волонтерский корпус Хасавюртовского района |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соискатель: | Адилова Дженнет Магатувовна |
| 3. | Длительность реализации проекта (кол-во месяцев – не менее 6 и не более 12): | 9 месяцев (среднесрочный) |
| 4. | Дата начала реализации проекта: | 11 января 2023 |
| 5. | Дата окончания проекта: | 31 сентября2023 |
| 6. | Общая стоимость проекта (в рублях): | 415460 рублей |
| 7. | Сумма софинансирования проекта (при наличии) в рублях: | -25600 |
| 8. | Адрес участника Конкурса, включая почтовый индекс: | 368000, РД, Хасавюртовский район с.Эндирей ул. Тотурбиева 7 |
| 9. | Контактный телефон участника Конкурса: | 89285340525 |
| 10. | Банковская информация для перечисления средств гранта | Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) Получатель: АДИЛОВА ДЖЕННЕТ МАГАТУВОВНА Номер счёта: 40817810960321181934 Банк получателя: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040702615 Корр. счёт: 30101810907020000615 ИНН: 7707083893 КПП: 057243001 SWIFT-код: SABRRUMM |
| 11. | ИНН: | 054408131400 |
| 12. | Имена и контактная информация двух людей или организаций, с кем работали в последние два года. | - ГБУ РД «РМЦ» 89285703466 - Отдел ФК, спорта и делам молодежи Хасавюртовского района 89634172334 |

МКУ «Молодежный центр Хасавюртовского района» вот уже несколько лет ведет  работу в развитии добровольчества в районе, в том числе  по разным направлениям: Волонтеры Победы, Волонтеры Культуры, Волонтеры Медики, Волонтеры Экологи и т.д.

А Хасавюртовский район самый крупный район с большим количеством молодежи  От 7 до 16 – 25160 чел. ; от 14-35 лет – 48527 чел.

За короткий промежуток времени добровольчество стало популярным среди учеников средних школ Хасавюртовского района, а их 55 школ из них в 10 есть отряды волонтеров.

И нет ни одного ребенка, который не хотел бы вступить в члены отряда. И это неудивительно! Ведь это возможность проявить свою активность, помочь окружающим, быть членом дружной команды. Но многие не понимают суть «волонтерства», как сами дети так и их родители, которые в основном бывают против вступления своих детей в ряды волонтеров.

При поддержке Молодежного центра Хасавюртовского района  школы района получают информационную поддержку в знаниях о Волонтерстве и ее направлениях. Ребята стараются активно проявлять себя в различных акциях как на районом уровне так и на республике.

Развитие добровольчества – очень интересное направление. Получая должную методическую помощь, ребята смогут научится  определять какое направление им больше подходит, в чем лучше себя проявить.

Как было сказано ранее район огромный и количество молодежи большое. Хочется информировать и вовлечь в волонтерство еще больше участников.  При поддержке

Дагестанской региональной общественной организацией «Центр развития добровольческих инициатив» в марте месяце был проведен первый Добровольческий Форум Хасавюртовского района «Эпицентр Добра», по итогам которого и были определенны 10 волонтерских отряда Хасавюртовского района.

Далее выпускники наших школ уже смогут проявить себя ВУЗах нашей республики и не только.

Данный проект в рамках получения гранта – наша первая попытка заявить о себе и попробовать работать немного в другом масштабе. Как показывает статистика предпочтения выбора направления волонтерстве в нашей местности немного двояко. До конца не понимая в чем суть волонтерства и каждой из ее направленности.   К привычным проводимым мероприятиям хочется добавить новое дыхание и освоить различные виды волонтерства. Волонтерство не имеет границ, и мы хотим расширить свои.

- Анотация проекта

Люди часто задумываются над вопросом: «Волонтер – кто это?» Но не все знают точный ответ. Это доброволец, который занимается общественно полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен. Сферы деятельности могут быть довольно разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь. Суть волонтерства заключается не в том, чтобы не брать плату за труд, а в том, чтобы нести пользу людям. В последнее время волонтерство стало приобретать распространение. Люди перестают воспринимать это понятие как осуществление неких подвигов, они осознают, что многие нуждаются в простой человеческой помощи, особенно острее и сильнее после того как 2020 год внес свои коррективы в нашу жизнь

В настоящий момент в Хасавюртовском районе 10 волонтерских отрядов из числа школьников и молодежи. Они  осуществляют работу по мере необходимости с разными слоями населения и на разных мероприятиях. Нет единого Волонтерского корпуса для всех отрядов Хасавюртовского района. Работа остальных проявляется только на уровне отдельных акций, но не как системная работа. Хасавюртовском районе это связано с низкой осведомленностью в этой области. Во многом данная проблема объясняется оторванностью большей частью школ района от эпицентра волонтерской деятельности тех отрядов которые ближе к друг другу. Хасавюртовский район самый крупный , много национальный 42 сел , 55 школ .

Проект «Волонтерский корпус Хасавюртовского района» направлен на создание условий для обучения и вовлечения активной части школьников и молодежи в волонтерскую деятельность района. Будет созданы отряды из числа  школьников , а также и их родителей, и активных жителей района, готовых получить представление о волонтерской деятельности и его направлениях с различным категориями добро получателей. Посредством информационно-обучающих встреч участники проекта познакомятся с успешными практиками добровольчества и благотворительности РД (БФ "Чистое Сердце" "Инсан" ВД "Лиза Алерт" "Волонтеры Победы" "Волонтеры Экологи" и тд.).

Данный проект ставит своей целью не просто расширить знания  в сфере волонтерства, а дать возможность проникнуть в суть этого понятия через встречи с различными волонтерскими движениями как района так иреспублики, осуществляющими свою деятельность с разными слоями населения. Ведь чтобы понять, зачем нужен волонтер, кто это и как он осуществляет свою деятельность, стоит пообщаться с ним лично. Живое общение и обмен опытом  помогут участникам проекта почувствовать важность и необходимость данной работы, а также дадут возможность почувствовать себя частью этого большого движения. Результат встреч участников проекта с партнерами - понимание, каким целевым группам может быть оказана помощь (где может быть применено волонтерство) и как осуществлять взаимодействие с этими группами.

Итогом проекта станет Итоговый торжественный Добровольчесакий форум,  на котороый будут приглашены руководители волонтерских движений РД,  вручение волонтёрских книжек участникам проекта. Каждая книжка будет официально зарегистрирована при Министерство по делам молодежи РД.

Бюджет проекта в основном содержит расходы на атрибутику полиграфические услуги для создания концептуального набора участникам проекта (ручки, значки, майки с логотипом проекта)  и изготовления мобильных стендов, необходимых для привлечения внимания общественности к волонтерской деятельности семей, их узнаваемости. Общая стоимость 325600, запрашиваемые средства 300 тысяч рублей.

Дальнейшее развитие проекта «Волонтерский корпус Хасавюртовского района»» предполагает систематическое осуществление  волонтёрской деятельности   с привлечением новых членов из числа  жителей Хасавюртовского района, а  также создание действующих волонтерских отрядов

- Обоснование проекта

Проект «Волонтерский корпус Хасавюртовского района» - одна из форм внеурочной деятельности и полностью соответствует задачам гражданского воспитания школьной молодежи и не только. Став участником проекта учащиеся смогут проявить гражданскую активность, будут готовы к общественной жизни после школы, сформулируют адекватное представление о добровольческой деятельности и профессиях с ней связанных, а также сформируют цельные здоровые установки.

Кроме того, ребята со школьной скамьи будут иметь представление о волонтерстве о ее возможностях и какие перспективы оно даст для самого волонтера ,  и в последующем поможет определить для себя в каком направлении  они найдут свое призвание.

Особенность проекты и главное проблема это незнание школьников и их родителей о волонтерстве и за счет чего они же и запрещают своим детям вступать в ряды волонтеров. Своим проектом хотим привлечь и родителей для участия.

Реализуя свой проект я четко определю  волонтерского движения за собой и ответственность за волонтерство в Хасавюртовском районе . (Управление образования тоже хотят проводить эту работу хотя сами ничего в нем не смыслят). Установить монополию на волонтерство в Хасавюртовском районе.

Увеличение количества волонтеров.

Придать имидж волонтерству в Хасавюртовском районе

«Волонтерский корпус Хасавюртовского района» - легко реализуемый, и на мой взгляд популярный и очень интерпесныйидля нашей местности проект. Так как ресурсы для успешной реализации – горящие желанием быть полезными и нужными школьники с нетерпением ждут начала деятельности.

- Описание проектной деятельности

Изучая мнение школьников и молодежи Хасавюртовского района, выяснилось, что многие из них готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за недостатка информации о том, как это можно сделать , не участвуют. Также при встречах с родителями на школьных собраниях, стало ясно, что и родители практически ничего не знают про волонтерство, и многие не позволяют своим детям заниматься волонтерской  деятельностью.

Плюс еще сказывается и тот факт что район очень крупный многонациональный и сложный. Большинство населенных пунктов далеко расположены от города. Отсутствует единый штаб по волонтерской деятельности.

Возможно моя деятельность поспособствует улучшению ситуации в сфере волонтерства, хотя бы в отдаленных селах района.

Вопрос «Как я могу способствовать улучшению ситуации в сфере волонтерской деятельности?», возникает сам собой.

В сфере своей деятельности, я работаю с разной возрастной группой населения Хасавюртовского района. Я директор молодежного центра  и всю проблему вижу изнутри.

Цель проекта по СМАРТу

Создание, волонтерского корпуса для молодежи Хасавюртовского района от 14 – 17 лет. С 1 января 2023г. по 31 сентября 2023г.

Задачи проекта

- Популяризация добровольчества и волонтерской деятельности.

- Привлечь родителей и педагогов и инициативных воспитаников к организации постоянных отрядов в добровольческом направлении.

- Уменьшение количества школьников, не задействованных во внеурочной деятельности.

- Организация полезного и интересного досуга

- Создание условий для развития личностных качеств школьников.

Основные благополучатели проекта:

- Первичная целевая аудитория:

- Волонтеры и учащиеся

- Вторичная целевая аудитория:

- Жители Хасавюртовского района

Проект будет реализовываться в несколько этапов.

- Этап . Освещение и информирование о реализации проекта по созданию «Волонтерского корпуса Хасавюртовского района» через СМИ Хасавюртовского района.

- Этап. Разделение района по 4 зонам.

В Хасавюртовском районе 55 школ. Они будут разделены по 4 зонам. В каждой зоне будет определена одна школа в которой будет проходить основное мероприятие – семинар обучение. В эту же школу будут приглашены остальные школы в данной зоне.

- Этап. Заявки на участие.

Все школы участники предоставят свои заявки об участниках на зональные семинар – обучения.

- Этап. Познавательно – моделирующий .

Составление детального плана.

Определение обязанностей и их распределения.

- Этап. Практический

Проведение обучающих семинаров по добровольчеству. Также обучения Соц. проектированию. В 4 зонах. С приглашением в каждую зону руководителя Волонтерских Движений по РД. Рассматривается вариант онлайн участия на обучениях руководителей ВД,  через  программу ЗООМ.

Регистрация волонтеров и создание волонтерских отрядов Хасавюртовского района.

После создания волонтерских отрядов в течении месяца они будут участвовать в различных акциях и мероприятиях, направленные на привлечения помощи для решения проблем по всем волонтерской деятельности.

- Этап . Итог.

Завершением послужит проведение итогового Добровольческого форума Волонтерских отрядов Хасавюртовского района который охватить 2100 волонтеров это 30 отрядов – по 7 представителей с каждого отряда волонтеров . Который пройдет на территории ЦТКНР Хасавюртовского района. Будут приглашены все руководители Волонтерских Движений Республики Дагестан, которые презентуют свои направления для профориентации по направлениям волонтеров Хасавюртовского района.

По завершению итогового форума лучшие отряды, которые в течении месяца участвовали в различных акциях и мероприятиях  будут награждены дипломами и 20 комплектами атрибутики. Более активные волонтеры будут отмечены благодарственными письмами Главы МО «Хасавюртовский район» или Министра по делам молодежи РД а также памятными вампелами.

Все участники проекта получат сертификат – участника.

Ожидаемый результат

Качественные результаты:

- Сформирована мотивированная группа волонтеров

- Расширена сфера понимания о волонтерской деятельности и возможности своего применения

- Участник проекта вовлечены в качестве волонтеров в районные мероприятия и акции

- Создан Волонтерский корпус из числа волонтерских отрядов

Количественные результаты:

- Не менее 5000 подготовленных волонтеров

- 50 волонтерских отрядов

- Не менее 5 направлений волонтерства

- 5 встреч в формате живого общения участников проекта и социальных партнеров

- Не менее 30 акций, в которых примут участие волонтеры-участники проекта

- Не менее 5 публикаций в СМИ в месяц.

Дальнейшее развитие проекта.

По окончании срока действия запланированных мероприятий  предусматривается  создание Волонтерского корпуса Хасавюртовского района документально через постановления Главы МР «Хасавюртовский район» , а также включение волонтеров и отрядов участников проекта в  волонтерский корпус Хасавюртовского района. Осуществление  волонтёрской деятельности участниками обучающихся с привлечением новых членов из числа  жителей Хасавюртовского района.

География реализации проекта.

Реализация проекта будет осуществляться на всей территории МР «Хасавюртовский район» посредством создания волонтерских отрядов в каждом образовательном учреждении. Проект «Волонтерский корпус Хасавюртовского района» поможет познакомиться с новыми для школьников видами волонтерства, откроет для ребят перспективы для самореализации, повысит уровень социальной грамотности. На сегодняшний день в сельской местности ощущается острый недостаток кружков по развитию интересов.  Благодаря проекту члены отрядов смогут занять большую часть детей и постараются сформировать у них навыки ответственного поведения.

- План выполнения и оценки результативности проекта

| Задача | Мероприятия проекта для решения поставленной задачи | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Критерии оценки результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Донесение до целевой первичной аудитории о предстоящем проекте | Информационная кампания | 11.01.-25.01.2023г | Освещение информации о проекте в сети интернет (сайт администрации района школы, блоги, листовки, буклеты), в местных СМИ | Количество публикаций и просмотров |
| Информирование Партнеров и планирование совместной деятельности про реализации данного проекта | Согласование плана проекта с партнерами | 11.01.-19.01.2023г. | Уточнены даты организации информационно-обучающих встреч | Утвержденный Единый План с подписями . |
| Охватить первичную и вторичную целевую аудиторию по зонам | Прием заявок от родителей обучающихся, жителей района на участие в проекте в зонах | 11.01-25.01.2023 | Формирование 4 зоны с охватом 30 отрядов 500 участников | Количество подданных заявок |
| Создание бренда проекта | Разработка символики проекта | 11.01.-19.01.2023г. | Разработан логотип проекта, форма зачетной книжки для группы участников проекта | Готовый продукт. |
| Использование гранта | Приобретение товаров по бюджету проекта | 11.01.-31.01.2023г. | Оформлено 270 футболок и кепок. 500 наборов(ручка, блокнот, бейдж, значок) с символикой проекта для участников и партнеров. Приобретение необходимой канцелярии. | Накладные, товарные чеки |
| Обучение волонтерству и образования отрядов | Информационно-обучающая семинары по 4 зонам на командо-образование. | 01.02.-31.06.2023г | Участники проекта получат представления об волонтерстве и сформируют мотивированные отряды . | Количественные и качественные результаты. |
| Подведение итогов всей кампании. | Итоговый форум волонтерства в Хасавюртовском районе | 27.09.2023г | Не менее 210 волонтеров примут участие на форуме. 500волонтеров получат волонтерские книжки. 3 отряда будут награждены 20 комплектами атрибутики (футболки ,кепки ). 30 отрядов сформированы | Приложение список участников. Фото , видео материалы. Резолюция создания волонтерского корпуса Хасавюртовского района |

- Исполнители проекта

Адилова Дженнет Магатувовна – 1983г.р. РФ тел. 89285340525 Хасавюртовский район с.Карланюрт ул Датуева 46. Высшее образование.2004г. СГА. Стаж работы 15 лет. Воспитываю 2х детей. Волонтер цифрового телевидения, волонтер доставки акции МЫВМЕСТЕ, волонтер конституции , волонтер переписи 2020 и мн.др.- руководитель проекта, директор Молодежного центра Хасавюртовского района

Исаков Ахмед Исраилович - начальник отдела по ФК, спорту и делам молодежи

Айвар Идаятович – заместитель начальника РУО.

Работники Молодежного центра – организационные работы (прием заявок, подача информации, координирующая работа и т.д.)

Школьные вожатые и Заместители директоров общеобразовательных школ по воспитательной работе Хасавюртовского района.

- Описание опыта соискателя гранта в области предполагаемого проекта

Так как я являюсь директором молодежного центра Хасавюртовского района, мною в марте месяце был организовани и проведен 1 Добровольческий Форум «Эпицентр добра» Хасавюртовского района, в котором было охвачено 120 участников . По итого которого сформированы 10 волонтерских отрядов. Поддержку при проведении данного мероприятия оказали Министерство по делам молодежи РД, а также ДРОО «Центр развития добровольческих инициатив» которые и приняли участие на данном образовательном форуме.

- Партнеры проекта и собственный вклад

| № | Партнер/собственный вклад | Вид поддержки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отдел ФК, спорта и делам молодежи | Кофе брейк итогового форума |
| 2. | Управление Культура | ЦТКНР площадка для форума, материально техническая база |
| 3. | Управление образования | Школы для проведения зональных семинаров + кофе брейк. |
| 4. | Пресс – служба администрации МО «Хасавюртовский район» | Съемка, освещение, подача информации итоговый ролик |
| 5. | БФ «Чистое сердце», «Инсан» | Предоставление продуктовых наборов для акций |
| 6. | Волонтерские движения РД | Презентации, обучение. |
| 7. | Хасавюртовское лесничество | Саженцы на проведения акции. |

- Обоснованная подробная смета проекта

| № | Статья расходов | Стоимость | Кол-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Футболки логотипом | 550 | 270 | 148500 |
| 2. | Кепки | 300 | 270 | 81000 |
| 3. | Комплект (ручка, блокнот, бейджик) брендированный | 250 | 210 | 52500 |
| 4 | Комплект (ручка без бренда) блокнот и бейджик с брендом | 200 | 500 | 100000 |
| 5 | Бумага для флипчарта | 420 | 8 | 3360 |
| 6. | Набор маркеров | 450 | 10 | 4500 |
|  | Итого: |  |  | =389860 |

Собственные вложения:

| № | Статья расходов | Стоимость | Кол-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорожные расходы | 1000р выезд | 4 | 4000 |
| 2. | Банеры 3*2 с кольцами | 5000р | 1 | 5000 |
| 3 | Растяжка 0,4*3 | 1200р | 1 | 1200р |
| 3 | Сертификаты об участии назогальных семинарах | 30р | 500 | 15000 |
| 4 | Бумага канцелярская «Снегурочка» | 220р | 2 | 440 |
|  | Итого |  |  | 25600р. |

- Информационное сопровождение

| Текущая информационная открытость проекта | Наименование, характеристика СМИ (Форма, тираж, охват аудитории) |
| --- | --- |
|  | - |
|  | - |
|  | - |
| Планируемое информационное освещение проекта в СМИ | Наименование и характеристика СМИ (форма, тираж, охват аудитории) |
|  | Газета «Вести Хасавюртовского района» печатная версия 45 тыс тираж и на аккаунте в инстаграмм газеты – 1543 аудитории |
|  | Сайт Хасавюртовского района инстаграмм – 30,4 тыс аудитория , |
|  | Саиты Молодежного центра в интаграмм – 2500 аудитория, 30 постов |
|  | Сайты Минмол РД – 47,2 аудитория 5 публикации |
|  | Инстаграмм Доброцентра05 – 3200 аудитория 3 публикации. |
|  | Также планируется запустить в ТИКТОК. |

Адилова Дженнет Магатововна                            07.06.2022г.