Программа (проект)
«Мобильная фотобудка «ПРОфото»:
в объективе молодое поколение»
1. Паспорт программы (проекта)
	Наименование программы (проекта)
	«Мобильная фотобудка «ПРОфото»:

в объективе – молодое поколение»


	Цель программы (проекта)
(в соответствии с техническим заданием)
	Мероприятия и акции по пропаганде физической культуры и спорта.


	Задача программы (проекта)
(в соответствии с техническим заданием)

	1.Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом; 
2.Обеспечение рекламы спортивных школ и студий города Тюмени на информационных ресурсах и в социальных сетях;
3.Организация профилактической работы с подростками и молодежью города Тюмени на массовых мероприятиях с применением инновационных форм работы.

	Целевая аудитория проекта (программы)
(целевая группа и потенциально  заинтересованные стороны)
	Целевая группа: Участники проекта - не менее 300 человек, из них:

подростки от 10 лет до 13 лет;

 молодежь города Тюмени от 18 лет до 35 лет;
волонтеры.

Заинтересованные стороны:  спортивные организации города Тюмени;
родители несовершеннолетних.
Знак информационной продукции (в соответствии с классификацией информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»): 10+

	Ответственный исполнитель программы (проекта)
(ФИО, телефон)
	Автор проекта:
Чередник Надежда Викторовна, 8-982-131-17-86

	Соисполнители проекта (наименование юридического лица с указанием их функционала)

	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»:
- реализация и координация областных профилактических программ, проектов, мероприятий, направленных на профилактику ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. с другими организациями и ведомствами;

- проведение конкурсов профилактической направленности;

- разработка и выпуск наглядных материалов профилактической тематики;

- оказание консультативной и методической помощи специалистам учреждений ведомств системы профилактики;

- координация деятельности волонтёрского профилактического движения в Тюменской области;

- организация профилактической работы с привлечением СМИ и в сети Интернет;
- проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, вебинаров для специалистов ведомств профилактики.
ООО «ФотоСтар»:
- производство фотооборудования;

- разработка полиграфической продукции и предоставление услуг в этой деятельности;
- информационно-рекламная и издательская деятельности.

	Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы (проекта), из них сумма финансирования за счет средств из внебюджетных источников (собственные средства (в тыс. Руб.)
	Общая сумма 305 тыс.руб.,
из них собственные средства 20 тыс.руб.

	Значения показателей результативности (целевых показателей)
(в соответствии с техническим заданием)

	Количественные характеристики:
Количество участников проекта – не менее 300 человек.

Количество волонтеров, прошедших обучение – не менее 15 человек.
Качественные характеристики:
Информационное сопровождение программы (проекта) на информационных ресурсах и в социальных сетях –   не менее 3.

	Материально-технические ресурсы для реализации программы (проекта)
	Для реализации проекта исполнитель имеет в наличии следующие ресурсы: 
Собственные ресурсы:

Интернет-сайт: http://narco-stop72.ru/
Группы в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/ocpr_72
https://vk.com/volontery72
Помещение для организации занятий с волонтёрами (39,5 кв.м.) –  ул.Мельникайте, д.71;
(аренда помещения – 62 тыс.р.в месяц.)
Микрофон -1 штука;
Ноутбук – 1 штука;
Принтер – 1 штука;

Проектор – 1 штука;

Активные колонки  – 2 штуки;
Микшерный пульт – 1 штука;

Баннер-2 штуки;

Информационная стойка-1 штука.
Дополнительные ресурсы для реализации проекта: 
Интернет-сайт: https://photostarpro.ru/novosti/
Мобильная фотобудка – 1 штука;
Карниз со шторой – 1 штука;

Купюроприёмник – 1 штука.

	Ожидаемый социальный эффект от реализации программы (проекта) 
	Реализация программы (проекта) позволит:
1.Популяризация идеи ведения здорового образа жизни, занятия спортом среди детей и молодёжи города Тюмени; 
2.Создать эффективный механизм профилактической деятельности на территории города Тюмени, путем приобщения к занятиям физической культурой и спортом;
3.Сформировать у целевой группы здоровое ценностное отношение к физическому здоровью, ценностного отношения к социальному здоровью и ценностного отношения к психологическому здоровью. 

	Участие волонтеров (добровольцев) в реализации программы (проекта)
	В реализации проекта примут участие не менее 15 волонтеров (чел.)


2. Общая характеристика ситуации на начало реализации программы (проекта) с описанием проблемы, на решение которой направлена программа (проект)
Профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодежи занимает важнейшее место в комплексе мер по сохранению и укреплению здоровья молодого поколения, обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 
Одной из актуальнейших проблем в работе с профилактическим материалом является то, как однобоко и плоско передают материал и какими методами добиваются его усвоения. Создавая устрашающую картинку будущего, в котором подросток или студент неминуемо сталкивается с употреблением или неподобающим  поведением, мы, сами того не осознавая, мотивируем их  чаще думать о плохом,  собирать информацию о тех вещах, которые их ещё не коснулись и, возможно, никогда не коснутся. 
Именно поэтому, совместно с активным просвещением в вопросах различных видов зависимостей и обучением безопасному для здоровья поведению должна идти популяризация здорового образа жизни, в том числе пропаганда физической культуры и спорта. Важно стимулировать интерес молодежи к жизни без вредных привычек, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров, чтобы у молодых людей была возможность выбора не между здоровым или нездоровым образом жизни, а из большого количества разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения. Следует создать такие условия, чтобы подрастающему поколению было невыгодно быть "нездоровым". Конечной целью первичной профилактики должно быть твердое усвоение молодым поколением того, что благополучная жизнь человека несовместима ни с курением, ни с пьянством, ни с употреблением наркотических веществ. Здоровый и счастливый человек свободен от этих пороков.
За 2019 год на профилактический учет было поставлено более 200 подростков, которые впервые попробовали различные виды психоактивных веществ: алкоголь, наркотики, табак. Эта группа нуждается в позитивных примерах и правильной мотивации, которая бы смогла показать им счастливое будущее, без разрушающих их жизни веществ. 
Программа (проект)  «Мобильная фотобудка «ПРОфото»: в объективе молодое поколение» - это новая форма работы с профилактическим материалом, которая будет интересна как подросткам и молодёжи, так и более старшему поколению. 
Данный проект повышает эффективность уже имеющихся традиционных подходов в профилактической работе и способствует формированию ценностного отношения к здоровью (физическому, психологическому, социальному).
Участники программы (проекта) имеют возможность сделать фотографию с известным спортсменом, актёром, звездой эстрады, писателем; могут снять себя в момент важного исторического матча, премьеры знаменитого спектакля или презентации авторской книги. 
Программа (проект) позволяет сделать печать фотографий из приложения «Instagram» с различными профилактическими хэштегами, фильтрами и масками, пропагандирующими здоровый образ жизни и занятие спортом, обеспечивает огромных охват аудитории в социальных сетях.
Возможность отправлять фото в электронном виде на свою почту также популяризирует профилактику и обеспечивает пропаганду физической культуры и спорта. Фотографии, на которых указаны логотипы Департамента, партнёров и организаторов мероприятия, цитаты и выражения известных людей о спорте и здоровье, можно размещать на личных страничках в социальных сетях, что обеспечивает активное продвижение программы (проекта) на интернет-ресурсах. С каждой фотографией на личную почту участника автоматически приходит флаер, на котором размещена информация о спортивных центрах, площадках, творческих мастерских и ближайших спортивных мероприятиях, которые будут проходить в городе Тюмени. 
Такая форма привлекательна для молодежи, она даёт возможность самовыразиться, определить свою позицию, найти сторонников и единомышленников, поддерживающих и принимающих идеи здорового образа жизни и увлечение спортом. Ресурсы молодежного проекта «Мобильная фотобудка «ПРОфото»: в объективе молодое поколение»  позволяет организовать массовые профилактические мероприятия качественно, на достаточно высоком уровне, добиться положительных результатов жителей города Тюмени. 

Данный проект поможет проявить интерес к занятиям спортом у большого числа  подростков, ранее им не занимавшихся; сформировать и укрепить приоритет здорового образа жизни среди участников проекта города Тюмени. 
3. Описание основных мероприятий,
этапы и сроки реализации программы (проекта)
	№
	Наименование
этапа/мероприятия
	Срок реализации
	Количественные показатели
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение календарного плана мероприятий
	Январь

2021
	-
	ГАУ ТО «ОЦПР»

	2.
	Подготовка  мобильной фотобудки


	Январь-февраль
2021
	1
	ГАУ ТО «ОЦПР»

ООО «ФотоСтар»

	3.
	Разработка программного обеспечения


	Февраль

2021
	1
	ГАУ ТО «ОЦПР»

ООО «ФотоСтар»

	4.
	Подготовка волонтеров для проекта
	Февраль 2021
	Не менее 15
	ГАУ ТО «ОЦПР»

	5.
	Организация информационной кампании,  в том числе разработка и реализация медиаплана
	Февраль-март

 2021
	Сайты:
http://narco-stop72.ru/
https://photostarpro.ru/novosti/
Группы:  https://vk.com/ocpr_72
https://vk.com/volontery72
	ГАУ ТО «ОЦПР»
ООО «ФотоСтар»
	
	Разработка и утверждение календарного плана мероприятий
	Июнь-июль
	
	

	6.
	Организация и проведение областных профилактических мероприятий и акций, в том числе: 

массовые мероприятия и
информационные площадки 
	Июнь-октябрь 2021
	Не менее 6
	ГАУ ТО «ОЦПР»
	
	Подготовка волонтеров проекта
	
	
	

	7.
	Подведение итогов проведенных мероприятий, анализ результативности
	ноябрь 2021
	подготовка отчетной документации
	ГАУ ТО «ОЦПР»


4. Описание механизма реализации программы (проекта)
У команды программы/проекта  есть значительный опыт в  проведении профилактических  массовых мероприятий.  Из них самые крупные   Областные акции и флэшмобы, такие как: «Областная зарядка»,  «Сделай правильный выбор!» и другие, участниками которых ежегодно становятся более тысячи человек города Тюмени и Тюменской области.  
Команда программы стала победителем в конкурсе  проектов «ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО»  в рамках областной Школы социального проектирования лидеров добровольческого движения Тюменской области. 
Мероприятия проекта, где основной площадкой будет  «Мобильная фотобудка «ПРОфото»: в объективе молодое поколение», будут проходить с привлечением волонтёров «Капитаны двора», волонтеров профилактического направления «Action», молодёжи, участвующей в профилактических программах Центров «Дзержинец» и «Пионер».  Уже достигнуты договоренности с руководителями школьных кабинетов по профилактике ПАВ об участии в мероприятиях проекта подростков, состоящих «в группе риска».
Таким образом, цель Проекта достигается за счет развития широкого взаимодействия с образовательными учреждениями региона, а также за счет легкого – в игровой форме, усвоения участниками проекта профилактического материала по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Для реализации Проекта и контроля за выполнением предполагаются следующие этапы: 
1.Организационно-подготовительный этап.
1.1.Разработка календарного плана мероприятий;

1.2.Широкая информационная кампания: информирование жителей Тюмени о проекте, посредством размещения информации в социальных сетях и СМИ, через партнеров  и спонсоров проекта;

1.3.Разработка сценариев мероприятий;

1.4.Приобретение необходимой атрибутики;

1.5.Изготовление необходимой печатной и сувенирной продукции;

1.6.Привлечение и обучение волонтёров для организации профилактических мероприятий;
1.7.Подготовка пресс-релизов. 
2.Этап организации и проведения профилактических мероприятий,         включающие в себя Программу (проект) «Мобильная фотобудка «ПРОфото»:
в объективе молодое поколение;

3. Заключительный этап: отчётно-информационная компания, составление и сдача отчётной документации.
5. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов,
ее обоснование
	            №
	Статья расходов
(в соответствие с п.33 Порядка)
	Ед. измерения
	Стоимость ед. (руб.)
	Кол-во ед.
	Общая сумма расходов, руб.
	
	Обоснование предполагаемых расходов за счет предоставляемой субсидии (по каждой статье расходов)

	
	
	
	
	
	За счет субсидии
	За счет собственных средств
	

	1.Административные расходы

	1.1.
	Транспортные услуги
	услуга
	8000
	1
	8000
	
	Необходимы для доставки мобильной фотобудки в г.Тюмень

	1.2.
	Услуги привлеченного специалиста по программному обучению
	услуга
	5000
	2
	
	5000
	Обучение волонтёров

	1.3.
	Мобильная фотобудка
	шт
	225000
	1
	225000
	
	Необходима для проведения мероприятий

	1.4.
	Банковские расходы
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Карниз со шторой
	шт
	15000
	1
	15000
	
	Необходим для съёмки фотографий

	1.6.
	Купюроприёмник
	шт
	20000
	1
	20000
	
	Необходим для сбора жетонов

	1.7.
	Материалы для печати фото
	шт
	5000
	700
	5000
	
	Будут раздаваться участникам программы

	Итого административных расходов:
	
	
	
	273000
	5000
	

	2. Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий

	2.1.
	Дополнительная атрибутика: хэштеги, жетоны
	шт
	15000
	Хэштеги-5;

Жетоны - 300
	
	15000
	Необходимы для съёмки профилактических фотографий

	2.2.
	Футболки с логотипом проекта
	шт
	800
	15
	12000
	
	Для волонтёров проекта

	Итого иные расходы:
	
	
	
	12000
	15000
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	285 000
	20000
	


6. Оценка эффективности реализации программы (проекта)
	№ 
	Наименование целевого  показателя
	Описание результатов
	Единица измерения показателя достижения результата
(чел., %, ед.)
	Документ (первоисточник), подтверждающий достижение  результатов (показателя)

	1.
	Количественные характеристики:
	

	1.1.
	Количество участников проекта
	не менее 300 человек будет охвачено мероприятиями проекта: из них не менее 80 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта.
	человек
	Фотографии
Список с указание ФИО

	1.2.
	Количество проведенных мероприятий и акций
	Будет проведено не менее 6 мероприятий
	мероприятие
	Фотоотчет
План проведения мероприятий



	1.3
	Количество волонтеров, прошедших обучение
	Не менее 15 волонтеров пройдёт обучение
	человек
	Список волонтёров и договоры

	2.
	Качественные характеристики:
	

	2.1.
	Повышение у волонтеров проекта уровня знаний о физической культуре и спорте,  уровня знаний профилактического характера
	1.«Профилактические инструменты» - теоретические знания, которые помогут им по-новому организовать работу со сверстниками, выстраивая с ними коммуникации на уровне позитивного общения и создавая позитивный контенте в Интернете;
2.Применение навыков использования «профилактических инструментов», т.е. применение своих знаний на практике при разработке, создании, организации и проведении, профилактических и спортивных медиакомпаний и освещении профилактических и спортивных мероприятий.  
	%
	Результаты анкетирования

	2.2.
	Ожидаемые результаты для участников проекта
	1.Повысится качество организации и проведения профилактических и спортивных мероприятий в сети Интернет, организуемых при участии волонтёров; 2.Повысится уровень заинтересованности подростков и молодежи в участии спортивных и профилактических  мероприятиях; 3.Повысится уровень информационной и правовой грамотности населения, в т.ч. подростков и молодежи участвующих в спортивных и профилактических мероприятиях.
	%
	Результаты анкетирования


1

