Отчет о выполнении календарного плана проектной активности «Время Первых – время добрых»

| Наименование проектной активности | Мероприятия календарного плана в соответствии с заявкой на портале | Плановый срок исполнения в формате дд.мм.гг – дд.мм.гг | Фактический срок исполнения в формате дд.мм.гг – дд.мм.гг | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Круглый стол Проектная активность по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых, как инструмент создания эффективной системы добровольческой деятельности на территории района (города) | 01.05.2024-30.11.2024 | 16.05.2024-16.05.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Образовательные интенсивы для добровольцев волонтерского корпуса проекта и наставников проектной активности | 01.05.2024-30.11.2024 | 01.05.2024-30.11.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Развитие и популяризация информационной платформы проекта на базе социальной сети ВКонтакте | 01.05.2024-30.11.2024 | 01.05.2024-30.11.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Рекрутинг и обучение добровольцев проектной активности | 01.05.2024-30.11.2024 | 01.05.2024-30.11.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Регулярная добровольческая деятельность в рамках проектной активности по разным видам добровольчества | 01.05.2024-30.11.2024 | 01.05.2024-30.11.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Летний молодежный интенсив Лето без границ. Вместе с Первыми | 01.05.2024-30.11.2024 | 03.06.2024-22.06.2-24 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Мультиформатное молодежное мероприятие ДоброПикник Первых | 01.05.2024-30.11.2024 | 18.06.2024-18.06.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Выездной образовательный слет добровольцев и наставников проектной активности | 01.05.2024-30.11.2024 | 13.08.2024-22.08.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Межрегиональный фестиваль добровольческих активов Движения Первых Московского района Санкт-Петербурга | 01.05.2024-30.11.2024 | 26.10.2024-28.10.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Циклы добровольческих мероприятий Марафон добрых дел | 01.05.2024-30.11.2024 | 01.05.2024-30.11.2024 |  |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Неформальная конференция Проектная активность по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых, как инструмент повышения социальной активности молодежи | 01.05.2024-30.11.2024 | 04.12.2024-04.12.2024 | Дата мероприятия перенесена по распоряжению учредителя (Администрации Московского района Санкт-Петербурга) |