Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский комплексный центр социального                          обслуживания населения»

З А Я В К А

на участие во Всероссийском грантовом конкурсе                       «Молоды душой»

Грантовое направление: «Социальные проекты»

Номинация: «Доброе сердце»

2021 год

ПРОЕКТ

«Серебряные» волонтёры за здоровый образ жизни»

Грантовое направление: «Социальные проекты»

Номинация: «Доброе сердце»

Общая сумма проекта: 299 130,00 рублей

Запрашиваемая сумма: 200 000,00 рублей

Софинансирование проекта:99 130 рублей

Краткое описание проекта:

Данный проект направлен на развитие «серебряного» волонтёрства, пропаганду здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новой формы организации спортивных мероприятий и увлечений граждан пожилого возраста и инвалидов отделения специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН». «Серебряными» волонтерами становятся достойные, активные, энергичные люди старшего поколения, желающие быть полезными обществу. Проект разработан с целью  привлечения дополнительных денежных средств, которые пойдут на популяризацию активного долголетия, развитие «серебряного» волонтёрства в сфере социального обслуживания и, в целом, на повышение качества спортивно -  оздоровительной реабилитации  пожилых граждан и инвалидов. Большое внимание сотрудники учреждения уделят приобщению пожилых людей к здоровому образу жизни. В рамках проекта планируется создание спортивно - оздоровительной площадки на открытом воздухе для комплексной реабилитационной работы с пожилыми гражданами, на которой будет оборудована спортивная зона, включающая в себя 3 уличных тренажёра и корт для мини-гольфа на три игровые дорожки. Для пожилых граждан будут организованы и проведены спортивно - оздоровительные мероприятия с привлечением «серебряных» волонтёров в качестве тренеров, кураторов оздоровительной деятельности.  С целью пропаганды здорового образа жизни планируется проводить информационные часы: лекции и круглые столы на темы о здоровом образе жизни. Будут разработаны и изданы информационно-методические материалы: «Серебряные волонтёры – кто они?», «Как стать долгожителем», «Спорт в жизни пожилых людей», «Активный образ жизни как профилактика заболеваний», «Игра в мини-гольф. Польза для здоровья» и др.                                      Социально значимый проект предполагает организацию деятельности «серебряных» волонтёров направленную на повышение социализации людей старшего поколения, через различные формы социальной активности, что позволит создать благоприятные условия для публичного признания значимости работы «серебряных» волонтёров. Таким образом,  деятельность «серебряных» волонтёров будет способствовать:

♦♦♦ организации занятости людей старшего поколения, повышению и продлению их социальной активности;

♦♦♦ стимулированию активного долголетия граждан старшего поколения, их социальному интегрированию в жизни общества;

♦♦♦ реализации знаний, умений и организаторских способностей граждан старшего поколения;

♦♦♦ удовлетворению потребности в общении, образовании, самореализации;

♦♦♦ восстановлению утерянных социальных связей и приобретению новых, решению кризиса «социальной изоляции»;

♦♦♦ удовлетворению разнообразных спортивно - оздоровительных интересов, появлению новых увлечений и занятий.

В рамках реализации проекта планируется создать постоянно действующий актив «серебряных» волонтеров в количестве 25 человек из числа жителей СДОП и пожилых граждан г. Белогорск, с помощью «серебряных» волонтёров вовлечь в проведение оздоровительных мероприятий – 150 человек старшего поколения. В результате у пожилых граждан должно, улучшится физическое и психологическое состояние здоровья, повысится интеллектуальная активность, расшириться круг общения, появится настрой на дальнейшее ведение активного образа жизни. Будут привлечены и вовлечены в спортивную и активную жизнь граждане пожилого возраста, проживающие в микрорайоне «Центральный» г. Белогорск. По результатам анкетирования участников,  будет проведена оценка эффективности и составлен аналитический отчёт по итогам реализации проекта.

Цель:

- Создать условия для успешного развития волонтёрской деятельности, направленной на самореализацию граждан старшего поколения, оказание содействия по решению социально значимых проблем в обществе в рамках проведения волонтёрских мероприятий.

- Привлечение «серебряных» волонтёров для организации спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, активного долголетия на созданной уличной спортивной площадке.

Укажите достигнутые результаты:

Количественные:

- увеличение количества граждан старшего поколения, участвующих в волонтёрской деятельности,  формирование постоянного состава группы «серебряных» волонтёров –  до 25 человек

- увеличение числа граждан, вовлеченных «серебряными» волонтёрами  в оздоровительные мероприятия – до 150 человек

- количество изготовленных  брошюр, буклетов – 400 штук

- количество изготовленных баннеров – 2 штуки

- количество оформленных слайдовых  презентаций – 2 презентации

- количество оформленных видеороликов о прошедших мероприятиях – 2 ролика

- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 150

- количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта – 4

- количество публикаций в СМИ-2.

Качественные результаты

- формирование команды «серебряных» волонтёров на территории специального дома  для одиноких престарелых;

- проведение основных организационно-содержательных мероприятий плана работы «серебряных» волонтёров по  самореализации граждан старшего поколения в рамках проведения волонтёрских мероприятий;

- формирование позитивного образа старости, положительного духовного и морального настроя,  способствующего  повышению качества жизни граждан старшего поколения;

- обретение новых друзей и единомышленников, преодоление чувства одиночества и ненужности;

- перспективность проекта;

- информирование населения о реализации проекта «Серебряные» волонтёры за здоровый образ жизни» на территории города Белогорск.

Оценку эффективности проекта по количественным и качественным показателям проводят «серебряные» волонтёры. Наработанные ими материалы будут обобщены, станут применяться в дальнейшей работе и распространяться как инновационный опыт через СМИ, в профессиональном журнале «Социальное обслуживание», в проекте «Открытый муниципалитет», на сайте Учреждения и другим учреждениям социальной направленности.

Тэги #пожилые #серебряные #волонтёры #спорт #зож #долголетие #качество #жизни

Укажите регион, в котором реализуется ваш проект:

Амурская область, г. Белогорск

Фото, видео

https://www.youtube.com/watch?v=hpcB-yCkb8A  «Движение – жизнь»  2020 г.

В ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» в отделении специального дома для одиноких престарелых прошло  спортивное мероприятие «Движение – жизнь» посвящённое дню физкультурника.

Для людей пожилого возраста полезно больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому  соревнования проходили на улице. По уже сложившейся традиции соревновались две команды. Пробовали свои силы  в скандинавской ходьбе, стрельбе, бадминтоне и во много другом. Атмосфера мероприятия была положительной.  Дух соперничества между командами никто не отменял, но участники, все равно поддерживали друг друга.

Подобные мероприятия сплачивают коллектив, снимают стресс и улучшают психоэмоциональное состояние.

https://www.youtube.com/watch?v=Nva89FHf7hY «Кто шагает дружно в ряд» 19 мая 2020 года жители отделения специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»,  собрались на торжественный сбор, посвящённый 98-летию Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Тот, кто родился и вырос в Советском Союзе, знает этот праздник не понаслышке. День, когда люди старшего и среднего поколения вспоминают своё детство. Да не простое, а пионерское! И взрослым хочется еще раз ощутить шелк красного галстука на шее и взять в руки барабанные палочки. В этот праздничный день для присутствующих специалисты провели игру-зарницу. Пожилые граждане  приняли активное участие  в мероприятии,  пели  пионерские песни, речёвки, вспоминали те далекие времена, когда были сами пионерами, заряжая друг друга бодростью и хорошим настроением.

https://www.youtube.com/watch?v=k7FaJyav5Xc Конкурс видеосюжетов «Субботник – дело каждого!» Зеленая весна – 2017. Видеоролик подчеркивает проблемы - уважения труда людей, любви к родному городу, а также экологической обстановке в стране в целом. В ролике приняли участие работники учреждения, жители специального дома одиноких престарелых и дети профильной смены отделения помощи семье и детям. Учреждение получило диплом и ценный приз от организаторов конкурса.

Аннотация проекта

В настоящее время основу политики Российской Федерации, как социального государства, составляет создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан. В связи с этим возникает потребность совершенствования комплекса мероприятий, направленных на решение проблемы одиночества граждан пожилого возраста и инвалидов, продления их активного долголетия, вовлечение данной группы в физкультурно-оздоровительные мероприятия и культурно-досуговую жизнь. Особенно остро данная проблема стоит в специализированных учреждениях для пожилых, на долю которых выпали тяжелые физические и моральные испытания. В настоящее время в отделении специального дома для одиноких престарелых работают два клуба «Раз,- и в дамки», «Скандинавская ходьба». Количество пожилых граждан, желающих расширить круг спортивно-оздоровительных клубов, постоянно растёт, но сдерживающим фактором является недостаточное количество оборудования и инвентаря для занятий спортом на свежем воздухе. Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» за последние годы накопил опыт решения социальных проблем помощи людям в трудной жизненной ситуации. Одной из главных задач, в решении которых является оказание конкретной помощи и соучастие в судьбе престарелых людей. А таких людей в нашем отделении специального дома для одиноких престарелых немало. Сотрудники учреждения совместно с активными жителями специального дома одиноких престарелых разработали проект «Серебряные» волонтёры за здоровой образ жизни» – это шаг к здоровью и долголетию для формирования активной жизненной позиции пожилых людей в решении социальных проблем. Стоит отметить, что среди граждан, живущих в доме, есть немало людей которые, выйдя на пенсию, не намерены снижать свою социальную активность, полны сил и энергии, готовы реализовать и применять имеющиеся у себя знания, навыки, опыт, чувствуют в себе потенциал, чтобы приносить пользу, жить для блага других. Они стремятся сделать свою жизнь, будучи на пенсии, более насыщенной, интересной и разнообразной. Для них участие в волонтёрской деятельности – это уже больше, чем разнообразие своего досуга, это в какой-то мере смысл их жизни. С ними интересно работать, поскольку такие волонтёры активно берутся за дела, где можно проявить себя, свою инициативу, может быть даже воплотить мечту своей молодости. Именно активные граждане старшего возраста выдвинули предложение по созданию спортивно - оздоровительной площадки на открытом воздухе для занятий спортом, на которой будет оборудована спортивная зона, включающая в себя 3 уличных тренажёра, по мнению пожилых граждан,  регулярное выполнение упражнений на тренажерах снизят возникновение инсультов, инфарктов и тромбозов. Выбранные тренажёры для площадки не нагружают коленные суставы и их можно применять даже при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Главной мечтой площадки - было приобретение корта для мини-гольфа на три игровые дорожки. Гольф ассоциируется со спокойствием, неспешностью, умиротворением. Сравнительно низкая, но непрерывная физическая нагрузка, которую тело получает при игре в гольф, идеально подходит для сердца и кровообращения. Игра в гольф также помогает развивать мышцы. При правильном выполнении ударов задействовано более четверти всех мышц тела. Игра в гольф не только полезна для физического здоровья, но и положительно влияет на состояние нервной системы. Гольф помогает повысить концентрацию, развивает координацию и чувство равновесия. Чтобы почувствовать  положительное воздействие игры в гольф на здоровье, следует играть регулярно - как минимум, три раза в неделю. Тишина поля для гольфа, свежий воздух и физическая активность помогут справиться со стрессом. По воздействию на организм гольф можно сравнить с такими видами активности как скандинавская ходьба, пешие походы или плавание. Гольф - это одновременно спорт на свежем воздухе, хобби и повод для общения с единомышленниками. Данный вид спорта и досуга необходимо окружить комфортной средой, на территории которой будут высажены зелёные насаждения, создан искусственный водоём и обустроены альпийские горки. Подведем итог вышесказанному: в ходе реализации проекта гражданам старшего поколения будут созданы условия для активного образа жизни и реализации своего творческого потенциала с положительным эмоциональным настроем. Проект будет работать на улучшение качества жизни старшего поколения, вовлечение граждан старшего возраста в активную жизнь, укрепление их физического, психического здоровья и увеличения продолжительности жизни. Очень важно сделать жизнь представителей старшего поколения независимой, улучшить её качество, обеспечить активное долголетие.

Актуальность: Физкультура и досуговая деятельность, как и любая другая, это необходимый и неотъемлемый элемент образа жизни каждого человека. Поэтому спорт и досуг всегда представляется в контексте реализации интересов личности, связанных с саморазвитием, самореализацией, общением, удовольствием и оздоровлением. А так же, одной из эффективных форм реализации социальной активности и творческого потенциала граждан старшего поколения является волонтёрская деятельность, которая выступает альтернативой трудовой деятельности. «Серебряными» волонтерами становятся достойные, активные, энергичные люди пенсионного возраста, желающие быть полезными. Пенсионеры из числа активистов ведут плодотворную волонтёрскую деятельность, участвуют в культурно – досуговых мероприятиях, организуют работу по развитию популяризации активного долголетия пожилых граждан. Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения» за последние годы накопил опыт решения социальных проблем, с которыми сталкивается старшее поколение и задача специалистов учреждения помогать, людям старшего возраста продлить активный образ жизни. В работе учреждения организованы клубы, которые стали для старшего поколения неотъемлемой частью их жизни через взаимодействие с общественными организациями города.

Проектом предусмотрен комплексный подход к решению поставленных задач: организовать системную и эффективную работу волонтёров старшего поколения по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке; пропагандировать активное долголетие посредством волонтёрской деятельности среди граждан старшего поколения; вовлекать граждан старшего поколения в занятия волонтёрской деятельностью по организации пропаганды здорового образа жизни; привлечение граждан старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Цель и задачи проекта:

- Создать условия для успешного развития волонтёрской деятельности, направленной на самореализацию граждан старшего поколения, оказание содействия по решению социально значимых проблем в обществе в рамках проведения волонтёрских мероприятий.

- Привлекать «серебряных» волонтёров для организации спортивно-оздоровительных мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, активного долголетия на созданной уличной спортивной площадке.

Задачи:

- Создать команду «серебряных» волонтёров из активных пожилых граждан, жителей специального дома одиноких престарелых.

- Организовать системную и эффективную работу «серебряных» волонтёров по пропаганде активного долголетия посредством  волонтёрской деятельности  среди граждан старшего поколения.

- Вовлекать граждан старшего поколения в занятие волонтёрской деятельностью по организации здорового образа жизни. Формирование позитивного образа старости, положительного духовного и морального настроя,  способствующего  повышению качества жизни граждан старшего поколения.

- Осуществлять анализ эффективности деятельности «серебряных» волонтёров.

- Информировать население города Белогорск о реализации деятельности «серебряных» волонтёров посредством СМИ, сети Интернет.

Целевая группа проекта:

- граждане пожилого возраста, проживающие в отделении специального дома для одиноких престарелых ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» желающие заниматься волонтёрской деятельностью направленной на достижение социально-значимых целей;

- граждане пожилого возраста, желающие вести здоровый образ жизни, популяризировать идеи активного долголетия в обществе.

Календарный план

| Дата | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Ноябрь 2021 | Формирование групп волонтёров серебряного возраста из числа граждан старшего поколения, желающих заниматься волонтёрской деятельностью. Назначение координаторов деятельности групп волонтёров серебряного возраста. Создание рабочей группы по реализации проекта. | Сформирована команда активных жителей СДОП, желающих заниматься волонтёрской деятельностью - 4 человека. Создана рабочая группа в составе специалистов КЦСОН – 4 человека. Привлечены сторонние специалисты учреждения – 7 человек |
| Ноябрь 2021 | Проведение заседания рабочей группы. Информирование жителей отделения СДОП о начале реализации проекта. | Проведено заседание, составлен и согласован план мероприятий на текущий год со всеми участниками проекта. Проведена разъяснительная работа среди жильцов СДОП о реализации проекта его целях и задачах. Сформирована смета на оборудование для обеспечения проекта. |
| Декабрь 2021 г. | Формирование целевой группы участников проекта | Сформирована целевая группа в количестве 64 человек – жители СДОП |
| Январь - февраль 2022 г. | Заключение контрактов на приобретение спортивного оборудования. | Закупка спортивного оборудования малых конструкций (уличные тренажёры – 3 шт., комплект мини-гольфа – 1 шт.) |
| Март – апрель 2022 г. | Доставка оборудования и комплектующих деталей к ним. | Получено спортивное оборудование малых конструкций (уличные тренажёры – 3 шт., комплект мини-гольфа – 1 шт.) |
| Март -апрель 2022 г. | Вовлечение в волонтёрскую деятельность пожилых граждан города Белогорск, пропагандирующих здоровый образ жизни. Подготовка плана занятий на спортивных тренажерах. Разработка инструкции по игре в мини-гольф для участников проекта. | Вовлечены 25 «серебряных» волонтёров. Разработан план работы спортивной площадки. Выпущено 100 экземпляров инструкций по игре в мини-гольф |
| Апрель 2022 г. | Разработка и печать информационной продукции о проекте «Серебряные» волонтёры за здоровый образ жизни» | Заказ печатной продукции по популяризации здорового образа жизни и активного долголетия в ООО «Типография» г. Белогорск – 300 шт., печать 2 баннеров – агентство «Mart» |
| Апрель 2022 г. | Формирование бригады, участвующей в обустройстве спортивной площадки и установке оборудования. | Создана рабочая бригада из числа корпоративных волонтёров штатных работников КЦСОН – 6 человек. |
| Апрель - май 2022 г. | Подготовка территории для обустройства спортивной площадки. Приобретение расходных материалов: хоз.инвентарь, пескогравий. | Подготовлена территория под спортивную площадку. Доставлен строительный и расходный материал. |
| Май 2022 г. | Установка спортивного оборудования и корта для мини-гольфа. Проектирование ландшафтного дизайна территории. Покупка саженцев низкорослых декоративных кустарников. | Установлено: 3 уличных тренажёра для занятий спортом и один комплект для игры в мини-гольф. Спроектирован ландшафтный дизайн территории. Приобретены и высажены саженцы низкорослых декоративных кустарников. |
| Май 2022 г. | Подготовка письменных обращений меценатам по сбору средств на проведение праздничного открытия спортивно – оздоровительной площадки. | Подготовлены письма меценатам. Подготовлен сценарий мероприятия торжественного открытия спортивно-оздоровительной площадки. Празднично оформлена территория дома в честь открытия спортивно-оздоровительной площадки. Приглашены жители дома, представители общественных организаций, а также корреспондент газеты «Сегодня на Амуре». |
| Июнь - октябрь 2022 г. | Проведение информационных часов «серебряными» волонтёрами о здоровье | Проведены лекции и круглые столы на темы о здоровом образе жизни |
| июнь –октябрь 2022 г. | Проведение спортивно - оздоровительных мероприятий на спортивной площадке. | Вовлечены 150 граждан пожилого возраста в спортивно – оздоровительные мероприятия. |
| до 1 августа 2022 г. | Подготовка и предоставление отчёта о реализации проекта Грантодателю. | Подготовлен отчёт и презентация проекта. |
| Октябрь 2022 г. | Организация проведения круглого стола о реализации проекта для команды участников проекта, с полным отчётом о проделанной работе. | Представлена презентация итогового отчёта о реализации проекта на семинаре для участников проекта. С целью повышение жизненного тонуса у пожилых людей в зимнее время, перенести корт для мини-гольфа в помещении СДОП и продолжать занятия. |
| Октябрь- ноябрь 2022 г. | Мониторинг с целью изучения мнения граждан пожилого возраста об изменении их общего самочувствия от проведенных мероприятий в рамках проекта. | Проведено анкетирование. Составлен анализ, вынесено решение, продолжать работу с гражданами пожилого возраста в данном направлении. |
| Ноябрь 2022 г. | Опубликование результатов работы «серебряных» волонтёров по пропаганде здорового образа жизни, популяризации активного долголетия в обществе. | Пропаганда о роли «серебряных» волонтёров в сфере социального обслуживания и о реализации проекта в газете «Сегодня на Амуре», в муниципальном проекте «Открытый муниципалитет». Сюжет программы «Будни» о реализации плана мероприятий проекта и дальнейшего его продвижения. |

Бюджет проекта

| СМЕТА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта: |  |  |  |  |  | 299 130,00 ₽ |
| Вклад из других источников: |  |  |  |  |  | 99 130,00 ₽ |
| Запрашиваемая сумма: |  |  |  |  |  | 200 000,00 ₽ |
| 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Наименовании статьи расходов | Единица измерения | Стоимость, (руб) | Количество |  | Сумма, (руб) | Комментарий |
| Приобретение корта для минигольфа на три дорожки с дополнительным инвентарем | шт | 60 000,00 | 1 |  | 60 000 | Приобретение и доставка корта для минигольфа на три дорожки в рамках проекта |
| Приобретение уличных тренажеров | шт | 52 500,00 | 3 |  | 157 500 | Приобретение и доставка 3 уличных тренажеров в рамках проекта |
| Итого: |  |  |  |  | 217 500 |  |
| 2. Издательские, полиграфические расходы. Например, печать дипломов, флаеров, афиш и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Наименовании статьи расходов | Единица измерения | Стоимость, (руб) | Количество | Сумма, (руб) |  | Комментарий |
| Заказ баннера | шт | 3500 | 2 | 7 000 |  | Оплата услуг по изготовление и установке двух баннеров |
| Выпуск буклетов, листовок | шт | 35 | 300 | 10 500 |  | Выпуск листовок, буклетов по популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. |
| Расходы на полиграфию | шт | 150 | 100 | 15 000 |  | Оплата услуг типографии за печать обучающих материалов для "серебряных" волонтёров |
| Расходы на оказание услуг по освещению реализации проекта в СМИ | шт | 15000 | 1 | 15 000 |  | Сюжет, публикация в СМИ о ходе реализации проекта |
| Итого: |  |  |  | 47 500 |  |  |
| 3. Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| Под расходными материалами понимаются материалы, используемые для проведения мероприятий, которые не ставятся на баланс организации. Например: шары, ткань, фурнитура, печенье для кофе-брейка, канцелярские товары, рамки, картриджи для принтера и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Наименовании статьи расходов | Единица измерения | Стоимость, (руб) | Количество | Сумма, (руб) |  | Комментарий |
| Приобретение рассады цветов | шт | 30 | 100 | 3000 |  | Рассада цветов необходима для озеленения территории спортивной площадки |
| Приобретение саженцев низкорослых декоративных кустарников | шт | 420 | 20 | 8 400 |  | Саженцы низкорослых декоративных кустарников будут использованы для озеленения участка |
| Приобретение пескогравия | кг | 1,8 | 6000 кг | 10 800 |  | Пескогравийная смесь будет использована для обустройства искусственного водоема и альпийских горок |
| Приобретение лопаты штыковой с черенком | шт | 680 | 3 | 2040 |  | Хозинвентарь для планировки и обустройства спортивной площадки |
| Приобретение лопаты совковой с черенком | шт | 1000 | 3 | 3000 |  | Хозинвентарь для планировки и обустройства спортивной площадки |
| Приобретение ведра оцинкованного | шт | 500 | 3 | 1500 |  | Хозинвентарь для планировки и обустройства спортивной площадки |
| Приобретение граблей с черенком | шт | 250 | 2 | 500 |  | Хозинвентарь для планировки и обустройства спортивной площадки |
| Расходы на канцтовары | шт | 4 890 | 1 | 4 890 |  | Приобретение бумаги, краски для принтера, бумаги для ламинирования, цветной бумаги. |
| Итого: |  |  |  | 34 130 |  |  |
| Итого по проекту |  |  |  | 299 130 |  |  |

Общая сумма проекта: 299 130,00 рублей

Запрашиваемая сумма: 200 000,00 рублей

Софинансирование суммы проекта: 99 130,00 рублей

Ожидаемые результаты проекта:

Возможность воплощения в жизнь данного проекта позволит:

- создание группы «серебряных» волонтёров из активных граждан пожилого возраста жителей СДОП, желающих заниматься волонтёрской деятельностью;

- повышение качества жизни лиц старшего возраста через поддержание социальных связей в ходе осуществления волонтерской деятельности и даст толчок развитию активной общественной деятельности среди «серебряных» волонтёров;

- создание условий для проведения спортивно – оздоровительных мероприятий с жителями СДОП и пожилыми гражданами проживающих в микрорайоне «Центральный» г. Белогорск.

- информирование населения города Белогорск о реализации деятельности «серебряных» волонтёров посредством СМИ, сети Интернет.

Состав команды:

Руководитель проекта: Тарасенко Наталья Леонидовна

образование: высшее, директор Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Координатор проекта: Шамрелюк Любовь Анатольевна

образование: среднее профессиональное, заведующий отделением специальный дом одиноких престарелых  Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Координаторы групп волонтёров:

Слинкова Юлия Владимировна

образование: высшее,  специалист организационно-методического отделения Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Чернецкая Ирина Владимировна

образование: высшее,  специалист организационно-методического отделения Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Партнёры проекта:

Общественный Совет - совместная деятельность путём проведения культурно - досуговых мероприятий и привлечения государственных, муниципальных организаций и учреждений (здравоохранения, образования и так далее), а также общественных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координирование их деятельности в этом направлении.

Союз пенсионеров – организация по привлечению активных граждан пожилого возраста к занятию спортом в рамках проекта.

Стадион «Амурсельмаш» -  организация спортивно-оздоровительных мероприятий.

Город-ТВ телекомпания – сюжет программы «Будни» о реализации плана мероприятий проекта и дальнейшее его продвижения.

Информационный портал ТВС-медиа-холдинг – статья о роли «серебряных» волонтёров в сфере социального обслуживания и о реализации проекта в газете «Сегодня на Амуре», сети Интернет.