**Календарный план проекта**

**01.01.2021-01.01.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | мероприятие | результаты |
| 1 | 01.01.2021 – 01.02.2021 | Разработка социального проекта | Подготовлен проект документов по проекту |
| 2 | 02.02.2121-01.03.2021 | Подготовка паспорта социального проекта, а также определение плана мероприятий по реализации проекта | Составлен социальный паспорт проекта, утвержден план мероприятий по реализации проекта |
| 3 | 02.03.2021-15.03.2021 | Проведение мероприятий по привлечению финансирования на реализацию проекта | Привлечены волонтеры, заполнена заявка на конкурс президентских грантов |
| 4 | 16.03.2021-15.06.2021 | Подготовка программы конкретных мероприятий, окончательное формирование бюджета | Разработана программа конференций, получена поддержка Фонда президентских грантов |
| 5 | 16.06.2021-15.10.2021 | Организация конференции для ветеринарных специалистов: разработка программы конференции, организация технической стороны вопроса, утверждение списка лекторов и тем докладов. Проводится оргкомитетом проекта в режиме онлайн. | Будет подготовлена программа конференции, утверждены лекторы и темы их докладов ( не менее 5 лекторов обучающей части, 4 лекторов по обмену опытом из числа целевой группы), утвержден модератор круглого стола. |
| 6 | 01.09.2021-01.12.2021 | Оповещение целевой группы о начале проведения проекта, способах принятия участия в проекте. Информация о начале проекта будет размещена на основных информационных ресурсах целевой группы (зооинформ, ветмедикал), а также на информационных площадках партнеров и специализированных ресурсах для добровольцев. | В результате оповещения минимум 100 специалистов в области ветеринарии из трёх регионов подадут свои заявки на участие в проекте, подтверждением данного действия станут сканы заявок участников и выписка из CRM независимого от организаторов ресурса. |
| 7 | 01.09.2021-01.10.2021 | Организация конференции для практикующих юристов: разработка программы конференции, организация технической стороны вопроса, утверждение списка лекторов и тем докладов. Проводится оргкомитетом проекта в режиме онлайн. | Будет подготовлена программа конференции, утверждены лекторы и темы их докладов ( не менее 5 лекторов обучающей части, 4 лекторов по обмену опытом из числа целевой группы), утвержден модератор круглого стола. |
| 8 | 01.09.2021-01.11.2021 | Оповещение целевой группы о начале проведения проекта, способах принятия участия в проекте. Информация о начале проекта будет размещена на основных информационных ресурсах целевой группы, рассылка по членам Ассоциации Юристов России, а также на информационных площадках партнеров и специализированных ресурсах для добровольцев. | В результате оповещения минимум 50 практикующих специалистов из двух регионов подадут свои заявки на участие в проекте, подтверждением данного действия станут сканы заявок участников и выписка из CRM независимого от организаторов ресурса. |
| 9 | Ноябрь 2021 г | Межрегиональная конференция для практикующих юристов "Ветеринарное право". Проведение непосредственно конференции будет проходить в режиме онлайн с целью снижения расходов на организацию мероприятия и исключения негативных факторов эпидемиологической ситуации. В рамках конференции в течении пяти часов будут проведены образовательные лекции от профильных специалистов с целью повышения квалификации участников, а также в течение двух часов будут проводиться лекции от специалистов, желающих поделиться опытом. В конце мероприятия пройдет круглый стол по обсуждению основных аспектов ветеринарного права участниками конференции. Мероприятие проводится в ноябре, точная дата будет установлена после согласования участия всех лекторов ( дата будет утверждена не позднее 15 сентября 2021года). | В конференции примут участие минимум 50 практикующих юристов из 2 регионов. Будут проведены лекции приглашенных специалистов с целью повышения квалификации участников (не менее 5 лекционных часов), а также не менее 4 участников проекта пожелают поделиться опытом и выступят с докладами. В рамках круглого стола примут участие минимум 30 человек. После мероприятия будет получена обратная связь от участников, подтверждающая полезность конференции (обратная связь будет получена минимум от 30 человек). |
| 10 | Декабрь 2021г | Межрегиональная конференция для ветеринарных специалистов "Ветеринарное право". Проведение непосредственно конференции будет проходить в режиме онлайн с целью снижения расходов на организацию мероприятия и исключения негативных факторов эпидемиологической ситуации. В рамках конференции в течении пяти часов будут проведены образовательные лекции от профильных специалистов с целью повышения квалификации участников, а также в течение двух часов будут проводиться лекции от специалистов, желающих поделиться опытом. В конце мероприятия пройдет круглый стол по обсуждению основных аспектов ветеринарного права участниками конференции. Мероприятие проводится в декабре, точная дата будет установлена после согласования участия всех лекторов ( дата будет утверждена не позднее 15 сентября 2021года). | В конференции примут участие минимум 100 ветеринарных специалистов из 3 регионов. Будут проведены лекции приглашенных специалистов с целью повышения квалификации участников (не менее 5 лекционных часов), а также не менее 4 участников проекта пожелают поделиться опытом и выступят с докладами. В рамках круглого стола примут участие минимум 80 человек. После мероприятия будет получена обратная связь от участников, подтверждающая полезность конференции (обратная связь будет получена минимум от 80 человек). |