**Концепция развития волонтерского центра в сфере культуры на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месторасположение (город, регион)** | | | | | |
| Ульяновская область, г.Ульяновск | | | | | |
| **Тип организации, на базе которой создан волонтерский центр**  **в сфере культуры** | | | | | |
| Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение | | | | | |
| **Название волонтерского центра в сфере культуры** | | | | | |
| УЛЬЯНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ  ЦЕНТР В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  ( на базе Ульяновского колледжа культуры и искусства) | | | | | |
| **Направления деятельности волонтерского центра** | | | | | |
| 1. Реализация творческих и социокультурных проектов в области событийной сферы.  2. Реализация проектов в области сохранения культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры.  3. Сотрудничество с учреждениями культуры (музеями, библиотеками, парками, домами культуры) и с учреждениями социальной сферы (больницами, стационарными учреждениями социального обслуживания).  4. Реализация благотворительных и иных мероприятий (программ, проектов, акций и т.п.). | | | | | |
| **Основная цель и задачи волонтерского центра в сфере культуры** | | | | | |
| Поддержка регионального добровольческого движения в отрасли культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.  Задачи:  1. Формирование сообщества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры.  2. Поддержка волонтёрских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.  3. Содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры.  4. Популяризация волонтёрского движения в сфере культуры на территории региона.  5. Обеспечение методологической, информационной, консультационной и ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.  6. Формирование базы данных волонтеров в сфере культуры. 7. Обеспечение участия общественных организаций в реализации мероприятий по сохранению культурного наследия народов Поволжья. | | | | | |
| **Основные барьеры и способы их преодоления, с которыми сталкивалась организация при создании и развитии волонтерского центра** | | | | | |
| * + - 1. Барьер: Отсутствие юридической формы движения «Волонтеры культуры» в регионе на текущий момент.   Преодоление: внесение изменений в Устав ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» - региональный волонтерский центр в сфере культуры в части ведения волонтёрской деятельности   * + - 1. В связи с недостаточным финансированием деятельности регионального волонтерского центра участники волонтерского движения и партнеры регионального волонтерского центра в сфере культуры принимают участие в грантовых конкурсах с волонтерскими проектами. Важным шагом в привлечении федеральных финансовых ресурсов для реализации больших масштабных проектов в рамках движения «Волонтёры культуры» станет внесение изменений в Устав ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» в части ведения волонтёрской деятельности, а также создание автономной некоммерческой организации «Союз творческой молодёжи», учредителем которой станет ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» - региональный волонтерский центр в сфере культуры.       2. Барьер: Отсутствие необходимых компетенций у участников движения «Волонтеры культуры».   Преодоление: Проведение консультативной и методической работы по обучению на курсах «Волонтер культуры» на сайте ДОБРО.РУ.   * + - 1. Барьер: Низкая активность в муниципальных образованиях муниципальных координаторов, которые слабо представляют как развивать направление и в большинстве не работают с порталом добровольцыроссии.рф.   Преодоление: Для активизации работы волонтёрского движения в сфере культуры в муниципальных образованиях региона проводится методическая работа с муниципальными координаторами движения по работе с порталом ДОБРО.РУ, обучении на его платформе и его возможностях; привлечение для участия в региональных и федеральных волонтёрских акциях. С 24.08.2020 начинается цикл встреч с активистами волонтёрского движения муниципальных образований, в рамках которых состоится обсуждение следующих тем: региональные особенности волонтёрского движения, какие бонусы дает волонтёрство в Ульяновской области, волонтёрские центры или куда пойти, чтобы стать волонтёром, создание и развитие волонтерского сообщества в учреждении культуры: цель, задачи, последовательность действий, изыскание средств и возможностей, проектная деятельность волонтёрского сообщества, успешные кейсы.  5.Барьер: Низкая активность участников движения «Волонтеры культуры» по регистрации в системе ДОБРО.РУ и тем самым не совсем адекватный показатель в общем по региону.  Преодоление: Проведение методической работы по возможностям портала ДОБРО.РУ и по процедуре регистрации на портале, а также по регистрации на мероприятия, размещенных на сайте. | | | | | |
| **Описание основных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и выполнение поставленных задач** | | | | | |
| Достижению цели по созданию условий для формирования сообщества волонтеров, а также решению задач, поставленных перед центром способствует весь комплекс реализуемых мероприятий. За 2019-2020 гг. в порядке 200 мероприятиях приняли участие около 1000 Волонтёров культуры. В качестве основных можно назвать следующие: Международный фестиваль «Мир.Эпоха.Имена.», День России, День Победы, День города и т.д..  Активное взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров в период пандемии дало возможность реализовать на территории региона несколько волонтерских акций с участием Волонтеров культуры: «Мы верим в вас», «Декламируй», «Читаем Гончарова», «МыВместе», #ФронтоваяБригада, концерты во дворах #МЫРОССИЯ и т.д.  Особой любовью волонтеров пользовалась региональная акция «Волонтеры культуры – медикам Ульяновска». За период с 17 мая по 19 июня 2020 года прошло 163 концертных программ в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области, зрителями которых стали около 9,5 тысяч медицинских работников и пациентов.  При тесном взаимодействии с Клубами активного долголетия и партнерстве с муниципальными и ведомственными музеями региона реализуется проект «Музейный волонтер», который продолжит свою работу при снятии ограничительных мер.  В период Летних каникул на территории региона реализовывалась программа «Волонтеры лета», в рамках которой Волонтеры культуры проводили программы «Лето во дворах» - интерактивные и познавательные программы для детей. | | | | | |
| **Наличие действующей команды волонтеров**  (количество, средний возраст) | | | | | |
| Общее количество-1000 чел, средний возраст 22 года | | | | | |
| **Наличие действующей команды волонтеров культуры**  (количество, средний возраст) | | | | | |
| Общее количество-600 чел, средний возраст 19лет | | | | | |
| **Уникальность волонтерского центра в сфере культуры**  (в свободной форме, до 1000 знаков) | | | | | |
| 1 Определение организацией как института развития волонтёрства в сфере культуры - ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» (региональный волонтерский центр в сфере культуры), которая имеет опыт работы с добровольческими движениями и проведения волонтерских акции на систематической основе.  2. Студенты и преподаватели колледжа являются активными добровольными помощниками на мероприятиях отрасли культуры. Без их участия не проходят ежегодные Международные музыкальные фестивали «Мир. Эпоха. Имена.», Международные культурные форумы, Международный фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Народной артистки СССР В. М. Леонтьевой «От всей души». Всероссийский Гончаровский праздник, Обломовский фестиваль, Международная ассамблея художников «Пластовская осень».  3. Региональным координатором движения «Волонтеры культуры» является заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Центр культурных технологий», который занимается, в том числе, вопросами молодёжной политики и всегда в курсе всех молодёжных акций и мероприятий.  4. Административный ресурс в виде ведущих областных государственных учреждений культуры, которые оказывают информационную поддержку движению «Волонтеры культуры».  5. Наличие инфраструктуры в виде молодёжных пространств на территории областных государственных и муниципальных учреждений культуры, а также креативных пространств «Третье место» Фонда «Ульяновск-культурная столица», постоянного партнера движения.  6.Участие в волонтерских акциях студентов ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» является не только помощью в организации культурных мероприятий, но и результативной профориентационной работой для них, как потенциальных работников этих учреждений. | | | | | |
| **Основные проекты, реализуемые волонтерским центром в сфере культуры**  (в свободной форме, до 1000 знаков) | | | | | |
| Одним из знаковых проектов волонтеров нашего центра является социально-значимый проект «Подари улыбку детям». Он реализуется с сентября 2014 года по настоящее время. В рамках данного проекта было организовано более 55 мероприятий, из которых 30 – выездные, нашими зрителями и участниками стали около 3000 детей. Команда студентов-волонтёров в рамках этого проекта регулярно организует шоу-представления с играми и конкурсами с элементами арт – и смехотерапии, проводят праздники, а также обучающие мастер-классы для детей, находящихся на длительном стационарном лечении в больницах города, в детских домах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних г. Ульяновска. Кроме этого активно развиваем волонтерство в профилактике негативных проявлений в подростковой среде и пропаганде здорового образа жизни. Наши волонтеры участвуют в Областных акциях «Скажи жизни ДА!», «Мы за здоровый образ жизни», а также приуроченных Дню борьбы со СПИД, Всемирному дню борьбы с туберкулезом.Проект «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» уникален для Ульяновской области и направлен на развитие движения «Волонтёры культуры» в сфере сохранения объектов культурного наследия путем вовлечения молодёжи и активных жителей Ульяновской области. Проектом уже охвачены памятники г. Ульяновска, но мы решили расширить его географию. На территории почти каждого муниципального образования Ульяновской области располагаются усадьбы-памятники культурного наследия, сохранившие уникальную историю и которые нуждаются в уходе и восстановлении. В рамках проекта планируется проведение акций по приведению в порядок территорий возле памятников культурного наследия в 4 муниципальных образованиях Ульяновской области с участием общего количества не менее 300 участников, экипированных брендированной формой из числа молодёжи и активных жителей. После акций предусмотрено проведение неформальных образовательных мероприятий в виде проектных семинаров с привлечением спикеров- специалистов Ульяновского регионального отделения ВООПИиК, проектных менеджеров Фонда «Ульяновск - культурная столица", научных сотрудников ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова». Итогом реализации проекта станет: - Информированность жителей региона о реализации проекта «Волонтеры культуры» на территории Ульяновской области; - издание методического пособия по развитию волонтерского движения «Волонтеры культуры» на территории муниципальных образований - информационно-просветительский ролик о реализации проекта «Волонтеры культуры - наследию Симбирска» для популяризации волонтерского движения на территории региона. | | | | | |
| **Описание методики поиска, привлечения и отбора волонтеров в деятельности волонтерского центра в сфере культуры** | | | | | |
| Одной из сильных сторон нашего регионального волонтерского центра является его базирование на базе образовательного учреждения в сфере культуры с контингентом около 600 человек. Студенты являются бессменными участниками всех крупных международных, всероссийских и региональных мероприятий, поэтому активно регистрируются в качестве волонтеров. Этому хорошо способствует и апелляция к их потребности в приобретении профессионального опыта  Все мероприятия, проводимые самим Центром или мероприятия наших партнеров, обязательно размещаются на портале Добро.ру, поэтому, люди, которые хотят стать волонтерами, легко находят нашу организацию и предлагают свой доброволь­ный труд.  Работа по поиску и привлечению волонтеров для нас - это не спонтанные действия, а планомерная работа. Начинается она с определения целей и задач, а также  планирования непосредственной работы волонтеров  на конкретном мероприятии. Планирование позволяет определить свои ожидания от работы волонтеров, понимание целей привлечения волонтеров, заранее предусмотреть и устранить возможные неясности и проблемы. Безусловно, не всегда все происходит так, как мы это планируем, но наличие плана дает нам больше возмож­ностей и уверенности в том, что мы сможем наиболее адекватно отреагировать на изменения, затратив при этом наименьшее количество дополнительных ресурсов.  При наборе волонтеров можно использовать один из трех способов набора: массовый, целевой набор или прямое привлечение.  Для массового набора в волонтерские группы информацию размещаем на популярных у молодежи страницах социальных сетей, газетах, на радиоканалах или просто расклеиваем объявления в школах, клубах и других местах массового пребывания потенциальных волонтеров.  Для целевого набора используем непосредственное обращение к определенному контингенту людей, общение с ними и личные контакты.  Прямое привлечение в волонтерское движение осуществляется непосредственно во время проведения нами различных мероприятий - акций, семинаров, тренингов и т.д.. Будучи непосредственными участниками этих мероприятий, наши потенциальные волонтеры сами могут оценить работу волонтеров, проникнуться ее значимостью. Эмоциональную приподнятость, яркость впечатлений можно использовать для вовлечения их в волонтерскую работу: предоставить информацию о том, где и когда будет проводиться набор желающих, рассказать о сроках обучения, перспективах и планируемой деятельности. Чаще всего, впечатленные нашей деятельностью и возможностями люди потом приходят не одни, а со своими друзьями.  Привлекая внимание к предстоящему набору в волонтерские группы большое внимание мы уделяем качеству сообщения, которое будет транслироваться через разные каналы коммуникации. Обязательно указываем решению какой проблемы будет способствовать работа волонтеров, предоставляем информацию о содержании волонтерской работы и необходимых для волонтерской работы личностных качествах, адреса, время работы и обязательно контактный телефон, по которому можно получить недостающую информацию.  На следующем этапе- этапе Отбора потенциальных волонтеров, мы просим их заполнить анкеты с вопросами о предыдущем опыте общественной работы, интересах, увлечениях, потенциальных возможностях кандидата, а также личные данные - фамилию, имя, телефон, адрес, место учебы или работы, а затем пройти собеседование. Собеседование позволяет нам оценить личные и деловые качества будущего волонтера, степень его заинтересованности в обучении и будущей работе, организационные и временные возможности, его готовность к долгосрочной волонтерской деятельности. Кто-то отсеивается сам, поняв, что предлагаемая деятельность ему не подходит, другие могут просто не соответствовать отборочным критериям. Но чаще всего находится деятельность доступная каждому. | | | | | |
| **Наличие программы поощрения и мотивации волонтеров**  (в свободной форме, до 1000 знаков) | | | | | |
| В настоящее время наработаны некоторые меры нематериального поощрения волонтеров.  Они представляют собой следующее:   * 1. Предоставление свободного доступа на культурные мероприятия с участием звёзд Российской эстрады и т.д.   2. Предоставление билетов на культурные события.   3. Индивидуальные экскурсии в учреждениях культуры.   4. Встречи с известными лицами региона.   5. Предоставление дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения Ульяновской области.   Работа по расширению мер нематериального поощрения ведется постоянно. | | | | | |
| **Существующие партнеры волонтерского центра в сфере культуры**  (наименование партнерских организации и виды взаимодействия с ними) | | | | | |
| В настоящий момент основными партнёрскими организациями являются областные и муниципальные учреждения культуры, которые в основном привлекаются к проектам, инициируемым Региональным волонтерским центром в сфере культуры и Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области.  Партнёрами проекта «Волонтёры культуры» являются более чем 20 некоммерческих организаций региона: Молодежный инициативный центр, Региональный информационно-ресурсный Фонд, Агентство соцкультпроектов, Фонд поддержки творческой молодежи имени А.А.Пластова, мотоклуб «Ночные волки», театр-студия «Анфан-террибль», Димитровградский центр культуры и искусства «Подиум», организация инновационных социальных технологий «АИСТ», Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень», Ульяновский фонд поддержки детского чтения и др. | | | | | |
| **Укажите планируемое финансирование мероприятий и проектов волонтерского центра в сфере культуры** | | | | | |
| Проекты «Музейный волонтер» и «Усадьба Мельникова» с общим финансированием около 500 тыс. рублей победили в конкурсе для физических лиц Российского фонда культуры».  В настоящее время 3 заявки участвуют в полуфинале Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив «Доброволец России- 2020») на реализацию проекта «Волонтёры культуры – наследию Симбирского края», «Музейный волонтер» и «Архивное волонтерство». | | | | | |
| **Укажите мероприятия на базе волонтерского центра в сфере культуры, направленные на развитие сообщества волонтеров культуры в т. ч. образовательные, которые вы готовы провести до конца 2020 года** | | | | | |
| На базе нашего волонтерского центра для развития сообщества волонтеров культуры в ноябре 2020г. запланирован обучающий семинар "Как разработать свой социальный проект в сфере культуры" от нашего постоянного партнера- Регионального информационно-ресурсного Фонда. Спикером выступит Надежда Дерябина.  Кроме этого в ноябре будет объявлен конкурс на лучший волонтерский проект в сфере культуры среди зарегистрированных Волонтеров культуры, итоги которого будут подведены в рамках Международного дня волонтера в декабре 2020 года. | | | | | |
| **Укажите, какими ресурсами обладает волонтерский центр в сфере культуры**  (кадровые, материальные, административные, информационные и т.д.) | | | | | |
| Для организации деятельности регионального центра в сфере культуры мы можем полностью использовать административные, информационные ресурсы, материально-техническое и кадровое обеспечение профессионального образовательного учреждения, на базе которого развивается наш центр и соответственно привлечь к решению задач следующие кадры:  - социального педагога;  - педагога-организатора;  - педагога-психолога;  - педагога-организатора ОБЖ;  - руководителя физического воспитания;  - руководителей творческих коллективов;  - классных руководителей;  - библиотекарей. | | | | | |
| **Наличие опыта организации работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья**  (укажите форматы работы и ссылку на подтверждающие материалы) | | | | | |
| Волонтеры культуры нашего регионального центра имеют опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят творческие мастер-классы, сопровождают их на мероприятиях.  В рамках проекта «Подари улыбку детям» волонтеры регулярно организуют шоу-представления с играми и конкурсами с элементами арт - и смехотерапии, проводят праздники, мастер-классы.  Ссылки на информацию о мероприятиях:  <https://vk.com/wall-42535560_5654>  <https://vk.com/club42535560?w=wall-42535560_5527>  <https://vk.com/wall-42535560_5651> | | | | | |
| **Качественные показатели информационной кампании по продвижению идей и ценностей волонтерства в сфере культуры**  (формат проведения, раскрытие образа волонтера культуры, многогранность подходов и отражение максимального количества направлений волонтеров культуры и т.д.) | | | | | |
| Информация о волонтерской деятельности и проектах размещается в региональных и федеральных средствах массовой информации, на информационных ресурсах Министерства и подведомственных учреждений культуры региона, телесюжеты выходили на каналах «Репортер 73», «УлПравда», ВГТРК «Волга», «ТНВ», «Арсенал». | | | | | |
| **Ссылки на проведенную информационную кампанию**  (посты в социальных сетях, ссылки на публикации в СМИ и др.) | | | | | |
| Размещение в региональных и районных периодических печатных СМИ, на телевидении и радио наиболее ярких мероприятий  <https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/385998-volontery_v_ulyanovskoy_oblasti_podarili_sotrudnikam_meduchrezhdeniy_zaryad_polozhitelnyh_emotsiy_i_horoshego_nastroeniya>  <https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/386016-v_ulyanovskoy_oblasti_volontery_iz_tvorcheskih_i_muzykalnyh_kollektivov_reshili_podnyat_nastroenie_medikam>  <https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/386016-v_ulyanovskoy_oblasti_volontery_iz_tvorcheskih_i_muzykalnyh_kollektivov_reshili_podnyat_nastroenie_medikam>  <https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387219-vo_vsem_mire_otmechayut_den_rozhdeniya_aleksandra_sergeevicha_pushkina>  <https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387223-ispolnilsya_221_god_so_dnya_rozhdeniya_aleksandra_sergeevicha_pushkina>  <https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387221-vypusk_novostey_v_15_00_ot_06_06_2020>  <https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387209-6_iyunya_v_rossii_i_vo_vsem_mire_otmechayut_den_rozhdeniya_aleksandra_pushkina>  Региональные и федеральные СМИ:  <https://gtrk-volga.ru/2020/05/28/kontserty-dlya-meditsinskih-rabotnikov/>  <https://gtrk-volga.ru/2020/05/28/vesti-ulyanovsk-28-05-20-09-00/>  <https://gtrk-volga.ru/2020/03/16/natsionalnyj-proekt-kultura/>  <https://reporter73.tv/2020/06/15/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-120-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85/>  <https://reporter73.tv/2020/08/17/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE/>  <https://reporter73.tv/2020/05/01/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/>  <https://reporter73.tv/2019/09/25/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C/> | | | | | |
| **Скриншоты публикаций с отражением текста и визуального контента.**  **Фото- и видеоматериалы мероприятий (при наличии).**  (При большом количестве материалов используйте облачные хранилища) | | | | | |
| <https://drive.google.com/drive/folders/1kE6uQjb5uU6Fa-3jtNkZ2lYXdHhuUfQi> | | | | | |
| **Количественные показатели информационной кампании:**  **охваты (просмотры постов), количество участников очное/заочное, количество публикаций, количество информационных ТВ\радио сюжетов и пр.** | | | | | |
| За первое полугодие 2020 года о работе и проектах ульяновских волонтёров культуры выпущено: 6 сюжетов на Первом канале, порядка 30 сюжетов на региональных телеканалах ГТРК «Волга», «Ульяновская правда», «Репортер 73», порядка 15 материалов в федеральных интернет - и печатных СМИ ([news.myseldon.com](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnews.myseldon.com&cc_key=), [https://news.myseldon.com](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnews.myseldon.com&cc_key=)), ИТАР-ТАСС, Regnum, Яндекс-новости, и более 50 – в региональных печатных ресурсах и в сети интернет. Систематическое информирование о движении «Волонтёры культуры» ведётся в социальных сетях региона, на площадках «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники».  Всего просмотров более 100тыс.  Всего в мероприятиях приняло более 1000 участников. | | | | | |
| **План реализации концепции** | | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | | | | **Сроки** |
| 1. | Круглый стол с представителями регионального министерства культуры для определения плана совместной работы и формирование перечня мероприятий, на которых требуется помощь волонтеров, подписание партнерских соглашений. | | | | Январь 2020 |
| 2. | Встреча с представителями регионального отделения ВООПИК для определения плана вовлечения волонтеров в работу по сохранению и восстановлению объектов исторического и культурного наследия субъектов РФ, подписание партнерских соглашений. | | | | Январь 2020 |
| 3. | Воркшоп с региональным органом власти, отвечающим за реализацию государственной молодежной политики, определения плана совместных мероприятий, механизма интеграции волонтеров культуры в делегации субъекта РФ, принимающих участие в федеральных мероприятиях. | | | | Январь 2020 |
| 4. | Разработка и внедрение нематериальной системы мотивации для волонтеров: походы в музеи, учреждения, посещение крупных культурных событий, встречи с известными людьми и их дальнейшая реализация совместно с партнёрами и органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере культуры. | | | | Январь 2020 |
| 5. | Привлечение деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, меценатов и медийных личностей к совместной работе. | | | | Постоянно |
| 6. | Организация работы со СМИ (проведение информационной кампании в сфере культуры, формирование информационной повестки, взаимодействие со СМИ в части продвижение сообщества). | | | | Постоянно |
| 7. | Воркшоп с региональным ресурсным центром добровольчества, определение механизма взаимодействия, методической, организационной и административной поддержки волонтерства в сфере культуры. | | | | Февраль  2020 |
| 8. | Выявление волонтёрских инициатив, в т.ч. на муниципальном уровне, методическая помощь в разработке проектов, формировании заявок для получения грантовой поддержки. | | | | Постоянно |
| 9 | Формирование волонтерских отрядов в сфере культуры на базе учреждений культуры (музеи, библиотеки, парки, дома культуры, культурно- досуговые центры и др.), профильных вузов, колледжей. | | | | Постоянно |
| 10. | Мониторинг и акселерация лучших практик в сфере добровольчества. | | | | Постоянно |
| 11. | Регистрация волонтёров и стимулирование регистрации учреждений культуры на ЕИС «Добровольцы России», на информационном портале [волонтеры-культуры.рф](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB-%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB.%F0%F4&cc_key=)., проведение консультаций. | | | | В течение года |
| 12. | Формирование базы данных «Волонтеры культуры Ульяновской области» | | | | Постоянно |
| 13. | Участие в форумной кампании в сфере добровольчества | | | | Постоянно |
| 14. | Проведение и содействие в проведении просветительских и культурных мероприятий по запросу общественных организации. | | | | В течение года |
| 15. | Реализация проекта «Волонтеры культуры –наследию Симбирска» | | | | Апрель-июнь  2020 |
| 16. | Межведомственная благотворительная акция «Декада добрых дел» | | | | Апрель  2020 |
| 17. | Всероссийский субботник «День заботы о памятниках истории и культуры» в рамках программы «Волонтеры культуры» | | | | Апрель  2020 |
| 18. | Организация волонтерской программы Международной акции «Ночь музеев» | | | | Май  2020 |
| 19. | Организация работы по направлению заявок на Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» (номинация «Вдохновленные искусством»). | | | | Май  2020 |
| 20. | Оказание содействие и направление предложений для формирования делегаций субъекта РФ для участия в ключевых федеральных мероприятиях (окружные форумы добровольцев, тематические мероприятия в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» и творческого фестиваля «Таврида-ArtRussia», Дни волонтёров культуры в субъектах РФ, Международный культурный форум в г. Санкт-Петербурге, Международный форум добровольцев). | | | | Июнь  2020 |
| 21 | Организация встреч с финалистами и полуфиналистами Всероссийского конкурса «Доброволец России», определение реализация механизма взаимодействия и взаимопомощи, точек роста. | | | | Сентябрь 2020 |
| 22. | Организация волонтерской программы Дельфийских игр | | | | Октябрь 2020 |
| 23. | Организация волонтерской программы Всероссийской акции «Ночь искусств» | | | | Ноябрь 2  020 |
| 24. | Обучающий семинар "Как разработать свой социальный проект в сфере культуры" | | | | Ноябрь  2020 |
| 25. | Конкурс на лучший волонтерский проект в сфер культуры среди зарегистрированных Волонтеров культуры в рамках Международного дня волонтера | | | | Ноябрь-декабрь  2020 |
| 26. | Проведение тематических мероприятий в рамках ежегодного Международного форума добровольцев | | | | Декабрь  2020 |
| 27. | Вовлечение в добровольческую деятельность людей с ОВЗ | | | | Постоянно |
| 28. | Анализ эффективности деятельности волонтерского центра и подготовка отчетности. | | | | Декабрь  2020 |
| **Смета реализации концепции** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | | **Стоимость, руб.** | **Источник финансирования**  (наименование организации) | |
| 1. | Изготовление баннерной конструкции «Волонтеры культуры» (разработка дизайна и печать) | | 6000 | ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» | |
| 2. | Проведение 2 воркшопов с приглашением экспертов в области командообразования и экспертов в области организации добровольчества (руководители региональных отделений «Волонтеров Победы», «Волонтеров Медиков», «Лиза Алерт» и т.д.) | | 15000 | Министерство искусства и культурной политики | |
| 3. | Питание участников воркшопов ( 50 чел.) 50\*2 дня\*200 | | 20000 | Министерство искусства и культурной политики | |
| 4. | Изготовление атрибутики для волонтеров 50 чел. (браслеты, блокноты, карандаши) 250,0\*50 | | 12500 | Министерство искусства и культурной политики | |
| 5. | Изготовление полного комплекта брендированной одежды волонтера культуры и памятного знака по итогам конкурса на лучший волонтерский проект в сфер культуры среди зарегистрированных Волонтеров культуры в рамках Международного дня волонтера | | 46500 | ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» | |
| **Итого:** | | | 100000 |  | |
| **Ожидаемые результаты реализации представленной концепции** | | | | | |
| Количественные  показатели  (указать  подробно  количественные  результаты) | | * На 01.01.2021 г. зарегистрировано порядка 800 волонтеров культуры; * На территории каждого муниципального образования Ульяновской области создан и функционирует как минимум 1 волонтёрский отряд в отрасли культуры; * Реализовано 3 флагманских проекта волонтерского движения в сфере культуры; * Разработаны и реализованы на территории Ульяновской области не менее 12 волонтёрских проектов; * 300 человек прошли онлайн-курсы (базовый/продвинутый) на Добро.Университе; * Вовлечены 50 чел. из числа молодежи в исследовательскую деятельность (помощь в учете и инвентаризации музейных предметов, подготовка выставок и подбор материалов, описание новых поступлений, помощь научным сотрудникам, расшифровка и перевод текстов); * Проведены 6 акций по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); * В рамках проекта Регионального информационно-ресурсного фонда *«*Факультет культурного волонтёра» 105 волонтеров прошли обучение, получив соответствующие сертификаты. Обучение было призвано активизировать проектную активность молодёжи в сфере культурного волонтёрства и вовлечь молодых людей в развитие местного сообщества. Под руководством специалистов они учились социальному проектированию, разрабатывали свои проекты в сфере культуры. | | | |
| Качественные  показатели  (указать подробно  качественные изменения) | | * Сформирован механизм самоидентификации (я – волонтер культуры); * Повышение уровня информированности о направлениях деятельности волонтеров культуры и о возможностях, существующих в этой сфере волонтерской деятельности; * Вовлечение волонтеров в деятельность учреждений культуры позволяет создать современные формы коммуникации с посетителями; присутствие волонтеров, создает в учреждениях пространство открытости, расширяет линейку проводимых мероприятий и проектов; * Вовлеченность в процесс сохранения культурного наследие (материальное/нематериальное); * Решение существующих проблем в социальной сфере, путем выявления и поддержки волонтерских инициатив через механизм создания и функционирования региональных волонтерских центров в сфере культуры и вовлечения студентов в социальную практику; * Широкое использование и распространение технологий арт-терапии: лечение тяжелобольных людей, социализация людей с инвалидностью; * Привлечение жителей населенных пунктов к изучению истории родного края путем разработки троп, квестов и экскурсий силами волонтеров, как следствие, популяризация местных достопримечательности и развитие туристического потенциала; * Консолидация профессиональных сообществ актеров, артистов и музыкантов с волонтерским движением с целью передачи опыта, наставничества и привлечения медийных лиц к участию в волонтерских инициативах; * Повышение уровня организации волонтерских программ крупных событийных мероприятий; * Разработана и действует система стимулирования благотворительной и волонтерской деятельности, включая систему наград для благотворителей и волонтеров; * пропаганда добровольчества, меценатства и благотворительности в СМИ, вовлечение различных слоёв населения в данную деятельность, выявление и поддержка лучших практик, ведение реестра волонтёров. | | | |
| **E-mail** | | | | | |
| su974@mail.ru | | | | | |
| **Контактный телефон** | | | | | |
| +79876397945 | | | | | |

**Приложение1.**

**Ссылки на проведенную информационную кампанию**

**Первый канал:**

<https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/385998-volontery_v_ulyanovskoy_oblasti_podarili_sotrudnikam_meduchrezhdeniy_zaryad_polozhitelnyh_emotsiy_i_horoshego_nastroeniya>

<https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/386016-v_ulyanovskoy_oblasti_volontery_iz_tvorcheskih_i_muzykalnyh_kollektivov_reshili_podnyat_nastroenie_medikam>

<https://www.1tv.ru/news/2020-05-18/386016-v_ulyanovskoy_oblasti_volontery_iz_tvorcheskih_i_muzykalnyh_kollektivov_reshili_podnyat_nastroenie_medikam>

<https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387219-vo_vsem_mire_otmechayut_den_rozhdeniya_aleksandra_sergeevicha_pushkina>

<https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387223-ispolnilsya_221_god_so_dnya_rozhdeniya_aleksandra_sergeevicha_pushkina>

<https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387221-vypusk_novostey_v_15_00_ot_06_06_2020>

<https://www.1tv.ru/news/2020-06-06/387209-6_iyunya_v_rossii_i_vo_vsem_mire_otmechayut_den_rozhdeniya_aleksandra_pushkina>

**Региональные и федеральные СМИ:**

<https://gtrk-volga.ru/2020/05/28/kontserty-dlya-meditsinskih-rabotnikov/>

<https://gtrk-volga.ru/2020/05/28/vesti-ulyanovsk-28-05-20-09-00/>

<https://gtrk-volga.ru/2020/03/16/natsionalnyj-proekt-kultura/>

<https://reporter73.tv/2020/06/15/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-120-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85/>

<https://reporter73.tv/2020/08/17/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE/>

<https://reporter73.tv/2020/05/01/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD/>

<https://reporter73.tv/2019/09/25/%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C/>

<https://ulpravda.ru/rubrics/soc/sergei-morozov-vstupil-v-riady-volonterov-kultury>

<https://media73.ru/2020/ulyanovskie-volontery-kultury-pomogut-v-podgotovke-vserossiyskogo-goncharovskogo-prazdnika>

<https://www.culture.ru/events/653468/gorodskaya-blagotvoritelnaya-akciya-volontyory-kultury-medikam-ulyanovska>

<https://yandex.ru/news/story/Ulyanovskie_Volontery_kultury_pomogut_v_podgotovke_Vserossijskogo_Goncharovskogo_prazdnika--9493bd9ef822cfb0af341cc1e4a99d86?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=110333234&rubric=culture&wizard=story>

<https://media73.ru/2020/ulyanovskie-volontery-kultury-pomogut-v-podgotovke-vserossiyskogo-goncharovskogo-prazdnika>

<https://ulgov.ru/news/regional/2020.08.21/57497/>

<https://www.asi.org.ru/news/2020/07/03/volontery-kultury-ulyanovsk-sotsialnye-proekty/>

<http://ulyanovsk-news.net/other/2020/08/21/152802.html>

<https://dimgrad24.ru/rubrics/soc/mediki-aplodirovali>

<https://yandex.ru/news/story/Studenty-volontyory_Ulyanovskogo_kolledzha_kultury_i_iskusstva_zapustili_blagotvoritelnuyu_akciyu--e28012397950bd4a9569154d4deb3253?lr=10777&lang=ru&persistent_id=94068533&rubric=Ulyanovsk&from=region>

<https://ulpravda.ru/rubrics/soc/studentyvolontry-ulianovskogo-kolledzha-kultury-i-iskusstva-zapustili-blagotvoritelnuiu-aktsiiu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop>

<https://ulpressa.ru/2019/09/26/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE/>

<https://news.rambler.ru/other/44667848-volonterskie-brigady-poyavyatsya-pri-muzeyah-ulyanovskoy-oblasti-do-kontsa-goda/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskie-volonteri-kulturi/86586451/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/muzeynih-volonterov-ulyanovskoy/86502983/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/budut-gotovit-muzeynih-volonterov/86417620/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/volonteri-kulturi-priglashayut/84613108/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/kontcert-v-chest-medikov-kak/84422590/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskie-volontyori-kulturi-organizuyut/84110014/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskie-volonteri-kulturi/84108005/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/ulyanovskogo-kolledzha-kulturi/83157450/>

<https://uliyanovsk.bezformata.com/listnews/prisoedinilsya-k-proektu-volonteri-kulturi/82264901/>

<https://www.culture.ru/events/653348/onlain-akciya-volontery-kultury-naslediyu-simbirska>

<https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovskie_volontery_kultury_budut_vosstanavlivat_obekty_kulturnogo_naslediya_v_pskovskoy_oblasti_/>

<https://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/user_news/official/ulyanovskie-volontery-kultury-prinimayut-uchastie-v-podgotovke-vserossiyskogo-goncharovskogo-prazdni/>

<https://nko-pfo.ru/22719>

<https://yandex.by/news/story/Proekt_Usadba_Melnikova._Novyj_vzglyad_Molodezhnogo_centra_sovremennogo_iskusstva_stal_pobeditelem_grantovogo_konkursa_volonterskikh_proektov_Rossijskogo_Fonda_kultury--19821fd5da161e0ea8c818ff91243e3a?persistent_id=109745244>

<https://russia24.pro/ulyanovsk/255220125/>

<http://ulmincult.ru/novosti/proekt-usadba-melnikova-novyy-vzglyad-molodezhnogo-tsentra-sovremennogo-iskusstva-stal-pobeditelem-g/>

<https://ulpressa.ru/2020/08/16/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C/>

<https://ulpressa.ru/2020/08/16/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC/>

<https://news.sputnik.ru/obschestvo/97c9315515c47ca0e2fe20a31e03ebc36f78ed09>

<https://ulgov.ru/news/regional/2020.08.14/57446/>

<https://yandex.ru/turbo/s/imag.one/news/ulyanovskiy-proekt-stal-pobeditelem/3648509>

<https://media73.ru/2020/usadbe-melnikova-na-perekrestke-ulits-goncharova-i-lenina-stanet-mestom-vstrechi-molodykh-khudozhnik>

<https://ulgov.ru/news/regional/2020.05.30/56946/>

<https://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/region_vybilsya_v_lidery_sredi_regionov_pfo_po_osvoeniyu_sredstv_nacproekta_kultura/>

<https://news.sputnik.ru/politika/80c0cc8e70a79c40320524e4a9260de48d1c0511>

<https://www.vesti.ru/article/1887693>

<http://ulmincult.ru/novosti/ulyanovskie-volontery-kultury-budut-pomogat-pozhilym-lyudyam/>