проект

проекта квест-игры  «Святой благоверный Александр Невский»

| Наименование организации | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Еланского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Наименование проекта | квест-игра «Святой благоверный Александр Невский» |
| Приоритетное направление конкурса, которым соответствует проект (указать только один пункт) | Волонтеры культуры |
| Краткое описание проекта | 13 мая 2021 года отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В честь данной даты будет разработана квест-игра «Святой благоверный Александр Невский», способствующая сохранению исторического и культурного наследия России, направленная на развитие интереса у подростков в области истории и имеющая не только развлекательный, но и просветительский характер. В ходе квеста-игры участникам предстоит по маршрутному листу пройти этапы, каждый из которых подразумевает решение головоломки, связанной с историческими, культурными, научными и иными фактами жизни Александра Невского, ответить на вопросы, а также выполнить задания на ловкость и сообразительность, собрать артефакты. Задания команда выполняет в полном составе. Заработанное количество баллов записывается в маршрутный лист (в случае невыполнения задания команда получает 0 баллов). |
| Основная цель и задачи проекта | Цели: создать условия для воспитания детей, подростков и молодежь в духе патриотизма и духовной нравственности; повысить социальную активность детей, подростков и молодежи. Задачи: 1. расширить знания детей, подростков и молодежи о жизнедеятельности святого благоверного князя Александра Невского ; 2. мотивировать к изучению истории, привлечь внимание к теме осознания российской идентичности; 3. развить и поддержать инициативы, направленные на организацию добровольчества; 4. развить творческие способности детей, подростков и молодежи; 5. создать интересные и познавательные формы досуга и новых увлечений. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимости проекта и предлагаемых решений | Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Особенно важно знать историю своей страны, Родины, ее традиций, людей, родившихся на этой земле, прославивших её. Анализируя данные опроса населения районного посёлка Елань Еланского муниципального района, следует отметить, что 25 % опрошенных не знают практически не чего о святом благоверном Александре Невском , 50 % знают лишь, что когда то он был правителем Руси, а также эпизоды из художественного фильма, и только 10 % могут рассказать его биографию . Реализация проекта квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» поможет расширить знания детей, подростков и молодежи о данной исторической личности -Александре Ярославовиче Невском; участие в квест - игре будет способствовать мотивации к изучению истории, послужит устойчивому развитию добровольчества на территории Еланского муниципального района Волгоградской области. |
| Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек) | В реализации проекта будет задействовано более 200 человек: подростки и молодежь детских и молодежных объединений, православных клубов, территориального представительства ресурсного центра добровольчества Еланского муниципального района Волгоградской области и Жирновского благочиния, в возрасте от 14 до 35 лет, граждане старшего поколения (серебряные волонтеры). Непосредственная организация мероприятий будет осуществляться волонтерами территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества Волгоградской области в Еланском муниципальном районе (30 человек), сотрудниками МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» (3 человека), православного молодежного клуба «Радужный родник» (10 человек), членами клуба серебряных волонтеров «Омега» в количестве 5 человек, специалистами отдела по делам молодежи Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области (2 человека) . |
| Деятельность (что именно будет сделано в рамках реализации проекта) | В рамках проекта квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» будут: - организованы и проведены мероприятия, связанные с историей правления князя Александра и посвященные памятным историческим датам; занятия, инструкторские сборы, лекции, онлайн – викторина. |
| Описание поэтапного механизма реализации проекта | Подготовительный этап: сотрудники, волонтёры МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» и православного молодежного клуба «Радужный родник» разрабатывают проект квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» и онлайн - викторину. Проведут онлайн – викторину, составят сценарий и маршрут квест-игры и план ее проведения , проведут информационную кампанию по освещению целей, задач и мероприятий проекта среди населения, используя при этом СМИ, социальные сети, радиовещательный канал. Сотрудники МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» проведут обучающие практикумы с группами, приобретут необходимые расходные материалы, инвентарь, оборудование для реализации проекта. Основной этап: реализация проекта, проведение квест-игры. Заключительный этап: подведение итогов квест-игры, определение дальнейших мероприятий по данной тематики. |
| Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта | В ходе реализации квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» будет задействовано более 200, подростков и молодежи детских и молодежных объединений, православных клубов, территориального представительства ресурсного центра добровольчества Еланского муниципального района Волгоградской области и Жирновского благочиния, в возрасте от 14 до 35 лет, граждан старшего поколения (серебряные волонтеры). Качественные изменения: повысится уровень знаний истории у детей, подростков и молодежи об святом благоверном князе Александре Ярославовиче Невском; будут созданы интересные и познавательные формы досуга и новых увлечений. |
| Дальнейшее развитие проекта | Проект квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» будет реализован в 2021 в июне, а в июле планируется проведение православного молодёжного слёта, посвященного князю Александру Невскому. |
| Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта | Для успешной реализации проекта квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» будут привлечены учреждения различных организационных форм, общественные организации, спонсоры. |
| Объем запрашиваемых средств, в рублях (указать значение до двух знаков после запятой) и основные направления расходования средств субсидии | 10000,00 рублей. Средства будут потрачены на приобретение, подарков, атрибутики. |
| Объем софинансирования, в рублях (указать значение до двух знаков после запятой) | 20000,00 рублей |
| Опыт организации – ключевого исполнителя проекта | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества» имеет опыт проведения районных, областных мероприятий, реализации проектов различной направленности. В сотрудничестве с Волгоградской областной общественной пионерской организацией в Еланском муниципальном районе был успешно проведен областной фестиваль «Техно Fest», совместно с Еланским храмом Сошествия Святого Духа успешно проведены три православных молодёжных слета, ежегодно проводятся военно-патриотические игры «Зарница», «Орленок». |
| Состав команды, реализующей проект, опыт и компетенции членов команды | В составе команды, реализующей проект квест-игры «Святой благоверный Александр Невский», входят бывшие административные и педагогические работники образовательных организаций (серебряные волонтеры), сотрудники МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», имеющие стаж и опыт участия в организации и проведении масштабных мероприятий, учащиеся объединения «Мастерская будущего» МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», сотрудники Еланского храма Сошествия Святого Духа . |
| Ключевые партнеры реализации проекта и их роль | Ключевыми партнерами реализации проекта являются научные сотрудники МКУ «Еланский историко-краеведческий музей», в том числе кандидат культурологии Стеценко Е.Д., которые окажут информационную, консультационную помощь экскурсоводам. Организационную и материальную помощь в реализации проекта: отдел по делам молодёжи Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области, настоятель храма Сошествия святого Духа протоиерей Николай Карпец, в сотрудничестве с которыми уже несколько лет проводятся множество мероприятий и акций. |
| Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Информирование участников о проекте будет осуществляться через СМИ: газета «Еланские вести», радиостанция «Елань FM», в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |

План мероприятий по реализации проекта поддержки
добровольчества (волонтерства)

| № п\п | Наименование мероприятия | Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии) | Сроки проведения мероприятия | Организаторы и партнеры мероприятия | Ожидаемые результаты мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение социального опроса среди жителей посёлка Елань в возрасте от 14-35 лет, на знание истории правления князя Александра Невского | р.п Елань, Еланский район, Волгоградская область | январь 2021 | Волонтёры территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества Еланский муниципальный район Волгоградской области | Получение информации, сведений на знание истории правления князя Александра Невского у жителей посёлка Елань в возрасте от 14-35 лет |
| 2 | Разработка проекта квест игры – «Святой благоверный Александр Невский » | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | январь 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Разработан план действий, подобран материал |
| 3 | Разработка положения онлайн-викторины Александр Невский — мыслитель, философ, стратег, святой. | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | Январь 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Разработан план действий, подобран материал |
| 4 | Разработка положения квест- игры «Святой благоверный Александр Невский» | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | январь 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Разработан план действий, подобран материал |
| 5 | Организация обучающих занятий с волонтёрами | МКУ «Еланский историко-краеведческий музей», р.п. Елань, ул. Советская, д. 68 | февраль-апрель 2021 | Научные сотрудники МКУ «Еланский историко-краеведческий музей», храм Сошествия Святого Духа | Сформирована и обучена команда волонтёров, повысится уровень знаний об истории правления Александра невского |
| 6 | Проведение онлайн-викторины Александр Невский - мыслитель, философ, стратег, святой. | Онлайн (группы в ВК «Мастерская будущего» «Школа волонтеров», «Православный молодёжный клуб «Радужный родник», Волонтеры Победы (Еланский район) | февраль 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», МКУ «Еланский историко-краеведческий музей», учащиеся образовательных организаций, граждане старшего поколения, работающая молодежь | У участников онлайн-викторины повысится уровень знаний об истории правления Александра невского |
| 7 | Разработка положение квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | март 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Разработан план действий, подобран материал. |
| 8 | Подготовка реквизитов, атрибутики для проведения квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | апрель 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Сделаны реквизиты и разработана атрибутика квест- игры «Святой благоверный Александр Невский» |
| 9 | Закупка атрибутики, призов. | Волгоградская область | май 2021 | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Для поощрения участников и победителей закуплены подарки, для качественного проведения квест-игры закуплена необходимая атрибутика. |
| 10 | Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества | Соцсети, местная газета, Интернет , мессенждеры, р.п. Елань | Май- июнь2021 | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Размещены посты в соцсетях, опубликовано объявление в газете «Еланские вести», в различных мессенджерах территориального представительства регионального ресурсного центра добровольчества Еланский муниципальный район Волгоградской области, Жирновского благочиния направлены приглашения, распространены объявления на досках объявлений |
|  | Репетиция квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» | МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», р.п. Елань, ул. Ленинская , д. 63 | май 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Сделаны реквизиты и закуплена атрибутика квест-игры «Святой благоверный Александр Невский» |
| 11 | Проведение игры-квест «Святой благоверный Александр Невский» | Центральный парк р.п. Елань | июнь 2021 | Сотрудники и учащиеся МБОУ ДО «Еланский дворец творчества», храм Сошествия Святого Духа | Расширены знания детей, подростков и молодежи об Александре Ярославовиче Невском, созданы интересные и познавательные формы досуга и новых увлечений, привлечены новые волонтёры |