Примерный план реализации проекта

| № п/п | Мероприятие, деятельность | Срок проведения | Краткое описание мероприятия, деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап – подготовительный Создание и развитие материальной базы. | февраль- апрель 2020 года | Данный этап включает в себя: - разработка проекта; -разработка сопроводительной документации (должностные инструкции, локальные акты о работе медиацентра и др.); - оборудование необходимых помещений Необходимо приобретение профессиональной цифровой видеокамеры, микрофона, штатива, светового оборудования, студийного комплекта, включающего все необходимые элементы для записи в домашних условиях. |
| 2 | 2 этап – основной | июнь-август 2020 года | В целях полготовки к реализации данного этапа предполагается следующее: - распределение направлений работы центра между организаторами, разработка программ работы данных направлений (пресс-центр, консультационный центр по ИКТ- технологиям, видеоцентр и студия записи); - создание медиатеки (электронного каталога) на базе библиотеки (сбор, систематизация учебной, художественной, методической литературы, электронных ресурсов); -участие в медиа-курсах и мероприятиях, в том числе Медиа-школе РДШ; |
|  | 3 этап - реализация проекта | май - декабрь 2020 года | Реализация проекта включает в себя: Телестудия «КЛАССная школа. RU», которая будет снимать интересные сюжеты школьной жизни, отчеты об акциях и мероприятиях, брать интервью у спикеров, которые будут проводить лекции и мастер-классы в школе и т.д. 2) Школьная газета «КЛАССная школа. RU», которая будет выходить раз в месяц. Содержимое газеты будет подбираться самими корреспондентами и редакторами. 3) Медиа пространство в Интернете в виде группы в социальной сети Вконтакте и канала на YouTube. 4) Персональный раздел на сайте школы, в котором будут размещены отчеты о мероприятиях, проводимых в школе, оnlin газета, опросы и голосования, конкурсы. |
| 3 | 4 этап – заключительный | декабрь 2020 года | Подведение итогов реализации проекта: 1) мониторинг (отслеживание выполнения плана реализации проекта на каждом этапе). По окончании 1-го этапа должно быть выполнено следующее: - разработана нормативная база; - материальное оснащение проекта; - все компоненты структуры медиацентра оснащены необходимой техникой, подключены к сети Интернет. По окончании 2-го этапа: - созданы видеоцентр и студия записи, школьный сервер, школьная редакция. |

Описание источников, необходимых

на подготовку и реализацию проекта

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоаппарат Nikon D3500 KIT 18-55 мм | 1 | 59000 |
| 2 | Вспышка | 1 | 7999 |
| 3 | Микрофон специальный | 1 | 11800 |
| 4 | Карта памяти на 64 ГБ | 1 | 1440 |
| 5 | Экран-хромакей зеленого цвета | 1 | 5970 |
| 6 | Принтер А3 цветной | 1 | 26499 |
| 7 | Бумага А3 | 1 | 480 |
| 8 | Зонт | 2 | 1100 |
| 9 | Софт-бокс 40см для предметной (рекламной) съемки | 1 | 1990 |
| 10 | Хлопушка-доска | 1 | 590 |
| Итого |  | 116868 |  |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Работа медиацентра «КЛАССная школа.RU» активизирует профессиональную деятельность педагогов школы, потребует знаний информационных технологий, умений ими пользоваться, что повысит их познавательный интерес, усилит самостоятельное обучение. Но самое главное, даст возможность занять детей в их свободное время, способствовать их развитию. Работа медиацентра будет сопутствовать  внедрению новых компьютерных и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс.

В результате работы медиацентра «КЛАССная школа.RU»:

1. Активизируется внеурочная деятельность учащихся. Ребята будут посещать медиацентр, заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Можно проводить периодическую оценку количества посетителей медиацентра (например, 1 раз в триместр), а также оценку количества и качества выполненных учениками проектов. Можно организовать конкурсы на лучшее печатное издание, конкурс на лучший видеоролик по разной тематике («Школьные новости», «Здоровый образ жизни», «Интересное вокруг нас», «Необычное рядом», «Опасности на дорогах», и другие).

2. Ученики и учителя будут активными участниками школьных, региональных и всероссийских конкурсов.

3. Лучшие издательские материалы, видеопередачи, студийные записи детей могут стать интересными материалами для школьного сайта, что повысит имидж школы, самооценку всех участников медиацентра, интерес ко многим предметам, в том числе информатике,  русскому языку, литературе, физике.

Социальные эффекты от реализации проекта

Лучшие проекты учеников и педагогов станут общеизвестны. Это повысит престиж нашей школы. Ученики будут заняты во внеурочное время полезной деятельностью, развиваться, самосовершенствоваться в будущей профессиональной деятельности. Возможно, некоторые работы будут отправлены на конкурсы и займут призовые места.

Школьный медиацентр «КЛАССная школа.RU» – один из способов создания условий для успешной социализации подрастающего поколения, формирования социальной мобильности личности, повышения профессионального и личностного успеха личности, порождающего веру в себя и будущее своей страны.