**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА**

# SMART-ВОЛОНТЕР - "СЕРЕБРЯНЫЕ" ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ОСВОИТЬ "ЦИФРУ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
|  |
|  | Заключение договора аренды для организации офиса проекта | 01.02.2021 – 10.02.2021 | Арендуется помещение общей площадью до 50 кв.м., где работает команда проекта, проходят встречи с волонтерами и т.п.. |
|  | Закупка оборудования и программного обеспечения для реализации проекта | 01.02.2021 -01.09.2021 | Закупается оборудование и программное обеспечение для обучения и использования SMART-волонтерами на консультациях (перечень указан в смете). |
|  | Заключение договоров об обучении участников проекта. | 01.02.2021 – 30.09.2021 | Для привлечения профессиональных преподавателей (темы: психология, мобильная грамотность для пожилых, правовая и финансовая грамотность и т.п.) заключается договор с организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность.  SMART-волонтеры, обучая своих сверстников, должны научить их не только техническим аспектам использования компьютерной и мобильной техники, но и дать разъяснения о безопасности каких-либо манипуляций, правилам обращения в государственные органы, основам правовой и финансовой грамотности и т.п. |
|  | Школа «серебряных» волонтеров | 01.02.2021 – 30.06.2021 | Обучение потенциальных волонтеров из числа лиц пожилого возраста. Проводятся, в том числе в онлайн режиме, занятия, тренинги с «серебряными» волонтерами, позволяющие им развивать свои познания в волонтерской деятельности, в том числе психология общения, борьба со стрессами, выход из конфликта, а также по направлениям правовой и финансовой грамотности, защиты от мошенников и т.п. Ожидаемый охват – до 500 участников мероприятий. |
|  | SMART-школа для «серебряных» участников | 01.02.2021 – 30.09.2021 | Проведение курса занятий, лекций, тренингов с «серебряным» участниками по развитию навыков работы с компьютерами и мобильными устройствами (смартфоны, планшеты), адаптации людей старшего возраста в «цифровой» среде, получению информации о возможностях «цифровых» технологий, пользованию порталом ГОСУСЛУГИ и его региональным сегментом ГОСУСЛУГИ74, безопасным онлайн-покупкам, онлайн-обращениям и т.п.  Занятиями будет охвачено до 100 участников. |
|  | SMART-ВОЛОНТЕР - практикум | 01.07.21-30.11.2021 | «Цифровые» тьюторы – это «серебряные» волонтеры, которые прошли обучение на курсах в SMART-школе и готовы помогать своим ровесникам в обучении работе на смартфонах и компьютерах (как участвуя в групповых занятиях, так и проводя индивидуальные консультации). На курсах будут подготовлены 20 тьюторов из числа «серебряных» волонтеров. Они будут привлекаться к практическим занятиям по освоению смартфонов и компьютеров со своими сверстниками, в том числе при изучении портала ГОСУСЛУГИ, мобильных приложений, безопасных онлайн-покупок, интернет-банк и т.п. Отдельным направлением станет изучение онлайн площадок для посещения просветительских мероприятий (например лекций Общества «Знание»). |
|  | Онлайн семинар по развитию SMART-волонтерства в регионе | 01.10.2021 – 30.11.2021 | При поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области на базе комплексных центров социального обслуживания населения в режиме онлайн организуется проведение онлайн семинара по обмену опытом и распространением практик обучения SMART-волонтеров из числа людей старшего поколения. |
|  | Информационное освещение проекта | 01.02.2021 – 30.11.2021 | Публикация материалов о мероприятиях проекта в сети Интернет, рассылка пресс-релизов в СМИ региона и на сайты партнеров проекта. Ожидаемое количество до 50 публикаций. |
|  | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | 20.11.2021 – 10.12.2021 | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |

**СМЕТА ПРОЕКТА**

**SMART-ВОЛОНТЕР - "СЕРЕБРЯНЫЕ" ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ОСВОИТЬ "ЦИФРУ"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статьи расходов** | **Стоимость (руб.)** | **Кол-во** | **Ед. измерения** | **Сумма (руб.)** |
|  | Оплата услуг по ведению бухгалтерского учета по проекту  (*Услуги бухгалтера необходимы для грамотного оформления платежей, проверки бухгалтерской документации, составления отчетности, составления налоговых деклараций на физических лиц, получающих гонорар по проекту, подготовку итоговой финансовой отчетности и т.д.)* | 10 000 | 11 | Мес. | 110 000 |
|  | Оплата услуг по обучению SMART-волонтеров в организации, имеющей лицензию на образовательную деятельность  (*Занятия проводятся группами по 20 человек, преподавателями, имеющими опыт работы по обучению людей старшего поколения. Курс продолжительностью 12 академических часов включает занятия по компьютерной и мобильной грамотности, праву и финансам, безопасности в Интернете, психологии и т.п. В стоимость услуг входит также фотографирование процесса занятий, кофе-паузы, аренда учебного оборудования, средства индивидуальной защиты и т.п.)* | 150 000 | 5 | курс | 750 000 |
|  | Оплата онлайн площадки zoom для организации видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями области, проведения обучающих мероприятий, общения с участниками проекта и т.п. | 1 440 | Мес. | 11 | 15 840 |
|  | Аренда помещения под офис проекта.  *(помещение, общей площадью до 50 кв.м используется для работы команды проекта, организации встреч с волонтерами и т.п.. В стоимость включены коммунальные и эксплуатационные платежи)* | 15 000 | Мес | 11 | 165 000 |
|  | Закупка смартфонов  (*Современные смартфоны (с IOS и Android операционными системами) используются для проведения обучения (для тех, обучающихся, у которых на момент обучения нет или не работает техника), также они выдаются SMART-волонтерам на время проведения консультаций по установленному графику, используются для работы команды проекта. Выбираются модели смартфонов с техническими характеристиками, позволяющими их долгий срок службы, качество экрана удобное для пожилых людей и т.д. Смартфоны выдаются на время проведения занятий-консультаций и возвращаются по их окончании. Приобретенное оборудование будет использоваться для продолжения проекта после окончания срока гранта )*  *Характеристики:* [*https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-honor-30-pro-256gb-emerald-green-ebg-an10/*](https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-honor-30-pro-256gb-emerald-green-ebg-an10/)  [*https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-honor-30-premium-256gb-midnight-black-bmh-an10/*](https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-honor-30-premium-256gb-midnight-black-bmh-an10/)  [*https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-apple-iphone-xr-128gb-black-mry92ru-a/page/3/?show=response*](https://www.eldorado.ru/cat/detail/smartfon-apple-iphone-xr-128gb-black-mry92ru-a/page/3/?show=response) | 50 990 | 5 | шт. | 254 950 |
|  | Закупка сим-карт с тарифом безлимитного интернета.  *(Сим-карты необходимы для функционирования смартфонов и обеспечения работы SMART-волонтеров)* | 400 | 5 | Шт. | 2 000 |
|  | Закупка Ноутбуков  *(Ноутбуки используются для работы по проекту, а также для проведения практических обучающих занятий со SMART-волонтерами и консультаций с участниками проекта, проведения он-лайн конференций с участниками проекта. Приобретенное оборудование будет использоваться для продолжения проекта после окончания срока гранта)*  *Характеристики:* [*https://www.eldorado.ru/cat/detail/noutbuk-acer-an517-51-77kg-nh-q5eer-012/*](https://www.eldorado.ru/cat/detail/noutbuk-acer-an517-51-77kg-nh-q5eer-012/) | 79 990 | 5 | Шт. | 399 950 |
|  | Закупка канцелярских принадлежностей (бумага, ручки, блокноты, стикеры, маркеры, файлы и т.п.)  *(Канцелярские принадлежности необходимы для обеспечения процесса реализации проекта)* | 5 000 | 11 | Мес. | 55 000 |
|  | Кофе-паузы для команды проекта, в том числе «серебряных» волонтеров и преподавателей, работающих на безвозмездной основе | 3000 | 11 | Мес. | 33 000 |
|  | Сувенирная продукция с символикой проекта  *(Сувенирная продукция необходима для популяризации проекта и ознакомления с ним общественности, органов власти, а также для поощрения партнеров и активных участников проекта. Изготавливаются календари, блокноты, ручки и т.п.)* | 162 000 | 1 | Мес. | 162 000 |
| **ИТОГО** | | | | | **1 947 740** |