|  |  |
| --- | --- |
| Календарный план реализации первого этапа проекта | |
| Апрель - Май 2020 | Проведение исследования на тему заинтересованности молодежи и пожилых людей театральной деятельностью, качества современного межпоколенческого взаимодействия |
| Май 2020 | Сбор команду волонтеров |
| Май 2020 | Проведение обучение волонтеров |
| Май 2020 | Определение постановки для работы |
| Июнь 2020 | Организация набора на актерский состав |
| Июнь 2020 | Планирование встреч с участниками проекта для разбора сценария пьесы и репетиций |
| Июнь 2020 | Поиск спикеров, планирование курсов с участниками |
| Июль – ноябрь 2020 | Репетиции спектакля, работа по курсам |
| Июль – ноябрь 2020 | Изготовление/приобретение костюмов и декораций пьесы |
| Ноябрь 2020 | Генеральные репетиции спектакля с привлечением свето- и звуко-оператора |
| Декабрь 2020 | Первые показы спектакля |
| Январь 2021 | Подведение итогов первого этапа проекта, проведение исследования на определение качественных и количественных результатов проекта |
| Январь 2021 | Планирование второго этапа проекта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СМЕТА** | | |
|  | Тренер по актерскому мастерству |  |
|  | Тренер по ораторскому мастерству |  |
|  | Тренер по психологии |  |
|  | Художественный руководитель | МАУ ГДК |
|  | Художник-костюмер | МАУ ГДК |
|  | Художник-оформитель | МАУ ГДК |
|  | Светооператор | МАУ ГДК |
|  | Звукооператор | МАУ ГДК |
|  | Помещение для репетиций | МАУ ГДК |
|  | Помещение для выступлений (концертный зал) | МАУ ГДК |
|  | Услуги печати | МАУ ГДК |
|  | Раздаточная продукция (тетради, ручки) |  |
|  | Ткани для костюмов |  |
|  | Материалл для декораций |  |