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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	Название проекта
	«Мы с природой дружим - мусор  нам вокруг озер не нужен»


	Авторы проекта
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
руководитель: Глазырина Светлана Николаевна, руководитель волонтерского отряда

	Основные направления деятельности
	- агитационно- просветительская;
- природоохранные мероприятия.

	Краткое содержание проекта
	- составление мероприятий по реализации проекта;
- проведение социологического опроса;
- изучение теоретического материала по проблеме бытового мусора, его влиянии на экологию окружающей среды и здоровье человека;
- организация экскурсий, экологических акций на озера Кирпичное и Подовинное в границах Подовинновской сельской территории;
- деловое партнерство на уровне администрации Подовинновской сельской территории;
- пропаганда идей эколого- просветительской направленности среди обучающихся МОУ «Подовинновская СОШ» и жителей села Подовинное.

	Сроки реализации проекта
	2019-2020гг.

	Место реализации проекта
	- МОУ  «Подовинновская СОШ»;
- озера Кирпичное и озеро Подовинное в границах Подовинновской сельской территории.

	Прогнозирование результатов
	Социально- значимая деятельность обучающихся по защите эко- системы от мусора на озёрах Кирпичное и Подовинное может значительно повлиять на:
-  решение проблемы несанкционированных свалок;
- повышение уровня экологической грамотности населения;
- улучшение эстетического и экологического состояния озёр Кирпичное и Половинное

	Спонсоры и партнеры
	- Администрация Подовинновского сельского поселения;
- Родительская общественность









Введение
Мусор - это огромная проблема современного общества. Мусор является благоприятной средой для развития разного рода инфекций и различных заболеваний. Несанкционированные мусорные свалки возникают по вине людей, которые безответственно относятся к своему здоровью и к здоровью всей нашей планеты. К сравнению: - продуктом жизнедеятельности большинства растений является кислород, у пчел – выработка  меда, а человек после своей бурной жизнедеятельности оставляет огромное количество  веществ, которые подлежат уничтожению.
Особо опасны несанкционированные мусорные свалки, представляющие собой скопление твёрдых бытовых отходов в тех местах, где категорически их быть не должно: реки, поля, леса. Природные ландшафты всё чаще и чаще  подвергаются необратимому процессу разрушения. Тысяч гектаров земли погибает под завалами гниющих отходов.
Актуальность проекта заключается в том, что ТБО являются отличной средой для размножения болезнетворных бактерий. Человек, как часть экосистемы, подвержен пагубному воздействию отходов. А данный проект поможет обучающимся проявить свою гражданскую позицию, испытать эмоциональное удовлетворение и значимость  от пользы общественной деятельности.
Цель проекта:  выявить несанкционированные скопления бытовых отходов вдоль берегов озёр Кирпичное и Подовинное  в границах территории Подовинновского сельского поселения и предложить способы по их уменьшению.
Задачи проекта: 
- организовать деятельность волонтеров - участников проекта;
- привлечь внимание администрации к проблеме несанкционированных свалок бытовых отходов в селе Подовинное;
- расширить знания учащихся и жителей села Подовинное об негативных последствиях для здоровья несанкционированных мусорных свалках;
- сформировать уважительное и бережное отношение к  эко системам малой родины у учащихся и населения;

 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.1. Формулирование актуальной 
социально - экологической проблемы.
Со стихийными скоплениями мусора можно и нужно бороться. Просто каждый человек должен обратить внимание на проблему и постараться её решить.
1.2. Изучение общественного мнения.
Членами волонтёрского отряда «По зову сердца» была составлена анкета – опросник для жителей села Подовинное. После чего было проведено анкетирование населения и заданы следующие вопросы:
1. Считаете ли вы несанкционированные свалки проблемой села?
2. Считаете ли вы несанкционированные свалки причиной ряда заболеваний?
3. Какой бы вы хотели видеть набережную наших озёр, с обеих сторон прилегающих к нашему селу?
4. Вы бы хотели принять участие в очистке берегов озёр от мусора?
        Анкетирование проводилось среди  обучающихся МОУ  «Подовинновская СОШ» и жителями села Подовинное.
Результаты анкетирования:
	Считаете ли вы несанкционированные свалки проблемой села?
	Да – 96%
Нет –4%

	Считаете ли вы несанкционированные свалки причиной ряда заболеваний?
	Да – 86%
Нет – 14%

	Какой бы вы хотели видеть прибрежную территорию наших озёр?
	80% - хотели бы видеть благоухающую зелень, чистый песочек, прозрачную водичку и много плескающейся рыбы.
18% - хотели видеть чистыми озёра и благоустроенной набережную со скамейками.
2% - затруднились ответить.

	Вы бы хотели принять участие в очистке берегов озёр от мусора?
	20% - хотели бы точно;
60% - хотели бы, но не имеют возможности;
20% - не хотели, считают это дело специальных служб



Анализ анкетирования показал, что подавляющее большинство хотело бы видеть чистую, экологически безопасную, эстетически оформленную зону вдоль берегов озёр Кирпичное и Подовинное.

1.3. Составление плана работы.
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки проведения

	Обсудить проблемы, поставленные в данном проекте и наметить пути их решения:
- с председателем Администрации Подовинновского сельской поселения: Кузьменко Виктором Степановичем;
- с родительской общественностью;

	Руководитель волонтёрского отряда «По зову сердца» Глазырина Светлана Николаевна
	Июнь-август 2019г

	Подготовить социально – экологический опросник «Быть ли  берегам озёр чистыми и здоровыми»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»

	Июнь 2019г


	Провести социально – экологический опрос среди обучающихся и населения села Подовинное «Быть ли берегам озёр чистыми и здоровыми ?»
	 Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Июль 2019г

	Провести экскурсию вдоль берегов озёр Кирпичное и Подовинное в границах села Подовинное и выявить несанкционированные скопления бытовых отходов
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
Желающие активисты
	Июнь-Август 2019г

	Провести конкурс тематических рисунков в младших классах на тему «Мусору на наших озёрах – нет!»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Сентябрь 2019г

	Акция «Чистые берега» ( уборка мусора на обнаруженных несанкционированных свалках вдоль берегов озёр Кирпичное и Подовинное)
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
Желающие активисты
	Сентябрь - Октябрь 2019г

	Изучение теоретического материала по проблемам:  «Чем опасны несанкционированные мусорные свалки»,  «ТБО -  среда для размножения болезнетворных бактерий». 
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Февраль 2020г

	Изготовление тематических листовок «Заболевания, вызванные воздействием химических веществ, выбрасываемых человеком в природную среду»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Март 2020г

	Распространение тематических листовок «Заболевания, вызванные воздействием химических веществ, выбрасываемых человеком в природную среду»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Апрель 2020г

	Проведение Родительского собрания «Мусор и наше здоровье».
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Май 2020г

	Встреча с представителями администрации Подовинновского сельского поселения «Сделаем вместе»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Июнь 2020г

	Размещение информации о проделанной работе на сайте МОУ  «Подовинновская СОШ»
	Волонтёры отряда «По зову сердца»
	Июль- август 2020г




Изучение, сбор, систематизация информации 
и материала к созданию проекта.
            Произведено изучение теоретического материала по проблеме бытового мусора, его влияние на экологию окружающей среды и здоровье человека (литература, интернет ресурсы).
           В ходе изучения материала, мы узнали: Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами влияет на человека через воздух, воду, пищу растительного происхождения, выросшей на отравленной мусором почве. Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к постепенному изменению ее химических и физических свойств, снижают численность живых организмов, ухудшают плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы.
         Человечеством изобретены соединения, которые не разлагаются. К ним относятся различные упаковочные материалы, емкости для хранения жидкостей, резина, лавсан, синтетические полимеры, моющие средства, красители. Все они выделяют вредные для окружающей среды и людей вещества.
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В Российской Федерации с 1 июля 2017 г. введён в действие  справочник по наилучшим доступным технологиям утилизации и обезвреживания отходов. При составлении настоящего справочника были учтены требования Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» , Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Настоящий справочник содержит описание применяемых в области утилизации и обезвреживания отходов технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, позволяющих снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду. В справочнике определены решения, являющиеся наилучшими доступными технологиями.
В настоящем справочнике рассматривается деятельность по утилизации и обезвреживанию следующих групп отходов:
- отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел;
- отходы оборудования, содержащего ртуть;
- изделия из резины, резиновые шины, покрышки и камеры;
- пластмассовые изделия, в том числе упаковочные пластмассовые изделия;
- компьютеры, электронная бытовая техника;
- медицинские отходы;
- биологические отходы;
- отходы органических растворителей;
- отходы фильтров и отработанных фильтровальных материалов;
- отходы органических пестицидов и агрохимикатов;
- твердые коммунальные отходы; и прочее.
Согласно законодательству РФ, свалка мусора в неположенных местах запрещена. Этот вопрос регулируется Конституцией РФ, Административным кодексом, а также законами «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления»,   «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 
- Статья 42 Конституции РФ гласит, что каждый житель России имеет право на благоприятную окружающую среду. Это право люди могут реализовать, интересуясь тем, что происходит с природой. Если же по причине неблагоприятной экологической обстановки человеку был причинён ущерб, он вправе требовать компенсации.
- Статья 51 Федерального закона №7-ФЗ гласит, что свалка мусора запрещена на землях, которые подлежат освоению, на землях рядом с городами и посёлками и на путях миграции животных. Сбрасывать отходы также нельзя в воду.
- Статья 13.4 Федерального закона №89-ФЗ гласит, что накопление отходов возможно только в специально отведённых для этого местах.
За нарушение законодательства по обращению с отходами, предусмотрены все виды ответственности: имущественная, дисциплинарная, административная, а так же уголовная.
Чаще всего заметить вовремя несанкционированную свалку и оповестить администрацию могут только сознательные жители. Дело в том, что несанкционированные скопления мусора чаще всего образуются в тех местах, куда службы благоустройства территорий не доезжают.


2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
2.1. Взаимодействие с деловыми партнерами.
        Для успешной реализации проекта были привлечены к партнерству и сотрудничеству:
- родители;
- администрация Подовинновского сельского поселения.
	Администрация Подовинновского  сельского поселения
	Председатель Администрации Подовинновского сельского поселения: Кузьменко Виктор Степанович
	Помощь в организации погрузки и вывоза мешков с собранным мусором в ходе проведения Акции «Чистые берега»

	Родители
	1. 
	Помощь в приобретении мусорных пакетов. Предоставление уборочного инвентаря.





2.2. Мероприятия по реализации проекта 
осуществлялись согласно плану.
Изучение мест несанкционированных мусорных свалок на территории села Подовинное нами проводилось летом 2020 года. Свалки выявлялись маршрутным методом, т.е. за несколько дней нашими группами в пешем режиме была обследована вся территория озёр Кирпичное и Подовинное в границах села Подовинное.
Нами было отмечено, что в сравнении с предыдущими годами состояние окрестностей и берегов значительно улучшилось. 
После определения несанкционированных мест скопления мусора, мы рассмотрели его состав и определили, что в состав мусора входят: бумага, стеклянные банки и бутылки, металлические банки из - под консервов, пластиковые упаковки, полиэтиленовые мешки и пакеты,  изношенный текстиль, изделия из древесины, металлические, резиновые вещи и многие другие вещи.  
        Мы обеспокоены тем, что возможно в составе мусора могут оказаться ядовитые вещества, такие, как ртуть или другие тяжелые металлы, химические соединения, которые растворяются в дождевых и снеговых водах и затем попадают в водоемы и грунтовые годы. 

        В октябре 2019 года мы организовали Акцию «Чистые берега» ( уборка мусора на обнаруженных несанкционированных свалках вдоль берегов озера Кирпичное). В ходе проведения акции нами было собрано и упаковано 25 мешков мусора. А силами администрации Подовинного сельского поселения мешки были вывезены на специальный полигон для отходов.

2.3. Оценка и контроль над выполнением плана.
Показателями эффективности реализации проекта являются:
- повышение интереса учащихся к проектной деятельности, направленной на результат;
- повышение интереса детей и взрослых к экологической и гигиенической культуре, путем сведения к минимуму факторов и их вредного влияния на человека; 
- привлечение к проблемам и деятельности большего количества заинтересованных лиц и организаций;
- организация практико – значимой массовой деятельности по улучшению экологического состояния нашей «малой родины».


3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
3.1. Анализ результата работы над проектом.
В реализации проекта в период с июня 2019 по август 2020 гг приняли участие 10 человек.
          Все участники проекта активно включились в работу, понимая важность и необходимость своего участия. Общими усилиями были достигнуты следующие результаты:
- проведены встречи и консультации с деловыми партнерами: администрацией Подовинновского сельского поселения, родительской общественностью. По итогам достигнуты соглашения по планам реализации проекта;
- группа волонтеров провела подготовку социально – экологического опросника «Быть ли берегам озёр чистыми и здоровыми?», Акцию «Чистые берега», подготовила теоретический материал по экологическим проблемам, изготовила 200 тематических листовок. (Приложение №1)
- группа волонтёров провела социально – экологический опрос среди населения и обучающихся, встречу с представителями администрации Подовинновского  сельского поселения, разместила информацию на сайте, занималась распространением тематических листовок. (Приложение №1)
- группа волонтёров провела конкурс тематических рисунков в младших классах на тему «Мусору на наших озёрах – нет!»,  стала участником Акции «Чистые берега» и экспедиции вдоль берегов озёр Кирпичное и Подовинное. 
        Все вышеперечисленные мероприятия способствовали повышению у детей чувства ответственности перед экологической ситуацией в родном селе, а так же важности и значимости проделанной работы. 
В ходе реализации проекта применялись следующие методы:
- беседа (вводная, итоговая) применялась в процессе подготовки к проекту, и в конце при систематизации знаний и работ;
- метод моделирования применялся в ходе проведения конкурса рисунков;
- поисковый и исследовательский методы были использованы при поиске материала по теме в источниках и при выявлении мусорных свалок;
- метод анкетирования применялся при опросе «Быть ли берегам озёр чистыми и здоровыми?».

3.2. Заключение
           В ходе реализации проекта, мнения участников было однозначным:
 - «Начинать решать проблему с утилизацией несанкционированных мусорных свалок нужно немедленно!»  
Чаще всего заметить вовремя несанкционированную свалку и оповестить администрацию могут только сознательные жители. Дело в том, что несанкционированные скопления мусора чаще всего образуются в тех местах, куда службы благоустройства территорий не доезжают. 
В дальнейшем нами планируется вовлечение большего количества участников в активную экологическую деятельность, для того чтобы увеличить охват территорий и кратность экологических рейдов. Мы хотим, чтобы каждый человек понимал важность природоохранной деятельности, создающей условия для здоровой, счастливой и гармоничной жизни.
Для этого необходимо:
- усилить агитационную деятельность;
- организовать постоянный контроль за территорией села;
- привлекать к деятельности органы правопорядка, административные и надзорные организации в сфере экологии. 
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