|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта,  | **Добрые прописи для родителей** |
| География проекта | Республика Коми МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский», «Корткеросский», Усть – Куломский», «Сысольский», «Прилузский» |
| Сроки реализации проекта | 1 мая 2020 года – 30 июня 2021 года |
| ФИО руководителя проекта | Андреев Василий Михайлович |
| Образование руководителя проекта | Высшее, Коми государственный педагогический институт, педагогика и методика начального образования |
| Телефон руководителя проекта | +7 9128614745 |
| Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта (рубли) | 1 140 000 |
| **Обоснование социальной значимости проекта** |
| Каждому маленькому человечку от природы достаётся определённый набор физических и психических качеств и инстинктов, которые должны помочь ему выжить в этом мире. Остальное полностью зависит от воспитания, которое дают родители. Одной из важнейших задач взрослых является изучение всех характеристик ребёнка, дабы в дальнейшем научить его правильно использовать свои сильные стороны и успешно компенсировать слабые. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным исследований, семья здесь отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вывести довольно определенную зависимость: успешность формирования личности обусловливается прежде всего семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. За редким исключением, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в ней человек.Влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. В семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут. Семья осуществляет социализацию личности, является концентрированным выражением ее усилий по физическому, моральному и трудовому воспитанию. Из семьи выходят члены общества: какая семья — такое общество. Семья обеспечивает преемственность традиций. Важнейшей социальной функцией семьи является воспитание гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества. Существенное влияние оказывает семья на выбор профессии. В последнее время дети, как, впрочем, и взрослые, так увлечены телевидением и компьютерными играми, что забывают о совместных играх и увлечениях, о необходимом общении друг с другом. Досуг детей, беседы их между собой помогли увидеть большую проблему: все детские вопросы чаще всего решаются мамой, мама удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит эмоционального общения. Нынешних мужчин стало модным ругать. Они воспитаны в атмосфере утраты отцовского авторитета, их инфантильность приводит к тому, что дети растут практически без отца. Неучастие отца в воспитании – большая беда нашего времени, потому что матерям отцовская роль не по силам. Для ребенка ощущения близости отца (или другого близкого мужчины) – это ощущение силы, которая, защищая, дает ощущение неуязвимости. Если мать – источник жизни, то отец – источник силы, первый старший друг. Дети долго не могут отличить силу физическую от психической, но отлично чувствуют последнюю и тянутся к ней. Необходимо развивать в детях любовь и уважение к обоим родителям, способствовать развитию гармонии в отношениях детей и родителей.Сегодня все чаще и чаще говорят о сохранение традиции, о родовом дереве, и основой этой работы должен стать отец, так как он является основой любой родословной своей семьи, народы, религии. И поэтому мы решили начать работу с семьей, а особенно с отцами – главами семей и начать с их корней, истории семьи, народа, религии и мировоззрений.И запустить проект связанной с продвижением активных семей, а особенно через включение в работу детских организаций пап и мам, в качестве наставников, кураторов, специалистов, экспертов, мастеров своего дела. Через проведение авторских семинаров «Возможности комплекса интерактивных программ «Содружество Поколений» в объединении воспитательного потенциала семьи и школы для вовлечения детей в живое общение и конструктивную деятельность» - кандидата педагогических наук, писателя, композитора, директора консультативного центра «Лесное чудо», руководителя детского движения Республики Татарстан - Владимира Александрович Дергунова. |
| **Цель проекта** |
| Создать и запустить семейные сообщества (семейно-подростковые клубы), реализующие совместные родительско-детские проекты на базе детских организаций – субъектов Ассоциации детских организаций региона в 2020 – 2021 учебном году |
| **Задачи проекта** |
| * Создание и выявление лучших семейно-детских проектов реализующихся детскими организациями на базе учреждений образования, культуры и социальной защиты
* Развитие семейного добровольчества
* Организация и проведение не менее 2 авторских семинаров Владимира Александровичем Дергунова
* Запуск работы в детских организаций направления «Прикосновение к родным истокам» по работе родителей, дедушек и бабушек в качестве наставников
* Запуск республиканского проекта «Прикосновение к родным истокам» посвященный 100-летию Республики Коми
* Создание Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в республике коми
* Активизация работы по сохранению этносоциального пространства в образовательных, культурных и социальных учреждения региона, через реализацию детских и молодежных проектов
* Создание условий и системы работы для поддержания традиций уважительного отношения к отцу, матери, дедушки и бабушке, закрепления традиционных семейных устоев.

• Формирование положительного эмоционального отношения подростков к отцу, матери, дедушки и бабушке;• Повысить активность и интерес родителей в организации игр и общения с детьми разного возраста, и пола.• Способствовать становлению отношений партнерства и сотрудничества семьями активистов детских организаций.• Сохранение и пропаганда положительных семейных традиций, истории семей района, их национальности, религии, культуры |
| **Целевые группы проекта** |
| 1. Родители участников детских организаций
2. Семьи, занимающиеся добровольчеством и проявляющие интерес к общественной жизни
3. Активисты, лидеры и волонтеры детских организаций региона
4. Специалисты учреждений образования, культуры и социальной сферы занимающихся вопросам поддержки семьи, материнства и детства.
 |
| **Описание проекта** |
| Данный проект, станет стартом работы семейно – подростковых клубов и активного включения пап в жизнь района, учреждений культуры района, а также пропагандой положительного примера отцовства.Семья, сегодня должна рассматриваться в полном ее смысле – мама, папа, дети, и по возможности дедушка и бабушка, родственники. Республика Коми является многонациональной, так как нашу республику и наш район строили люди разных народов нашей огромной страны.И сегодня многие семьи хранят историю своей семьи, ее культуру, традиции и обычаи.Мы предлагаем через проведение нашего проекта начать работу с семьями на базе учреждений культуры, образования, социальной защиты через реализацию детских и молодежных проектов по привлечению семей к добровольческому движению. Предложив им включиться не просто к участию в мероприятиях учреждений, но и дать возможность реализовать себя в дальнейшем, создав площадку для семей, а особенно для общения отцов района, создав совет отцов района, пропаганду их мастерства и демонстрируя ее значимость, так как в воспитание не хватает мужского воспитания.Особое внимание в проекте заслуживает – это сохранение и пропаганда национальных традиции и культуры народов, реализацию своего потенциала, пропаганду активных форм досуга, проживающих в регионе. Расширение спектра мероприятий связанных с работой с семьями разных народов.В дальнейшем данная форма досуга семей и пап, может тиражироваться в другие регионах страны.Проект будет реализован на площадке библиотеки города Сыктывкара, с участием семей и отцов города Сыктывкара, Сыктывдинского района, Усть-Вымского района, Корткеросского района и других (по согласованию).Организаторами мероприятия станут – активы детских организаций региона, при участие учреждений социальной сферы (спорт, культура, образования, социальной защиты) с участие представителей общественности региона (совет отцов, женсоветы, родительская ассоциация).Проект будет реализован в 3 этапа:**Подготовительный этап (май - август 2020)**• Сбор информации об семьях районов и городов Республики Коми, специалистов и педагогов работающих с семьями. Работа с детскими организациями о запуске проектов по привлечению семей к участию в работе добровольческого движения муниципалитета Приглашение их для участия в проекте (мероприятие).* Формирование оргкомитета и поиск партнеров мероприятия. Формирование программы, запуск положения о конкурсе семейно - подростковых проектов. Приглашение на авторские семинар и творческие встречи.
* Обсуждение авторского семинара и творческих встреч с Дергуновым Владимиром Александровичем. Поиск помещений и формирования пула участников семинара и творческих встреч.

• Информационная компания по реализации проекта.• Формирование актива (волонтерского корпуса) конкурса и семейного клуба на базе учреждений (партнеров проекта)Результатом этапа станут:- Сформирован состав участника, семейных команд, детских организаций не менее 10 семей в 3 муниципалитетах- Оформлено положения и программа встреч- Проведена организационная работа, привлечено не менее 10 партнеров к реализации проекта, 20 волонтеров – руководителей ДОО, организаций парнеров, кураторов проекта в мунипалитете, в т.ч. семейных волонтеров**Основной этап (сентябрь 2020 – май 2021)**1. Организация и проведение **авторских семинаров Дергунова Владимира Александровича** (сентябрь – октябрь 2020 года) в 2 городах или района региона (по договоренности, и по количеству участников в проекте)
2. Проведение **творческих встреч** (концерт авторской песни, презентация книги, встречи со студентами и кураторами проектов) с Дергунова Владимира Александровича
3. Создание и запуск работы **семейных клубов (коворкингов)** для реализации семейно-детских или молодежных проектов. Реализация социально-значимых семейных проектов (сентябрь 2020 – июнь 2021)
* Организация и проведение мастер классов семей на базе организации партнеров
* Реализация творческого и профессионального потенциала участников проекта
* Создание интерактивного сообщества в сети Интернет, проведение онлайн семинаров и общения
* Организация и проведение совместных межрайнных встреч, семинаров, праздников участников проекта
1. Запуск и проведение **конкурса семейно-детских проектов** на базе образовательных организаций, культуры, социальной защиты и НКО (октябрь 2020 – март 2021)
2. **Фестиваль Активных Семей региона «Добрая пропись»** (апрель 2021)
* Подведение итогов конкурса семейно-детских проектов на базе образовательных организаций, культуры, социальной защиты и НКО
* Презентация работы лучших практик работы семейно – подростковых клубов
* Мастер классы участников
* Консультативные встречи, круглые столы по вопросам поддержки семей, материнства и детства, встречи с представителями власти
* Запуск республиканского проекта «Прикосновение к родным истокам» посвященный 100-летию Республики Коми
* Создание Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в республике Коми

Результатами этапа станут:- Организовано и проведено не менее 2 авторских семинара и 2 творческие встречи, с охватом более 200 человек;- Запущена работа не менее 3 семейно-подростковых клубов, в не менее 3 муниципалитетах, с охватом более 500 человек, в том числе с не менее 10 семьями добровольцами организаторами клубов  - В конкурсе проектов для поддержки представлено не менее 10 проектов по работе семейно-подростковых клубов- В заключительном фестивале примут участие более 120 человек (семей, кураторов, специалистов) семейно-подростковых клубов- Принято решение о создание Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в республике Коми- Сформирован банк идей работы с активными семьями региона и трансляция успешных форм семейного досуга в регионе, в СМИ, социальных сетях- Запущен новый семейно-подростковый проект по сохранению семейных традиций**Итоговый этап (май - июнь 2020)** – перспективы развития проекта:• Работа и реализация плана работы по новым проекта – Прикосновение к родным истокам, Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в республике Коми • Разработка новых конкурсов, фестивалей, проектов для семей межмуниципального и регионального уровня и запуск их. Участие в грантовых конкурсах.• Взаимодействие с подобными семейными клубами и советами отцов и семей других муниципалитетов, регионовРиски:• Отсутствие участников фестиваля. Решение – работа вплотную с общественниками, НКО, объединениями районов региона, образовательными учреждениями, предприятиями. |
| **Информационное сопровождение проекта** |
| Деятельность по проекту будет освещать в СМИ (Комиинформ, Твоя параллель, Юрган, Европа плюс, Русское радио): через подачу пресс- и пост – релизов, приглашения журналистов, а также участие самих журналистов в проектеДеятельность по проекту будет освещать в социальной сети, на сайте заинтересованных министерств и ведомств, учреждений и организаций, в СМИ региона – «Твоя параллель», «Комиинформ» и других СМИ партнеров. |
| **Показатели результатов (целевых показателей) предоставления гранта:** |
| **Количественные результаты** |
| **Показатель** | **Ожидаемый результат** |
| Организовано и проведено авторских семинаром эксперта проекта | Не менее 2 |
| Организовано и проведено творческих вечера с эксперта проекта | Не менее 2 |
| Участие семей (родителей) в проекте | Не мене 10 семей (20 родителей) |
| Охват проектом, участников проекта, мероприятиями проектов, мастер классами, встречами | Не менее 1 000 человек (детей и взрослых) |
| Запущено и поддержано семейных проектов на базе учреждений образования, культуры и социальной защиты | Не менее 10 проектов |
| Увеличилось число участников детских организаций и их семей, в качестве – активистов, добровольцев, наставников, кураторов направлений общественных объединений  | Не мене 3 % |
| **Качественные результаты** |
| • Апробированы новые формы работы с детской, юношеской и молодежной аудиторией читателей и их семьями* Повышения статуса и поддержка успешных семейных клубов и практик работы активных семей с населением на базе учреждений
 |
| **Команда проекта** |
| ФИО члена команды | Должность в проекте | Деятельность по проекту | Образование/место работы | Опыт проектной деятельности |
| Андреев Василий Михайлович | Руководитель | Организационная и управление проектом | ВысшееЗав. сектором МБУК «Эжвинская ЦБС» | Более 20 лет |
| Дергунов Владимир Александрович | ЭкспертКонсультант проекта | Эксперт проектаКонсультант проектаОрганизация авторского семинараОрганизация творческих встреч (концерт, презентация книги, общение со студентами и кураторами проекта) | ВысшееДиректора консультативного центра «Лесное чудо» Республики Татарстан | Более 30 лет |
| Савельева Тамара Ивановна | Заместитель руководителя | Решение организационных вопросов проектаИнформационное сопровождение проекта | ВысшееМАУДОД «ДТДиУМ», методист | Более 20 лет |
| Кызьюрова Ольга Ивановна | Куратор мероприятий | Решение организационных вопросов проекта, консультативная помощь | ВысшееМБУК «Эжвинская ЦБС», зам. директора | Более 20 лет |
| Кидора Людмила Леонидовна | Куратор организационных вопросов | Решение организационных вопросов проекта, консультативная помощь | ВысшееАдминистрация МО МР «Сыктывдинский», юрист | Более 10 лет |
| Борисов Александр Николаевич | Руководитель добровольческого корпуса | Решение организационных вопросов проектаРабота с добровольцами | ВысшееГОУ РК «Школа интернат № 3», педагог организатор | Более 5 лет |
| Андриенко Наталья Александровна | Бухгалтер | БухгалтерияХозяйственные вопросы | ВысшееИП, бухгалтер | Более 20 лет |
| **Календарный план реализации проекта** |
| № | Мероприятие | Сроки реализации | Место проведения | Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей) |
| 1. | Авторский семинарТворческие встречи | СентябрьОктябрь | Сыктывкар | - Проведено 2 семинара, 2 творческие встречи, 2 консультации, 2 встречи со студентами и педагогами педагогического колледжа- Приняло участие более 100 человек |
| 2. | Создание и запуск работы семейных клубов (коворкингов) для реализации семейно-детских или молодежных проектов.Реализация социально-значимых семейных проектов | Октябрь - май | МО ГО (МР) региона | - Приняло участие 10 семей (20 родителей)- Охвачено проектами и мероприятиями клубов более 1000 человек, из них более 100 волонтеров, активистов детских организаций- Увеличение числа социальных партнеров |
| 3. | Запуск и проведение конкурса семейно-детских проектов на базе образовательных организаций, культуры, социальной защиты и НКО  | Ноябрь - январь | МО ГО (МР) региона | Запущено и поддержано семейных проектов на базе учреждений образования, культуры и социальной защиты - не менее 10 проектов |
| 4 | Фестиваль Активных Семей региона «Добрая пропись» | Апрель | Сыктывкар | Выявлены лучшие практики работы семейСоздание новых семейных площадокЗапущен республиканский проект «Прикосновение к родным истокам» посвященный 100-летию Республики Коми• Создана Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в Республике Коми |
| Обоснование сметы проекта в разрезе мероприятий |
| № | Наименование статьи расходов | Всего (рублей) | в том числе за счет запрашиваемых средств (рублей) | обоснование (с пояснениями и комментариями) |
| 1. Наименование мероприятия: *Авторский семинар. Творческие встречи с Дергуновым Владимиром Александровичем*Место и сроки проведения: *Сыктывкар, сентябрь - октябрь*Целевая аудитория, количество участников: *более 100 человек, педагоги, родители, специалисты, руководители НКО, активисты и волонтеры*  |
| 1.1 | Оплата труда (включая страховые взносы) | 150 00 | 120 000 | Данная статья расходов предполагает оплату эксперта (Дергунова Владимира Александровича), не менее привлеченных 2 специалистов (консультантов и экспертов) из других организаций страны, бухгалтер проекта, а также специалистов (звукорежиссер, ведущие встреч), волонтеры (не менее 10 человек), руководитель и члены команды привлеченных к организации творческих встреч, с учетом налогов и банковских расходов |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 220 000 | 180 000 | Данные расходы предполагают: типографские расходы (раздаточный материал участникам семинара, сертификаты, банер), канцелярские расходы, организация кофе брейков, сувенирную продукцию |
| 1.3 | Арендная плата (помещения, оборудование, инвентарь, транспорт) | 40 000 | 20 000 | Данная строка расходов предполагают оплату помещений и техники при организации проведения встреч на базе учреждений (по договоренности и оплате расходов музыкальной техники – микрофонов, колонок, пульта) |
| 1.4 | Командировочные и транспортные расходы (суточные, проживание, проезд) | 70 000 | 70 000 | Оплата проезда, питания, проживания 3 экспертов на 5 дней  |
|  | Итого | 480 000 | 390 000 |  |
| 2. Наименование мероприятия: *Фестиваль Активных Семей региона «Добрая пропись»*Место и сроки проведения: *Сыктывкар, апрель – май*Целевая аудитория, количество участников: *120 человек, семьи и активисты семейных клубов (коворкинг площадок)* |
| 1.1 | Оплата труда (включая страховые взносы) | 80 000 | 60 000 | Данная статья расходов предполагает оплату 1 привлеченного эксперта из других организаций страны, бухгалтера проекта, а также специалистов (звукорежиссер, ведущих мероприятий фестиваля) привлеченных к организации творческих встреч, с учетом налогов и банковских расходов |
| 1.2 | Оплата товаров, работ, услуг | 500 000 | 450 000 | Данные расходы предполагают: - типографские расходы (раздаточный материал участникам фестиваля, сертификаты, банер), - канцелярские расходы, - организация питание не менее 120 участников фестиваля кофе брейков (3 дня),- приобретение призового фонда (сертификатов) для победителей конкурса проектов (техника, типографские расходы, канцелярия) семейно-подростковых клубов |
| 1.3 | Арендная плата (помещения, оборудование, инвентарь, транспорт) | 30 000 | 10 000 | Данная строка расходов предполагают оплату помещений и техники при организации проведения встреч на базе учреждений (по договоренности и оплате расходов музыкальной техники – микрофонов, колонок, пульта) |
| 1.4 | Командировочные и транспортные расходы (суточные, проживание, проезд) | 50 000 | 50 000 | Оплата проезда, питания, проживания 2 экспертов на 3 дня  |
|  | Итого | 660 000 | 570 000 |  |
| 2.22. Дальнейшее развитие проекта |
| Работа по продолжению работы проекта будет продолжена * Работа и реализация плана работы по новым проекта – Прикосновение к родным истокам, Ассоциации (союза, сообщества) семейного волонтерства в Республике Коми
* Разработка новых конкурсов, фестивалей, проектов для семей межмуниципального и регионального уровня и запуск их.
* Участие в грантовых конкурсах.
* Взаимодействие с подобными семейными клубами и советами отцов и семей других муниципалитетов, регионов
* Будет тиражироваться опыт
* Будут подключаться партнеры проекта
 |

Председатель Координационного совета

КРОО «Ассоциация ДОО РК» В.М. Андреев

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.