**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

Автономной некоммерческой организации Всестороннего развития, поддержки, помощи и содействия обществу «Венера»

**о реализации общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации**

«Пенсия – вторая жизнь!»

согласно договору № 17- СОНКО от 02 июля 2018 г.

1. Сроки и территория реализации программы - с 02.07.2018г. по 12.12.2018г.**,** Краснодарский край.
2. Партнеры организации при реализации программы - Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю, Управление пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю, Центр привлечения волонтеров старшего поколения «Академия серебряного возраста», Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю.
3. Целевая группа программы– Пенсионеры. (на кого направлена деятельность по программе, кто извлек пользу)
4. Цель программы – 1) Содействие повышению качества жизни людей старшего возраста 50+ и членов их семей; 2) Помощь людям старшего поколения 50+ в адаптации к новым условиям жизни и современному ритму.

5. Задачи программы – 1) Создание условий для повышения доступности (для людей старшего поколения 50+) информации о поддержке и возможностях, объектах, услугах на территории Краснодарского края, ориентированные на целевую аудиторию людей старшего поколения 50+; 2) Формирование участников и социальных партнеров интернет-площадки, в рамках интересов жизненных сфер людей старшего поколения 50+; 3) Обеспечение информированности Целевой аудитории Краснодарского края о функционировании такой площадки и ее специфики.

6. Методы реализации программы:

- осуществлен мониторинг рынка услуг и товаров для людей старшего возраста категории 50+. Собрана и проанализирована информация об объектах, услугах и социальных партнерах на территории Краснодарского края, оказывающих социальную, психологическую, медицинскую и иную помощь, предоставляющих услуги разного рода для пенсионеров. Проведен анализ сопутствующей информации, ориентированной на категорию людей старшего возраста 50+;

- разработана структура и проведены мероприятия по сбору информации для наполнения интернет-портала, с участием фокус-группы;

- для запуска интернет-портала в тестовом режиме, разработана структура и ведутся мероприятия по сбору информации для наполнения интернет-портала (переходящее мероприятие июль-август 2018г.). Осуществляется формирование наполнения интернет-площадки, в соответствии со структурой сайта;

- для запуска интернет-портала в тестовом режиме проведены мероприятия по сбору информации для наполнения интернет-портала;

- для определения метода обработки и анализа полученной информации, проведен мониторинг собранной информации.

- осуществлено формирование наполнения интернет-площадки, в соответствии со структурой сайта;

- осуществлен запуск интернет-площадки в тестовом режиме.

- осуществлено формирование наполнения интернет-площадки, в соответствии со структурой сайта.

- осуществлен запуск интернет-площадки в тестовом режиме, внесены необходимые корректировки, дополнения.

- проведен мониторинг собранной информации по 44 районам Краснодарского края по предоставлению услуг и товаров для пенсионеров, различных льгот, скидок, правовой, социальной и психологической помощи и поддержки, информации по обучению, трудоустройству людей старшего возраста, а также информации культурной и досуговой направленности, с привлечением фокус-групп (состав: целевая аудитория пользователей интернет-площадки).

- в целях обеспечения информированности целевой аудитории Краснодарского края о функционировании интернет - площадки и ее специфики, предоставления информации по вопросам пенсионного, социального обеспечения и социальной защиты, вопросов, связанных с пенсионной реформой в России и т.д., разработан график и проведены, выездные мероприятия по районам и городам Краснодарского края.

01.12.2018 г.

- официальный запуск интернет-портала.

7. Описание всех мероприятий, проведенных в рамках реализации программы - Выездные мероприятия:

06.11.18 г., г. Белореченск, категория участников – пенсионеры, количество участников – 60 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

07.11.18 г., г. Горячий ключ, категория участников – пенсионеры, количество участников – 50 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

08.11.18 г., г. Новороссийск, категория участников – пенсионеры, количество участников – 70 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

09.11.18 г., ст. Северская, категория участников – пенсионеры, количество участников – 56 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

15.11.18 г., ст. Каневская, категория участников – пенсионеры, количество участников – 55 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

19.11.18 г., г. Анапа, категория участников – пенсионеры, количество участников – 75 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

20.11.18 г., г. Темрюк, категория участников – пенсионеры, количество участников – 55 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

21.11.18 г., г. Гулькевичи, категория участников – пенсионеры, количество участников – 65 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

22.11.18 г., г. Кропоткин, категория участников – пенсионеры, количество участников – 67 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

23.11.18 г., г. Кореновск, ст. Выселки, категория участников – пенсионеры, количество участников – 78 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

26.11.18 г., ст. Выселки, категория участников – пенсионеры, количество участников – 58 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

27.11.18 г., г. Краснодар, Центральный округ (2 выезда), категория участников – пенсионеры, общее количество участников – 125 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

28.11.18 г., г. Краснодар, Карасунский округ (1 выезд), категория участников – пенсионеры, количество участников – 65 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

05.12.18 г., г. Тимашевск, категория участников – пенсионеры, количество участников – 70 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

06.12.18 г., г. Ейск, категория участников – пенсионеры, количество участников – 76 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

07.12.18 г., г. Приморско-Ахтарск, категория участников – пенсионеры, количество участников – 43 человека. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда;

10.12.18 г., ст. Павловская, категория участников – пенсионеры, количество участников – 55 человек. Проведена презентация портала Пенсия23.рф, в ходе встречи даны объективные ответы на заданные вопросы, даны разносторонние ответы специалистами органов социального обслуживания и сотрудниками Пенсионного фонда.

8. Освещение реализации программы в СМИ:

Газета «Комсомольская правда Кубань»

10.10. - 17.10.18 г., радио Комсомольская правда, аудио-ролик;

12.10.2018 г., газета «Комсомольская правда Кубань» – ½ полосы, выпуск № 114 (26891) от 12.10.2018 г.;

12.10.2018 г., интернет-площадка <http://www.kuban.kp.ru/>, статья;

19.11.2018 г., размещение минипрограмм на радио Комсомольская правда, ролик;

30.11.2018 г., размещение информации, объем 1/2 полосы полноцветной, выпуск № 135 (26912) от 30.11.2018 г.;

30.11.2018 г., размещение информации на сайте [www.kp.ru](http://www.kp.ru), статья;

Октябрь - 114 просмотров;

Ноябрь - 134 просмотра.

Ссылки на статьи: Ссылка на сайт статьи октябрь: <https://www.kuban.kp.ru/daily/26894/3939320/?show.direction=future>: ссылка на сайт статьи ноябрь: <https://www.kp.ru/daily/26914/3960354/>

Интернет-портал ЮГА.ру

период с 01 ноября 2018 по 30 ноября 2018 г., размещение на интернет-портале ЮГА.ру [www.yuga.ru](http://www.yuga.ru) баннера 1196х140 (Главная + Новости), вид размещения – динамика.

9. Достигнутые результаты программы:

общий охват участников программы – более 5631 человек;

число благополучателей - 1118, количество исполнителей 66, в том числе добровольцев 61;

проведено 29 программных мероприятий, из них: 18 выездов по районам Краснодарского края и в г. Краснодаре, 11 мероприятий в рамках календарного плана;

опубликовано в печатных и электронных СМИ 8 информационных материалов о программных мероприятиях;

другие значимые количественные результаты:

- тираж газеты «Комсомольская правда» 1-й выпуск - 298 199 экз., 2-й выпуск – 301 062 экз.;

- охват целевой аудитории в сети Интернет, около 40000 чел.;

- размещение наружной рекламы (информационная афиша, цветовые пилоны) по районам Краснодарского края (Кореновск, Абинск, Выселки, Павловская, Смоленская) с помощью партнеров;

- непосредственный контакт с целевой аудиторией 1118 чел.;

- обратная связь от получателей информации с вопросами и предложениями на момент реализации проекта, от 60 чел.

качественные результаты: запуск интернет – портала дал возможность жителям Краснодарского края категории 50+ возможность получения доступной информации в различных сферах жизнедеятельности: получение льгот, получение различной помощи и консультаций через Интернет-портал, правовой, социальной и психологической поддержки, актуальную информацию по обучению, трудоустройству, проводимые мероприятия для людей старшего поколения и другую информацию о возможных сферах для их самореализации и их поддержки, основные направления в формировании своего жизненного пространства, через Интернет.

Проект помог людям старшего возраста приобрести навыки безопасного пользования интернетом. Повысилась информированность людей старшего возраста об их возможностях, о преодолении физических и психологических проблем, способность к активному времяпрепровождению и общению, повышению интереса к жизни, помог увидеть новые грани своей самореализации и обеспечил их адаптацию в современном мире.

Благодаря проведенному мониторингу предоставления услуг и товаров, для людей старшего возраста 50+ и за счет вовлечения в проект предпринимателей, учитывающих потребности людей старшего поколения, в рамках интернет - портала, жители Краснодарского края категории 50+, получили возможность получения доступной информации о различных услугах и товарах, а предприниматели в свою очередь возможность целевого информирования людей старшего возраста о своих товарах и услугах на интернет-портале «пенсия23.рф», на льготных условиях.

10. Анализ успешности проекта:

Мы считаем, что программа «Пенсия – вторая жизнь!» реализована успешно. Основных, запланированных результатов реализации проекта нам удалось достичь, благодаря совместной работе с нашими партнерами по проекту. Самый главный показатель эффективности проекта - участие в ней целевой группы. У нас появилась группа активистов: наши слушатели, представители муниципальных образований, некоммерческих организаций, депутаты, которые заинтересованы в продолжении планомерной системной работы по обеспечению доступа граждан старшего возраста к современным информационным порталам. Четкому ходу реализации проекта помогал календарный план. Вся работа осуществлялась строго в соответствии с ним.

По нашим данным количество участников проекта значительно превысило плановое.

Фактором успешности проекта может служить и большое количество граждан, проявивших к нему интерес, посетивших наши мероприятия, ставших добровольцами при проведении мероприятий.

Перспективы тиражирования опыта и итогов проекта:

Мы уверены, что опыт реализации проекта по расширению жизненного пространства и возможностей для людей старшего возраста, поддержке, помощи, защите, работе с людьми старшего возраста, может успешно тиражироваться на любой территории Краснодарского края. А принятие целевых программ по данному направлению сделает эту работу системной и постоянной.

К отчету прилагаются:

ксерокопии экземпляров печатного материала, подготовленного и выпущенного в рамках реализации программы;

фото - и видеоматериалы.

Генеральный

директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрова И.С.

подпись

М.П.

Главный бухгалтер

(бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Астадурьян К.К.

подпись

**ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

Автономная некоммерческая организация всестороннего развития, поддержки, помощи и содействия обществу "Венера"

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, реализовавшей грант)

**о реализации общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации**

«Пенсия – вторая жизнь»

(наименование общественно полезной программы)

согласно договору № 17-СОНКО от «02» июля 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление  расходов | Запланировано | | Израсходовано\* | |
| бюджетных средств (грант) | средств  софинансиро-вания | бюджетных средств (грант) | средства  софинансиро-  вания |
| 1 | Расходы на оплату труда работников некоммерческой организации, участвующих в реализации программы, в т.ч. НДФЛ |  |  |  |  |
| 1.1. | Координатор социальных проектов, организация мероприятий | 96000 | 24000 | 96000 | 24000 |
| 1.2. | Координатор направления "Забота о детях и пожилых людях", подготовка информации, работа с участниками проекта | 72000 | 18000 | 72000 | 18000 |
| 2 | Расходы на уплату страховых взносов работникам (20,2) | 33936 | 8484 | 33936 | 8484 |
| 3 | Расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам), включая НДФЛ: |  |  |  |  |
| 3.1. | Консультации психолога в рамках интернет площадки | 50000 | 0 | 50000 | 0 |
| 3.2. | Руководитель проекта | 175000 | 0 | 175000 | 0 |
| 3.3. | Услуги по разработке структуры, наполнения и запуска интернет-площадки (интернет- портала) | 104530 | 0 | 104530 | 0 |
| 3.4. | Юридическое обслуживание | 55000 | 20000 | 55000 | 20000 |
| 3.5. | Бухгалтерское обслуживание проекта | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 |
| 3.6. | Расходы на уплату страховых взносов по гражданско-правовым договорам (27,1 %) | 60975 | 0 | 60975 | 0 |
| 4. | Расходы на аренду имущества |  |  |  |  |
| 4.1. | Аренда офисного помещения | 125000 | 75000 | 125000 | 75000 |
| 4.2. | Аренда помещений для проведения мероприятий программы (круглых столов, встреч в районах Краснодарского края) | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
| 4.3. | Аренда автомобиля в рамках проведения выездного мероприятия | 24000 | 0 | 24000 | 0 |
| 5. | Текущие расходы |  |  |  |  |
| 5.1. | Командировочные расходы | 14400 | 0 | 14400 | 0 |
| 5.2. | Коммунальные платежи - вода, газ, электричество | 17500 | 10000 | 17500 | 10000 |
| 5.3. | Услуги банка | 10000 | 750 | 10000 | 750 |
| 5.4. | Услуги связи | 10130 | 1500 | 10000 | 1500 |
| 5.5. | Услуги почты | 2700 |  | 2700 |  |
| 5.6. | Канцелярские товары | 5528 | 162 | 5528 | 162 |
| 5.7. | Заправка оргтехники | 4770 |  | 4770 |  |
| 5.8. | Обслуживание сайта | 45000 | 15000 | 45000 | 15000 |
| 5.9. | Расходы на информационные услуги | 82730 | 15100 | 82730 | 15100 |
| 5.10. | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Расходы на рекламу | 19800 | 0 | 19800 | 0 |
|  | Итого: | 1058999 | 216996 | 1058999 | 216996 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрова И.С.

подпись

М.П.

Главный бухгалтер

(бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Астадурьян К.К.

подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Субсидия (грант) предоставляется на определенный период времени, который четко указан в договоре. Все расходы должны быть произведены в этот период. Грантодатель не покрывает расходы, которые были произведены до или после обозначенного в договоре периода.

Приложение № 1

к итоговому финансовому отчету о реализации общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации

**РЕЕСТР**

**расходов за период**

с «02» июля 2018 г. по «12» декабря 2018 г.

Автономная некоммерческая организация всестороннего развития, поддержки, помощи и содействия обществу "Венера"

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации, реализовавшей грант)

**в рамках реализации общественно полезной программы социально ориентированной некоммерческой организации**

«Пенсия – вторая жизнь»

(наименование общественно полезной программы)

согласно договору № 17-СОНКО от «02» июля 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление  расходов | Сумма  (руб.) | Номер, дата и название  первичного документа |
| 1 | Расходы на оплату труда работников некоммерческой организации, участвующих в реализации программы, в т.ч. НДФЛ |  | Табель учета рабочего времени от 31.07.18 Расчетная ведомость от 31.07.18 Табель учета рабочего времени от 31.08.18 Расчетная ведомость от 31.08.18 Табель учета рабочего времени от 30.09.18 Расчетная ведомость от 30.09.18 Табель учета рабочего времени от 31.10.18 Расчетная ведомость от 31.10.18  Табель учета рабочего времени от 30.11.18 Расчетная ведомость от 30.11.18 |
| 1.1. | Заработная плата координатора социальных проектов, организация мероприятий | 3600 | Платежное поручение №61 от 25.07.18 |
| 17280 | Платежное поручение №75 от 10.08.18 |
| 3600 | Платежное поручение №87 от 24.08.18 |
| 17280 | Платежное поручение №99 от 10.09.18 |
| 3600 | Платежное поручение №111 от 25.09.18 |
| 17280 | Платежное поручение №120 от 10.10.18 |
| 3600 | Платежное поручение №135 от 25.10.18 |
| 16939,70 | Платежное поручение №144 от 09.11.18 |
| 3600 | Платежное поручение №161 от 23.11.18 |
| 17620,30 | Платежное поручение №170 от 07.12.18 |
| 1.2. | Координатор направления "Забота о детях и пожилых людях", подготовка информации, работа с участниками проекта | 4800 | Платежное поручение №60 от 25.07.18 |
| 10860 | Платежное поручение №76 от 10.08.18 |
| 5000 | Платежное поручение №86 от 24.08.18 |
| 10660 | Платежное поручение №10 от 10.09.18 |
| 5000 | Платежное поручение №109 от 25.09.18 |
| 10660 | Платежное поручение №121 от 10.10.18 |
| 5000 | Платежное поручение №133 от 25.10.18 |
| 10660 | Платежное поручение №145 от 09.11.18 |
| 5000 | Платежное поручение №159 от 23.11.18 |
| 10660 | Платежное поручение №171 от 07.12.18 |
| 1.3 | НДФЛ работников некоммерческой организации, участвующих в реализации программы | 13910 | Платежное поручение №79 от 10.08.18 |
| 8060 | Платежное поручение №101 от 10.09.18 |
| 8060 | Платежное поручение №124 от 10.10.18 |
| 8060 | Платежное поручение №149 от 09.11.18 |
| 10600 | Платежное поручение №175 от 07.12.18 |
| 2 | Расходы на уплату страховых взносов работникам (20,2) | 12400 | Платежное поручение №80 от 10.08.18 |
| 124 | Платежное поручение №81 от 10.08.18 |
| 12400 | Платежное поручение №102 от 10.09.18 |
| 124 | Платежное поручение №103 от 10.09.18 |
| 12400 | Платежное поручение №125 от 10.10.18 |
| 124 | Платежное поручение №126 от 10.10.18 |
| 12400 | Платежное поручение №150 от 09.11.18 |
| 124 | Платежное поручение №151 от 09.11.18 |
| 16400 | Платежное поручение №176 от 07.12.18 |
| 164 | Платежное поручение №177 от 07.12.18 |
| 3 | Расходы на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам), включая НДФЛ: |  |  |
| 3.1. | Консультации психолога в рамках интернет площадки |  | Договор №2018-07/02-У от 02.07.18 |
| 10000 | Акт об оказании услуг от 31.07.18 |
| 8700 | Платежное поручение №77 от 10.08.18 |
| 10000 | Акт об оказании услуг от 31.08.18 |
| 8700 | Платежное поручение №95 от 04.09.18 |
| 10000 | Акт об оказании услуг от 30.09.18 |
| 8700 | Платежное поручение №114 от 10.10.18 |
| 10000 | Акт об оказании услуг от 31.10.18 |
| 8700 | Платежное поручение №140 от 09.11.18 |
| 10000 | Акт об оказании услуг от 30.11.18 |
| 8700 | Платежное поручение №166 от 07.12.18 |
| 3.2. | Руководитель проекта |  | Договор №2018-07/01-У от 02.07.18 |
| 35000 | Акт об оказании услуг от 31.07.18 |
| 30450 | Платежное поручение №78 от 10.08.18 |
| 35000 | Акт об оказании услуг от 31.08.18 |
| 30450 | Платежное поручение №96 от 04.09.18 |
| 35000 | Акт об оказании услуг от 30.09.18 |
| 30450 | Платежное поручение №115 от 10.10.18 |
| 35000 | Акт об оказании услуг от 31.10.18 |
| 30450 | Платежное поручение №141 от 09.11.18 |
| 35000 | Акт об оказании услуг от 30.11.18 |
| 30450 | Платежное поручение №167 от 07.12.18 |
| 3.3. | Услуги по разработке структуры, наполнения и запуска интернет-площадки (интернет- портала) |  | Договор №0818-01 от 01.08.18 ИП Митран |
| 100000 | Акт №0818-01 от 31.10.18 |
| 100000 | Платежное поручение №132 от 11.10.18 |
| 157 | Акт №0818-02 от 30.11.18 |
| 157 | Платежное поручение №183 от 30.11.18 |
| 199 | Платежное поручение №69 от 06.08.18 |
| 199 | Платежное поручение №70 от 06.08.18 |
| 2295 | Платежное поручение №73 от 08.08.18 |
| 542,62 | УПД №216648 от 31.08.18 |
| 188,63 | УПД №242841 от 30.09.18 |
| 194,92 | УПД №270699 от 31.10.18 |
| 199 | Сбербанк квитанция об оплате №220965 от 15.08.18 |
| 300 | Сбербанк квитанция об оплате №264383 от 23.08.18 |
| 1305 | Сбербанк квитанция об оплате №289598 от 27.09.18 |
| 3.4. | Юридическое обслуживание |  | Договор №2018-06/01 от 02.07.18 |
| 15000 | Акт №20180731008 от 31.07.18 |
| 15000 | Платежное поручение №66 от 02.08.18 |
| 15000 | Акт №20180831008 от 31.08.18 |
| 15000 | Платежное поручение №91 от 03.09.18 |
| 15000 | Акт №20180930010 от 30.09.18 |
| 15000 | Платежное поручение №131 от 10.10.18 |
| 15000 | Акт №20181031004 от 31.10.18 |
| 15000 | Платежное поручение №155 от 09.11.18 |
| 15000 | Акт №20181130003 от 30.11.18 |
| 15000 | Платежное поручение №180 от 07.12.18 |
| 3.5. | Бухгалтерское обслуживание проекта |  | Договор №2018-04/02 от 02.04.18 |
|  | ДС №1 от 29.06.18 к дог. №2018-04/02 от 02.04.18 |
| 15000 | Акт №20180731006 от 31.07.18 |
| 3000 | Платежное поручение №56 от 10.07.18 |
| 12000 | Платежное поручение №65 от 02.08.18 |
| 15000 | Акт №20180831007 от 31.08.18 |
| 15000 | Платежное поручение №90 от 03.09.18 |
| 15000 | Акт №20180930009 от 30.09.18 |
| 15000 | Платежное поручение №130 от 10.10.18 |
| 15000 | Акт №20181031003 от 31.10.18 |
| 15000 | Платежное поручение №154 от 09.11.18 |
| 15000 | Акт №20181130002 от 30.11.18 |
| 15000 | Платежное поручение №181 от 07.12.18 |
| 3.6. | Расходы на уплату страховых взносов по гражданско-правовым договорам (27,1 %) | 2295 | Платежное поручение №83 от 10.08.18 |
| 9900 | Платежное поручение №82 от 10.08.18 |
| 2295 | Платежное поручение №105 от 10.09.18 |
| 9900 | Платежное поручение №104 от 10.09.18 |
| 2295 | Платежное поручение №128 от 10.10.18 |
| 9900 | Платежное поручение №127 от 10.10.18 |
| 2295 | Платежное поручение №153 от 09.11.18 |
| 9900 | Платежное поручение №152 от 09.11.18 |
| 2295 | Платежное поручение №179 от 07.12.18 |
| 9900 | Платежное поручение №178 от 07.12.18 |
| 3.7 | НДФЛ на оплату работ и услуг, в том числе привлекаемых лиц (по гражданско-правовым договорам) | 13910 | Платежное поручение №79 от 10.08.18 |
| 5850 | Платежное поручение №97 от 04.09.18 |
| 5850 | Платежное поручение №119 от 10.10.18 |
| 5850 | Платежное поручение №148 от 09.11.18 |
| 5850 | Платежное поручение №174 от 07.12.18 |
| 4. | Расходы на аренду имущества |  |  |
| 4.1. | Аренда офисного помещения |  | Договор аренды №б/н от 30.06.18 |
| 40000 | Акт №1 от 31.07.18 |
| 40000 | Платежное поручение №64 от 02.08.18 |
| 5977 | Платежное поручение №67 от 02.08.18 |
| 40000 | Акт №2 от 31.08.18 |
| 40000 | Платежное поручение №89 от 03.09.18 |
| 5977 | Платежное поручение №92 от 03.09.18 |
| 40000 | Акт №3 от 30.09.18 |
| 40000 | Платежное поручение №122 от 10.10.18 |
| 5977 | Платежное поручение №123 от 10.10.18 |
| 40000 | Акт №4 от 31.10.18 |
| 40000 | Платежное поручение №147 от 09.11.18 |
| 5977 | Платежное поручение №146 от 09.11.18 |
| 40000 | Акт №5 от 31.11.18 |
| 40000 | РКО №10 от 05.12.18 |
| 5977 | Платежное поручение №172 от 07.12.18 |
| 4.2. | Аренда помещений для проведения мероприятий программы (круглых столов, встреч в районах Краснодарского края) |  | Договор аренды помещения б/н от 26.11.18 |
| 4000 | Акт оказания услуг б/н от 27.11.18 |
| 4000 | Платежное поручение №184 от 30.11.18 |
| 4.3. | Аренда автомобиля в рамках проведения выездного мероприятия |  | Договор аренды автомобиля №ПЮ2018/11/02 от 05.11.2018 |
| 24000 | Акт №122 от 07.12.18 |
| 24000 | Платежное поручение №186 от 07.12.18 |
| 5. | Текущие расходы |  |  |
| 5.1. | Командировочные расходы | 3300 | Авансовый отчет №12 от 30.11.18 |
| 3300 | Авансовый отчет №13 от 30.11.18 |
| 2100 | Авансовый отчет №14 от 30.11.18 |
| 1500 | Авансовый отчет №15 от 30.11.18 |
| 2400 | Авансовый отчет №16 от 30.11.18 |
| 1200 | Авансовый отчет №17 от 10.12.18 |
| 1200 | Авансовый отчет №18 от 10.12.18 |
| 900 | Авансовый отчет №19 от 10.12.18 |
| 1200 | Авансовый отчет №20 от 10.12.18 |
| 900 | Авансовый отчет №21 от 10.12.18 |
| 2400 | Платежное поручение №189 от 10.12.18 |
| 1500 | Платежное поручение №190 от 10.12.18 |
| 3900 | Платежное поручение №191 от 10.12.18 |
| 3900 | Платежное поручение №192 от 10.12.18 |
| 2700 | Платежное поручение №193 от 10.12.18 |
| 5.2. | Коммунальные платежи - вода, газ, электричество | 5500 | Акт №1 от 31.07.18 |
| 5500 | Акт №2 от 31.08.18 |
| 11000 | Платежное поручение №106 от 11.09.18 |
| 5500 | Акт №3 от 30.09.18 |
| 5500 | Платежное поручение №117 от 10.10.18 |
| 5500 | Акт №4 от 31.10.18 |
| 5500 | Платежное поручение №142 от 09.11.18 |
| 5500 | Акт №5 от 31.11.18 |
| 5500 | РКО №11 от 05.12.18 |
| 5.3. | Услуги банка | 78 | БО №79296568 от 10.07.18 |
| 52 | БО №94582850 от 17.07.18 |
| 900 | БО №2510912 от 23.07.18 |
| 120 | БО №5690269 от 23.07.18 |
| 180 | БО №32688521 от 03.08.18 |
| 270 | БО №39430203 от 07.08.18 |
| 90 | БО №42194093 от 08.08.18 |
| 450 | БО №48326710 от 10.08.18 |
| 90 | БО №52075111 от 13.08.18 |
| 900 | БО №70135145 от 22.08.18 |
| 120 | БО №72717731 от 22.08.18 |
| 90 | БО №398580 от 04.09.18 |
| 180 | БО №3571861 от 05.09.18 |
| 270 | БО №13687885 от 10.09.18 |
| 90 | БО №16732074 от 11.09.18 |
| 90 | БО №32534234 от 18.09.18 |
| 900 | БО №40997288 от 24.09.18 |
| 120 | БО №44398913 от 24.09.18 |
| 90 | БО №77100968 от 08.10.18 |
| 450 | БО №83574180 от 10.10.18 |
| 270 | БО №86139134 от 11.10.18 |
| 90 | БО №96850660 от 16.10.18 |
| 900 | БО №5429848 от 22.10.18 |
| 120 | БО №8909288 от 22.10.18 |
| 90 | БО №34125098 от 01.11.18 |
| 90 | БО №48089017 от 08.11.18 |
| 720 | БО №51759682 от 09.11.18 |
| 90 | БО №55764506 от 12.11.18 |
| 90 | БО №68481345 от 16.11.18 |
| 950 | БО №93693634 от 21.11.18 |
| 900 | БО №78086073 от 22.11.18 |
| 120 | БО №80694745 от 22.11.18 |
| 270 | БО №99998050 от 30.11.18 |
| 90 | БО №7219002 от 04.12.18 |
| 180 | БО №16778273 от 07.12.18 |
| 810 | БО №21265353 от 10.12.18 |
| 5.4. | Услуги связи | 6504 | Авансовый отчет №11 от 30.11.18 |
| 1399,20 | Авансовый отчет №18 от 10.12.18 |
| 1850 | Авансовый отчет №21 от 10.12.18 |
| 299 | Акт №201807-011192-1 от 31.07.18 |
| 299 | Платежное поручение №48 от 10.07.18 |
| 52,58 | Акт №2180801-2552 от 31.08.18 |
| 299 | Акт №1180801-0392 от 31.08.18 |
| 299 | Платежное поручение №68 от 02.08.18 |
| 8,20 | Акт №2180901-2522 от 30.09.18 |
| 299 | Акт №1180901-0095 от 30.09.18 |
| 351,58 | Платежное поручение №93 от 04.09.18 |
| 295,21 | Акт №2181001-2536 от 31.10.18 |
| 299 | Акт №1181001-0103 от 31.10.18 |
| 307,20 | Платежное поручение №112 от 02.10.18 |
| 30,70 | Акт №2181101-2493 от 30.11.18 |
| 299 | Акт №1181101-0121 от 30.11.18 |
| 594,21 | Платежное поручение №157 от 11.11.18 |
| 329,7 | Платежное поручение №185 от 04.12.18 |
| 5.5. | Услуги почты | 2756,90 | Авансовый отчет №21 от 10.12.18 |
| 5.6. | Канцелярские товары | 5351,11 | Товарная накладная №УТ-123 от 08.11.18 |
| 5351,11 | Платежное поручение №139 от 08.11.18 |
| 500 | Авансовый отчет №11 от 30.11.18 |
| 5.7. | Заправка оргтехники | 3760 | Товарная накладная №63 от 22.11.18 |
| 3760 | Платежное поручение №162 от 23.11.18 |
| 1010 | Акт №162 от 22.11.18 |
| 1010 | Платежное поручение №163 от 23.11.18 |
| 5.8. | Обслуживание сайта |  | Договор №ПЮ2018/09/01 от 12.09.18 |
| 60000 | Акт №0818-03 от 30.11.18 |
| 60000 | Платежное поручение №182 от 30.11.18 |
| 5.9. | Расходы на информационные услуги |  | Договор №0154/18 от 19.09.18 |
| 29880 | Акт №KRD00000620 от 23.10.18 |
| 29880 | Платежное поручение №113 от 05.10.18 |
| 29880 | Акт №KRD00000730 от 30.11.18 |
| 29880 | Платежное поручение №158 от 16.11.18 |
| 10070 | Акт №2348 от 30.11.18 |
| 10070 | Платежное поручение №196 от 10.12.18 |
|  | Договор №ПЮ2018/11/01 от 01.11.18 |
| 28000 | Акт б/н от 07.12.18 |
| 28000 | Платежное поручение №188 от 07.12.18 |
| 5.11. | Расходы на рекламу |  | Договор №0510/2018 от 05.10.18 |
| 15000 | Акт №850 от 30.11.18 |
| 15000 | Платежное поручение №116 от 08.10.18 |
| 4800 | Акт №2347 от 30.11.18 |
| 4800 | Платежное поручение №195 от 10.12.18 |
|  | Итого: | 1275995 |  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрова И.С.

подпись

М.П.

Главный бухгалтер

(бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Астадурьян К.К.

подпись