 «Сохранение памяти подвига участников Великой Отечественной войны «Ваша Победа - наша память!»

1. Календарный план-график работ по проекту
	№ п/п
	Название работы/процесса
	Начало
	Окончание

	1
	Организация и проведение информационного десанта для учащихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района
	06.04.20
	15.05.20

	1.1
	Разработка графика проведения встреч
	

	1.2
	Разработка тестовых заданий для молодежи на знание истории Отечества
	

	1.3
	Подготовка и рассылка телефонограммы на общеобразовательные школы района о проведении встречи
	

	1.4
	Организация встречи с проведением тестирования учащихся
	

	1.5
	Формирование сводной информации по прохождению тестирования
	

	2
	Организация и проведение духовно-патриотического квеста, посвященного «75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Преподобного Серафима Саровского»
	06.05.20
	29.06.20

	2.1
	Разработка и утверждение положения о проведении квеста
	

	2.2
	Разработка и утверждение программы проведения квеста
	

	2.3
	Разработка и утверждение сметного расчета
	

	2.4
	Подготовка и рассылка телефонограммы о проведении квеста
	

	2.5
	Подготовка сценария мероприятия 
	

	2.6
	Приобретение наградного материала
	

	2.7
	Проведение духовно-патриотического квеста, посвященного «75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Преподобного Серафима Саровского»

	

	3
	Создание видеоролика «Герои рядом!»
	30.06.20
	14.08.20

	3.1
	Подготовка сценарного плана по созданию видеоролика
	

	3.2
	Проведение видеосъемки для создания видеоролика
	

	3.2
	Монтаж видеоролика
	

	3.4
	Размещение видеоролика в официальной молодежной группе «Вконтакте»
	

	4
	Организация и проведение конкурса рисунков, выставки и поделок «Этот День Победы!»
	17.08.20
	04.11.20

	4.1
	Разработка и утверждение положения о проведении конкурса
	

	4.2
	Разработка и утверждение программы проведения конкурса
	

	4.3
	Разработка и утверждение сметного расчета
	

	4.4
	Подготовка и рассылка телефонограммы о принятии участия в конкурсе
	

	4.5
	Формирование и утверждение списка участников
	

	4.6
	Подготовка сценария мероприятия 
	

	4.7
	Приобретение наградного материала
	

	4.8
	Проведение конкурса рисунков, выставки и поделок «Этот день Победы!»
	

	5
	Подготовка информации для размещения в официальной группе ВКонтакте о реализации проекта
	27.04.20
	16.11.20


	

