«Сохранение памяти подвига участников Великой Отечественной войны «Ваша Победа - наша память!»

- Календарный план-график работ по проекту

| № п/п | Название работы/процесса | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение информационного десанта для учащихся общеобразовательных учреждений Ракитянского района | 06.04.20 | 15.05.20 |
| 1.1 | Разработка графика проведения встреч |  |  |
| 1.2 | Разработка тестовых заданий для молодежи на знание истории Отечества |  |  |
| 1.3 | Подготовка и рассылка телефонограммы на общеобразовательные школы района о проведении встречи |  |  |
| 1.4 | Организация встречи с проведением тестирования учащихся |  |  |
| 1.5 | Формирование сводной информации по прохождению тестирования |  |  |
| 2 | Организация и проведение духовно-патриотического квеста, посвященного «75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Преподобного Серафима Саровского» | 06.05.20 | 29.06.20 |
| 2.1 | Разработка и утверждение положения о проведении квеста |  |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение программы проведения квеста |  |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение сметного расчета |  |  |
| 2.4 | Подготовка и рассылка телефонограммы о проведении квеста |  |  |
| 2.5 | Подготовка сценария мероприятия |  |  |
| 2.6 | Приобретение наградного материала |  |  |
| 2.7 | Проведение духовно-патриотического квеста, посвященного «75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти Преподобного Серафима Саровского» |  |  |
| 3 | Создание видеоролика «Герои рядом!» | 30.06.20 | 14.08.20 |
| 3.1 | Подготовка сценарного плана по созданию видеоролика |  |  |
| 3.2 | Проведение видеосъемки для создания видеоролика |  |  |
| 3.2 | Монтаж видеоролика |  |  |
| 3.4 | Размещение видеоролика в официальной молодежной группе «Вконтакте» |  |  |
| 4 | Организация и проведение конкурса рисунков, выставки и поделок «Этот День Победы!» | 17.08.20 | 04.11.20 |
| 4.1 | Разработка и утверждение положения о проведении конкурса |  |  |
| 4.2 | Разработка и утверждение программы проведения конкурса |  |  |
| 4.3 | Разработка и утверждение сметного расчета |  |  |
| 4.4 | Подготовка и рассылка телефонограммы о принятии участия в конкурсе |  |  |
| 4.5 | Формирование и утверждение списка участников |  |  |
| 4.6 | Подготовка сценария мероприятия |  |  |
| 4.7 | Приобретение наградного материала |  |  |
| 4.8 | Проведение конкурса рисунков, выставки и поделок «Этот день Победы!» |  |  |
| 5 | Подготовка информации для размещения в официальной группе ВКонтакте о реализации проекта | 27.04.20 | 16.11.20 |