Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования «Центр дополнительного образования»

р.п. Климово, Брянская область

Всероссийский грантовый конкурс

«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Направление: «Социальные проекты»

Номинация «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ»

Проект для старшего поколения

«ТАЛАНТЛИВЫ #ВМЕСТЕ»

Руководитель проекта:

Володина Елена Викторовна,

Директор МБУДО

«Центр дополнительного образования»,

координатор волонтерского движения

в Климовском районе

Адрес:

243040 Брянская область

р.п. Климово,

ул. Октябрьская, 70

тел. 8(48347) 2-11-73;

8-906-698-22-05

E-mail: dom-pion@yandex.ru

Климово

2020

Оглавление

Стр.

- Актуальность и важность данного проекта……………………………..3

- Ожидаемые результаты проекта................................................................5

- Этапы и механизм реализации...…………………………………………6

- Содержание проекта ……………………….……………………………..8

- Календарно-тематический план проекта ………………………………. 9

- Как повлияетреализация проекта на целевые группы ………………..11

- Перспективы дальнейшего развития проекта…………………………..12

- Используемые источники..........................................................................13

- Приложение………………………………………………………………14

Актуальность и важность данного проекта

«Ах, как нам добрые слова нужны.
Не раз мы в этом убеждались сами.
А может не слова — дела важны?
Дела — делами, а слова — словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час
Когда они другим необходимы».

Марк Лисянский

Во сколько лет наступает старость? И что вообще это значит? Что нужно забыть все радости жизни, сесть на лавочку и раздавать ярлыки всем проходящим мимо? А вот и нет! И именно эту мысль доносит проект «Активное долголетие», созданный представителями волонтерского отряда «С нами в будущее» посёлка Климово, который расположен в 230км к юго-западу от Брянска. На территории посёлка проживает 12 850 тыс. человек. Из них людей старше 60 лет – 2548 тыс. человек.

Зачастую люди, находясь в пенсионном возрасте, достаточно энергичны, деятельны, готовы еще потрудиться, поделиться своим опытом и знаниями, имеют желание быть нужными, полезными, почувствовать свою значимость.  Поэтому проект поможет людям старшего возраста понять, что «золотой возраст» не станет помехой для их активного творческого долголетия, поможет обрести уверенность в будущем. Данный проект будет способствовать реализовать на практике свой опыт, знания и творческий потенциал.В последнее время стало очень популярно дарить различные подарки ручной работы. И это неслучайно, ведь подобные вещи значительно отличаются от стандартных, в каждой из них обязательно живет своя душа, хранится тепло, любовь и ласка создающих их человеческих рук. Подобные подарки изготавливаются при помощи различных техник прикладного мастерства. Данный проект вводит старшее поколение в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие творческой индивидуальности, приобщение к миру искусства. Также проект направлен на вовлечение лиц старшего возраста в добровольческую активность. В проекте воплощаются традиционные ценности: милосердие, благотворительность, толерантность и почтительное отношение к старшим.

Цель проекта

Помочь людям старшего возраста раскрыть и развивать творческие способности через занятия декоративно-прикладным искусством, с последующим вовлечением людей «серебряного» возраста в добровольческие практики.

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие

Задачи:

- познакомить людей старшего возраста с разными видами декоративно прикладного творчества;

- сформировать у людей «серебряного» возраста интерес к декоративно прикладному виду творчества;

- выявить творческий потенциал с последующим вовлечением в волонтерскую активность;

- объединитьлиц «серебряного» возраста и школьников для совместного творчества и распространения волонтерства как нормы жизни.

### Ожидаемые результаты

### Данный проект позволит пожилым людям почувствовать себя нужными и интересными современному обществу, способными осуществить самые смелые мечты в плане развития своих творческих и коммуникативных способностей. Увеличится количество граждан пожилого возраста, занятых интересным, увлекательным делом. Впереди много праздников, в подготовке к которым очень пригодятся навыки уроков мастерства, полученных в процессе обучения различным техникам рукоделия для того, чтобы порадовать своих близких замечательными необычными подарками, сделанными своими руками.Реализация проектных мероприятий позволит создать условия для передачи опыта, мастерства молодому поколению и распространению добровольческих инициатив.

Реализация проекта рассчитана на 2020 – 2021 гг.

Этапы и механизм реализации:

I этап - подготовительный: сентябрь 2020г.

- определение целей и задач проекта;

- сбор и изучение информации о пенсионерах;

- социальное исследование по выявлению образовательного и социального запроса (проведение анкетирования) – Приложение №1;

- решение организационных вопросов;

- разработка и выпуск информационного буклета о проекте, привлечение к информированию общественности сайты: «Центра дополнительного образования», Администрации района, Отдела образования района. Создана открытая группав социальных сетях «Доброволец. Климово»(https://vk.com/volonterklimovo);

- организация работы со СМИ об информировании населения о работе проекта;

- организация взаимодействия с Советом ветеранов, органами местного самоуправления, учреждениями культуры, клубами пожилых юго-западных районов;

- формирование группы.

2. Организационный этап: октябрь 2020г.

- информирование участников проекта;

- составление плана работы и мероприятий для реализации проекта;

-  привлечение партнеров и специалистов для оказания посильной помощи в реализации проекта;

- планирование деятельности добровольческого отряда в данном направлении;

- проведение обучающего семинара для участников рабочей группы;

- согласование графиков и планов, определение режима работы;

- формирование группы.

3. Этап внедрения: ноябрь 2020г. – сентябрь 2021гг.

- организация работы творческих объединений и мастер-классов декоративно-прикладного направления;

- разработка и проведение тренингов, мастер-классов, творческих мастерских;

- активное вовлечение людей старшего поколения и школьников в разнообразные мастер-классы;

- реализация совместных добровольческих инициатив;

- организация взаимодействия образовательных организаций, привлекаемых к реализации проекта;

- размещение информации по реализации проекта на сайте учреждения, в сети Интернет.

4.Этап - заключительный: сентябрь 2021г.

- анализ деятельности по реализации проекта;

-обобщение опыта работы и распространение информации о реализации проекта;

-  определение перспектив дальнейшего развития проекта.

География проекта: Брянская область, р.п. Климово,

МБУДО «Центр дополнительного образования»

Инициаторами и организаторами проекта являются члены волонтёрского отряда «С нами в будущее» Центра дополнительного образования и педагоги дополнительного образования.

Целевая аудитория

- Первичной аудиторией являются люди старшего поколения в возрасте от 60 лет, проживающие на территории посёлка.

- Вторичная аудитория, на которую направлены мероприятия проекта:

- волонтерские отряды посёлка Климово;

- «Центр дополнительного образования».

К реализации проекта привлекаются:

- образовательные учреждения р.п., а именно Климовская СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3;

- учреждения социального обслуживания населения;

- совет ветеранов Климовского района;

- администрация р.п.Климово;

- Климовскаямежпоселенческая библиотека;

- Климовский межпоселенческий Дом культуры;

-«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи»;

- Климовское благочиние;

- издательский дом «Авангард» р.п. Климово.

Содержание проекта

Время диктует свои правила. И «Центр дополнительного образования» стремится не отставать от новых технологий. Людям старшего поколения нужны островки духовности. И таким островком в ходе реализации проекта будет наш Центр. «Центр дополнительного образования» посёлка Климово имеет развитую материально-техническую базу и собственное помещение. В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения комфортного нахождения людей старшего возраста. На базе Центра создан волонтерский отряд «С нами в будущее». В кадровом составе учреждения преобладают опытные специалисты, которые готовы к инновациям и изменениям в работе учреждения, предлагающие новые формы работы, что приводит к результативности и эффективности работы учреждения. «Центр дополнительного образования» обладает достаточными ресурсами для активизации работы по привлечению старшего поколения к общественной и добровольческой деятельности, развитию познавательной и творческой деятельности. Имеет опыт проведения совместных мастер-классов, творческих мастерских. Основной этап предполагает дифференцированную работу с учетом уровня развития творческих способностей людей старшего возраста, а так же индивидуальных особенностей, их интересов и предпочтений. Будут организованы беседы, просмотр презентаций и видеороликов по истории народных традиций и обычаев, современных видов декоративно-прикладного творчества. В дальнейшем предполагаем, что люди «серебряного» возраста поделятся обучающими мастер-классами с детьми.В рамках реализации проекта далее по возможности расширим сферы деятельности. Мы планируем принять участие в добровольческих сферах социального, патриотического, семейного и культурного волонтерства. Наши мастер-классы, встречи наполнят жизнь новым содержанием, помогут адаптироваться в статусе пенсионера и откроют новые перспективы и успех в будущем. Занятия будут проходить 2 раза в месяц с октября по июнь (по согласованию).

Проект «Талантливы вместе»

Каждый человек от природы наделен определенными талантами и способностями. В направлении «Талантливы вместе» предусмотрено проведение мастер-классов,творческих мастерских как педагогами дополнительного образования, так и людьми старшего возраста, освоение разнообразных техник декоративно-прикладного творчества, организация выставок.В рамках проекта участники знакомятся с многообразием техник декоративно-прикладного искусства. Участие в мастер-классах, творческих объединениях позволит людям старшего возраста с их опытом и навыками почувствовать свою значимость. Знания, полученные в творческой мастерской, позволят людям старшего поколения организовывать досуг своих близких и соседей.Программа совместной деятельности (мастер-классы по рукоделию и хенд-мейду, совместные выставки) создадут для пожилых людей атмосферу полезности, уверенности в завтрашнем дне.

Календарно-тематический план реализации                                            направления «Талантливы вместе» на 2020-2021 уч. год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения Ответственные | Дата проведе-ния | Краткое содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренинг «Особенности взаимодействия с подрастающим поколением» Психологическая игра «Я тебе, ты мне!» | ЦДО Педагог-психолог Бандурина Е.А. | Ноябрь | Встреча с психологом |
| 2 | Выставка творческих работ «Волшебные предметы своими руками» Тренинг «Будем знакомы» | ЦДО Педагог-организатор Жигалина Л.М. Педагог-психолог | Ноябрь | Совместная выставка творческих работ Встреча подростков и людей старшего возраста с психологом |
| 3 | Мастер-класс «Цветы из фоамирана» (2 занятия) | ЦДО Педагог-дополнительного образования Шелемех З.И. | Декабрь | Освоение техники работы с фоамираном - «Полевые цветы» - «Праздничный сувенир» |
| 4 | Мастер-класс «Волшебная бумага» (2 занятия) | ЦДО Педагог дополнительного образования Кравченко Т.П. | Декабрь | Участники изготавливают подарочные сувениры в технике скрапбукинг с элементами квиллинга- «Изготовление подарочной коробочки в технике скрапбукинг с элементами квиллинга» - «Изготовление поздравительной открытки» |
| 5 | Творческая мастерская «Практичные поделки из изолона» Объемные цветы из изолона | ЦДО педагог-дополнительного образования МихайловаН.Н. | Январь | Освоение техники работы с изолоном |
| 6 | Участие в благотворительной выставке- ярмарке «Рождественская фантазия» | ЦДО | Январь | Собранные деньги будут направлены в Брянскийблаготворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Ванечка» |
| 7 | Мастер-класс «Полевая акварель» (2 занятия) | ЦДО Педагог дополнительного образования Вовк С.В. | Февраль | Участники осваивают технологию вышивки лентами на основе создания панно |
| 8 | Художественная мастерская «Мастер-класс «Краски жизни» (2 занятия) | ЦДО Педагог дополнительного образования Ермакова М.Ю. | Март | Проведение занятий по рисованию и живописи, на которых участники знакомятся с техникой и жанрами живописного рисунка. |
| 9 | Мастер-класс «Объемные сувениры из фелтинга» (сухое валяние) | ЦДО Педагог дополнительного образования Кравченко Т.П. | Март | Освоение техники сухого валяния. Изготовление подарочных сувениров |
| 10 | Мастер-класс «Кукольница» | ЦДО Педагог дополнительного образования Медведева Г.А. | Апрель | Знакомство с историей русских народных кукол. Изготовление русских народных кукол: «На счастье», «СемьЯ», «Кубышка», «Травница» |
| 11 | Творческая мастерская «Я умею и научу» | ЦДО | Апрель | Люди старшего возраста делятся с детьми из неблагополучных семей своими талантами |
| 12 | Мастер-класс «Георгиевская брошь» | ЦДО | Май | Мастер-класс для жителей и гостей посёлка Климово с привлечением людей старшего возраста и волонтеров |
| 13 | Итоговая выставка «Фейерверк талантов» |  | Сен-тябрь | Совместная итоговая выставка юго-западных районов области |

Как повлияет реализация проектана целевые группы:

- для детей – обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и трудностях старшего поколения, реализации совместных волонтерских инициатив;

- приобретение подростками опыта социально-значимой деятельности,  формирование активной гражданской позиции, навыков лидерского поведения, организаторских знаний, способов конструктивного общения с людьми старшего возраста;

- для старшего поколения – взаимодействие с подрастающим поколением, спасение от одиночества, передача молодежи исторической правды, социального опыта, осознание своей активной роли в социально-значимых добровольческих проектах;

- для МБУДО «Центр дополнительного образования»- популяризация деятельности учреждений дополнительного образования;

- участие в проекте позволит внедрять в работу новые методы работы со старшим поколением, создание новых волонтерских инициатив направленных на достижение социально- значимых целей;

- для общества - устанавливаются отношения между поколениями, снижается социальная напряженность, формируется толерантность, партнерские отношения для достижения взаимопонимания и согласия. Осуществляется помощь и поддержка со стороны «серебряных» волонтеров.

Перспективы дальнейшего развития проекта

- Прогнозируя дальнейший путь реализации проекта можно предположить, что в дальнейшем будет расширение географии проекта, трансляция опыта другим образовательным учреждениям;

- Развитие творческих способностей взрослых и детей через внедрение новых техник в декоративно-прикладном творчестве;

- Расширение волонтерских практик направленных на достижение социально-значимых целей;

- Более широкое привлечение волонтеров, педагогов к совместной творческой деятельности со старшим поколением;

- Разнообразить формы проведениясовместных мастер-классов;

- Увеличить количество волонтеров «серебряного» возраста, а также создать движение добровольцев старшего поколения.

Таким образом, Центр дополнительного образования, участвуя в проекте «Талантливы вместе», будет стремиться к тому, чтобы стать не просто местом, где будут встречаться люди старшего возраста и подростки,  а  душой, уютом  и домашним теплом, которое участники проекта будут дарить друг другу. Ведь человеческое общение – это одно из самых дорогих и желанных удовольствий, и его постоянно не хватает. Реализуя данный проект, постараемся выполнить все запланированныемероприятияв сфере добровольчества. Активность и креативность школьников в совокупности с мудростью и основательностью старшего поколения позволит выстроить эффективную модель деятельности «серебряного» волонтерства и сделать прорыв в развитии добровольчества среди людей старшего возраста в районе.

Не будьте равнодушными! Спешите делать добрые дела!

Л.Н.Толстой писал, что «Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра».

Используемые источники:

1.https://www.cultmanager.ru/article/8921-smk2019-svyaz-pokoleniy

2. https://yadi.sk/i/i6XVEX103EvtD

3.https://vk.com/volonterklimovo

4. http://tolduba.ucoz.ru/_tbkp/godovaj/proekt_makarovoj_starshemu_pokoleniju

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Социологическое исследование по выявлению образовательного и социального запроса граждан старшего возраста р.п. Климово

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________

2. Какое образование имеете (высшее, среднее специальное, среднее, неполное среднее_ ______________________________________

3. Ваша деятельность до выхода на пенсию ___________________ _____________________________________________________

4. Какое у Вас хобби, интересы: (подчеркнуть нужное) люблю рисовать, петь, вязать, шить, выращивать комнатные цветы, люблю читать, пишу стихи, увлекаюсь скандинавской ходьбой

___________________________________________________________________

5. Какие мастер-классы по прикладному творчеству Вы хотите посетить _____________________________________________________________________

6. Каким свободным временем располагаете (в первой половине дня, во второй половине дня, день недели__________________)

7. В какое время вам удобно  приходить для занятия в Центр дополнительного образования ____________________________________________________

Спасибо за ответы!