СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

| 1. Название проекта | Молодежная площадка "Твой выбор" |
| --- | --- |
| 2. Основные направления молодежной политики, по которым разработан проект1 | Популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 3. Начало реализации проекта (день, месяц, год) | 01.009.2020 года |
| 4. Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | 30.05.2021 года |
| 6. Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | Макаренко Елена Александровна |
| 7. Команда проекта (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | - Сформирована инициативная группа проекта из семи человек: Руководитель: Макаренко Елена Александровна Педагоги дополнительного образования: Пужаева Кристина Владимировна, Зиганшин Дмитрий Ильсурович, Савинцева Алена Владиславовна. Педагог-психолог: Ульянова Диана Александровна. Волонтеры: Кружкова Анастасия, Слюсаренко Юлия. |
| 8. Краткая аннотация (описание основной идеи проекта, не более 1 000 знаков) | Проект направлен на профилактику безнадзорности, правонарушений, защите прав и законных интересов несовершенолетних, и вовлечение детей и подростков находящихся в социально-опасном положении в досуговую деятельность через интерактивные формы работы с подростками. Основные этапы реализации проекта: Изучение нормативно-правовой базы, методической литературы по созданию интерактивной среды для различных категорий детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, приобретение материально-технических средств, привлечение психологов и педагогов дополнительного образования по физическому воспитанию, создание и оборудование интерактивной комнаты, разработка перспективного планирования, программы сопровождения воспитательного процесса в условиях интерактивной площадки, проведение воспитательных мероприятий, встреч с органами системы профилактики, подведение итогов реализации проекта. |
| 9. Актуальность проекта, социальная значимость проекта (выявить и сформулировать социально значимые проблемы, на решение или сглаживание которых направлен проект, соответствие основным направлениям государственной молодежной политики, не более 2 000 знаков) | Изменения социально-экономической ситуации в России, произошедшие за последние десятилетия, привели к негативным последствиям в различных социальных сферах жизни. Одной из тенденцией в жизни общества стали изменения института семьи, следствием чего является неуклонный рост количества детей «группы риска» (социальных сирот, беспризорников, девиантов, преступников).. Социальную опасность представляет то, что такие изменения сказываются на подростках как наиболее эмоционально уязвимой категории граждан. В этой связи актуализируется потребность в понимании того, какие социокультурные факторы, характерные для системных трансформаций российского общества, оказывают наибольшее влияние на социализацию подростков. В современном российском обществе под воздействием факторов, обусловленных трансформационными процессами, сложилась рисгагенная ситуация, осложняющая социализацию подростков и способствующая формированию «групп риска». Возникает необходимость осмысления ценностной системы, складывающейся у различных социокультурных групп подростков, особенно у подростков «группы риска». Актуальность данной проблематики определяется потребностью в знании особенностей и проблем подростков «группы риска» для определения системы превентивной и оперативной помощи семьям и подросткам, относящимся к «группам риска». |
| 10. Цель проекта (получение ожидаемых изменений ситуации в обществе в результате выполнения проекта) | Создать интерактивную площадку для досуговой занятости и социально - педагогической поддержки детей и подростков находящихся в социально-опасном положении. |
| 11. Задачи проекта (основные шаги, через реализацию которых будет достигаться цель) | -Сформировать инициативную группу -Создать благоприятные условия для развития способностей и реализации возможностей подростков, его положительного потенциала в социально полезных сферах жизнедеятельности -Разработать программу социально-педагогического сопровождения воспитательного процесса в условиях интерактивной площадки в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями участников -Сформировать социально - развитую личность и адаптировать их к социуму -Подвести итоги реализации проекта |
| 12. Перспективность проекта (возможность распространения опыта реализации проекта в других муниципальных образованиях края, описание характера влияния результатов реализации проекта (долгосрочный, краткосрочный), уникальности проекта) | Проект планируется продолжать за счет собственных средств и спонсорской помощи, а также через участие в грантовых конкурсах для поддержки и развития проекта |
| 13. География проекта (муниципальное(ые) образование(я) края, в котором(ых) реализуется проект) | Комсомольск-на-Амуре |
| 14. Основные целевые группы, на которые направлен проект (наименование социальных групп, возраст участников проекта) | Семьи в социально опасном положении, дети и подростки группы риска, находящиеся на разных видах учета |
| 15. Общая сумма расходов на реализацию проекта | 322760 рублей |
| 16. Наличие партнерства, ресурсного обеспечения, необходимого для реализации проекта (имеющиеся помещения, оборудование, иные материальные и информационные ресурсы; перечислить должности специалистов, привлекаемых к реализации проекта, их функции и квалификацию, работу добровольцев, количество и т.д.) | Инициативная группа проекта обладает следующими ресурсами для его реализации: - помещения - звуковая аппаратура (микшер – 1 шт., микрофоны – 4 шт., колонки – 2 шт.) - мультимедийная аппаратура - волонтеры в количестве 15 человек, для проведения мероприятий - психолог (специалист с высшим образованием), проведение психологических занятий, тренингов; - педагоги дополнительного образования для проведения спортивных, воспитательных мероприятий, мастер классов. |
| 19. Количественные показатели, ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе, указание на измеримые результаты (проценты, количество) | - Будут созданы 45 индивидуальных маршрутов - Разработаны сценарии 48 воспитательных мероприятий, 10 психологических тренингов, 15 спортивно-оздоровительных мероприятий - Сформирована инициативная группа проекта из семи человек. - Изготовлены около 1000 единиц раздаточной продукции. Планируемый охват целевой группы до 400 человек |
| 20. Качественные показатели (описать положительные изменения, ожидаемые от реализации проекта, – результаты достижения поставленных целей, решения проблем, обозначенных в пункте 9 настоящих сведений о проекте) | - Введение нового формата в систему профилактики безнадзорности - Вовлечение детей и подростков СОП в досуговую деятельность через интерактивные формы работы с подростками |
| 22. Описание информационной кампании проекта (как будет организовано информационное сопровождение проекта) | Периодическая печать: газеты «Дальневосточный Комсомольск», «Наш город» Радиовещание: «Русское радио», «Европа+» Телевидение: ГТРК «Местное время» |

РАСЧЕТ

затрат на реализацию проекта

| № п/п | Наименование расхода | Цена ед. в руб. | Кол-во ед. | Стоимость | Целевое назначение расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Настенный фибероптический ковер | 18000 | 1 | 18000 | используется на занятиях для развития воображения, концентрации внимания, восприятия, фантазии, пространственных представлений |
|  | Телевизор LED Sony KD-65XF7096 черный | 100000 | 1 | 100000 | демонстрация социальных роликов на воспитательных мероприятиях |
|  | Кресло мешок | 10000 | 10 | 100000 |  |
|  | Фиброоптический душ (150 волокон) | 30000 | 1 | 30000 | предназначен для направления светового потока от лампы в подключенный оптоволоконный кабель под углом, необходимым для полного отражения света внутри кабеля. |
|  | Интерактивная акустическая панель | 25000 | 1 | 25000 | световой элемент сенсорной комнаты, развитие причинно-следственных связей, цветового и звукового восприятия, игровой элемент. |
|  | Ручки | 19 | 150 | 2850 | предназначены для проведение воспитательных мероприятий, тренингов |
|  | Ножницы | 54 | 25 | 1350 |  |
|  | Офисная бумага | 230 | 20 | 4600 |  |
|  | Фотобумага | 344 | 15 | 5160 |  |
|  | Стикеры | 138 | 50 | 6900 |  |
|  | Маркеры | 15 | 15 | 300 |  |
|  | Настольные игры | 4500 | 3 | 13500 | досуговая занятость |
|  | Флипчарт | 15000 | 1 | 15100 | проведение психологических тренингов |
|  | Итого |  |  |  | 322760 |

ПЛАН

мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Мероприятие по реализации проекта | Дата начала (дд.мм.гг) | Дата окончания (дд.мм.гг) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Привлечение специалистов (педагогов) в области здорового образа жизни и психологии | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Формирование инициативой группы проекта |
|  | Проведение набора волонтеров проекта | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Формирование волонтёрского отряда |
|  | Приобретение инвентаря для проведения практических занятий | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Закупка материально-технических средств |
|  | Проведение анализа, обработки и структурирования материалов | 01.04.2020 | 05.04.2020 | Разработка индивидуальных маршрутов в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями несовершеннолетних |
|  | Проведение ролевых игр для учащихся «Конфликт в нашей жизни», «Взросление». | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Социальная адаптация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к мерам наказания не связанные с лишением свободы, состоящих на различных видах учета |
|  | Информационная встреча с инспектором ПДН «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде» | 08.04.2020 | 08.04.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Психологическое занятие с элементами тренинга «Игры с историями». | 14.04.2020 | 14.04.2020 | Содействие переориентации поведения. Содействие формированию адаптивного поведения. Развитие навыков рефлексии. |
|  | Интеллектуально - интерактивная игра «Утро космической эры», посвященного Дню космонавтики. | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Повышение интеллектуального уровня подростков, развитие социально-коммуникативных навыков |
|  | Игровой тренинг для подростков «Психологический мяч» | 29.04.2020 | 29.04.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками |
|  | Флеш-моб "Бесплатные объятия" | 07.05.2020 | 07.05.2020 | Совершенствование навыков коммуникативного общения |
|  | Акция «В единение наша сила» | 13.05.2020 | 13.05.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | игра «Колючка» (Обучение навыкам самостоятельной организации полезного и интересного досуга) | 19.05.2020 | 19.05.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками. |
|  | Игра «Дороги, которые мы выбираем» (Обучение навыкам самостоятельной организации полезного и интересного досуга) | 23.05.2020 | 23.05.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками. |
|  | Акция «Остановим насилие против детей» | 29.05.2020 | 29.05.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Спортивно-прикладная игра «Территория безопасности» | 05.06.2020 | 05.06.2020 | Социальная адаптация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к мерам наказания не связанные с лишением свободы, состоящих на различных видах учета |
|  | Информационная встреча «Пожарная безопасность», «Действия в случае ЧС» | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Игра-тренинг «Если ты один на один с огнем» | 16.06.2020 | 16.06.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Интерактивная викторина «Берегись огня» | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Психологическое занятие с элементами тренинга «Игры с историями». | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Содействие переориентации поведения. Содействие формированию адаптивного поведения. Развитие навыков рефлексии. |
|  | Психологическое занятие по арттерапии с импровизацией | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками. |
|  | Эстафета здоровья «Не оступись, от наркотиков откажись!» | 07.07.2020 | 07.07.2020 | Социальная адаптация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к мерам наказания не связанные с лишением свободы, состоящих на различных видах учета |
|  | Психологическое занятие с элементами тренинга «Мое состояние». | 15.07.2020 | 15.07.2020 | Актуализация, проживание и трансформация различных эмоциональных состояний. Актуализация и проживание упрямства |
|  | Акция «Цвет настроения» | 21.07.2020 | 21.07.2020 | Умение уважительно относиться к культурным ценностям, к окружающей природе и труду других людей; |
|  | Вечера семейных традиций «7Я» | 30.07.2020 | 30.07.2020 | Системный досуг и занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета |
|  | QUIZ «Игры разума» | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Повышение интеллектуального уровня, развитие навыков |
|  | Онлайн- Акция «Перекрестки Комсомольска» | 11.08.2020 | 11.08.2020 | Системный досуг и занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета |
|  | Игра- тренинг «Мой путь к доброте» | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Системный досуг и занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета |
|  | Деловая игра «Твои права, твои обязанности» | 27.08.2020 | 27.08.2020 | Системный досуг и занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета |
|  | Профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания | 02.09.2020 | 02.09.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Квест-игра «Единство» | 12.09.2020 | 12.09.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Акция «Защити себя и тех, кого любишь», приуроченная ко Дню борьбы с туберкулезом | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Системный досуг и занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета |
|  | Психологическое занятие с элементами тренинга «Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что». | 21.09.2020 | 21.09.2020 | Актуализация и осознание личностных ресурсов. Позитивизация образа "Я". |
|  | Турнир «Играй» (Традиции и обычаи народов) | 26.09.2020 | 26.09.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Игра-тренинг «Возьмемся за руки, друзья" | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками. |
|  | Тематический вечер «В семье единой» | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Воспитание у подростков уважительного отношения к истории и традициям других народов, толерантности и профилактики экстремизма, насилия и жестокости |
|  | Психологическое занятие с элементами тренинга «Эмоциональная тропинка». | 13.10.2020 | 13.10.2020 | Показ значимости эмоциональной сферы человека и ее влияние на общение. |
|  | Акция «Пожар легче предупредить, чем потушить» | 17.10.2020 | 17.10.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Мастер-класс «Противопожарная шпаргалка» | 20.10.2020 | 20.10.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Проведение психологического тренинга «Как успокоить гнев» | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Адаптация к новым условиям жизни, создание положительного эмоционального фона, овладение определенными коммуникативными навыками. |
|  | Проведение тренинга с воспитанниками объединений по выявлению их уровня общения, круга интересов, на развитие навыков выживания | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Повышение уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае пожаров детей и подростков находящихся в социально-опасном положении |
|  | Тематический день «Всемирный день предотвращения суицида» | 18.11.2020 | 18.11.2020 | Социальная адаптация и ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к мерам наказания не связанные с лишением свободы, состоящих на различных видах учета |
|  | Game-чат «Умей противостоять зависимостям» | 26.11.2020 | 26.11.2020 | Профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи |
|  | Подведение итогов реализации проекта | 01.12.2020 | 30.12.2020 |  |