Название проекта

«Гуськом»

Проект подготовлен:  объединением социально-педагогической направленности «РаДуШие»

Образовательная организация:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Исток»

Муниципальное образование: г. Гусь-Хрустальный

Руководитель проекта

Рыбина А.В.

Гусь-Хрустальный 2020

Информационная карта проекта

| Направление | «Уверенные в будущем» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Гуськом» |
| Муниципальное образование | город Гусь-Хрустальный |
| ФИО автора, название образовательной организации | объединение социально-педагогической направленности «РаДуШие» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Исток» |
| ФИО научного руководителя проекта, степень, должность, контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) | Рыбина Алла Витальевна, Директор, пдо 89209447511 |
| Географические рамки проекта | Россия, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный |
| Сроки реализации проекта | Январь – октябрь 2020 г. |
| Цель и задачи проекта | Цель: разработка экскурсионного маршрута по историческим местам города Гусь-Хрустальный и проведение экскурсий для всех желающих, а также воспитание любви и интереса к родному краю. - Задачи: - 1. Выявление экскурсионных объектов и создание маршрута. - 2. Сбор информации об объектах. - 3. Создание буклета туристического маршрута. - 4. Апробация маршрута на учащихся МБУДО «ЦДОД «Исток». - 5. Проведение экскурсий по историческим местам города. |

Актуальность

Будто свет зарницы дальней,
Над июньской синей ранью
Дивный город Гусь-Хрустальный
Мне сверкнет алмазной гранью.

Виктор Полторацкий

Невозможно быть настоящим гражданином, не зная истории своей страны.  И, конечно же, очень важно  знать историю своей малой Родины. Так  мы сможем гордиться своими предками, сможем сохранить сами и привлечь других, сохранять культурное и историческое наследие для будущих поколений. Поэтому мы решили разработать экскурсионный пеший маршрут по Гусь-Хрустальному, так как у нас не существует пеших экскурсий по городу.

Новизна заключается в том, что за создание туристического маршрута отвечает команда школьников. Успех такому маршруту будет гарантирован, если экскурсовод хорошо знает местность, ее историю и отталкивается от того, что может вызвать интерес у экскурсантов.

Проект предполагает сбор и систематизацию информации об истории города, местных достопримечательностях через литературные источники, летописи, беседы с краеведами, работу в архивах музеев для составления экскурсионного маршрута и выпуска буклета, плакатов, листовок. Маршрут должен быть действующим, продуманным, безопасным с точки зрения правил дорожного движения.

Проект необходим, потому что, проведя социологический опрос среди воспитанников детского центра «Исток» мы пришли к выводу, что историю своего города, мы  знаем не достаточно хорошо.

Считаем наш проект актуальным. Реализация данного проекта позволит как нашей команде, так и участникам экскурсий  не спеша прогуляться по достопримечательностям города («гуськом), узнать новые исторические факты получить удовольствие. Считаем, что экскурсантами могут стать родители и дети, в ходе чего они приобретут ценный опыт общения между собой.

Таким образом, «Гуськом» - это экскурсионный проект пеших познавательных прогулок для школьников, а также для гостей и жителей города Гусь-Хрустальный разработанный командой учащихся объединения «РаДуШие» детского центра «Исток».

Цель и задачи проекта

Цель проекта: разработка экскурсионного маршрута по историческим местам города Гусь-Хрустальный и проведение экскурсий для всех желающих, а также воспитание любви и интереса к родному краю.

Задачи:

- Выявление экскурсионных объектов и создание маршрута.

- Сбор информации об объектах.

- Создание буклета туристического маршрута.

- Апробация маршрута на учащихся МБУДО «ЦДОД «Исток».

- Проведение экскурсий по историческим местам города.

Сроки реализации проекта

Реализация проекта: Январь – октябрь 2020 г.

Целевая аудитория проекта: обучающиеся образовательных организаций, гости и жители города Гусь-Хрустальный.

Содержание проекта

Пеший туристический маршрут «Гуськом»

Технологическая карта экскурсии

Тема экскурсии: Обзорная экскурсия с посещением главных достопримечательностей города

Продолжительность: 2 часа.

Протяженность: 10 км.

Содержание экскурсии:

Обзорная экскурсия с посещением главных достопримечательностей города

| Участки перемещения по маршруту | Места остановок | Продолжительность осмотра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Храм-Часовня Святой Варвары | + | 7 мин |  |
| Свято-Троицкий храм | + | 5мин |  |
| Памятник гусевским комсомольцам | + | 5 мин |  |
| Торговые ряды Гусь-Хрустального | + | По пути следования |  |
| Стела, установленная на месте дома, в котором родился врач-психиатр Корсаков Сергей Сергеевич (площадь Свободы) | + | 5 мин |  |
| Памятник В. И. Ульянову-Ленину (площадь Свободы) | + | 5мин |  |
| Памятник Жертвам политических репрессий. «Память о них сохранится пока остаемся людьми». Адрес: ул. Калинина, д. 15 | + | 5 мин |  |
| Памятник пострадавшим при ликвидации катастрофы на ЧАЭС. Адрес: ул. Калинина, д. 15 | + | 5 мин |  |
| Набережная им. Ковалёва | + | По пути следования |  |
| Мальцевские домики | + | По пути следования с остановкой у ГХИХ музея 5 мин |  |
| Бывший Георгиевский собор — Музей Хрусталя | + | 10 |  |
| Памятник Акиму Мальцову | + | 10 |  |
| Памятник архитектуры «Богадельня», ул. Калинина, д. 1. | + | 10 |  |

План реализации проекта

В ходе работы над проектом нами определены этапы, которые необходимы для реализации поставленных задач.

| № п/п | Этапы | Мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный | - Формирование команды и распределение обязанностей среди участников команды. - Формулировка проблемы, определение целевой аудитории, постановка цели и задач, прогнозируемых результатов. - Выбор средств решения. - Теоретическая подготовка, изучение и анализ исторической и краеведческой литературы, сбор материала. - Планирование основных мероприятий проекта. - Расчёт необходимых ресурсов. | Январь |
| 2 | Основной | Реализация проекта: -опрос школьников «Знатоки родного края»; - анализ собранной информации (в библиотеках, краеведческом музее, в беседах с местными жителями об истории города); -подборка фото и видео материалов, статей, книг; - выходы на предполагаемые места маршрута; - разработка пешего экскурсионного маршрута; - разработка и оформление буклетов и плакатов; - разработка презентации пешего экскурсионного маршрута «Гуськом»; - разработка краеведческой викторины «История в лицах»; - разработка викторины «Гусь-Мальцовский »; - разработка викторины «Гусь-Хрустальный в годы Великой Отечественной войны»; - разработка квеста «Гуськом по тихим улицам»; - разработка рекламной акции «Гуськом»; - проведение пеших экскурсий по разработанным маршрутам; -работа в социальных сетях по информированию о ходе проекта. | Февраль-июнь |
| 3 | Завершающий | 1.Подведение итогов и анализ эффективности реализации проекта. 2. Осуществление подготовки пресс-релизов о проведённом проекте и освещение в СМИ. | Июнь-октябрь |

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опрос школьников «Знатоки родного края» | январь | Смыслова Дарья |
|  | Анализ собранной информации (в библиотеках, краеведческом музее, в беседах с местными жителями об истории города) | январь | Смыслова Дарья |
|  | Подборка фото и видео материалов, статей, книг | В течение всего проекта | Пугачева Вероника |
|  | Выходы на предполагаемые места маршрута | Январь-февраль | Бычкова Мария |
|  | Разработка пешего экскурсионного маршрута «Гуськом» | Январь-февраль | Милюкова Алёна |
|  | Презентация пешего экскурсионного маршрута «Гуськом» | Март | Пугачева Вероника |
|  | Проведение рекламной акции «Гуськом», в ходе которой раздаются плакаты, листовки и буклеты | Март Апрель | Милюкова Алёна |
|  | Проведение краеведческой викторины «Гусь-Мальцовский »; | Апрель | Лушина Мария |
|  | Проведение краеведческой викторины «История в лицах» | Апрель | Лушина Мария |
|  | Проведение краеведческой викторины «Гусь-Хрустальный в годы Великой Отечественной войны» | Май | Лушина Мария |
|  | Проведение пеших экскурсий «Гуськом» по разработанным маршрутам с проведением викторин | Май Октябрь | Милюкова Алёна |
|  | Проведение квеста «Гуськом по тихим улицам», приуроченному к Дню города | Июнь, сентябрь, октябрь | Лушина Мария |

Ресурсы

| № | Категория | Что нужно | Сколько нужно | Сколько стоит | Где взять |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люди | команда проекта, педагоги, активисты РДШ |  | - | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
| 2 | Оборудование | Помещение | 1 | имеется | Актовый зал МБУДО «ЦДОД «Исток» |
|  |  | компьютер | 1 | имеется | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
|  |  | принтер цветной | 1 | имеется | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
|  |  | звуковая аппаратура | 1 | имеется | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
|  |  | Фотоаппарат # Фотоаппарат Canon EOS 77D Kit | 1 | 76 990 руб Всего 76990 руб | - |
|  |  | # Флешка Transcend JetFlash 790 32Gb | 1 | 600 руб Всего 600 руб | - |
|  |  | ноутбук | 1 | имеется | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
|  |  | видеопроектор | 1 | имеется | МБУДО «ЦДОД «Исток» |
| 3 | Материалы | Бумага для печати А4 | 2 уп | 326 руб за 1 шт. Всего 652 руб | - |
|  |  | Бумага цветная для офисной техники IQ Color | 2 | 754 руб за 1 шт Всего 1508 руб | - |
|  |  | Фото бумага для изготовления фотографий достопримечательностей | 2 | 625 руб за 1 шт Всего 1250 руб | - |
|  |  | Футболки с надписью проекта | 10 | 750 руб за 1 шт Всего 7500 руб | - |
| Итого по проекту 88500 руб. |  |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты

- Создание пешего экскурсионного маршрута по Гусь-Хрустальному и проведение экскурсий для всех желающих.

- Овладение навыками экскурсовода.

- Вовлечение в  совместную деятельность детей и родителей.

- Предполагаемый охват включённых в проект 1000 человек.

- Рост социальной и общественной активности среди школьников.

- Повышение уровня знаний школьников о  родном городе и его истории.

- Увеличение количества  сверстников в поисковую и исследовательскую деятельность, повышение интереса к истории родного края.

- Формирование зрелой гражданской позиции и патриотизма, сохранение исторической памяти.