**План мероприятий**

**Ресурсного центра добровольчества Пермского края (РЦД)**

**на 2022 год**

| **№** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Официальное открытие РЦД, в т.ч. рассылка пресс-релиза, организация гостевого бранча | Март | Руководитель РЦД |
| 2 | Оформление регионального представителя “ЕИС DOBRO.RU” в Пермском крае | Март | Руководитель РЦД |
| 3 | Подготовка и отправка заявки о сертификации РЦД в Ассоциации волонтёрских центров | Март-апрель | Руководитель РЦД |
| 4 | Формирование и обучение актива добровольцев РЦД  | Март | Руководитель РЦД |
| 5 | Участие в выездных встречах в муниципалитеты Пермского края, включая презентацию РЦД и федеральной повестки, приглашения к сотрудничеству | Март-май | Руководитель РЦД |
| 6 | Организация регионального этапа конкурса “Регион добрых дел”, в т.ч. консультирование участников, сбор и оценка заявок | Апрель-май | Руководитель РЦД |
| 7 | Формирование и отправка заявки от Пермского края на федеральный этап конкурса “Регион добрых дел”  | Апрель-май | Руководитель РЦД |
| 8 | Организация и проведение мероприятий по привлечению участников в премию “МЫВМЕСТЕ”, в том числе информационное освещение | Апрель-май | Руководитель РЦД |
| 9 | Организация и проведение регионального этапа премии “МЫВМЕСТЕ” | Июнь-июль | Руководитель РЦД |
| 10 | Организация акции “Экодоброволец” в рамках пермского Экофеста, в т.ч. анонсирование акции и вовлечение экодобровольцев | Май-июнь | Руководитель РЦД |
| 11 | Подготовка и участие в Пермском форуме общественности и добровольчества | Сентябрь-декабрь | Руководитель РЦД |
| 12 | Участие в заседаниях Совета по развитию добровольчества при Администрации губернатора Пермского края | Ежеквартально | Руководитель РЦД |
| 13 | Формирование и организация клуба добровольчества с участием волонтерских организаций и инициатив, органов власти, коммерческих организаций, образовательных учреждений, СМИ и др. | Ежеквартально | Руководитель РЦД |
| 14 | Организация и проведение круглых столов по направлениям волонтерской деятельности | Ежеквартально | Руководитель РЦД |
| 15 | Участие в заседаниях Национального совета по корпоративному волонтерству в Перми | Ежеквартально | Руководитель РЦД |
| 16 | Предоставление в пользование добровольческим организациям и инициативам помещения коворкинга, оборудования, средств связи  | В течение года | Руководитель РЦД |
| 17 | Организация обучающих мероприятий для добровольческих организаций и добровольцев | В течение года | Руководитель РЦД |
| 18 | Организация консультаций для добровольческих организаций и добровольцев | В течение года | Руководитель РЦД |
| 19 | Интеграция федеральных волонтёрских программ в повестку Пермского края, их координация и мониторинг | В течение года | Руководитель РЦД |
| 20 | Информационное освещение лучших практик добровольчества Пермского края  | В течение года | Руководитель РЦД |
| 21 | Выдвижение лучших практик добровольчества Пермского края на федеральный уровень | В течение года | Руководитель РЦД |
| 22 | Информационное освещение деятельности РЦД в социальных сетях и СМИ | В течение года | Руководителdobrь РЦД |
| 23 | Взаимодействие с АВЦ | В течение года | Руководитель РЦД |
| 24 | Участие во всероссийских акцияхАВЦ | В течение года | Руководитель РЦД |
| 25 | Взаимодействие с партнерами, заклю-чение договоров о сотрудничестве | В течение года | Руководитель РЦД |
| 26 | Организация методической поддержки добровольческих организаций и инициатив | В течение года | Руководитель РЦД |
| 27 | Формирование реестров добровольческих организаций Пермского края | В течение года | Руководитель РЦД |
| 28 | Формирование реестров ресурсных центров добровольчества Пермского края | В течение года | Руководитель РЦД |
| 29 | Координация работы “ЕИС DOBRO.RU” в Пермском крае | В течение года | Руководитель РЦД |
| 30 | Проведение исследования уровня развития добровольческой деятельности в Пермском крае | В течение года | Руководитель РЦД |
| 31 | Взаимодействие с активом добровольцев РЦД, в т.ч. формирование и обучение команды, координация деятельности, отчетность, разработка и внедрение системы мотивации | В течение года | Руководитель РЦД |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Ресурсного центра добровольчества Пермского края  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Демидов |