| **ПП** | **Пункт** | **Описание** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Название проекта:** | **Социальный проект «Мы вместе!»** |
| **3** | **Ф.И.О. руководителя проекта - представителя инициативной группы:** | Пасечникова Оксана Владимировна |
| **4** | **Электронный адрес руководителя проекта:**  | pasechnikova.81@mail.ru |
| **5** | **Мобильный телефон руководителя проекта:** | 89320591008 |
| **6** | **Команда проекта** *(перечислите Ф.И.О. всех (включая руководителя) членов инициативной группы - не менее трех человек):* | **Ф.И.О.**  | **Основное место работы и занимаемая должность, опыт работы и основные достижения** | **Основные обязанности по проекту** |
| **Пасечникова Оксана** **Владимировна** | МБУ ММЦ «Современник», специалист по работе с молодежью. С 2016 года по настоящее время. Грантополучатель программы социальных инвестиций «Родные города» | Реализация проекта, отработка сметы по проекту, составление отчетности, проведение мастер-классов. |
| **Сайко Светлана Владимировна** | МБУ ММЦ «Современник», старший специалист по работе с молодежью. С 2016 года по настоящее время. Грантополучатель программы социальных инвестиций «Родные города» | Публикации в СМИ, разработка печатных продукции |
| **Литвин Анна Алексеевна** | МБУ ММЦ «Современник», специалист по работе с молодежью. С 2018 года по настоящее время. | Помощь в создании комфортной среды для пациентов ЦАОП и в проведении мастер-классов |
|  |  | **Аникиева Злата Александровна**  | Медицинский психолог ОМП ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» | Оказание психологической помощи, организация участников проекта |
|  |  | **Бизикина Анастасия Николаевна** | МБУ ММЦ «Современник», специалист по работе с молодежью. С 2017 года по настоящее время | Помощь в создании комфортной среды для пациентов ЦАОП и в проведении мастер-классов |
|  |
| **7** | **Сроки реализации проекта:** | **Дата начала проекта** | **Дата окончания проекта** |
| 15.05.2020 | 30.11.2020 |
| **8** | **Территория реализации проекта:** | г. Ноябрьск, ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» (конференц-зал), для пациентов находящихся на стационарном лечении и ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи) находящихся на амбулаторном лечении и дневном стационаре. |
| **9** | **Партнеры проекта:** (*организации, с которыми уже достигнуты договоренности о сотрудничестве*) | **Партнер проекта** | **Вклад в реализацию проекта** |
| ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» | Безвозмездная аренда помещения для проведения мастер-классов (конференц-зал) НЦГБ и зал в ЦАО. Привлечение волонтеров-медиков. |
| **10** | **Запрашиваемая сумма** *(просьба внести цифрой и прописью):* | 100 000,00 |
| **11** | **Укажите, что именно планируется приобрести за счет средств гранта:** | **Наименование расхода** | **Цена** | **Количество** | **Стоимость** |
| Эпоксидная смола ювелирная прозрачная Epoxy Crystal PLUS, 580 г | 1 428,00 | 5 | 7140,00 |
| Набор для творчества «Холодный фарфор» | 520 | 10 | 5200 |
| Крахмал кукурузный для изготовления изделий в технике холодный фарфор, 500г | 90 | 10 | 900 |
| Набор для керамической флористики FLEUR Подснежник | 1619 | 1 | 1619 |
| Набор для керамической флористики FLEUR Тюльпан | 1939 | 1 | 1939 |
| Набор для керамической флористики FLEUR Лилия | 2328 | 1 | 2328 |
| Набор шерсти для валяния Мега MIX II, 60 цветов, 600г | 1451 | 5 | 7255 |
|  |  | Нитки вязальные | 90 | 10 | 900 |
| Кулер | 4200 | 1 | 4200 |
| телевизор | 19000 | 1 | 19000 |
| Стеллаж каллакс  | 14391 | 2 | 28782 |
| Витше столик | 3999 | 1 | 3999 |
| Столик (ЛИНДВЕД) | 1799 | 1 | 1799 |
| Подставка для цветов | 2999 | 2 | 2999 |
| Зеркало  | 3 999 | 1 | 3999 |
| Транспортные расходы | 7941 |  | 7941 |
| **12** | **Обоснование необходимости проекта** (*опишите, какую социальную проблему решает проект, как вы поняли, что эта проблема существует, кого она затрагивает, почему ее необходимо решать прямо сейчас – не менее 500 знаков)* | К сожалению рост онкозаболеваний среди населения нашей страны увеличивается. В г. Ноябрьск на сегодняшний день на медицинском учете находится около 2000 жителей с данным диагнозом. 01.10.2019г. в г. Ноябрьск открылся ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи) в составе межрайонного онкологического центра, кроме этого на базе ГБУЗ НЦГБ находится онкологическое отделение для пациентов находящихся на стационарном лечении. Существует прямая взаимосвязь между эмоциональным самочувствием пациента и его физическим состоянием. Общий фон эмоционального состояния постепенно меняется от отчаяния к надежде. Арт-терапия - один из эффективнейших методов для выражения своих переживаний, снятия напряжения и предупреждения депрессии, как средство реабилитации и восстановление мира и гармонии с самим собой. Совместная творческая работа с использованием нестандартных художественных материалов (рисование акриловыми красками, плетение, шерстяные нити, работа с глиной, холодным фарфором) поспособствует освобождению от обиды, раздражения, гнева, депрессии и других чувств, значительно повышает сопротивляемость организма, улучшает показатели иммунной системы, создает мотивацию к скорейшему выздоровлению. |
| **13** | **Цель проекта** (*опишите главное изменение, на которое направлен проект, что изменится к лучшему после его реализации):* | Формирование благоприятных условий для пациентов ЦАОП ГБУЗ НЦГБ и улучшение позитивного эмоционального фона и путем создания комфортной среды для творчества. |
| **14** | **Кто является благополучателем проекта** *(укажите, на кого будет направлена деятельность, кому будет оказываться помощь):* | Пациенты и посетители ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница» находящиеся на стационарном, амбулаторном лечении и дневном пребывании. |
| **15** | **Описание проекта и рабочий план** *(представьте краткий пошаговый план действий, опишите, как именно вы будет достигать цели проекта):* | **Мероприятия/виды работ**  | **Дата/сроки** |
| Мастер-класс техника «Холодный фарфор» (Весенние цветы) | Май  |
| Мастер-класс «Френдпоинт» (шерстяная живопись) | Июнь |
| Мастер-класс в технике «Кумихимо» (плетение из вязальных нитей) | Июль-август |
| Мастер-класс «Прозрачные украшения из эпоксидной смолы» | Сентябрь |
| Мастер-класс в технике «Жидкий акрил» «Цветы» (картина с помощью жидкого акрила и нитей) | Октябрь |
| Мастер-класс в технике «Батик» (художественная роспись по ткани) | Октябрь- Ноябрь |
| **16** | **Коммуникационное продвижение проекта** *(опишите, как вы планируете рассказывать широкой аудитории о вашем проекте, информировать о его мероприятиях и результатах,* в *том числе ваши активности в социальных сетях, планирование фото- и видеосопровождение проекта - не менее 500 знаков* | С целью информирования населения о данном проекте планируется привлечение средств массовой информации (МИГ, Нябрьск-24, Ямал- Регион), размещение информации на городских интернет-порталах, а также в периодических печатных изданиях. Освещение мероприятий на сайтах ГБУЗ «Ноябрьская ЦГБ» и департамента здравоохранения ЯНАО. |
| **17** | **Ожидаемые результаты проекта** | **Количественные результаты проекта** *(количество благополучателей, волонтеров, проведенных встреч, акций, мероприятий, семинаров, оказанных консультаций, объем оказанной помощи, количество изданных пособий и т.д.)* | **Качественные результаты проекта (***что именно удалось изменить к лучшему для благополучателей***)** |
| - количество привлеченных волонтеров – 10 чел., пациенты ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» находящиеся на стационарном и амбулаторном лечении – 100 чел.; - размещение информации на сайте ГБУЗ НЦГБ и Департамента здравоохранения**;**- проведение 10 творческих мастер-классов различной направленности (на одном мастер классе 7-10 человек);- публикации работы в СМИ, печатных изданиях по реализации проекта – не менее 3 раз; - освещение в социальных сетях не менее 1 раза в месяц. | Проведение серии арт-терапевтических творческих мастер - классов это, прежде всего:- психологическая поддержка пациентов, которая поспособствует снятию напряжения и предупреждения депрессии у пациентов;**-** повышение ощущения собственной ценности, защищенности, возрастание уверенности в возможном благоприятном исходе болезни;**-** повышению эмоционального фона пациентов;- увеличение количества пациенток с гармоническим типом эмоционального реагирования, которые преодолели чувство безысходности, что в итоге улучшило качество жизни пациенток;- арт-терапия искусством и творчеством окажет положительное влияние на лечение и реабилитацию онкологических больных. |
| **18** | **Устойчивость проекта** (планируется ли продолжение деятельности, начатой в рамках данного проекта, если да, то как и за счет каких ресурсов): | На протяжении 2019 года практиковались выездные творческие мастер-классы на базе ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская больница» в технике «Флюид арт». Мастер-классы пользовались успехом и у нас сложились дружеские теплые отношения с пациентами НЦГБ, которые находились не только на стационарном лечении, но и благополучно были выписаны из отделения. Востребованность в данном направлении возрастает, в связи с этим планируется продолжение деятельности начатой в рамках данного проекта. |