# Детализированная смета проекта

ЭКОФЕРМА – ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аренда земельного участка | 20000 руб. | 8 | 160000 руб. |
| 2 | Строительство помещения фермы и проведение коммуникаций | 950000 руб. | 1 | 950000 руб. |
| 3 | Приобретение и монтаж оборудования, подготовка помещения фермы | 800000 руб. | 1 | 800000 руб. |
| 4 | Закупка племенных козлят и корма | 20000 руб. | 10 | 200000 руб. |
| 5 | Приобретение хозяйственного инвентаря | 30000 руб. | 1 | 30000 руб. |
| 6 | Коммунальные расходы | 10000 руб. | 8 | 80000 руб. |
| 7 | Оплата услуг мастера-технолога | 15000 руб. | 4 | 60000 руб. |
| 8 | Оплата услуг мастера-преподавателя | 15000 руб. | 4 | 60000 руб. |
| 9 | Оплата услуг ветеринара | 12000 руб. | 4 | 48000 руб. |
| Итого |  |  |  | 2388000 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 2388000 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 98400 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 2486400 руб. |

# Календарный план реализации проекта

ЭКОФЕРМА – ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство экофермы. | Взаимодействие с администрацией Алагирского района, получение консультационной и информационной поддержки. | 06.05.2023 | 27.05.2023 | Заключен 1 договор аренды земельного участка площадью 1 Га, получено разрешение на строительство фермы. |
| 2 | Строительство фермы, приобретение и монтаж оборудования, подготовка помещения фермы и приобретение животных. | Договориться со строителями, поставка всех необходимых строительных материалов, контроль строительства, закупить необходимое оборудование (блок-контейнеры для содержания коз, доильная установка, мини—погрузчик, сепаратор молочный, холодильник на 500 л, емкость для подготовки питьевой воды), приобрести животных (племенных козлят) и корм. | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Построено помещение фермы. площадью 200 кв. м. Помещение оборудовано необходимым оборудованием и инвентарем, закуплены 10 племенных козлят. |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подбор персонала для фермы. | Поиск и проведение переговоров с мастерами- технологами и ветеринаром на оказание услуг | 11.01.2023 | 12.01.2023 | Заключено 2 договора на оказание услуг с мастерами (технолог и преподаватель). Заключен 1 договор с ветеринаром. |
| 4 | Проведение профориентационных мероприятий с детьми и подростками. | Заключение соглашений с образовательными учреждениями Алагирского района РСО-Алания, проведение обучающих профориентационных мероприятий с детьми и подростками, проведение экскурсий с младшими школьниками на ферме. | 01.02.2024 | 15.04.2024 | 70 обучающих занятий продолжительностью по 2 часа для 100 человек, не менее 20 экскурсий. |
| 5 | Итоговое праздничное мероприятие | Проведение итогового мероприятия со всеми участниками профориентационных курсов, привлечением прессы и почетных гостей | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Не менее 200 участников примут участие в итоговом мероприятии. |