Муниципальное бюджетное

образовательное учреждение

дополнительного образования

«Центр творчества и воспитания»

пгт.Ноглики

**Проект «Возьмемся за руки, друзья!»»**

(создание муниципального волонтерского центра

на базе «Центра творчества и воспитания»)

Руководитель проекта

Полякова Л.Ю.,

педагог-организатор МБОУ ДО «ЦТиВ»

пгт.Ноглики

2019 год

**Проблема, на решение которой направлен проект**

**Обоснование актуальности проекта**

Добровольчество – уникальный способ самовыражения личности, ее самореализации, саморазвития, формирования личной инициативы, гражданской ответственности, лидерских качеств. И именно поэтому добровольческий труд в России все больше становится повседневной социальной практикой. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности является важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Это отражено в следующих законодательных актах:

- Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)»

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025

года

**Задача:** создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»

**Мероприятие:** формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской

Федерации на 2016-2020 годы»

**Задача** создания условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания включает в себя:

* формирование у граждан, в том числе у детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику
* развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти
* внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций в деятельность государственных и муниципальных организаций
* создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на решение задач гражданско-патриотического воспитания

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

**Задача** поддержки общественных объединений в сфере воспитания предполагает:

* привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах,

в волонтерском движении

В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на протяжении последних лет уже накоплен опыт развития подростково-молодежного добровольчества. Но существует ряд серьезных проблем, тормозящих развитие данного движения.

**Во-первых**, в волонтерскую деятельность вовлечено ограниченное число подростков и молодежи. Большое количество обучающихся не вовлечено в общественно полезную деятельность, что создает реальные предпосылки для их приобщения к крименногенной среде, антиобщественным поступкам.

**Во-вторых,** муниципальныеорганизации и структуры, занимающиеся реализацией государственной политики в области воспитания, позиционируют свою направленность на работу с молодыми добровольцами, однако, как правило, эта работа осуществляется в форме проведения отдельных акций, в которых участвует ограниченное число подростков и молодежи.

Данные проблемы являются прямым следствием неразвитости сетей и эффективных программ подростково-молодежного добровольчества на муниципальном уровне, недостаточностью у работающих с молодежью и подростками специалистов информации и знаний в области инновационных технологий.

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр творчества и воспитания» с 2011 года работает волонтерский отряд «ДОБРОдеятели». Уникальность отряда заключается в том, что его членами являются обучающиеся «ЦТиВ», родители и педагогические работники. Деятельность отряда осуществляется в рамках программы «Золотое сердце». Членами волонтерского отряда «ДОБРОдеятели» являются 45 человек. За годы работы налажена система помощи пожилым людям, приобретен опыт благотворительной деятельности. На сегодняшний день в рамках данной программы реализуются шесть волонтерских проектов:

* **проект «Орден милосердия»**

В рамках данного проекта идет работа по оказанию помощи пожилым людям, проживающим в пгт.Ноглики, организации их досуга; поздравлений ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла с праздниками; шефство над воинской частью и т.д.

* **проект «Жизнь без преград»**

Этот проект направлен на работу с семьями, имеющими детей-инвалидов: сбор

подарков и поздравление к Новому году, подготовка и проведение спортивных

состязаний, тренинги для родителей, организация новогоднего утренника.

* **проект «Волонтеры Победы»**

Данный проект направлен на организацию мероприятий, посвященных празднованию

Года памяти и славы в Российской Федерации.

* **проект «Не отнимай у себя ЗАВТРА!»**

Проект направлен на профилактику наркомании, алкоголизма и других пагубных

пристрастий в подростковой среде.

* **проект «Серебряное волонтерство»**

Проект направлен на вовлечение социально активных граждан в возрасте 50+

в добровольческую деятельность.

* **проект «Каждый, кто честен, дайте нам руки. В наши ряды, друзья!»**

Данный проект направлен на создание эффективных условий для вовлечения

подростков, молодежи, родителей, людей старшего возраста в добровольчество

(волонтерство), пополнение рядов волонтерского отряда «ДОБРОдеятели».

Изначально, основной целью было создание системы добровольческой (волонтерской) деятельности на уровне «Центра творчества и воспитания». Сегодня данная цель практически достигнута, волонтерская деятельность в нашем учреждении имеет системный характер, структурирована, в целом обеспечена кадрами. Поэтому, для того, чтобы решить проблему слабого вовлечения подростков и молодежи в добровольческую деятельность и отсутствия системной волонтерской работы на муниципальном уровне, мы решили направить свои усилия на создание муниципального добровольческого (волонтерского) центра, который будет работать на базе «Центра творчества и воспитания».

**Цель проекта:** создание системы добровольческой деятельности в МО «Городской округ Ногликский» через организацию муниципального волонтерского центра на базе «Центра творчества и воспитания».

**Задачи проекта:**

* разработать нормативно-правовую базу муниципального волонтерского центра
* создать систему подготовки менеджеров волонтерских проектов
* формировать позитивный имидж добровольчества
* организовать конструктивный диалог всех субъектов добровольческого движения в муниципальном образовании
* организовать работу школы подготовки подростков к участию в волонтерской, общественно-полезной деятельности «За Родину, Добро и Справедливость!»

**Группы участников проекта:**

* обучающиеся образовательных организаций МО «Городской округ Ногликский»
* педагогические работники «Центра творчества и воспитания»
* родители обучающихся
* жители пгт.Ноглики в возрасте 50+
* администрация МО «Городской округ Ногликский»
* депутаты районного собрания МО «Городской округ Ногликский»
* педагогические работники образовательных организаций МО «Городской округ Ногликский»
* методический отдел отдела образования администрации МО «Городской округ Ногликский»
* отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации МО «Городской округ Ногликский»
* Ногликский совет ветеранов
* Ногликское общество инвалидов

**Краткое описание проекта**

Проект «Возьмемся за руки, друзья!» направлен на решение проблемы слабого вовлечения подростков и молодежи в добровольческую деятельность и отсутствия системной волонтерской работы на муниципальном уровне в пгт.Ноглики. Данную проблему предполагается решить путем создания муниципального волонтерского центра на базе «Центра творчества и воспитания», который объединит всех субъектов добровольческого движения. Реализация данного проекта будет состоять из нескольких взаимосвязанных шагов.

**Шаг 1.** Обращение к мэру МО «Городской округ Ногликский» с предложением о создании

муниципального волонтерского центра на базе «Центра творчества и воспитания».

**Шаг 2.** Создание творческой группы по реализации проекта. В данную группу войдут

представители субъектов добровольчества МО «Городской округ Ногликский». В рамках этого шага необходимо организовать конструктивный диалог всех участников проекта.

**Шаг 3.** Данный шаг предполагает разработку концепции волонтерского центра,

подготовку нормативно-правовой базы.

**Шаг 4.** На этом шаге необходимо будет продумать систему профессиональной

подготовки кадров в сфере добровольческой деятельности. Необходимо обучить специалистов в специализированных ресурсных центрах.

**Шаг 5.** Параллельно с предыдущей деятельностью необходимо проводить работу по

формированию позитивного имиджа добровольчества, распространять социальную рекламу волонтерских проектов, вовлекать уважаемых людей пгт.Ноглики в добровольческую деятельность. Данное направление будет реализовываться через освещение добровольческой деятельности в средствах массовой информации, использование социальной рекламы, проведение конкурсов в области развития добровольчества, проведения муниципальных форумов, конференций, «круглых столов» по тематике добровольчества, муниципальных акций и т.д.

**Шаг 6.** Организовать работу школы подготовки подростков к участию в волонтерской, общественно-полезной деятельности «За Родину, Добро и Справедливость!». Организация такой школы позволит вовлечь подростков и молодежь в совместную деятельность по позитивному преобразованию мира.

**Ожидаемые результаты проекта**

Итогом реализации проекта «Возьмемся за руки, друзья!» станет следующее:

а) будет создана муниципальная система добровольческой (волонтерской) деятельности с единым волонтерским центром; это позволит объединить всех субъектов добровольческой деятельности в муниципальном образовании, координировать всю работу, работать по единому плану, согласовывать свои действия. Одним словом, должен получиться эффект «синергии».

б) будут подготовлены профессиональные кадры в области добровольческой

(волонтерской) деятельности; это позволит наладить обучение волонтеров на месте

в) будет создана школа подготовки подростков к участию в общественно-полезной,

волонтерской деятельности; организация такой школы послужит формированию позитивного имиджа добровольческой деятельности в подростковой и молодежной среде

в) будет создан позитивный имидж добровольчества не только у подростков и молодежи,

но и у взрослого населения пгт.Ноглики

**Распространение информации о проекте**

Информация о проекте «Возьмемся за руки, друзья!» будет распространятся через:

* интерактивный веб-сайт «ПАТРИС.сайт»
* социальные сети
* районную газету «Знамя труда»
* выпуск буклетов

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п. | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственное лицо | Ожидаемый результат |
| 1. | Обращение к мэру МО «Городской округ Ногликский»  с инициативой создания муниципального волонтерского центра | июнь 2020 г. | Полякова М.Ю. | Поддержка мэром МО «Городской округ Ногликский» инициативы создания муниципального волонтерского центра |
| 2. | Создание творческой команды  по реализации проекта | июнь-сентябрь 2020 г. | Полякова Л.Ю.  Копаньчук В.Ю. | Создана творческая команда  по реализации проекта |
| 3. | Работа над нормативно-правовой базой муниципального волонтерского центра | октябрь  2020 г. | Полякова Л.Ю. | Подготовлена нормативно-правовая основа создания муниципального волонтерского центра |
| 4. | Обучение кадров | январь-март 2021 г. | Полякова М.Ю. | Обучено 2 специалиста в сфере добровольчества |
| 5. | Формирование позитивного имиджа добровольческой (волонтерской) деятельности | весь период | члены творческой команды | Сформирован позитивный имидж добровольческой деятельности у жителей пгт.Ноглики |
| 6. | Распространение информации  о проекте | весь период | Кравченко Д.К. | Организовано информационное обеспечение реализации проекта  (выпущено 6 буклетов, создана страничка на сайте «ПАТРИС», опубликовано 6 статей в газете «Знамя труда», в социальных сетях постоянно публикуется информация о ходе реализации проекта) |
| 7. | Организация деятельности школы подготовки подростков к волонтерской, общественно-полезной деятельности «За Родину, Добро и Справедливость!» | сентябрь- декабрь 2020 г. | Полякова Л.Ю.  Копаньчук В.Ю.  Полякова М.Ю. | Созданы нормативно-правовые, кадровые, финансовые условия для начала работы школы |
| 8. | Открытие школы. Набор детей. Проведение первой сессии. | февраль  2021 г. | Полякова Л.Ю.  Копаньчук В.Ю.  Халилова А.В. | Начала работать школа по подготовке волонтеров |

**Смета проекта**

1. Приобретение комплекта звукоусиливающей аппаратуры для организации добровольческих мероприятий – 350 000 рублей

2. Оплата расходов на обучение 2 специалистов – 100 000 рублей

Итого: 450 000 рублей