**План реализации флагманского проекта в Республике Башкортостан**

**«Я - ДоброТворец»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Дата, время | Место проведения | Ответственный | Количественный результат | Качественный результат |
| 1 | Формирование команды, анализ социальных учреждений, готовых включиться в проект. Составление календарного плана мероприятий, исходя из запросов социальных учреждений | До 30.09.20 | Республиканский центр народного творчества | Волкова Л.А. | В базе региона не менее 100 зарегистрированных волонтёров культуры | Создание новой добровольческой команды в РБ, занимающейся консолидацией талантливой молодежи и активистов социальной сферы, с целью проведения необходимых творческих мероприятий в социальных учреждениях |
| 3 | Поведение мероприятий в социальных учреждениях РБ в рамках проекта (по отдельному графику): концерты,  праздники с аниматорами, тематические праздники, образовательные мастер-классы, встречи с уникальными и творческими людьми, фотосессии и др. | С 1.10.20 до 30.10.20. | Детские дома Социальные приюты  Дома инвалидов  Дома престарелых  Дома ветеранов Госпитали для ветеранов войн  Реабилитационные центры | Волкова Л.А., координаторы волонтёров культуры в муниципальных образованиях РБ | 5 концертов  5 праздников с аниматорами  5 тематических праздников  5 мастер-классов  5 встреч с уникальными и творческими людьми  5 фотосессий | Создание электронной базы творческой молодежи и учреждений социального обслуживания населения с целью их качественного и адресного взаимодействия |
| 4 | Освещение федеральных и местных СМИ | В течение всего периода |  | Волкова Л.А. | Не менее 5 СМИ | Трансляция результатов проекта |
| 5 | Итоговое мероприятие | 31.10 | Дом культуры Республиканского центра народного творчества | Волкова Л.А. | Проведение концерта, награждение актива проекта | Подведение итогов реализации проекта |

**Планируемые показатели масштабирования флагманского проекта в рамках реализации пилотного проекта:**

волонтеры, привлеченные к реализации проекта – не менее 100

количество мероприятий – не менее 30

количество участников мероприятий – не менее 1000