ПАСПОРТ

проекта

1. Основные положения

| Наименование направления | Формирование культуры на дороге у подростков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Кружок волонтёров Юных инспекторов движения | Срок начала и окончания проекта | 22.06.2020 г – 01.06.2022 г. |
| Куратор проекта |  |  |  |
| Заказчик проекта | Директор МКОУ СОШ с.Синегорье Куликова Татьяна Ивановна |  |  |
| Руководитель проекта | Рябова Ольга Александровна |  |  |
| Разработчик паспорта проекта | Рябова Ольга Александровна |  |  |
| Основные участники проекта | Заказчик – Татьяна Ивановна Куликова, куратор проекта – Рябова Ольга Александровна, потребители конечного результата проекта – подростки, команда проекта – менеджер начального звена Кудымова Любовь Витальевна и менеджер старшего звена Рябова Ольга Александровна, члены команды- члены отряда юных инспекторов движения (учащиеся) |  |  |

2. Обоснование достижения показателей проекта

| Цель проекта | К 1 июня 2022 года вовлечь и повысить уровень компетентности по профилактике ДТП через развитие движения Юных Инспекторов Движения подростков сельской местности 7-8 классов по программе кружка «Юных Инспекторов Движения» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | 2022 год |
|  | Разработка программы дополнительного образования по кружку ЮИД в сельской местности | основной | 10% | 1 |
|  | Разработать методическую базу | основной | 10% | 1 |
|  | Найти или арендовать кабинет | основной | 10% | 1 |
|  | Найти спонсоров | основной | 10% | 1 |
|  | Приобрести техническую базу | основной | 10% | 1 |
|  | Приобретение учебно-методического центра -автогородок | основной | 10% | 1 |
|  | Приобрести канцтовары | основной | 10% | 1 |
|  | Рост числа обучающихся в кружке ЮИД | аналитический |  | 12 |
|  | Уровень мотивации обучающихся | основной | 30% | 1 |
|  | Объём инвестиций в медиа оборудование | основной | 5% | 1 |
|  | Приобрести форму обучающимся | основной | 5% | 1 |
| Результаты проекта | Программы на каждый год кружка, Учебно-методический комплекс кружка |  |  |  |

3. Ограничения и допущения проекта

| Ограничения | 1.Временное ограничение: окончательный срок проекта – 01.06.2022г. 2.Ограничение, как риск проекта: -Отсутствие должного количества участников кружка из-за низкого интереса по данному направлению деятельности; - Недостаточная мотивация – невозможность выехать за пределы села, для участия в конкурсах, слётах у членов кружка в период короновирусной инфекции - Отказ в спонсорской помощи |
| --- | --- |
| Допущения | Участие в грантовых конкурсах и проектах для дополнительной спонсорской помощи |

4. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт проекта утверждён | контрольная точка результата | 27.06.20 |  |
| 2. | Проект подготовлен | контрольная точка результата | 04.07.20 |  |
| 3. | Согласовать и утвердить с директором ставки педагога ЮИД | контрольная точка результата | 09.07.20 |  |
| 4. | Создать и подписать приказ о ставке педагога ЮИД | контрольная точка результата | 23.07.20 |  |
| 5. | Изучить рабочие программы похожих направлений | контрольная точка результата | 30.07.20 |  |
| 6. | Создать рабочую программу кружка ЮИД | контрольная точка результата | 10.08.20 |  |
| 7. | Согласовать и утвердить рабочую программу кружка ЮИД | контрольная точка результата | 13.08.20 |  |
| 8. | Поиск арендодателей | контрольная точка результата | 19.08.20 |  |
| 9. | Заключить договор на аренду комнаты | контрольная точка результата | 23.08.20 |  |
| 10. | Создать и проанализировать список предпринимателей в селе | контрольная точка результата | 26.08.20 |  |
| 11. | Договориться о спонсорской помощи с предпринимателями | контрольная точка результата | 31.08.20 |  |
| 12. | Изучить прейскурант цен на учебно-методический центр - автогородок | контрольная точка результата | 11.09.20 |  |
| 13. | Согласовать с бухгалтерией и осуществить закупку | контрольная точка результата | 03.09.20 |  |
| 14. | Создать методическую базу | контрольная точка результата | 05.09.20 |  |
| 15. | Купить форму | контрольная точка результата | 12.09.20 |
| 16. | Сбор учащихся | контрольная точка результата | 19.09.20 |
| 17. | Сформировать состав кружка ЮИД | контрольная точка показателя | 01.10.20 |
| 18. | Создание штаба отряда ЮИД | контрольная точка результата | 03.10.20 |
| 19. | Внедрить систему стимулирования для членов отряда ЮИД | контрольная точка результата | 06.10.20 |
| 20. | Создать страницу отряда ЮИД в соцсетях | контрольная точка результата | 16.10.20 |
| 21. | Реализовать программу кружка ЮИД | контрольная точка результата | 21.05.21 |
| 22. | Провести итоговое тестирование членов кружка ЮИД | контрольная точка результата | 22.05.21 |
| 23. | Принять участие в летнем школьном лагере | контрольная точка результата | 19.06.21 |
| 24. | Расширить список спонсоров | контрольная точка результата | 30.06.21 |
| 25. | Участвовать в грантовых проектах и конкурсах | контрольная точка результата | 31.08.21 |
| 26. | Сбор учащихся кружка и составление плана на год | контрольная точка результата | 10.09.21 |
| 27. | Реализовать рабочую программу кружка | контрольная точка результата | 21.05.22 |
| 28. | Провести итоговое тестирование членов кружка ЮИД | контрольная точка результата | 21.05.22 |
| 29. | Написать отчёт о работе кружка ЮИД и проекте | контрольная точка результата | 27.05.22 |
| 30. | Проект завершён | контрольная точка результата | 01.06.22 |

4. Структурная декомпозиция результатов проекта

| № п/п | Результат проекта | Требование к результату |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учебно-методический комплекс | Учебный план |
|  |  | 2 рабочие программы |
|  |  | Фонд оценочных средств |
| 2. | Методические рекомендации | Методические рекомендации для учителя |
|  |  | Методические рекомендации для учащегося |

5. Реестр заинтересованных сторон проекта

| № п/п | Орган или организация, местоположение | Представитель интересов (ФИО, должность,роль в проекте, контактная информация) | Ожидание от реализации проекта | Классификация заинтересованной стороны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газета «Нагорская газета» | Ольга Новосёлова – главный редактор | публикации в газете | партнёр |
| 2. | Детский сад с. Синегорье | Буторина Елена Владимировна | проведение совместных мероприятий с детьми дошкольного возраста с повышением уровня знаний по правилам дорожного движения | партнёр |
| 3. | Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства» | А. Суражевская - главный редактор | публикации в газете | партнёр |
| 4. | Научно-методический журнал «Образование в Кировской области» | Н.В. Соколова – главный редактор | публикации в журнале | партнёр |
| 5. | Администрация Нагорского района, специалист по делам молодёжи | Воробьёва Анна Валентиновна | участие в проектах, получение дополнительного финансирования проекта | партнёр |
| 6. | Руководитель межмуниципального ресурсного центра по развитию добровольчества Северного образовательного округа | Светлана Геннадьевна Зиновьева | участие в проектах, получение дополнительного финансирования поекта | партнёр |
| 7. | Отдел полиции в Слободском районе | Драчков Константин Анатольевич | проведение совместных мероприятий по профилактике ДТП, повышение знаний участников проекта | партнёр |

6. Основные участники команды проекта

| Роль в проекте (руководитель команды, член команды или рабочей группы, участник) | Ф.И.О | Должность по штатному расписанию (в организации, которая инициирует проект) | Механизм привлечения к участию в проекте (приказ, должностные функции, добровольное участие, договор и др.) | Функции в проекте / Процент рабочего времени, которое предположительно будет потрачено на участие в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Руководитель команды | Рябова Ольга Александровна | учитель | приказ | Руководит членами команды и занимается планированием Частично выполняет функции посредника,50% |
| 2.Член команды | Кудымова Любовь Витальевна | Учитель начальных классов | приказ | Несёт ответственность за качество основных результатов проекта, 25% |
| 3.Член команды | Рябова Ольга Александровна | Учитель | приказ | Несёт ответственность за качество основных результатов проекта, 25% |
| 4.участник | Буторина Екатерина | учащийся | Добровольное участие | Несёт ответственность за качество проводимых мероприятий в реализуемой программе проекта,10% |
| 5.участник | Сулейманова Мираслава | учащийся | Добровольное участие | Несёт ответственность за качество проводимых мероприятий в реализуемой программе проекта,10% |