|  |  |
| --- | --- |
|  | Шаблон заявки на ВКМП среди физлиц в АИС «Молодежь России» |
|  | Анисимова Яна Витальевна |
|  | Данные о руководителе проекта +7 (919) 875-02-32, yana.anisimova.2001@list.ru, Россия, Южный, Ростовская обл, г. Шахты, Писарева, 49 |
|  |  |
|  | *Вкладка Общее* |
|  | *Название поля* | *Описание* |
|  | Название проекта | Социально-творческий проект "Краски жизни" |
|  | Регион проекта | Ростовская область |
|  | Загрузить логотип мероприятия | есть |
|  | Общая информация |
|  | Масштаб проекта (Всероссийское, межрегиональное, региональное, местное) | Региональный |
|  | Дата начала | 12.2021 |
|  | Дата окончания | 12.2022 |
|  | Руководитель проекта |
|  | Опыт руководителя | Анисимова Яна Витальевна - в Муниципальном образовании реализовано 3 проекта: "Акустический пикник", "История тебя", "Краски жизни" с использованием техники арт-терапии, участник команды грантового проекта "Детская школа кино". |
|  | Адрес регистрации руководителя проекта | 346528, Ростовская область, город Шахты, пер Писарева, дом 49 |
|  | Видео-визитка  | https://youtu.be/SgObmb5N-z0 |
|  |  |
|  | *Вкладка Команда* |
|  | Команда |
| 1 | Выберите пользователя  |  |
| Роль в проекте | Работа с волонтерами |
| Добавить резюме (поле для файла) | есть |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Реализация проекта "Танцуй для дедушки мороза" - декабрь 2020 года. Привлечение 8 образовательных организаций Города Шахты. Участие 98 школьников в данном проекте.Реализация мероприятий в рамках проекта "Конкурс чтецов". Привлечение 30 школьников 5ти общеобразовательных организаций. https://www.instagram.com/p/CILjXvrgTSk/, https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2243Реализация проекта "Той эпизод". Привлечение 10 юных художников города. https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2238Опыт организации мероприятий - 2 года.Организация работы волонтеров на спортивных мероприятиях и турнирах: "Первенство по дзюдо, каратэ, тхэквондо, открытый турник по кикбоксингу" и другие.Портфолио указано в резюме.https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2283Компетенции:Обладает большим опытом практической работы, что позволяет успешно справляться с работой, Хорошо умеет планировать работу, Хорошо развито умение перерабатывать текущую информацию, что помогает успешно справиться с работой, Знание по техническим вопросам средней глубины, удовлетворительно разбирается в технических документах, Хороший организатор, умеет правильно и быстро организовать эффективную работу людей. |
| Email участника | komlevawork09@gmail.com |
| 2 | Выберите пользователя  |  |
| Роль в проекте | Работа с приглашенными педагогами-психологами |
| Добавить резюме (поле для файла) | есть |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Участие в реализации проекта "Акустический пикник" - август 2019 по декабрь 2020 года. Участник волонтерского отряда "Бумеранг добра" - участие в 11ти акциях и мероприятиях, таких как: "Позвони маме", "Цветок неизвестного солдата", "Блокадный хлеб" и так далее.Опыт организации мероприятий в образовательном учреждении - 2 года.Портфолио указано в резюме.Компетенции: Обладает достаточным опытом практической работы, что позволяет успешно справляться с работой, Хорошо умеет планировать работу, Обычно принимает, анализирует, передает, передает информацию с необходимой для работы скоростью, Знание по техническим вопросам средней глубины, удовлетворительно разбирается в технических документах, Умение найти выход в стрессовой ситуации хорошо развито. Обычно хватает характера, чтобы найти выход. |
| Email участника | svetlana270602@gmail.com |
| 3 | Выберите пользователя  |  |
| Роль в проекте | PR компания проекта, работа в социальных сетях, медиа сопровождение проекта |
| Добавить резюме (поле для файла) | есть |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Координатор молодежного проекта Советского района Ростов-на-ДонуУчастие в реализации проекта «Новый год – 2020» для детей с ограниченными возможностями.Участник волонтерского отряда Кибер Волонтеров колледжаКоординатор РМОО «Я – Волонтер»,Опыт организации мероприятий в образовательном учреждении - 1,5 года.Портфолио указано в резюме.Компетенции: Обладает достаточным опытом практической работы, что позволяет успешно справляться с работой, Хорошо умеет планировать работу, Обычно принимает, анализирует, передает, передает информацию с необходимой для работы скоростью, Знание по техническим вопросам средней глубины, удовлетворительно разбирается в технических документах, Хороший организатор, умеет правильно и быстро организовать эффективную работу людей. |
| Email участника | demenkov2001@mail.ru |
| 4 | Выберите пользователя  |  |
| Роль в проекте | Работа с приглашенными педагогами-художниками |
| Добавить резюме (поле для файла) | есть |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Должность: Молодежный директор департамента спорта Молодежной Администрации города Шахты.Участие в городских мероприятиях в качестве волонтера.Опыт организации школьных мероприятий - 2 года.Портфолио указано в резюме.https://www.instagram.com/p/CNClyPeg1bs/https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2283https://www.instagram.com/p/CL\_0QyXgies/Компетенции: Обладает достаточным опытом практической работы, что позволяет успешно справляться с работой,Хорошо умеет планировать работу, Обычно принимает, анализирует, передает, передает информацию с необходимой для работы скоростью, Знание по техническим вопросам средней глубины, удовлетворительно разбирается в технических документах, Хороший организатор, умеет правильно и быстро организовать эффективную работу людей. |
| Email участника | kirilltokovenko@gmail.com |
| 5 | Выберите пользователя  |  |
| Роль в проекте | Работа с общественностью и СМИ, медиа сопровождение проекта |
| Добавить резюме (поле для файла) | есть |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Реализация проекта "Танцуй для дедушки мороза" - декабрь 2020 года. Привлечение 8 образовательных организаций Города Шахты. Участие 98 школьников в данном проекте. Фото и видео сопровождение проекта. https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2273, https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2279Реализация проекта "Твой эпизод". Привлечение 10 юных художников города. https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2238Должность: Молодежный начальник отдела по социальным коммуникациям Молодежной Администрации города Шахты.Участие в городских мероприятиях в качестве медиа-волонтера.Опыт организации мероприятий - 1,5 года.Портфолио указано в резюме.https://vk.com/molpravshakhty?w=wall-26668524\_2270Компетенции: Обладает достаточным опытом практической работы, что позволяет успешно справляться с работой, Хорошо умеет планировать работу, Обычно принимает, анализирует, передает, передает информацию с необходимой для работы скоростью, Знание по техническим вопросам средней глубины, удовлетворительно разбирается в технических документах. |
| Email участника | komlevva1221@gmail.com |
|  | Наставники |
| 1 | Выберите пользователя |  |
| Роль в проекте | Сопровождение проекта в СМИ и координация команды проекта |
| Добавить резюме | отсутствует |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Старший инспектор управления по молодежной и информационной политике администрации г.Шахты. Работала педагогом дополнительного образования школы "Лидер"МБОУ ДО ГДДТ. Работала вожатым д/л "Комсомольский" ВДЦ "Орленок".Участвовала в областных учебах РОМОО "Донской союз молодежи" "Школа эффективного лидера", "Диалоге на равных", выездных площадках информационно-профилактического проекта "Моя альтернатива", областном форум молодых педагогов "Команда РДШ". Участник форума "Ростов х". Участник акции мывместе (награждена благодарственным правительства ро и лескиным), волонтер конституции (награждена благодарсивенным области. Лучший амбассадор добровольчества ро по версии гау ро донволонтер. |
| Email участника | wildfox93nika@gmail.com |
| 2 | Выберите пользователя |  |
| Роль в проекте | Педагог-художник |
| Добавить резюме | отсутствует |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Преподаватель и диспетчер МБУ ДО г. Шахты "Школа искусств" СП ЦИ им. В. А. Сурова 4 г стаж работы.Участие преподавателя Немыкиной А.О. в творческих выставках:03.06.2017г. - 03.07.2017 г. выставка группы "На земле шахтинской" и художников Дона в филиале ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» х. Пухляковский8.08.2017г. - 8.09.2017 г. 5-я выставка группы Шахтинских художников "На земле Шахтинской" и художников Дона в Шахтинском краеведческом музее14.12.2017 г. - 14.01.2018 г. 6 выставка группы "На земле шахтинской" "Зимняя радуга" и художников Дона в Шахтинском краеведческом музее24.04.2017 г. 24.05.2017 г. областная выставки произведений художников Дона в выставочном зале дома-музея И.И.Крылова г. Новочеркасск24.07.2017 г. - 24.08.2017 г. выставка батика "Шелковый путь" Культурно-информационный центр Новочеркасского музея истории донского казачества12.06.2018 г. - 12.07.2018 г. выставка "Шахтинский калейдоскоп" в филиале ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» х. Пухляковском20.11.2018 г. - 16.12.2018 г. девятая выставка творческой группы «На земле шахтинской» и художников Дона «Осенняя рапсодия» в Шахтинском краеведческом музее.12.06 2019 г. - 12.07.2021 г. выставка "Мы к Дону сердцем прикипели..." Шахтинских художников в филиале ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» х. Пухляковский04.11.2019 г. - 06.12.2021 г. Осенняя выставка группы Шахтинских художников "На земле Шахтинской" и художников Дона в Шахтинском краеведческом музее.21.06 2020 г. - 21.07.2020 г. XIII передвижная художественная выставка "Родной край" творческой группы художников "На земле Шахтинской" и художников Дона в филиале ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» х. Пухляковский29.10.2020 г. - 29.11.2020 г. XIV выставка шахтинских художников творческой группы "На земле шахтинской" и художников Дона "Золото осени" в Шахтинском краеведческом музее.05.03.2021 г. - 22.03.2021 г. творческая выставка "Там, где живет весна" в выставочном зале дома-музея И.И.Крылова г. Новочеркасск |
| Email участника | (пусто) |
|  |  |
|  | *Вкладка О проекте* |
|  | Краткая информация о проекте | Пилотный вариант данного проекта реализется на территории города Шахты с марта по ноябрь 2021 годаИспользование техники рисования – Арт-терапии положительно влияет на эмоциональное состояние человека, помогает предотвращать стресс и возбудителей депрессии у подростков, а также лиц с категорией ОВЗ.Мероприятие подразумевает собой творческую встречу, где соберутся обычные подростки и ребята с особенностями в развитии. В начале всего мероприятия предлагается прослушать легенду на предложенную тему, рисовать картины и в конце, отвечая на вопросы, придумать конец легенды. По окончанию рисования участники становятся авторами своих легенд. Так, по окончанию мероприятия участники имеют свои картины с собственными легендами.Каждое мероприятие проходит в сопровождении педагога-художника, который помогает изобразить картины и педагога-психолога, который помогает анализировать сюжет легенды и адаптироваться в данном обществе своих сверстников.Педагоги - художниками являютс выпускники худлжественных школ, которым необходима практика в профессиональнной деятельности. Они помогут скорректировать эстетичность рисунка, а педагог-психолог - студент педагогического ОУ на протяжении всего мероприятия проследит за эмоциональным состоянием участников, пронаблюдает за тем, как общаются сверстники между собой.Благодаря созданию серии картин с авторскими легендами участники смогут проследить рост творческих навыков и изменения внутреннего состояние в период стрессовых ситуаций. Данный проект поможет подросткам говорить о своих проблемах и искать верные пути их решения и приспособиться к различной деятельности в обществе своих сверстников. А также будет созданы условия для получения практики студуентов в их профессиональной деятельности. |
|  | Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект | Проблема социальной адаптации подростков и лиц с ОВЗ среди сверстников, отсутствие баз практики студентам художникам и психологам.Общепризнано, что наиболее значимым периодом в жизни любого человека является подростковый период, в течение которого закладываются жизненные ценности, формируется взгляд на жизнь. Именно поэтому дефекты, возникшие в этот период, либо приобретенные ранее, ведут к обострению психических, физических и социальных противоречий в развитии человека.Педагоги обсуждают новые пути социализации детей с ОВЗ. Одним из средств, повышающих эффективность работы в данном направлении и является организация и реализация педагогической поддержки в образовательном процессе, что говориться в постановлении Правительства Ростовской области от 26 октября 2018 года N 672 Об утверждении комплекса мер и концепции по реализации мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области. (https://pravo.donland.ru/doc/view/id/Постановление\_672\_30102018\_10231/#:~:text=Постановление%20Правительства%20Ростовской%20области%20от,возможностями%20здоровья%20в%20Ростовской%20области»)Актуальность проблемы: В связи с указанной необходимостью в социально-психологической реабилитации для обеспечения оптимального взаимодействия подростков с нарушениями развития с окружающим миром является диагностика и совместная работа сверстников для достижения собственных результатов и социальной адаптации.По результатами экспериментального исследования, в котором приняли участие 25 подростков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 13 до 17 лет МКОУ «Ялтинская специальная (коррекционная) школа VII-VIII видов» в ходе проведения исследования с помощью опросника «Диагностика уровня самооценки личности» Г.Н. Казанцевой получены следующие результаты: самооценка 32% (8 чел.) респондентов соответствует высокому уровню, 16% (4 чел.) – среднему, а 52% (13чел.) учащихся все же склонны преуменьшать свои возможности.По результатам исследования самооценки школьного возраста по методике «Лесенка» (автор – В.Г. Щур), в которой приняло участие 11 человек без ОВЗ можно отметить, что 5 школьников (45,5%) имеют заниженная самооценку, 6 школьников (54,5%) – адекватную самооценку.Таким образом, почти у половины (45,5%) выявлена заниженная самооценка, что свидетельствует о том, что эти учащиеся не верят в себя и в свои возможности. Результаты исследования показали, что подростки с ОВЗ имеющие разные диагнозы сталкиваются с различными трудностями обучения, среди которых, заниженная самооценка, высокий уровень тревожности, недостаточная активность, отсутствие опыта взаимодействия со сверстниками, отсутствие инициативы для участия в творческих и спортивных мероприятиях, а также общественной жизни.Социальный эффект: Данный проект способствует повышению положительной эмоциональной активности, раскрытию творческих художественных способностей, приобщение подростков и лиц с ОВЗ к обществу и совместной деятельности среди своих сверстников, а также создание условий для получение практических навыов студентам и выпускникам. |
|  | Основные целевые группы, на которые направлен проект | 1 группа - 14-30 лет, участники мероприятий2 группа - 18-35 лет, педагоги |
|  | Основная цель проекта | Создание творческого пространства для социальной адаптации подростков и лиц с ОВЗ, а также создание условий для прохождения практики студентам через процесс создание выставки творческих рисунков и книги легенд в период с декабря 2021 года по декабрь 2022. |
|  | Опыт успешной реализации проекта (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов) | Команда проекта состоит из представителей молодежной Администрации города Шахты и реализует проекты с 2019 года. Были реализованы проекты в муниципальном образовании город Шахты: Диалог на равных, Викторина "Победа", "Социальная мобильность" , "Эко десант", "Прошагай город", "Акустический пикник" и другие проекты молодежной организации.Для мобильности и дальнейшей реализации проекта привлекаются новые члены команды из действующих структур городской Администрации для обеспечения полноценной реализации и информационной компании проекта.Совместная деятельность членов команды имеющей разный опыт масштаба реализации проекта позволяет со всех сторон подойти к проблеме проекта, так как возрастные ограничения команды варьируются от 16 до 40 лет.Общее среди всех представителей команды - отношение и работа в молодежной политике города и региона. |
|  | Перспектива развития и потенциал проекта | Благодаря средствам полученного гранта масштаб проекта будет затрагивать отдаленные поселения региона, что будет привлекать большее внимание общественности к проблеме проекта.Важной частью дальнейшей реализации проекта - создание некоммерческой общественной организации (НКО) по работе с детьми ОВЗ "Краски жизни" на территории Ростовской области и дальнейшее развитие участников. Также, помощь в трудоустройстве студентов.Опыт в других регионах: Привлекая к реализации данного проекта молодежные органы местного самоуправления будет передаваться опыт организации мероприятий. Так, дальнейшая реализация будет поддержана другими муниципальными (региональными) молодежными объединениями и органами исполнительной власти согласно соглашению о сотрудничестве. Также, реализация планируется в случае изменения формата мероприятий, включая поправки в месте проведения и количество участников. |
| 1 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Дальний пер., 17, Ростов-на-Дону (Ростовская область) |
| 2 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | г.Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4 (Ростовская область) |
| 3 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | г. Ростов-на-Дону пер.Ставропольский, 1 (Ростовская область) |
| 4 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Мясниковский р-н, с. Чалтырь, ул Карла Маркса, 29. (Ростовская область) |
| 5 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | г. Шахты, ул. Текстильная, 27. (Ростовская область) |
| 6 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | г. Новошахтинск, ул. Садовая, 23 (Ростовская область) |
| 7 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Азов, ул. Толстого, 98 (Ростовская область) |
| 8 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Ростов-на-Дону, Леваневского 34 (Ростовская область) |
| 9 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | РАЙОН ВОЛГОДОНСКОЙ СТАНИЦА РОМАНОВСКАЯ ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ 53 (Ростовская область) |
| 10 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Ростов-на-Дону, Ильича, 42, Сельмаш, Первомайский район, 1 этаж (Ростовская область) |
| 11 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | г.Пролетарск, ул. Красноармейская, 104, (Ростовская область) |
| 12 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Азовский район, с. Кулешовка, ул. Первомайская, д. 3Е, кв. 13 (Ростовская область) |
| 13 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | ТАГАНРОГ Г, ЧЕХОВА УЛ, ДОМ 353-5 (Ростовская область) |
| 14 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Г ВОЛГОДОНСК, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, 2А (Ростовская область) |
| 15 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР БУГСКИЙ, 35 (Ростовская область) |
| 16 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | просп. Победа Революции, 111, Шахты (оф. 228) (Ростовская область) |
| 17 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | АЗОВ Г, ЛЕНИНА УЛ, ДОМ 124 (Ростовская область) |
| 18 | География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) | ул. Воровского, 23/47, микрорайон Сельмаш, Ростов-на-Дону (Ростовская область) |
|  |  |
|  | *Вкладка Медиа* |
|  | I этап Публикация: победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (в течение 5 дней после выхода приказа) |
|  | Месяц публикации | 10.2021 |
|  | Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации | https://www.instagram.com/admshakhty/https://vk.com/public193281597https://vk.com/molpravshakhty https://vk.com/donmolodoy  https://vk.com/donmolodoy https://vk.com/omp\_shakhty https://vk.com/donvolonter https://www.instagram.com/\_omp\_61/ |
|  | II этапПубликация: анонс ключевого мероприятия проекта. В публикации необходимо указать дату, место (для оффлайн мероприятий) и время мероприятия. |
|  | Месяц публикации | 01.2022 |
|  | Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации | https://www.instagram.com/admshakhty/https://vk.com/public193281597 https://vk.com/molpravshakhty https://vk.com/donmolodoy https://vk.com/omp\_shakhtyhttps://vk.com/donvolonter https://www.instagram.com/\_omp\_61/ |
|  | III этапПубликация: о ходе реализации проекта. В публикации рекомендуется размещение информации и промежуточных результатах проекта. |
|  | Месяц публикации | 06.2022 |
|  | Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации | https://www.instagram.com/admshakhty/https://vk.com/public193281597 https://vk.com/molpravshakhty https://vk.com/donmolodoy https://vk.com/omp\_shakhty https://vk.com/donvolonter https://www.instagram.com/\_omp\_61/ |
|  | IV этапПубликация: об итогах реализации проекта, с указание достигнутых целей, показателей (не позднее чем после 10 дней сдачи отчетности) |
|  | Месяц публикации | 12.2021 |
|  | Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации | https://www.instagram.com/admshakhty/https://vk.com/public193281597https://vk.com/molpravshakhty https://vk.com/donmolodoy  https://vk.com/omp\_shakhty https://vk.com/donvolonter https://www.instagram.com/\_omp\_61/ |
|  |  |
|  | *Вкладка Календарный план* |
|  | Задачи |
| 1 | Задача № 1. Создание условий для проведения меоприятий |
| Название мероприятия | Подготовительный этап |
| Крайняя дата выполнения | 12.2021 |
| Описание мероприятия | Закупка материалов и оборудования, заключение соглашений с организациями, создание рабочей группы, создание базы данных студентов практикантов |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) | 15 |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 18 |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 900 |
| Дополнительная информация | Информационная компания для привлечения участников и партнеров проекта. География проекта - 6 муниципалитетов. Из расчета 1 МО - 3 публикации получаем 18 публикаций. |
| 2 | Задача № 2. Проведение тематических мероприятий |
| Название мероприятия | Ключевой этап реализации |
| Крайняя дата выполнения | 11.2022 |
| Описание мероприятия | Проведение мероприятий на территории МО и районов с привлечение педагогов художников и психологов. Создание рисунков и легенд |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) | 730 |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 2007 |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 13500 |
| Дополнительная информация | Из расчета: 17 мероприятий, 1 мероприятие - 7 публикаций, 9 муниципалитетов. Количество просмотров в соотношении с плотностью населения МО. |
| 3 | Задача № 3. Создание "книги легенд" участников |
| Название мероприятия | Основной этап |
| Крайняя дата выполнения | 11.2021 |
| Описание мероприятия | Создание в редакции "Книги легенд" для участников проекта в количестве - 730 шт. |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) | 730 |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 63 |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 12000 |
| Дополнительная информация | Книгу получает каждый участик мероприятия из расчета 1 участник - 1 книга |
| 4 | Задача № 4. Создание выставки рисунков и вручение "Книги легенд" |
| Название мероприятия | Заключительный этап |
| Крайняя дата выполнения | 12.2021 |
| Описание мероприятия | Создание передвижной выставки рисунков участников на территории всех МО в течении месяца. |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) | 730 |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 27 |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) | 13000 |
| Дополнительная информация | На протяжении месяца во всех МО где проходили мероприятия будет организована выставка рисунков учасников проекта и заключены договора трудоустройства со студентами. |
|  |  |
|  | *Вкладка Результаты* |
|  | **Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта** |
|  | Плановое количество  | 18 |
|  | Единица измерения | Ед |
|  | Крайняя дата проведения | 12.2022 |
|  | **Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта** |
|  | Плановое количество | 720 |
|  | Единица измерения | Чел. |
|  | **Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»** |
|  | Плановое количество  | 2268 |
|  | Единица измерения | Ед. |
|  | **Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»** |
|  | Плановое количество  | 13500 |
|  | Единица измерения | Ед |
|  | Социальный эффект | Привлечение внимания общественности к прблеме адаптации подростков и лиц ОВЗ в обществе и создание баз практик для студентов психологов и художников |
|  |  |
|  |  |
|  | *Вкладка Софинансирование* |
|  | Собственные средства |
|  | Перечень расходов | Основываясь на средней цене в регионе: Создание дизайна атрибутики проекта - дизайн 10 шт. футболок - 500р -1шт - 5000Организация волонтерской деятельности - транспортировка участников и организация питания - 5000р |
|  |  |
|  | Сумма, руб | 10 000,00 |
|  | Файл | отсутствует |
| 1 | Партнер № 1 |
| Название | Органы муниципального самоуправления - Администрация города Шахты |
| Тип поддержки (выборное поле) | Материальная |
| Перечень расходов | Основываясь на средней цене в регионе: Публикация на официальном сайте Администрации и СМИ - 1 публикация 60р. Из расчета 126 публикаций - 7560р |
| Сумма, руб | 7 560,00 |
| Файл | есть |
| 2 | Партнер № 2 |
| Название | ЦГБ ИМ. Пушкина |
| Тип поддержки (выборное поле) | Организационная |
| Перечень расходов | Основываясь на средней цене в регионе: Предоставление помещений для проведения мероприятий из расчета 1 час - 5000р. 1 мероприятие - 2 часа - 10000. Из расчета 3 мероприятия - 3000р |
| Сумма, руб | 3 000,00 |
| Файл | есть |
| 3 | Партнер № 3 |
| Название | Центр помощи детям "Добродеи" |
| Тип поддержки (выборное поле) | Информационная |
| Перечень расходов | Основываясь на средней цене в регионе: Публикация на официальном сайте и СМИ - 1 публикация 60р. Из расчета 126 публикаций - 7560р |
| Сумма, руб | 7 558,00 |
| Файл | есть |
|  |  |
|  | *Вкладка Расходы* |
|  | 1. Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна (услуги+покупки)2. Расходы на подарки, сувенирную продукцию (услуги+покупки)3. Расходы на проживание и питание (услуги+покупки)4. Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров) (услуги+покупки)5. Расходы на аренду помещения (только услуги)6. Расходы на аренду оборудования (только услуги)7. Расходы на информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах массовой информации) (только услуги)8. Расходы на закупку оборудования (только покупка)9. Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта (услуги+покупки)10. Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения (услуги+покупки)11. Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта (только услуги)12. Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы (только услуги)13. Расходы на канцелярские принадлежности (только покупка) |
| - | Транспортные расходы |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Оплата услуг по перевозке пассажиров и товаров | Проект реализуется на базе девяти муниципальных образований (Азов, Ростов, Новошахтинск, Волгодонск, Пролетарский Район, Каменск-Шахтинск, Мясниковский район,Таганрог, Шахты), а также передвижная выставка рисунков на базе данных МО в коцне реализации проекта. С целью проведение тематических мероприятий в данных МО требуется перевозка пассажиров - команды проекта, педагогов. Из расчета 1 час - 400 р. (Исходя из средней стоимости в регионе) Необходимое количество часов - 4ч | 1 600,00 | 26 | 41 600,00 |
|  |
| - | Аренда оборудования |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Аренда "Стульев" для проведения мероприятия | В теплый период года планируется проводиться 7 мероприятий на открытом воздухе - в парках, скверах | 800,00 | 15 | 12 000,00 |
|  |
| - | Закупка оборудования |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Расходу на закупку оборудования Мольберт "Малевичъ" | При работе с холстом необходимо использование мольберта. Наличие данного оборудования говорит о его мультипликативности - в дальнейшей реализации проекта. Лира "Комплект" разборный сосна 150х55 см 113025 | 3 635,00 | 12 | 43 620,00 |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
| - | Подарки, сувенирная продукцию |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на приобретение сувенирной продукцию проекта "Значки" | Памятная атрибутика проекта для участников. Стоимость из расчета по средней стоимости по региону | 30,00 | 720 | 21 600,00 |
| 2 | Расходы на приобретение сувенирной продукцию проекта "Футболки" | Атрибутика для волонтеров проекта. Стоимость из расчета по средней стоимости по региону. | 230,00 | 30 | 6 900,00 |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Оплата услуг по оформлению дизайна "Фартуков для рисования" | Необходим для аккуратного выполнения рисунка. Стоимость из расчета по средней стоимости по региону | 1 390,00 | 11 | 15 290,00 |
|  |
| - | Расходы на издательско-полиграфические услуги |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Оплата услуги печати "Книги легенд" | Оформление и печать верстки книги и содержания в количестве 100 шт. А5 - 150 страниц. 45 цветных станиц разбросаны по книге.90 экз - 50810 рублей (доставка в Шахты транспортной компанией Энергия). | 565,00 | 730 | 412 450,00 |
| 2 | Оплата услуги оформления вёрстки книги | Для профессионального и эстетичного вида продукции | 4 750,00 | 1 | 4 750,00 |
| 3 | Оплата услуги корректуры текста книги | Для профессионального и эстетичного вида продукции | 4 900,00 | 1 | 4 900,00 |
|  |
| - | Дополнительные услуги и товары для проекта |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на закупку канцелярских принадлежностей: "Палитра" "KANZY" Палитра художника белый | Для создания картин требуется необходимый материал | 37,00 | 12 | 444,00 |
| 2 | Расходы на закупку расходных материалов: "Клеёнка настольная" для уроков труда | Для аккуратного выполнения рисунка.Вес товара с упаковкой (г) 50 гВысота предмета 69 смШирина предмета 40 смШирина упаковки 19 смВысота упаковки 0.5 смГлубина упаковки 23 смРазмер клеенки 40х69 смКомплектация клеенкаСтрана производитель Россия https://www.wildberries.ru/catalog/12635510/detail.aspx?targetUrl=XS | 166,00 | 11 | 1 826,00 |
| 3 | Расходы на закупку расходных материалов: "Детские влажные салфетки YokoSun" | Для аккуратного выполнения рисунка.240 шт (120 шт \* 2 уп) | 326,00 | 4 | 1 304,00 |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
| - | Канцелярские принадлежности |
| Перечень товаров |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| 1 | Расходы на закупку канцелярских принадлежностей: "Набор кистей". | Для создания картин требуется необходимый материал. Назначение-акрил, гуашь, масло, темпера Кисти, № 1, 2, 5 - круглые; № 5, 8 – плоские, Количество в наборе-5 шт.Материал ворса-синтетика. Материал ручки-дерево, Материал обоймы-латунь, Упаковка-блистер | 200,00 | 12 | 2 400,00 |
| 2 | Расходы на закупку канцелярских принадлежностей: "Карандаши" | Для создания картин требуется необходимый материал. | 813,00 | 12 | 9 756,00 |
| 3 | Расходы на закупку канцелярских принадлежностей: "Краски гуашь" | Для создания картин требуется необходимый материал. "ГАММА" набор "Студия" 12 цв. 40 мл 221029 ассорти | 623,00 | 12 | 7 476,00 |
| 4 | Расходы на закупку канцелярских принадлежностей: "Холст" грунтованный на картоне | Всего будет нарисовано картин за данный проект - 170, и 10 холстов для запаса. "VISTA-ARTISTA" CPG -3040 100% хлопок 30 х 40 см 280 г/кв.м мелкозернистый | 150,00 | 180 | 27 000,00 |
|  |
| Перечень услуг |
| № | Название | Обоснование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
|  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Вкладка Доп.файлы* |
| № | Описание файла | Наличие файла |
| 1 | Онлайн Опрос проведен среди подростков (Без ОВЗ) города Шахты в возрасте от 14 до 25 лет. | есть |
| 2 | Исследование методик экспериментальных работ преподавателей, педагогов и психологов МКОУ «ЯЛТИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VII-VIII ВИДОВ» . Представлена методика изучения самооценки подростков с ОВЗ. | есть |

 |