
Заявка на участие в конкурсе мини-проектов

	Название организации
	Комсомольская-на-Амуре  городская общественная организация по развитию молодежи «Территория успеха»


	Название проекта
	Профилактический марафон «По-другому»


	Общая характеристика проблемной ситуации на начало проекта

Почему возникла необходимость в выполнении проекта? Почему решение данной проблемы – приоритетная задача?
	На территории города Комсомольска-на-Амуре сложилась система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако, работа  органов и учреждений  системы профилактики  по организации продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом строится в летний период не так интенсивно как в учебное время.  
По статистике в летних лагеря с дневным пребыванием детей  не посещают подростки в возрасте от 12 до 16 лет, находящиеся на различных видах учета (внутришкольные, ОПН, КДН). Таким образом, данные подростки в летний период остаются неорганизованными что, в основном, связано с низким социальным статусом большого количества семей подростков.

Данная проблема актуальна. По официальной информации в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре по итогам 2 полугодия 2023 года на учете в ПДН ОП-4 и КДНЗП состоит 145 несовершеннолетних, из них: 15 воспитанников детских домой, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОП-4. Основания постановки на учет: осужденных всего 6, их них осужденных к условной мере наказания – 3; обвиняемые в совершении преступления, в отношении которых избрана мера пресечения: подписка о невыезде – 9; совершивших общественно-опасные деяния - 20; совершившие административные правонарушения – 77; совершившие антиобщественные действия – 27; освобожденные от уголовной ответственности - 2; освобождённые от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия - 5. На профилактический учет на 1 января 2024 года поставлено 132 несовершеннолетних по различным основаниям. Из них, школьников 97, ССУЗы - 40, неработающие - 8, работающий - 1 человек. 
Проект "Профилактический марафон "По-другому" - это ряд мероприятий профилактической, психологической и волонтерской направленности. Проект направлен на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, относящихся к группе социального риска, проживающих в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре в летний период. В проекте примут участие 30 детей и подростков группы риска, которые будут вовлечены в социально-значимую деятельность в летний период 2024 года. 

	Цель проекта

Что надо сделать для решения проблемы?
	Проведение профилактического марафона, вовлекающего детей и подростков группы риска, проживающих  в Ленинском округе в возрасте от 12 до 16 лет в социально-значимую деятельность с 1 мая 2024 года по 1 августа  2024 года.

	Задачи проекта:

Какие конкретно шаги необходимо выполнить для изменения существующей ситуации на лучшую?
	1. Подготовка к реализации мероприятий марафона

2.  Проведение мероприятий профилактической направленности

3. Проведение мероприятий  психологической направленности
4. Проведение мероприятий  волонтерской направленности

	Целевая аудитория проекта

Какая категория населения в фокусе нашего внимания?
	Дети и подростки группы риска, находящиеся на разных видах учета в возрасте 12-16 лет.



	Основные мероприятия и сроки проекта

В какой форме и когда вы будете делать Ваши шаги по улучшению ситуации?
	Приложение № 1


	Ожидаемые результаты реализации проекта

Какие качественные и количественные изменения произойдут после реализации проекта у Вашей целевой аудитории?
	В рамках проекта будут проведены 24 мероприятия, в которых будут принимать участие уникальных 30 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет в летний период 2024 года. Социальный эффект: Организация занятости и вовлечение детей и подростков группы риска в социально-полезную деятельность позволит скорректировать модель поведения на позитивную. Ожидаемый результат реализации проекта - снятие с различных видов учета не менее 20% участников проекта. 

	Бюджет проекта

Какие ресурсы понадобятся в ходе реализации проекта? 

Что вы сможете обеспечить самостоятельно, а в чем необходимо содействие?
	Приложение № 2



Партнеры: 

1. Муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Дземги» 
2. КГБУ «Комсомольский-на-Амуре  Комплексный центр социального обслуживание населения» 
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. Комсомольска-на-Амуре  
4. Автономная некоммерческая организация Центр молодежных инициатив «Море»

Руководитель/исполнитель проекта: Макаренко Елена Александровна
Приложение № 1
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Место проведения мероприятия
	Дата и время проведения
	Описание мероприятия

	1
	Закупка оборудования и материалов

	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	1.05.-15.05
	Приобретение необходимых материалов

	2
	Правовая игра «Я и закон»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	23.05.2024

	Игра, в которой участники моделируют ситуации, в результате которых может наступить уголовная или административная ответственность, и попробуют найти пути выхода из них.


	3
	Уличная акция «Мы за ЗОЖ»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре Ленинский район


	· 29.05.2024
· 
	Участники проекта станут волонтерами и проведут акцию, направленную на формирование привычек здорового образа жизни.


	4
	Добровольческая акция «Дарим радость»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре Ленинский район


	7.06.2024

	В ходе акции  участники проекта посетят пожилых маломобильных граждан и подарят творческие сувениры, созданные своими руками.

	5
	Молодежный квест «Профилактика 2.0.»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	14.06.2024

	Квест направлен на получение навыков законопослушного поведения, умение различать хорошие и плохие поступки, развитие способности взаимопонимания между подростками и взрослыми, а так же повышение правовой грамотности.


	6
	Арт-гостинная 
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	20.05.-20.08.2024

	Мероприятие, направленное на создание арт-объекта в центре "Дземги", посвященного Дню Хабаровского края

	7
	Социальная игра «Стройка»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	· 28.06.2024

	Игра направлена на развитие у участников лидерских качеств, навыков коммуникации и работы в команде

	8
	Добровольческая акция «Бумеранг добра»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре Ленинский район
	4.07.2024
· 
	В ходе акции волонтеры будут работать в пункте по сбору вещей для семей СОП

	9
	Интеллектуальная игра «Мои права и обязанности»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	· 12.07.2024
· 
	Игра, направленная на проверку знаний в области права: где и как в повседневной жизни можно реализовать свои права и обязанности, а за что можно понести административную и уголовную ответственность.

	10
	Добровольческая акция «Мы рядом»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре Ленинский район


	18.07.2024

	Акция представляет собой костюмированное визитирование в семьи, находящиеся в социально опасном положении, с творческой программой и вручением

	11
	Интеллектуально-правовой квиз «Вопрос/ответ»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	26.07.2024
	Квиз направлен на  формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, пропаганду навыков законопослушного поведения, укрепления личной ответственности за правонарушение.

	12
	Акция 
«Внук на час»
 (5 шт.)
	МОУ ЦДО «Дземги»

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре Ленинский район


	· 20.05.-20.08.
	В ходе акции волонтеры помогут одиноким пожилым людям в уборке квартиры и уборке придворовой территории.

	13
	Профилактический ликбез «Твоя безопасность»
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	31.07.2024
	Лекторий, направленный на информирование о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений подростков, а также повышения уровня их правовых знаний


	14
	Психологические тренинги
(5 шт.)
	МОУ ЦДО «Дземги»

Ул. Амурская,4
	· 20.05.-20.08.
	Проведение шести тренингов, направленных на личностное развитие, развитие коммуникативных навыков, эмоциональному интеллекту,



Приложение 2

СМЕТА 

предполагаемых расходов на реализацию проекта
	№
п/п
	Наименование расхода
	Количество
(ед.)
	Стоимость
(рублей)
	Итого

	Собственные средства

	1
	Инвентарь для проведения волонтерских акций

	2
	Аппаратура для проведения профилактических мероприятий

	3
	Кресло мешок для проведения психологических тренингов

	
	Расходный материал для проведения арт-гостинной

	Запрашиваемые средства

	1
	Футболка брендированная

(Для участия в волонтерской деятельности)
	10
	1000
	10000

	2
	Толстовка брендированная (Для поощрения самых активных по итогам марафона участников)
	5
	4450
	17800

	
	
	
	
	27800


