План-график реализации проекта

| № п/п | Планируемые действия | Планируемый результат | Срок | Ресурсы | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование коллектива единомышленников, создание рабочей группы. | Создание творческой, инициативной, рабочей группы проекта | 2018-2020 | Руководители, учащиеся | Баранов К., Кошалев |
|  | Сбор информации о бездомных животных | Создание базы данных | База данных создана в 2018 г и постоянно обновляется | Интернет, компьютеры, бумага, время проведенное в Интернете | Баранов К |
|  | Проведение социологического опроса среди учащихся школы с целью выявления отношения к бездомным животным нашего района и желания участвовать в организации и проведении анализа его результатов | Теоретический материал собран в виде анкет и составлены графики | Февраль 2020г | Компьютер, бумага, карандаши, ручки. | Баранов К. |
|  | Проведение классных часов, уроков милосердия: «Животные – наши друзья» «Мы в ответе за тех, кого приручили» | внеклассное занятие теоретический материал об особенностях жизни животных. | Ежегодно по 3 раза в год с 2018 г | Проектор, компьютер, интернет, | Баранов К. |
|  | Проведение информационно-просветительской работы по пропаганде гуманистического образа жизни | Беседы с недобросовестными хозяевами, | С 2018 по необходимости | Обучающиеся | Баранов, инициативная группа |
|  | Создать план помощи животным | Действие плана | С 2019 | Компьютер, бумага, карандаши, ручки. | Кошалев, Баранов |
|  | Освещение в соц. сетях и СМИ о найденных (потерявшихся) животных | Бездомные животные находят свой дом | С 2018 на постоянной основе | Группа ВК, | Баранов |
|  | Провести конкурс фотографий «Мой питомец» «Моё зверьё» | Выставка лучших фото в группе vk | Ежегодно в ноябре-декабре | Подписчики группы, призы, компьютер, интернет | Баранов |
|  | Сотрудничество с районной ветеринарной станцией | Оказание мед. Помощи животным | С 2018 г | Ресурсы ветстанции | Баранов Кошалев |
|  | Сотрудничество с приютом временного содержания МО ООЗЖ «Добрые руки» г. Котельнич, | Помощь и поставка приюту необходимой для животных продукции, выгул животных, оказание помощи в строительстве вольеров | С 2018 г на постоянной основе | Транспортные средства, частные предприниматели района, продукты для животных, СМИ | Баранов Кошалев |
|  | Проведение акции «Дари Добро» | Благотворительный сбор в Свечинском районе и транспортировка в Котельнич кормов необходимых товаров для животных | С 2018 года ежеквартально (сентябрь, декабрь, март, июнь) | Транспортные средства, частные предприниматели района, продукты для животных, СМИ | Баранов Кошалев |
|  | Съемки видеоролика «Мы в ответе за тех, кого приручили» | Показ видеоролика на мероприятиях школы, поселка и в соцсетях | Март 2020 | Видеокамера, компьютер | Баранов, Федулова |
|  | Выставка «Домашний питомец» | Выставка «Домашний питомец» на День Защиты Детей | Июнь 2020 | СМИ, Центральная площадка пгт Свеча, жители поселка | Баранов, Федулова |
|  | Разработка памятки об обращении с домашними питомцами | Распространение, в школе и детских садах, а также на районных мероприятиях поселка | Апрель-июнь 2020 | Школа, детские сады, бумага, компьютер | Баранов, инициативная группа |