|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Великие художники России XIX века» |
| **Руководитель проекта** | Буссеруэль Амина Бенатиевна  |
| **Команда проекта** | **Буссеруэль Амина Бенатиевна** – создатель проекта, руководитель проекта. Пресс-секретарь Общественной Молодежной Палаты при Магнитогорском Городском Собрании Депутатов; пресс-секретарь магнитогорского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» и руководитель направления «Медиа Победа».Член Молодежного совета магнитогорской Епархии. Организатор интеллектуальных игр «РИСК – разум, скорость, интуиция, команда».Организатор технической игры «Коридоры власти», которая направлена на вовлечение молодёжи в городской парламентаризм.Организатор молодежного квеста «Золотая Руда».Участник и организатор Школы молодого парламентария;Образование: ФБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Носова Институт Гуманитарного образования педагогическое направление – история (бакалавр), компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития (магистратура).**Зинина Галина Геннадьевна** – член Общественной Молодежной Палаты при Магнитогорском Городском Собрании Депутатов; Победитель конкурса «Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала» 2019 года; Организатор онкологических общественных мероприятий г. Магнитогорска (фотосессия в поддержку женщин с онкологическим диагнозом, мероприятия посвящённые всемирному Дню Борьбы с раком груди, пикник в Международный день «выживших» после постановки онкологического заболевания); Организатор военно-патриотических «Уроков мужества» в учебных заведениях г. Магнитогорска (Совместно с городским отделением Союза Ветеранов Афганистана); Организатор и участник технической игры «Коридоры власти» ,которая направлена на вовлечение молодёжи в городской парламентаризм.; Совместно с ОМП при МГСД-организация городского турнира по хоккею на валенках; Волонтер проекта «Тепло рук»-творческая мастерская по работе с детьми, попавшими в трудные жизненные обстоятельства и иной опыт волонтёрской деятельности; Волонтёр этапа Кубка Мира по сноуборду на Банном, Магнитогорск; Волонтер соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Ski Mir»; Участник Школы молодого парламентария; Участник инклюзивного форума «Крылья возможностей», организованного Российским союзом молодёжи. Образование: Международный Институт Экономики и Права (филиал в г. Магнитогорске) юридический факультет. |
| **География проекта** | Челябинская область., г. Магнитогорск |
| **Краткая аннотация** | В Магнитогорске активно реализуются проекты социальной помощи и защиты детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, но, к сожалению, большинство из них носит творческий и прикладной характер без образовательного компонента.Проект «Великие художники России XIX века» – это комплексный подход к изучению истории живописи в России XIX века. Проект направлен на эстетическое воспитание и развитие кругозора. Знакомство с живописью российских художников будет способствовать развитию чувства прекрасного, сформирует уважение к культуре нашей страны. В проект войдут очные мероприятия в рамках которых организатор, совместно с лекторами, проведут ряд встреч с воспитанниками Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска и представят российскую живопись XIX века в виде практико-ориентированного образовательного процесса, включающего в себя: 1. Информационный блок – общая информация о художниках и о истории создания их картин;2. Наглядные материалы – проекция картин, различные материалы о художнике, как в электронном, так и в бумажном виде;3.Практические занятия – мастер-классы по изобразительной деятельности, раскраски, лепка из пластилина и др. по теме «Великие художники России XIX века».В проекте примут участие минимум 60 детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, будет проведено 11 мероприятий.  |
| **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект** | В мире число детей, оставшихся без родителей и число детей - сирот ежегодно увеличивается, поэтому остро встает вопрос о повышении эффективности их адаптации и последующей интеграции в современное общество.Детский дом – это учреждение, призванное подготовить воспитанников к успешной самостоятельной жизни, а образование является одним из важнейших элементов этой подготовки.Важными аспектами образования являются социализация и воспитание личности, а также открытие новых перспектив личностного роста и разностороннее развитие.На данный момент в Российской Федерации отсутствует государственная образовательная программа для детских домов. Жизнь в закрытой воспитательной системе строго регламентирована. В таких условиях остается очень мало места для проявления заинтересованности ребёнком, для выявления его собственных желаний. Воспитанники детских домов имеют не имеют глубоких познаний в области культуры, искусства, живописи. Проведение проекта «Великие художники России XIX века» поможет детям узнать о истории искусств, о живописи и о великих русских художниках, что будет способствовать интеллектуальному развитию и расширению кругозора.Команда проекта в доступной игровой форме расскажет и покажет и познакомит детей с великой русской культурой познакомит с историей России и тем периодом, когда творили эти художники. Мои слова о важности изучения российской культуры подтверждаются главным законом нашего государства – Конституцией, а именно, частью 2 ст. 44 Конституции РФ в которой сформулировано право на доступ к культурным ценностям:«2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.»Усвоение культурных ценностей своей страны является необходимым условием развития гармоничной личности, которая будет бережно относится к культуре, к истории нашей страны и к нашим предкам. |
| **Основные целевые группы** | Воспитанники Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска, в возрасте от 10 до 18 лет. |
| **Основная цель**  | Создание условий для повышения уровня образования воспитанников Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска в возрасте от 10 до 18 лет в количестве 60 человек, путем привлечения их к участию в проекте «Великие художники России XIX века» (в который войдёт серия мастер-классов, лекций и творческих занятий по отечественной истории культуры) в период с 01.09.2020 по 01.03.2021 гг. |
| **Задачи проекта** | 1.Провести подготовительные работы по проекту2.Организовать и провести творческие встречи с воспитанниками центра «Надежда»;3.Подведение итогов проекта и проверка усвоенных знаний. |
| **Методы реализации** | 1.Проведение подготовительных работ: Организаторы проекта подготовят образовательную программу, разработают методические материалы на бумажных и медиа носителях для проведения уроков по отечественной истории культуры, закупят необходимые материалы для мастер-классов.2. Проведение образовательной программы:Организаторы проекта проведут 11 очных встреч – уроков по истории отечественной культуры с воспитанниками Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска, в возрасте от 10 до 18 лет.В рамках одной встречи будут изучены жизненный путь одного художника и история создания его работ. Всего будет 10 художников. Одиннадцатая встреча отведена для подведения итогов и проверки усвоенных знаний.С помощью презентаций на бумажных и медиа - носителях, при помощи наглядных материалов и примеров воспитанникам будет рассказано о великих российских живописцах, об их работах, об особенностях периода в Российской истории, в котором жили художники. Будут проведены изобразительные мастер - классы для большего усвоения материала.Обучение будет проходить в игровой форме с вовлечением детей в образовательной процесс. Для этого к каждой встрече будет разработан игровой сценарий.На встречи будут приглашены члены «Союза российских художников».3. Подведение итогов проекта - в рамках одиннадцатой встречи с воспитанниками будет проведена игра – квест на проверку усвоенных знаний по теме «Великие художники России XIX века». Это позволит оценить итоговую результативность проекта. Участники получат памятные энциклопедии о российских художниках, а также памятные подарки по тематике уроков.Будет получена обратная связь от участников для решения о дальнейшей реализации проекта. |
| **Количественные показатели** | 1. В проекте примут участие 60 воспитанников центра «Надежда», оставшиеся без попечения родителей;2. Количество задействованных в проекте волонтёров – 20 человек. |
| **Качественные показатели** | 1. Повышение интеллектуального уровня воспитанников;2. Формирование интереса к изучению культуры нашей страны;3. Развитие мелкой моторики, усидчивости и воображения;4. Формирование чувства патриотизма и любви к Родине;5. Улучшение коммуникативных навыков детей за счет обмена между детьми полученной на уроках информацией. |
| **Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта**  | Опыт, полученный в рамках реализации проекта, будет распространен на другие центры г. Магнитогорска, где проживают дети, попавшие в трудные жизненные условия.Реализовывать проект в дальнейшем поможет формирование группы детей для последующего дополнительного изучения истории отечественной культуры.О проекте будет рассказано на итоговом собрании Общественной Молодёжной Палаты г. Магнитогорска.После первой успешной реализации проекта, для дальнейшей его реализации, будут привечены спонсорские денежные средства в большем объеме. |
| **Запрашиваемая сумма гранта**  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт успешной реализации проектов.** | Каждый член команды имеет опыт организаторской деятельности и является автором личных социальных проектов.**Буссеруэль Амина Бенатиевна** - организатор Школы Молодого Парламентария (совместно с Союзом Молодых Металлургов и Администрацией г. Магнитогорска), организатор молодежного квеста «Золотая Руда», организатор интеллектуальных игр «РИСК – разум, интуиция, скорость, команда».**Зинина Галина Геннадьевна** - является организатором мероприятий онкологической направленности г. Магнитогорска (пикник в международный день людей с опытом жизни с онкологией, мероприятие посвященное Всемирному дню борьбы с раком молочной железы), основатель онкологического сообщества города Магнитогорска |
| **Партнеры проекта и собственный вклад** | В роли руководителя проекта в мои обязанности будет входить :1. Контроль за исполнением проекта (сроки исполнения, контроль за сметой проекта, контроль за своевременным освещением проекта на информационных ресурсах и т.п);2. Составление методического материала для уроков совместно с педагогами центра 2» «Надежда»;3.Создание команды для проведения уроков (на каждый урок будет создана команда из носителя языка, художника, аквагримера, волонтеров, ведущих, фотографа);4. Проведение уроков для воспитанников центра «Надежда» совместно с командой проекта. |
| **Информационное сопровождение проекта.** | В качестве информационного сопровождения главными инструментами будут официальная страница ОМП при МГСД в социальной сети «ВКонтакте», новостной ресурс Общественной Молодежной Палаты г. Магнитогорска, социальные страницы МГСД, ресурсы волонтёрских центров и новостной портал «Верстов.Инфо» . Проведение каждого урока будет освещено информационно. Набор волонтёров будет осуществляться на каждый урок через волонтёрские центры «По зову сердца» и «Волонтёры победы».Все материалы о проведенных встречах будут публиковаться на официальном сайте Муниципального учреждения «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей Надежда» города Магнитогорска. |

**Календарный план реализации проекта «Великие художники России XIX века»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Метод/Мероприятие** | **Показатели результативности** | **Срок реализации** |
| **1** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/закуп необходимых материалов для проведения уроков. | К установленному сроку полное наличие необходимых материалов и ресурсов. | 01.09.2020-30.09.2020 |
| **2.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Иван Айвазовский» | Разработана и распечатана 1 презентация по работам и Ивана Айвазовского; Подготовлен 1 видео о Иване Айвазовском и его работах;Разработано и распечатано 1 методическое пособие для мастер - класса по лепке из пластилина композиции на морскую тематику. | 01.10.2020-18.10.2020 |
| **3.** | Проведение первой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, мастер-класс) в рамках первого урока по у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ Ивана Айвазовского и отличительные черты;Будет проведен 1 мастер-класс по лепке композиции на морскую тематику.  | 19.10.2020 |
| **4.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку ««Великие художники России XIX века. Карл Брюлов» | Разработана 1 презентация по изучаемой теме; Подготовлен 1 видео ролик о вулкане Везувий и последних днях Помпей; | 20.10.2020-08.11.2020 |
| **5.** | Проведение второй очной встречи своспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках второго урока по «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по «Великие художники России XIX века. Карл. Брюллов» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены события изображенные на самой известной картине Карла Брюлова «Последний день Помпей».;Будет проведен 1 изобразительный мастер-касс (рисунок по мотивам того, что ребята узнают на уроке);Приглашен 1 преподаватель кафедры всеобщей истории МГТУ им Г. И. Носова | 09.11.2020 |
| **6.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по «Великие художники России XIX века. Виктор Васнецов» | Разработана 1 презентация; Подготовлен 1 видео ролик о музее Виктора Васнецова;Подготовлен методический материал для викторины «Виктор Васнецов. Сказочные картины». | 10.11.2020-22.11.2020 |
| **7.** | Проведение третьей очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках третьего урока по «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ Виктора Васнецова;Будет проведена викторина на тему «Виктор Васнецов. Сказочные картины»; | 23.11.2020 |
| **8.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов»  | Разработана и распечатана 1 презентация по изучаемой теме; Подготовлен 1 видео ролик «Третьяковка. – дар бесценный. Алексей Венецианов» Подготовлен методический материал для мастер- класса «В стране Картинии». | 24.11.2020-13.12.2020 |
| **9.** | Проведение четвертой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках четвертого урока «Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов»  | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные работ художника;Будет проведен 1 изобразительный мастер-класс на тему «В стране Картинии»; | 14.12.2020 |
| **10.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин»  | Разработана и распечатана 1 презентация по изучаемой теме; Подготовлен 1 видео ролик по истории «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин»  | 15.12.2020-17.01.2021 |
| **11** | Проведение пятой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках пятого урока «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ художника;Будут проведены подвижные развлекательные игры, связанные с рисованием: «Лицо с закрытыми глазами», «Острый глаз», «Рисуем зверя», «Догадайся». | 18.01.2021 |
| **12.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Михаил Врубель»  | Разработана и распечатана 1 презентация по теме; Подготовлен 1 видео ролик о художнике и его работах;Подготовлен методический материал для мастер- класса «Аппликация из рваной бумаги». | 19.01.2021-31.01.2021 |
| **13.** | Проведение шестой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках шестого урока «Великие художники России XIX века. Михаил Врубель» у воспитанников центра «Надежда». |  В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок на тему «Великие художники России XIX века.Михаил Врубель» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ художника;Будет проведен мастер-класс по создаию аппликации из рваной бумаги «Любимые сказочные герои в картинах Врубеля». | 01.02.2021 |
| **14.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала для завершающего – седьмого урока. | Будет разработана 1 игра – квест для повторения усвоенных знаний, проверки усвоенного материала включающая в себя материалы из предыдущих уроков. | 02.02.2021-15.02.2021 |
| **15.** | Проведение седьмой очной (заключительной) встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение итоговой игры – квеста «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда» для повторения пройденного материала и лучшего его закрепления. | Проведение 1 квеста по всем пройденным урокам среди воспитанников центра. Разделение на команды, викторина. По итогу игры участники получат энциклопедии о художниках. | 16.02.2021 |
| **16.** | Завершение проекта | Подведение итогов проекта. | Публикации итоговых статей в СМИ и на ресурсах, раздача благодарственных грамот Волонтёрам и помощникам проекта, сор обратной связи от воспитанников центра «Надежда». | 17.02.2021-01.03.2021 |

**Смета проекта ««Великие художники России XIX века»».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость ед.** | **Количество ед.** | **Всего** |
| **1.** | **Книги/памятные подарки детям.**Большая иллюстрированная энциклопедия<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1086084/>  | 660 руб. | 3 шт. | 1980 руб. |
| **2.** | **Книги/памятные подарки детям.**Первый самоучитель по рисованию для детей.<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/980555>  | 317 руб. | 3 шт. | 951 руб. |
| **3.** | **Книги/памятные подарки детям.**Пейзаж. Техника рисования.<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/343219>  | 289 руб. | 3 шт. | 867 руб. |
| **4.** | **Памятные подарки детям.**Домино в деревянной шкатулке "Три богатыря"<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/souvenir/1030940>  | 1080 руб. | 1 шт. | 1080 руб. |
| **5.** | **Памятные подарки детям.**"Картины русских художников", 50 карточек<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/toy/1069734>  | 205 руб. | 3 шт. | 615 руб. |
| **6.** | **Памятные подарки детям.**Русская сказка в иллюстрациях художников<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/749188>  | 830 руб. | 1 шт. | 830 руб. |
| **7.** | **Канцелярские товары.**Альбом для рисования «Смешные альпаки», 24 листа, А4<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1198465>  | 58 руб. | 10 шт. | 580 руб. |
| **8.** | **Канцелярские товары.**Краски акварельные 24 цвета<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237904>  | 120 руб. | 10 шт. | 1200 руб. |
| **9.** | **Канцелярские товары.**Набор цветной бумаги, 16 листов, 8 цветов, А4<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1015052>  | 44 руб. | 10 шт. | 440 руб. |
| **10.** | **Канцелярские товары.**Белый немелованный картон, 8 листов, А4<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/915220>  | 35 руб. | 3 шт. | 105 руб. |
| **11.** | **Канцелярские товары.**Кисти 5шт пони №1, №2, №3, №4, №5 "Ромашка" <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/726005>  | 90 руб. | 4 шт. | 360 руб. |
| **12.** | **Канцелярские товары.**Клей-карандаш 9 г<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1228612>  | 25 руб. | 7 шт. | 175 руб. |
| **13.** | **Канцелярские товары.**Карандаши чернографитные 12шт., Koh-I-Noor <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/494949>  | 345 руб. | 2 шт. | 700 руб. |
| **14.** | **Канцелярские товары.**Механическая точилка «Яблочко».<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/998047>  | 330 руб. | 1 шт. | 330 руб. |
| **15.** | **Канцелярские товары.**Ластик "OV24", Factis<https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/839374>  | 28 руб. | 3 шт. | 84 руб. |
| **16.** | **Канцелярские товары.**Линейка деревянная, 30смhttps://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237702 | 58 руб. | 12 шт. | 696 руб. |
| **17.** | **Канцелярские товары.**"Гознак" Бумага чертежная (ватман) 200 г/м2 А1 61 х 86 см лист марка "А" | 30 руб./ шт. | 9 шт. | 270 руб. |
| **18.** | Мелки для аквагрима, 6 цветов <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/hobby/1242371>  | 115 руб. | 3 шт. | 345 руб. |
| **19.** | Huggies Детские влажные салфетки Classic 128 шт | 203 руб. | 1 шт. | 203 руб. |
| **20.** | Пластилин "Мультики", 18 цв. <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237775>  | 150 | 10 шт. | 1500 |
| **21.** | Оплата услуг, необходимых для реализации проекта.Услуга фото-сопровождения мероприятия в течении 7 дней. | 800 руб./час | 11 часов | 8800 руб. |
| **22.** | **Оплата услуг, необходимых для реализации проекта.****Печать цветных материалов и инфографики на бумажном носителе** | 25 руб./лист | 250 листов. | 6250 руб. |

**ИТОГО 28 361 руб.**