|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | «Великие художники России XIX века» |
| **Руководитель проекта** | Буссеруэль Амина Бенатиевна |
| **Команда проекта** | **Буссеруэль Амина Бенатиевна** – создатель проекта, руководитель проекта.  Пресс-секретарь Общественной Молодежной Палаты при Магнитогорском Городском Собрании Депутатов; пресс-секретарь магнитогорского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» и руководитель направления «Медиа Победа».  Член Молодежного совета магнитогорской Епархии.  Организатор интеллектуальных игр «РИСК – разум, скорость, интуиция, команда».  Организатор технической игры «Коридоры власти», которая направлена на вовлечение молодёжи в городской парламентаризм.  Организатор молодежного квеста «Золотая Руда».  Участник и организатор Школы молодого парламентария;  Образование: ФБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Носова Институт Гуманитарного образования педагогическое направление – история (бакалавр), компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития (магистратура).  **Зинина Галина Геннадьевна** – член Общественной Молодежной Палаты при Магнитогорском Городском Собрании Депутатов; Победитель конкурса «Молодёжный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала» 2019 года; Организатор онкологических общественных мероприятий г. Магнитогорска (фотосессия в поддержку женщин с онкологическим диагнозом, мероприятия посвящённые всемирному Дню Борьбы с раком груди, пикник в Международный день «выживших» после постановки онкологического заболевания); Организатор военно-патриотических «Уроков мужества» в учебных заведениях г. Магнитогорска (Совместно с городским отделением Союза Ветеранов Афганистана); Организатор и участник технической игры «Коридоры власти» ,которая направлена на вовлечение молодёжи в городской парламентаризм.; Совместно с ОМП при МГСД-организация городского турнира по хоккею на валенках; Волонтер проекта «Тепло рук»-творческая мастерская по работе с детьми, попавшими в трудные жизненные обстоятельства и иной опыт волонтёрской деятельности; Волонтёр этапа Кубка Мира по сноуборду на Банном, Магнитогорск; Волонтер соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Ski Mir»; Участник Школы молодого парламентария; Участник инклюзивного форума «Крылья возможностей», организованного Российским союзом молодёжи. Образование: Международный Институт Экономики и Права (филиал в г. Магнитогорске) юридический факультет. |
| **География проекта** | Челябинская область., г. Магнитогорск |
| **Краткая аннотация** | В Магнитогорске активно реализуются проекты социальной помощи и защиты детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, но, к сожалению, большинство из них носит творческий и прикладной характер без образовательного компонента.  Проект «Великие художники России XIX века» – это комплексный подход к изучению истории живописи в России XIX века. Проект направлен на эстетическое воспитание и развитие кругозора. Знакомство с живописью российских художников будет способствовать развитию чувства прекрасного, сформирует уважение к культуре нашей страны.  В проект войдут очные мероприятия в рамках которых организатор, совместно с лекторами, проведут ряд встреч с воспитанниками Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска и представят российскую живопись XIX века в виде практико-ориентированного образовательного процесса, включающего в себя:    1. Информационный блок – общая информация о художниках и о истории создания их картин;  2. Наглядные материалы – проекция картин, различные материалы о художнике, как в электронном, так и в бумажном виде;  3.Практические занятия – мастер-классы по изобразительной деятельности, раскраски, лепка из пластилина и др. по теме «Великие художники России XIX века».  В проекте примут участие минимум 60 детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, будет проведено 11 мероприятий. |
| **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект** | В мире число детей, оставшихся без родителей и число детей - сирот ежегодно увеличивается, поэтому остро встает вопрос о повышении эффективности их адаптации и последующей интеграции в современное общество.  Детский дом – это учреждение, призванное подготовить воспитанников к успешной самостоятельной жизни, а образование является одним из важнейших элементов этой подготовки.  Важными аспектами образования являются социализация и воспитание личности, а также открытие новых перспектив личностного роста и разностороннее развитие.  На данный момент в Российской Федерации отсутствует государственная образовательная программа для детских домов. Жизнь в закрытой воспитательной системе строго регламентирована. В таких условиях остается очень мало места для проявления заинтересованности ребёнком, для выявления его собственных желаний. Воспитанники детских домов имеют не имеют глубоких познаний в области культуры, искусства, живописи.  Проведение проекта «Великие художники России XIX века» поможет детям узнать о истории искусств, о живописи и о великих русских художниках, что будет способствовать интеллектуальному развитию и расширению кругозора.  Команда проекта в доступной игровой форме расскажет и покажет и познакомит детей с великой русской культурой познакомит с историей России и тем периодом, когда творили эти художники.  Мои слова о важности изучения российской культуры подтверждаются главным законом нашего государства – Конституцией, а именно, частью 2 ст. 44 Конституции РФ в которой сформулировано право на доступ к культурным ценностям:  «2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.»  Усвоение культурных ценностей своей страны является необходимым условием развития гармоничной личности, которая будет бережно относится к культуре, к истории нашей страны и к нашим предкам. |
| **Основные целевые группы** | Воспитанники Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска, в возрасте от 10 до 18 лет. |
| **Основная цель** | Создание условий для повышения уровня образования воспитанников Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска в возрасте от 10 до 18 лет в количестве 60 человек, путем привлечения их к участию в проекте «Великие художники России XIX века» (в который войдёт серия мастер-классов, лекций и творческих занятий по отечественной истории культуры) в период с 01.09.2020 по 01.03.2021 гг. |
| **Задачи проекта** | 1.Провести подготовительные работы по проекту  2.Организовать и провести творческие встречи с воспитанниками центра «Надежда»;  3.Подведение итогов проекта и проверка усвоенных знаний. |
| **Методы реализации** | 1.Проведение подготовительных работ:  Организаторы проекта подготовят образовательную программу, разработают методические материалы на бумажных и медиа носителях для проведения уроков по отечественной истории культуры, закупят необходимые материалы для мастер-классов.  2. Проведение образовательной программы:  Организаторы проекта проведут 11 очных встреч – уроков по истории отечественной культуры с воспитанниками Муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска, в возрасте от 10 до 18 лет.  В рамках одной встречи будут изучены жизненный путь одного художника и история создания его работ. Всего будет 10 художников. Одиннадцатая встреча отведена для подведения итогов и проверки усвоенных знаний.  С помощью презентаций на бумажных и медиа - носителях, при помощи наглядных материалов и примеров воспитанникам будет рассказано о великих российских живописцах, об их работах, об особенностях периода в Российской истории, в котором жили художники. Будут проведены изобразительные мастер - классы для большего усвоения материала.  Обучение будет проходить в игровой форме с вовлечением детей в образовательной процесс. Для этого к каждой встрече будет разработан игровой сценарий.  На встречи будут приглашены члены «Союза российских художников».  3. Подведение итогов проекта - в рамках одиннадцатой встречи с воспитанниками будет проведена игра – квест на проверку усвоенных знаний по теме «Великие художники России XIX века». Это позволит оценить итоговую результативность проекта. Участники получат памятные энциклопедии о российских художниках, а также памятные подарки по тематике уроков.  Будет получена обратная связь от участников для решения о дальнейшей реализации проекта. |
| **Количественные показатели** | 1. В проекте примут участие 60 воспитанников центра «Надежда», оставшиеся без попечения родителей;  2. Количество задействованных в проекте волонтёров – 20 человек. |
| **Качественные показатели** | 1. Повышение интеллектуального уровня воспитанников;  2. Формирование интереса к изучению культуры нашей страны;  3. Развитие мелкой моторики, усидчивости и воображения;  4. Формирование чувства патриотизма и любви к Родине;  5. Улучшение коммуникативных навыков детей за счет обмена между детьми полученной на уроках информацией. |
| **Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта** | Опыт, полученный в рамках реализации проекта, будет распространен на другие центры г. Магнитогорска, где проживают дети, попавшие в трудные жизненные условия.  Реализовывать проект в дальнейшем поможет формирование группы детей для последующего дополнительного изучения истории отечественной культуры.  О проекте будет рассказано на итоговом собрании Общественной Молодёжной Палаты г. Магнитогорска.  После первой успешной реализации проекта, для дальнейшей его реализации, будут привечены спонсорские денежные средства в большем объеме. |
| **Запрашиваемая сумма гранта** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт успешной реализации проектов.** | Каждый член команды имеет опыт организаторской деятельности и является автором личных социальных проектов.  **Буссеруэль Амина Бенатиевна** - организатор Школы Молодого Парламентария (совместно с Союзом Молодых Металлургов и Администрацией г. Магнитогорска), организатор молодежного квеста «Золотая Руда», организатор интеллектуальных игр «РИСК – разум, интуиция, скорость, команда».  **Зинина Галина Геннадьевна** - является организатором мероприятий онкологической направленности г. Магнитогорска (пикник в международный день людей с опытом жизни с онкологией, мероприятие посвященное Всемирному дню борьбы с раком молочной железы), основатель онкологического сообщества города Магнитогорска |
| **Партнеры проекта и собственный вклад** | В роли руководителя проекта в мои обязанности будет входить :  1. Контроль за исполнением проекта (сроки исполнения, контроль за сметой проекта, контроль за своевременным освещением проекта на информационных ресурсах и т.п);  2. Составление методического материала для уроков совместно с педагогами центра 2» «Надежда»;  3.Создание команды для проведения уроков (на каждый урок будет создана команда из носителя языка, художника, аквагримера, волонтеров, ведущих, фотографа);  4. Проведение уроков для воспитанников центра «Надежда» совместно с командой проекта. |
| **Информационное сопровождение проекта.** | В качестве информационного сопровождения главными инструментами будут официальная страница ОМП при МГСД в социальной сети «ВКонтакте», новостной ресурс Общественной Молодежной Палаты г. Магнитогорска, социальные страницы МГСД, ресурсы волонтёрских центров и новостной портал «Верстов.Инфо» .  Проведение каждого урока будет освещено информационно. Набор волонтёров будет осуществляться на каждый урок через волонтёрские центры «По зову сердца» и «Волонтёры победы».  Все материалы о проведенных встречах будут публиковаться на официальном сайте Муниципального учреждения «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей Надежда» города Магнитогорска. |

**Календарный план реализации проекта «Великие художники России XIX века»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Метод/Мероприятие** | **Показатели результативности** | **Срок реализации** |
| **1** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/закуп необходимых материалов для проведения уроков. | К установленному сроку полное наличие необходимых материалов и ресурсов. | 01.09.2020-30.09.2020 |
| **2.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Иван Айвазовский» | Разработана и распечатана 1 презентация по работам и Ивана Айвазовского;  Подготовлен 1 видео о Иване Айвазовском и его работах;  Разработано и распечатано 1 методическое пособие для мастер - класса по лепке из пластилина композиции на морскую тематику. | 01.10.2020-18.10.2020 |
| **3.** | Проведение первой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, мастер-класс) в рамках первого урока по у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ Ивана Айвазовского и отличительные черты;  Будет проведен 1 мастер-класс по лепке композиции на морскую тематику. | 19.10.2020 |
| **4.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку ««Великие художники России XIX века. Карл Брюлов» | Разработана 1 презентация по изучаемой теме;  Подготовлен 1 видео ролик о вулкане Везувий и последних днях Помпей; | 20.10.2020-08.11.2020 |
| **5.** | Проведение второй очной встречи с  воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках второго урока по «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по «Великие художники России XIX века. Карл. Брюллов» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены события изображенные на самой известной картине Карла Брюлова «Последний день Помпей».;  Будет проведен 1 изобразительный мастер-касс (рисунок по мотивам того, что ребята узнают на уроке);  Приглашен 1 преподаватель кафедры всеобщей истории МГТУ им Г. И. Носова | 09.11.2020 |
| **6.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по «Великие художники России XIX века. Виктор Васнецов» | Разработана 1 презентация;  Подготовлен 1 видео ролик о музее Виктора Васнецова;  Подготовлен методический материал для викторины «Виктор Васнецов. Сказочные картины». | 10.11.2020-22.11.2020 |
| **7.** | Проведение третьей очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках третьего урока по «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ Виктора Васнецова;  Будет проведена викторина на тему «Виктор Васнецов. Сказочные картины»; | 23.11.2020 |
| **8.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов» | Разработана и распечатана 1 презентация по изучаемой теме;  Подготовлен 1 видео ролик «Третьяковка. – дар бесценный. Алексей Венецианов»  Подготовлен методический материал для мастер- класса «В стране Картинии». | 24.11.2020-13.12.2020 |
| **9.** | Проведение четвертой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках четвертого урока «Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов» | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок Великие художники России XIX века. Алексей Венецианов» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные работ художника;  Будет проведен 1 изобразительный мастер-класс на тему «В стране Картинии»; | 14.12.2020 |
| **10.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» | Разработана и распечатана 1 презентация по изучаемой теме;  Подготовлен 1 видео ролик по истории «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» | 15.12.2020-17.01.2021 |
| **11** | Проведение пятой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках пятого урока «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок по «Великие художники России XIX века. Василий Верещагин» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ художника;  Будут проведены подвижные развлекательные игры, связанные с рисованием: «Лицо с закрытыми глазами», «Острый глаз», «Рисуем зверя», «Догадайся». | 18.01.2021 |
| **12.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала по уроку «Великие художники России XIX века. Михаил Врубель» | Разработана и распечатана 1 презентация по теме;  Подготовлен 1 видео ролик о художнике и его работах;  Подготовлен методический материал для мастер- класса «Аппликация из рваной бумаги». | 19.01.2021-31.01.2021 |
| **13.** | Проведение шестой очной встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение образовательной программы (лекция, изобразительный мастер-класс) в рамках шестого урока «Великие художники России XIX века. Михаил Врубель» у воспитанников центра «Надежда». | В рамках встречи будет проведён полуторачасовой игровой урок на тему «Великие художники России XIX века.Михаил Врубель» среди 12 воспитанников центра «Надежда» в возрасте от 10 до 18 лет;  С помощью презентации и видео – ролика будут освещены основные особенности работ художника;  Будет проведен мастер-класс по создаию аппликации из рваной бумаги «Любимые сказочные герои в картинах Врубеля». | 01.02.2021 |
| **14.** | Провести подготовительные работы по проекту | Проведение подготовительных работ/разработка методического материала для завершающего – седьмого урока. | Будет разработана 1 игра – квест для повторения усвоенных знаний, проверки усвоенного материала включающая в себя материалы из предыдущих уроков. | 02.02.2021-15.02.2021 |
| **15.** | Проведение седьмой очной (заключительной) встречи с воспитанниками центра «Надежда». | Проведение итоговой игры – квеста «Великие художники России XIX века» у воспитанников центра «Надежда» для повторения пройденного материала и лучшего его закрепления. | Проведение 1 квеста по всем пройденным урокам среди воспитанников центра. Разделение на команды, викторина. По итогу игры участники получат энциклопедии о художниках. | 16.02.2021 |
| **16.** | Завершение проекта | Подведение итогов проекта. | Публикации итоговых статей в СМИ и на ресурсах, раздача благодарственных грамот Волонтёрам и помощникам проекта, сор обратной связи от воспитанников центра «Надежда». | 17.02.2021-01.03.2021 |

**Смета проекта ««Великие художники России XIX века»».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость ед.** | **Количество ед.** | **Всего** |
| **1.** | **Книги/памятные подарки детям.**  Большая иллюстрированная энциклопедия  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1086084/> | 660 руб. | 3 шт. | 1980 руб. |
| **2.** | **Книги/памятные подарки детям.**  Первый самоучитель по рисованию для детей.  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/980555> | 317 руб. | 3 шт. | 951 руб. |
| **3.** | **Книги/памятные подарки детям.**  Пейзаж. Техника рисования.  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/343219> | 289 руб. | 3 шт. | 867 руб. |
| **4.** | **Памятные подарки детям.**  Домино в деревянной шкатулке "Три богатыря"  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/souvenir/1030940> | 1080 руб. | 1 шт. | 1080 руб. |
| **5.** | **Памятные подарки детям.**  "Картины русских художников", 50 карточек  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/toy/1069734> | 205 руб. | 3 шт. | 615 руб. |
| **6.** | **Памятные подарки детям.**  Русская сказка в иллюстрациях художников  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/749188> | 830 руб. | 1 шт. | 830 руб. |
| **7.** | **Канцелярские товары.**  Альбом для рисования «Смешные альпаки», 24 листа, А4  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1198465> | 58 руб. | 10 шт. | 580 руб. |
| **8.** | **Канцелярские товары.**  Краски акварельные 24 цвета  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237904> | 120 руб. | 10 шт. | 1200 руб. |
| **9.** | **Канцелярские товары.**  Набор цветной бумаги, 16 листов, 8 цветов, А4  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1015052> | 44 руб. | 10 шт. | 440 руб. |
| **10.** | **Канцелярские товары.**  Белый немелованный картон, 8 листов, А4  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/915220> | 35 руб. | 3 шт. | 105 руб. |
| **11.** | **Канцелярские товары.**  Кисти 5шт пони №1, №2, №3, №4, №5 "Ромашка"  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/726005> | 90 руб. | 4 шт. | 360 руб. |
| **12.** | **Канцелярские товары.**  Клей-карандаш 9 г  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/1228612> | 25 руб. | 7 шт. | 175 руб. |
| **13.** | **Канцелярские товары.**  Карандаши чернографитные 12шт., Koh-I-Noor  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/494949> | 345 руб. | 2 шт. | 700 руб. |
| **14.** | **Канцелярские товары.**  Механическая точилка «Яблочко».  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/998047> | 330 руб. | 1 шт. | 330 руб. |
| **15.** | **Канцелярские товары.**  Ластик "OV24", Factis  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/839374> | 28 руб. | 3 шт. | 84 руб. |
| **16.** | **Канцелярские товары.**  Линейка деревянная, 30см  https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237702 | 58 руб. | 12 шт. | 696 руб. |
| **17.** | **Канцелярские товары.**  "Гознак" Бумага чертежная (ватман) 200 г/м2 А1 61 х 86 см лист марка "А" | 30 руб./ шт. | 9 шт. | 270 руб. |
| **18.** | Мелки для аквагрима, 6 цветов  <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/hobby/1242371> | 115 руб. | 3 шт. | 345 руб. |
| **19.** | Huggies Детские влажные салфетки Classic 128 шт | 203 руб. | 1 шт. | 203 руб. |
| **20.** | Пластилин "Мультики", 18 цв. <https://www.chitai-gorod.ru/catalog/kanctovar/237775> | 150 | 10 шт. | 1500 |
| **21.** | Оплата услуг, необходимых для реализации проекта.  Услуга фото-сопровождения мероприятия в течении 7 дней. | 800 руб./час | 11 часов | 8800 руб. |
| **22.** | **Оплата услуг, необходимых для реализации проекта.**  **Печать цветных материалов и инфографики на бумажном носителе** | 25 руб./лист | 250 листов. | 6250 руб. |

**ИТОГО 28 361 руб.**