Детализированная смета проекта

"Каргополь-2 - территория счастливого детства"

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский игровой комплекс «Дворец | 490000 руб. | 1 | 490000 руб. |
| 2 | Качалка - балансир «Бабочка» | 14300 руб. | 1 | 14300 руб. |
| 3 | Карусель «Классика» | 30000 руб. | 1 | 30000 руб. |
| 4 | «Мишка» | 16000 руб. | 1 | 16000 руб. |
| 5 | «Мотоцикл ДПС» | 19500 руб. | 1 | 19500 руб. |
| 6 | «Джип Полиция» | 30000 руб. | 1 | 30000 руб. |
| 7 | Модель «Больница» | 29250 руб. | 1 | 29250 руб. |
| 8 | Песочница «Цветная» | 7150 руб. | 1 | 7150 руб. |
| 9 | Ограждение газонное | 1300 руб. | 63 | 81900 руб. |
| 10 | Арка для детской площадки "Лето" | 4550 руб. | 2 | 9100 руб. |
| 11 | Беседка «Весна» | 185000 руб. | 1 | 185000 руб. |
| 12 | Скамья "Эконом" | 4750 руб. | 3 | 14250 руб. |
| 13 | Урна "Перевертыш" | 1700 руб. | 3 | 5100 руб. |

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Строй материалы для основания | 11000 руб. | 1 | 11000 руб. |
| 15 | Увоз мусора и упаковок после элементов детской площадки. | 5000 руб. | 1 | 5000 руб. |
| 16 | 5 камер, замена старых проводов, и новые светодиодные осветители. | 190622 руб. | 1 | 190622 руб. |
| 17 | Заработная плата рабочим (бригаде) | 15000 руб. | 1 | 15000 руб. |
| 18 | Озеленение | 5000 руб. | 1 | 5000 руб. |
| 19 | песок | 20000 руб. | 1 | 20000 руб. |
| Итого |  |  |  | 1178172 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 1178172 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 3000 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 1191172 руб. |

Календарный план реализации проекта

"Каргополь-2 - территория счастливого детства"

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | выкопка ям, для установки новых элементов детской площадки, а также уборка мусора та территории | 01.05.2022 | 08.05.2022 | выкопка ям, для установки новых элементов детской площадки, а также уборка мусора та территории |
| 2 | Подготовка | Заготовка основания. | 09.05.2022 | 15.05.2022 | (установить основания элементов закрепив его к земле в ямы) |
| 3 | Основной этап | Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели) | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели) |
| 4 | Основной этап | Установить элементы детской площадки. | 26.05.2022 | 08.06.2022 | (качели-качалки, карусели, горка, модель больница, песочница, детские игрушки) |
| 5 | Основной этап | Установка оставшихся элементов | 09.06.2022 | 15.06.2022 | установить скамейки, мусорные контейнеры) |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Основной этап | Благоустройство детской площадки. | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Установка видеонаблюдения, установка дополнительного освящения, ограждение площадки забором, поставить клумбы и озеленить детскую площадку) |
| 7 | Завершающий этап | : закончить периметр площадки. | 22.06.2022 | 23.06.2022 | (Привести песок, разровнять его |
| 8 | Завершающий этап | подготовить детскую площадку к открытию | 23.06.2022 | 26.06.2022 | . (намыть элементы от пыли и грязи которая появилась при установке) |
| 9 | Завершающий этап | открытие детской площадки! В 13:00 | 28.06.2022 | 28.06.2022 | открытие детской площадки! В 13:00 |
| 10 | Конечный итог | Использование площадки на срок 7 лет | 29.06.2022 | 29.06.2029 | через 7 лет (по нормативам ГОСТа, потребуется новая площадка) с сохранением её элементов и уход за ними |