## календарный план
Задача | Мероприятие/Метод | Дата начала (дд.мм.гггг) | Дата завершения (дд.мм.гггг) | Описание результата
Информирование образовательных учреждений города с данным мероприятием | Рассылка информации по образовательным учреждениям горола | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Подготовлены и разосланы информационные письма
Провести обучение волонтеров в рамках школы финансовой грамотности по проведению игры Монополии | Организовать программу школы на базе ВМЛ с приглашением тьютера по финансовой грамотности, психолога | 2020-11-10 | 2020-11-15 | Приглашен тьютер по финансовой грамотности, психолог. Отобраны 30 волонтеров для проведения игр
Подготовка к игре | Разрабатываем и изготовлением промо продукцию для мероприятий | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Сделаны 100 бейджей, 30 рубашек-поло, 2 баннера, планшет 10 шт
Провести игры по монополии для старшеклассников и студентов в г Вятские Поляны | Рассылаем в образовательные учреждения письма с просьбой поддержки в организации проведения игр | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Получены площадки для организации мероприятий
Анонсировать и собирать онлайн заявки на участие в турнире по монополии | Создание мероприятия в социальных сетях в группе https://vk.com/volonter.fg43, сбор заявок через Гугл формы | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Собрано 480 заявок через соц.сети.
Провести серию игр - Турнир по монополии для старшеклассников и студентов в г Вятские Поляны | Организация игр в г Вятские Поляны | 2021-02-01 | 2021-04-30 | в турнире по монополии приняло участие 480 человек
Создание видео о реализации проекта для масштабирования проекта в Кировской области | съемка и монтаж видео | 2021-05-01 | 2021-05-31 | видео ролик о проведенном мероприятии