|  |
| --- |
| **Инклюзивный пляж "Море для всех"** |
| **Общее** |
| Название проекта | Инклюзивный пляж "Море для всех" |
| Регион реализации проекта | Краснодарский край |
| Логотип проекта |  |
| Автор проекта | ФИО Гаевская Милена ВладимировнаE-mail milena030302@mail.ruТелефон 8(918)005-23-44Дата рождения 03.03.2002 |
| Общая информация | Масштаб проекта: МежрегиональныйДата начала и окончания проекта: 09.2021-09.2022 |
| Руководитель проекта | Опыт руководителя: С 2018-2020 года была руководителям волонтерского отряда "Доброе сердце" на базе Туапсинского гидрометеорологического техникума.С 1 апреля 2020 года, являюсь руководителем клуба"Волонтерский корпус города Туапсе" на базе МКУ ТГП " Туапсинский городской молодежный центр".заместитель председателя молодежного совета при главе города Туапсе, заместитель председателя молодежного совета муниципального образования Туапсинский района. |
| Адрес регистрации руководителя проекта | 352800, Краснодарский край, город Туапсе ул.Армавирская 13 кв. 41 |
| **Команда** |
| 1. Гаевская Милена Владимировна
 | E-mail: milena030302@mail.ruРоль в проекте: Руководитель проекта, организация волонтерской работыКомпетенции/опыт, подтверждающий возможность участника выполнять роль в команде: С 2018-2020 года была руководителям волонтерского отряда "Доброе сердце" на базе Туапсинского гидрометеорологического техникума. С 1 апреля 2020 года, являюсь руководителем клуба"Волонтерский корпус города Туапсе" на базе МКУ ТГП " Туапсинский городской молодежный центр". Член молодежного совета при главе города Туапсе, член молодежного совета Туапсинского района. |
| 1. Гаспарян Карен Камоевич
 | E-mail: udmtuapse@gmail.comРоль в проекте: Куратор проектаКомпетенции/опыт, подтверждающий возможность участника выполнять роль в команде: Руководитель МКУ ТГП "Туапсинский городской молодежный центр" опыт работы в молодежной политики с 2008 года. |
| 1. Лазутова Юлия Владимировна
 | E-mail: udmtuapse@gmail.comРоль в проекте: Работа с людьми ограниченными возможностями здоровьяКомпетенции/опыт, подтверждающий возможность участника выполнять роль в команде: Руководитель клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе" на базе МКУ ТГП "Туапсинский городской молодежный центр" |
| 1. Панина Марина Михайловна
 | E-mail: mari008900@mail.ruРоль в проекте: Тренер-инструкторКомпетенции/опыт, подтверждающий возможность участника выполнять роль в команде: Магистр по физической реабилитации.Опыт работы с людьми с инвалидностью в должности с 2011 года.Место работы: ГБУ КК "Спортивная школа водного поло и плавания"- инструктор по спорту (плавание);МБУ СШ №10 пгт. Новомихайловский, Туапсинский район - инструктор по спорту (АФК) |
| 1. Ергина Татьяна Ивановна
 | E-mail: zlodeiangel@list.comРоль в проекте: Тренер-инструкторКомпетенции/опыт, подтверждающий возможность участника выполнять роль в команде: Инструктор адаптивной физической культуры.Опыт работы 19 лет в сфере физ. кул. и спорта.В области адаптивного спорта 4 года.Место работы: МБУ СШ №6 г.Туапсе-тренер;МБУ СШ №10 пгт. Новомихайловкий, Туапсинский район - инструктор (АФК) |
| **О проекте** |
| Краткая информация о проекте | * Концепция первого, полноценного пляжа, доступного для людей с самой разной степенью инвалидности, была разработана и представлена региональному Министерству по культуре и туризму в 2014 году. В 2020 году в Краснодарском крае были обследованы 32 пляжа вошедших в реестры приоритетных объектов на территории региона. В полном объеме доступ маломобильных граждан обеспечен на 18 пляжах, 14 из них расположены в Сочи, 3 – в Приморско-Ахтарске и 1 в Горячем Ключе. На двух пляжах в Славянском районе были организованы частичные меры доступности людей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей ландшафта. Сама идея создания доступного инклюзивного пляжа для отдыха людей с ОВЗ у воды заключается в том, что площадки находятся не на отшибе или какой-нибудь закрытой территории подальше от всех, а на центральном пляже города, на самом популярном месте, рядом со всеми отдыхающими. Это небольшой «встроенный островок» с удобным настилом для передвижения на кресло-коляске и специальными элементами – подушками, высокими шезлонгами, пляжными кресло-колясками. Чем больше такая площадка сможет принять посетителей, тем привычнее станет для всех жителей этот факт, мы перестанем встречать удивленных людей, которые первый раз видят человека в электрической кресло-коляске или с протезом. Это часть их жизни, нашей жизни, и нужно предоставить им возможность отдыхать, плавать, и наслаждаться всем этим с комфортом. Инклюзивный пляж - это ежедневная работа волонтеров, которые практически полный рабочий день, с 9 - 18 часов, находятся на площадке, встречают посетителей, помогают им расположиться, пересесть на шезлонг или в пляжную кресло-коляску, заботятся об их комфорте. Мы подойдем комплексно к реализации нашего проекта. На территории инклюзивного пляжа будем проводить мероприятия, адаптивные тренировки, организовывать летний досуг. Планируется провести большую информационную кампанию о появлении адаптивного пляжа на территории Туапсинского района.
 |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | На сегодняшний момент у нас в стране проживает более 565 тысячи людей с инвалидностью. По данным Управления социальной защиты населения на территории Туапсинского района находится порядка 9 тысяч людей с различными типами инвалидности. В городе Туапсе 5404 человек, порядка 10 процентов из данного числа это дети, подростки и молодые люди до 35 лет. Инвалидов колясочников в районе 248 человек. За последние годы в нашей стране произошел ряд изменений, по улучшению качества жизни людей с инвалидностью, но всегда есть к чему стремиться! Туапсинский район расположен на побережье Черного моря, но несмотря на прекрасное побережье, у нас нет ни одного адаптированного пляжа для людей с инвалидностью. Часто люди с инвалидностью не выезжают на природу, водоемы и общественные места, так как нет оборудованных и доступных мест. Они не могут самостоятельно и без посторонней помощи спускаться в воду, передвигаться по пляжу, пользоваться общественными раздевалками и санитарными узлами. Чтобы пляжи были удобными для разных категорий инвалидов, их необходимо оборудовать пандусами, дублирующими лестницами на входе. На самих пляжах – проложить деревянные настилы. Туалеты, кабины для переодевания и душевые должны быть оснащены опорными поручнями, откидными сиденьями. КРОО инвалидов «Ковчег» является основоположником создания инклюзивных пляжей в России. Каждая экспедиция в рамках проекта рассчитана на 7 городов и 21-24 дня продолжительности. В каждом городе инклюзивный пляж работает 2 дня. Организаторов очень порадовали результаты первой поездки. Есть города с хорошими задатками на продуктивную работу в этом направлении – есть активные НКО и заинтересованные чиновники. На 2 дня экспедиция побывала на центральном пляже Туапсе. Он стал местом прописки особой площадки для людей с заболеваниями опорно-двигательной системы. На городском пляже установили специализированное оборудование. Это противопролежневые шезлонги и матрацы, пляжные кресла-коляски, легко преодолевающие песок, гальку, а также зонты и навесы от солнца. Оборудование особенно удобно для инвалидов-колясочников. После этой экспедиции у жителей нашего города возник запрос на создание такого пляжа у нас. Участники общественных организации людей с ограниченными возможностями здоровья обратились с просьбой реализовать проект такого пляжа у нас в городе и Волонтерский корпус города Туапсе, при поддержки Администрации города Туапсе решил взять все в свои руки. |
| Основные целевые группы на которые направлен проект | 1. 1. Люди с ограниченными возможностями здоровья
2. 2. Лица с тяжелыми заболеваниями
 |
| Основная цель проекта | Создание на территории города Туапсе пляжа, для жителей и гостей нашего города, имеющих ограниченные возможности здоровья, путем создании доступных зон отдыха у моря, для обеспечение равных возможностей инвалидов во все сферах жизни общества до конца 2022 года |
| Опыт успешной реализации проектов | * Нашей командой было организованно множество форумов, мероприятий, акций, различных соревнований на территории города, такие как
* 1. «Медиафорум»-форум собравший в себя сферу Медиа, СММ, журналистику, свой личный бренд,свой бизнес и многое другое, охват 80 человек.
* 2. Форум «Культурный цех» на котором волонтеры и активная молодежь нашего города придумывала свои проекты по малым арфитектурным формам в нашем городе, на форуме и возникла идея интегрировать Инклюзивный пляж у нас. охват 60 человек.
* 3. Бессмертный полк, Георгиевская лента на територии города Туапсе, Ветераны в гостях у молодежи-концертно-развлекательная прокрамма, организованная Волонтерским корпусом для ветеранов и другие военно-патриотические мероприятия.
* 4. Также на базе МКУ «Туапсинский городской молодежный центр» функционирует клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья,
* 5. Проект Волонтерский корпус города Туапсе и его развития
* 6. Разработка проектов в рамках "Комфортной городской среды" парков, сквером и продвижение этих проектов.
 |
| Перспектива развития и потенциал проекта | * После срока реализации проекта оборудование перейдет на баланс Администрации города Туапсе, для дальнейшего содержания,хранения. Команда реализаторов проекта будет и дальше поддерживать и реализовывать этот проект на территории района и продвигать идею инклюзивного пляжа в другие регионы.
 |
| География проекта | Краснодарский край, город Туапсе, ул. Гагарина 35, Центральный пляж |
| **Медиа** |
| I этап | Месяц публикации: 08.2021 |
| * Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:
* <https://vk.com/molod_tuapse>
* <https://www.instagram.com/molodtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/admtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/tvtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/milena_gaevskaya>
* <https://www.facebook.com/KrdTochka/>
* <https://vk.com/tochkakrd>
* <https://instagram.com/tochkakrd?igshid=r26g82rf4fjn>
* [t.me/tochka\_krd](http://t.me/tochka_krd)
 |
| II этап | Месяц публикации: 09.2021 |
| * Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации: <https://vk.com/molod_tuapse>
* <https://www.instagram.com/molodtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/admtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/tvtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/milena_gaevskaya>
* <https://www.facebook.com/KrdTochka/>
* <https://vk.com/tochkakrd>
* <https://instagram.com/tochkakrd?igshid=r26g82rf4fjn>
* [t.me/tochka\_krd](http://t.me/tochka_krd)
 |
| III этап | Месяц публикации: 04.2022 |
| Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации: <https://vk.com/molod_tuapse><https://www.instagram.com/molodtuapse/?hl=ru><https://www.instagram.com/admtuapse/?hl=ru><https://www.instagram.com/tvtuapse/?hl=ru>https://www.instagram.com/milena\_gaevskaya |
| IV этап | Месяц публикации: 06.2022 |
| * Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации: <https://vk.com/molod_tuapse>
* <https://www.instagram.com/molodtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/admtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/tvtuapse/?hl=ru>
* <https://www.instagram.com/milena_gaevskaya>
* <https://www.facebook.com/KrdTochka/>
* <https://vk.com/tochkakrd>
* <https://instagram.com/tochkakrd?igshid=r26g82rf4fjn>
* [t.me/tochka\_krd](http://t.me/tochka_krd)
 |
| **Результаты** |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта | Плановое количество: 5 ед.Крайняя дата проведения: 05.2022 |
| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта | Плановое количество: 2000 чел. |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Плановое количество: 356 ед. |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Плановое количество: 8000 ед.* Социальный эффект: Популяризация инклюзивных пляжей по всей стране, рост их количества. Повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и предоставление равной со всеми возможности пляжного отдыха у воды в летнее время; Улучшение эмоционального состояния у людей с ограниченными возможностями здоровья через активный отдых; Формирование правильного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья путем инклюзии и интеграции инвалидов в социальную среду; Повышение туристической привлекательности регионов путем привлечения целевых групп и предоставления им уникальной услуги, рост социального туризма.
 |
| **Календарный план** |
| Задачи | Поставленная задача: Обеспечение материально-технической базойНазвание мероприятия: Закупка оборудованияКрайняя дата выполнения:12.2021Описание мероприятия: Закупка оборудования для организации зоны благоустройства согласно техническому задания.Кол-во участников: 10Кол-во публикаций:5Кол-во просмотров:500Дополнительная информация: Освещение хода реализации проекта, привлечение волонтеров и медиклуба для освящение этого проекта. |
| Поставленная задача: Организация работы инклюзивного пляжаНазвание мероприятия: Установка оборудования для организации зоны благоустройства согласно техническому задания.Крайняя дата выполнения:05.2022Описание мероприятия: Закупка и установка оборудования для организации зоны благоустройства согласно техническому задания.Кол-во участников: 10Кол-во публикаций:5Кол-во просмотров:1000Дополнительная информация: Освещение хода реализации проекта, привлечение волонтеров и медиклуба для освящение этого проекта. |
| Поставленная задача: Интеграция инвалидов в общество путем включения инклюзивного пляжа в территории общественного пляжа в городеНазвание мероприятия: Официальное торжественное открытие Крайняя дата выполнения: 06.2022Описание мероприятия: Торжественное открытие адаптивного пляжа, проведение массового мероприятия, организация выступлений коллективов города.Кол-во участников: 500Кол-во публикаций:10Кол-во просмотров:3000 |
| Поставленная задача: Социальная реабилитация инвалидов путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий на инклюзивном городском пляжеНазвание мероприятия: Ряд тренировок и мероприятий выходного дняКрайняя дата выполнения:08.2022Описание мероприятия: Работа на пляже с людьми с ограниченными возможностями здоровья, организация их досугаКол-во участников: 1000Кол-во публикаций:10Кол-во просмотров:3000 |
| **Софинансирование** |
| Собственные средства | * Перечень расходов: Волонтерская помощь, организационная помощь в проведении мероприятий, роль ведущего, организатора мероприятий.
 |
| Партнеры | Название партнера: Администрация города ТуапсеТип поддержки: МатериальнаяПеречень расходов: Подготовка площадки, установка оборудование, хранение оборудование не в сезон. |
|  | Название партнера: МКУ "Туапсинский городской молодежный центр"Тип поддержки: ОрганизационнаяПеречень расходов: Помощь в организации и проведении мероприятий. консультация по любым вопросам, обеспечение звуковым оборудованием. |
|  | Название партнера: Отдел по спорту и молодежной политики администрации города ТуапсеТип поддержки: МатериальнаяПеречень расходов: Обеспечение инвентарем и наградным материалом |
|  | Название партнера: МБУ Благоустройстро города ТуапсеТип поддержки: ТехническаяПеречень расходов: уборка территории |
| **Расходы** |
| **Расходы на закупку оборудования**Т.к это специализированное оборудование для инвалидов, мест его продажи ограниченно, мы обратились к фирме которая реализовала не один пляж на территории России и запросили комплексный расчет стоимости пляжа. в доп.файлах коммерческое предложение | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена за ед.,руб.** | **Сумма,руб.** |
| Настил деревянныйдляплощадкиипутейдвижения (щит(1,5х2 м). Предложение рассчитано на площадку в 90 кв.м.Дорожкарассчитываетсяисходяизрасстоянияотпарковки(иливыходана пляж)до деревяннойплощадки. | 30 | 12160,00 | 364800,00 |
| Настил дляпередвиженияизпереработанного пластика(1,53х15,2м).Настилрассчитываетсяисходяизрасстояния отдеревяннойплощадки добереговойлинии. | 1 | 130000,00 | 130000,00 |
| Домик/кабинка (2 x 2,5 м) для оказания первой помощи иотдыха.Можетиспользоватьсякаккабинкадляпереодевания. | 1 | 155200,00 | 155200,00 |
| Зонт пляжный теневой (высотой 3 м, с крестовиной иутяжелителями) | 2 | 31990,00 | 63980,00 |
| Информационныйстенд"Доступныйпляж"(1,5х1м) | 1 | 11990,00 | 11990,00 |
| Навигационныйуказательнаправлениядвижениянапляж(0,3х0,6м) | 3 | 3990,00 | 11970,00 |
| Дорожныйзнакпарковкадляинвалидоввсборе | 1 | 8500,00 | 8500,00 |
| МатрацОбсервердляотдыхапринимающий специальнуюформупоконтуруфизическихособенностейчеловека.Можетиспользоватьсядля плавания. | 2 | 23700,00 | 47400,00 |
| МатрацОбсервердляотдыхапринимающий специальнуюформупоконтуруфизическихособенностейчеловека.Можетиспользоватьсядля суши. | 2 | 21500,00 | 43000,00 |
| Шезлонгдляинвалидовизанодированного алюминиясантипролежневымматрацем. | 6 | 37500,00 | 225000,00 |
| Кресло-коляскапляжнаяTiralo-2XLдляпла-вания(ростинвалидадо2метров,весдо130кг) | 1 | 269000,00 | 269000,00 |
| ПлавающийшезлонгОбсервер-базовыйсдвумяпоплавками | 1 | 195000,00 | 195000,00 |
| Плавающий шезлонг Обсервер-эксклюзив с шестьюпоплавками | 1 | 275000,00 | 275000,00 |
| Кушеткадляустановкивдомик\кабинкудляотдыха | 1 | 7400,00 | 7400,00 |
| РамаБалканскогоObserverдляподтягиваниялежачихбольных(напольная).Устанавливаетсявдомике\кабинке дляотдыха | 1 | 4350,00 | 4350,00 |
| Жилетспасательный | 2 | 4900,00 | 9800,00 |
| Мусорныйконтейнер 240 л|4450 | 1 | 9999,00 | 9999,00 |
| Метеостенд | 1 | 85000,00 | 85000,00 |
| Складнойстол | 1 | 4580,00 | 4580,00 |
| Знакинформационно-тактильный150х150мм,ПВХ | 1 | 890,00 | 890,00 |
| Шатер с боковыми сборными стенками для защиты от солнцаи/иливетра(4х3х2,85м) | 2 | 33000,00 | 66000,00 |
| **Итого** |  |  | **1988859,00** |