Заявка на участие в Конкурсе

| Номинация Конкурса | Культурное наследие |
| --- | --- |

| Название проекта | «Культурная сокровищница Становлянского района» |
| --- | --- |

| 1. География проекта | Липецкая область |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | 01.05.2021 | 01.12.2021 |

| 3. Краткая описание проекта | Проект «Культурная сокровищница Становлянского района» направлен на популяризацию культурного пространства Становлянского района для молодежи от 14 до 35 лет в количестве 20000 человек из Липецкой области в период с 1 мая 2021 года по 1 декабря 2021 года. Становлянская земля - малая родина известных всему миру писателей и деятелей культуры. В деревне Озёрки имел поместье прадед Бунина, а сам писатель провел здесь самые яркие детские годы. В селе Хрущево-Лёвшино родился М.М.Пришвин. Деревня Кропотово – родовое поместье отца М.Ю. Лермонтова. С этим краем связана еще одна известная фамилия – Стахович. До сегодняшнего дня сохранилась сама усадьба Стаховичей и чудесный парк. Это культурное достояние Становлянского края. Проект послужит привлечению туристов и развитию этих достопримечательностей региона. Этапы проекта: Подготовительный: Создание добровольческого объединения «Волонтеры культуры Становлянского района» для проведения мероприятий проекта и распространения информации и обучение волонтеров. Основной: -Размещение рекламы фестивалей и культурных мероприятий Становлянского района в СМИ и на страницах волонтеров. -Создание и размещение в социальных сетях информационных роликов об интересных местах, фестивалях и культурных мероприятиях Становлянского района. -Проведение цикла викторин «Культурная сокровищница Становлянского района» -Организация квестов в рамках проведения фестивалей Становлянского района («Славянская весна», «Сиреневый рай», «Лермонтовские чтения», «Бал в Усадьбе Стаховичей», « Бунинские Озёрки») -Проведение челленджей #СлавянскаяВеснавСтановом #СиреневыйРай #ЛермонтовскиеЧтения #БалСтаховичей #БунинскиеОзёрки -Раздача буклетов с информацией о фестивалях и культурном пространстве Становлянского района Заключительный: Мониторинг эффективности реализации проекта и анализ результатов работы. |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | Популяризация культурного пространства Становлянского района для молодежи от 14 до 35 лет в количестве 20000 человек из Липецкой области в период с 1 мая 2021 года по 1 декабря 2021 года. |
| --- | --- |

| 7. Задачи проекта | 1.Создать добровольческое объединение «Волонтеры культуры Становлянского района». |
| --- | --- |
|  | 2. Информировать целевую аудиторию о культурном пространстве Становлянского района и мероприятиях проекта посредством СМИ и социальных сетей. |
|  | 3. Провести цикл мероприятий по популяризации культурных пространств Становлянского района. |
|  | 4.Провести мониторинг эффективности реализации проекта. Оценка и анализ результатов работы. |

| 8. Календарный план реализации проекта (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача (в соответствии с пунктом 7) | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (дд.мм.гг) | Показатели результативности |
|  | Задача 1. Создать добровольческое объединение «Волонтеры культуры Становлянского района». | 1.Подбор волонтеров для проведения мероприятий проекта посредством ЕИС DOBRO.RU | 01.05.2021 – 11.05.2021 | Собрана команда волонтеров в количестве 50 человек |
|  |  | 2.Проведение онлайн обучения волонтеров для проведения мероприятий проекта. | 01.05.2021-15.05.2021 | Проведено онлайн обучения 50 волонтеров для проведения мероприятий проекта |
|  | Задача 2. Информировать целевую аудиторию о культурных пространствах Становлянского района и мероприятиях проекта посредством СМИ и социальных сетей | 1.Размещение рекламы фестивалей и культурных мероприятий Становлянского района в СМИ и на страницах волонтеров. | 15.05.2021-01.11.2021 | Размещено не менее 1000 постов и статей |
|  |  | 2.Создание и размещение в социальных сетях информационных роликов об интересных местах, фестивалях и культурных мероприятиях Становлянского района | 15.05.2021-01.11.2021 | Размещено не менее 50 роликов об интересных местах, фестивалях и культурных мероприятиях Становлянского района |
|  | Задача 3. Провести цикл мероприятий по популяризации культурных пространств Становлянского района. | 1.Проведение цикла викторин «Культурная сокровищница Становлянского района» | 15.05.2021-01.11.2021 | Проведено 10 викторин, охват участников – 500 человек |
|  |  | 2. Организация квестов в рамках проведения фестивалей Становлянского района («Славянская весна», «Сиреневый рай», «Лермонтовские чтения», «Бал в Усадьбе Стаховичей», « Бунинские Озёрки») | 22.05.2021-01.11.2021 | Пероведено 5 квестов в рамках фестивалей «Славянская весна», «Сиреневый рай», «Лермонтовские чтения», «Бал в Усадьбе Стаховичей», «Бунинские Озёрки», охват участников – 5000 человек |
|  |  | 3. Проведение челленджей #СлавянскаяВеснавСтановом #СиреневыйРай #ЛермонтовскиеЧтения #БалСтаховичей #БунинскиеОзёрки | 15.05.2021-01.11.2021 | Проведено 5 челленджей, охват участников – 10000 человек |
|  |  | 4. Раздача буклетов с информацией о фестивалях и культурном пространстве Становлянского района | 15.05.2021-01.11.2021 | Роздано 10000 буклетов |
|  | Задача 4. Провести мониторинг эффективности реализации проекта. Проанализировать результаты работы | Подсчет участников мероприятий, количества просмотров информации в социальных сетях и СМИ. Оценка качественных и количественных показателей. | 01.11.2021 – 01.12.2021 | В мероприятиях приняло участие не менее 20000 человек, размещено не менее 1000 постов и 50 роликов, роздано 10000 буклетов. Создано добровльческое объединение «Волонтеры культуры Становлянского района» |

| 9. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | Создано добровольческое объединение «Волонтеры культуры Становлянского района», в состав которого вошли 50 обученных волонтеров. В мероприятиях проекта приняло участие не менее 20000 человек, размещено не менее 1000 постов и 50 роликов, роздано 10000 буклетов. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | В результате реализации проекта создано добровольческое объединение «Волонтеры культуры Становлянского района», обученные члены которого оказывают существенную помощь в проведении мероприятий культурной направленности. Проинформировано не менее 20000 человек о культурном пространстве Становлянского района и мероприятиях проекта. Проведен цикл мероприятий по популяризации культурных пространств Становлянского района. Проведен мониторинг эффективности реализации проекта, в результате чего выявлен уровень популяризация культурного пространства Становлянского района для молодежи от 14 до 35 лет из Липецкой области. |

| 10. Долгосрочность проекта (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Проект рассчитан на 7 месяцев, с мая по декабрь 2021 года. В 2019 году в рамках фестивалей Становлянского района проводились квесты, которые имели большой успех у туристов. В 2020 году был создан проект, но не был реализован по причине пандемии. |
| --- | --- |