Карточка проекта «Вместе мы справимся!»

| Название проекта | Вместе мы справимся! |
| --- | --- |
| Название проекта | Вместе мы справимся! |
| География проекта | г.Краснодар и Краснодарский край. |
| Начало реализации | 2020-01-10 |
| Окончание реализации | 2020-12-27 |
| Краткая аннотация | Подростковый возраст - это период максимализма и отрицания любой поступающей информации. Данный период отягощает современный Интернет, который богат противоречивыми данными. Подрастающее поколение, не имеющее достаточного опыта в аналитическом мышлении, не способно получать достоверные факты из имеющегося потока. К большому сожалению, эта тема касается и проблемы ВИЧ/СПИД. В нашем центре профилактики данного заболевания существует проблема отказа детей, в возрасте от 12 до 18 лет, от терапии. В связи с этим, региональным отделением ВОД " волонтеры- медики" был разработан проект по развенчанию мифов и повышению уровня комплаенса в среде ВИЧ/СПИД инфицированных. В ходе работы, путем проведения лекций и тренингов, мы планируем убедить подростков в существовании ВИЧ- инфекции и потребности в купировании ее симптомов. |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Сегодня проблема ВИЧ/СПИД представляет собой комплексный феномен, требующий многомерной ответной стратегии. В рамках борьбы с инфекцией в большинстве случаев работа ведётся в профилактическом аспекте. При этом реже возникает вопрос о том, что многие + ВИЧ люди отказываются соблюдать предписания врача для купирования болезни. Чаще таким поведением отличаются подростки, психологически подавленные, чувствующие себя жертвами обстоятельств. Поэтому был разработан проект по работе с ВИЧ + юными пациентами, имеющими низкий уровень комплаенса. |
| Основные целевые группы | 1) Пациенты ГБУЗ Краевой клинический центр профилактики и борьбы со СПИД Министерства Здравоохранения РФ. Целевая аудитория будет разделена на группы согласно возрастными особенностями восприятия информации и уровня её подачи: - пациенты возрастной группы 10-13 лет; - Пациенты возрастной группы 14-17 лет. |

|  | - Родители пациентов центра профилактики и борьбы со СПИД в качестве официальных представителей, защищающих интересы несовершеннолетних пациентов. Так как работа по повышению уровня медицинского комплаенса должна быть организована комплексно, то родители таких детей обязаны непосредственно вносить свой соизмеримый вклад в воспитание ребёнка в ключе его отношения к собственной терапии. - Сотрудники ГБУЗ Краевой клинический центр профилактики и борьбы со СПИД в качестве наставников и экспертов. - Студенты ФГБОУ ВО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздрава России в качестве волонтеров проекта. Первоначальное количество на момент старта проекта - 15 человек. |
| --- | --- |
| Основная цель | Основная цель - повышение уровня комплаенса юных ВИЧ + пациентов, обсуждение с ними основного блока вопросов, касающихся инфекции, развенчание различного рода мифов о болезни, ее путей передачи, лечения и профилактики. Проект способствует борьбе с эмоциональным выгоранием ВИЧ + пациентов. Ввиду отсутствия у несовершеннолетних опыта интерпретации информации и юношеского максимализма, ВИЧ + подростки, входя в пубертатный период и начиная жить половой жизнью, не верят в правдивость диагноза и не используют барьерную контрацепцию. Отсюда вытекает проблема распространения инфекции среди здорового населения данной возрастной группы. Если человек знает о своём + ВИЧ-статусе и не использует необходимые меры предосторожности, то, согласно ст.122 ч.2 УК РФ, он должен понести уголовное наказание в виде лишения свободы в срок до 8 лет. Однако, если подросток не достиг 16- летнего возраста, то наказание за него несут законные представители/родители, что также является немаловажной проблемы. |
| Задачи проекта | - Привлечь внимание родителей к проблемам подростков. - Развенчать мифы вокруг ВИЧ/СПИД. - Оповестить подростков-участников проекта о наличии у них ВИЧ-инфекции и информировать о сопутствующих проблемах развития данного заболевания. - Привлечь участников и их родителей к употреблению терапии антиВИЧ. - Распространить накопленный опыт среди других регионов. |

|  | - Увеличить количество подростков принимающих терапию до 85%. - Оповестить участников проекта о возможности инфицирования окружающих и предупредить распространение ВИЧ. |
| --- | --- |
| Методы реализации | Этапы реализации: - "Школа родителей": проведение дискуссионных встреч с родителями и детьми, отказывающимися от терапии. Его цель - выявить, является ли семья источником дезинформации и страхов пациента. - Работа непосредственно с проблемными пациентами, проводящаяся в формате встреч, дискуссий, тематических тренингов и санитарно- просветительских лекций. По окончании второго этапа планируется увеличение уровня комплаенса пациентов (≥85%). Методы реализации: - Проведение диалогов на равных с родителями подростков-участников проекта с целью выявления проблем во взаимоотношениях отцов и детей. - Работа с отрицаниями среди подростков для представления картины о имеющихся проблемах с принятием их заболевания. - Проведение тренингов, направленных на разрешение конфликтных ситуаций в среде ребенок- родитель. - Цикл лекций о ВИЧ-инфекции, работа со сверстниками участниками с целью подтверждения ВИЧ-инфекции. - Проведение интерактивных игр для закрепления информации о ВИЧ/СПИД. - Индивидуальная работа с участниками проекта с целью привлечения использовании антиВИЧ терапии. |
| Количественные показатели | Пилотная группа проекта составляет 30 человек из разных возрастных групп. За первый период реализации планируется повести 15 лекций, направленных на профилактику ВИЧ/СПИД. 3 интерактивных игры с целью геймификации образовательного процесса и получения обратной связи о накопленных знаниях. Проведение не менее 10 встреч родителями пациентов, а также не менее 7 совместных встреч родитель- подросток. Кроме того будет проведено порядка 10 тренингов среди подростков для принятия наличия у них заболевания. |
| Качественные показатели | За весь период реализации проекта мы планируем достигнуть повышения уровня комплаенса до 85%. Кроме того, в перспективе стоит разрешение проблем между подростком- участником и его родителями. Однако, выделяется |

|  | следующий аспект - принятие заболевания, которое состоит и нескольких аспектов: Отрицание или шок -Гнев -Торг -Депрессия -Принятие Очень важно пройти все эти стадии вместе с подростком. Повышение уровня осведомлённости о проблеме ВИЧ/СПИД в подведомственной возрастной группе; увеличение процента информированных пациентов в подконтрольных учреждениях региона. Передача данных в пределах возрастной группы приведёт к повышению уровня комплаенса в целом. Одним из важных аспектов является повышение умения общения с пациентом среди волонтеров. данного проекта. |
| --- | --- |
| Мультипликативность | Информация о течении и реализации проекта будет освещаться в официальных сообществах Волонтерского центра Кубанского государственного медицинского университета и Краснодарского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", а также в муниципальных и региональных СМИ. |